## 2019 год
Сетевой график по реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Когалыме» на 2019 год.
Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 30.11.2019 | Профинансировано на 30.11.2019 | Кассовый расход на 30.11.2019 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2119069.58 | 1854138.98 | 1875203.39 | 1818314.85 | 85.8072 | 98.0679 | 132824.2 | 60665.7 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189002.1 | 299676.45 | 129572.88 | 165374.72 | 93328.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215264.25 | 157170 | 67481.5 | 140542 | 179858.1 | 231717.1 | 0
Задача: Модернизация системы общего и дополнительного образования как основного условия социального развития
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 )
Всего | 5629.4 | 5336 | 3615.94 | 3615.94 | 64.2331 | 67.765 | 200 | 172.8 | 654.3 | 67.6 | 996.5 | 1602.5 | 154.5 | 0 | 350.4 | 367.6 | 520 | 523.3 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 863.5 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 1363 | 0 | 293.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1999 | 1739.5 | 1651.6 | 1651.6 | 82.6213 | 94.9468 | 200 | 172.8 | 245.5 | 67.6 | 446.5 | 643.7 | 29.5 | 0 | 220 | 142.6 | 520 | 523.3 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 63 | 0 | 259.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 3630.4 | 3596.5 | 1964.34 | 1964.34 | 54.1081 | 54.6181 | 0 | 0 | 408.8 | 0 | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 130.4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1398.9 | 1139.4 | 1102 | 1102 | 78.7762 | 96.7176 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 | 0 | 350.4 | 273 | 30 | 123.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 | 0 | 259.5 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 1268.5 | 1009 | 971.6 | 971.6 | 76.5944 | 96.2934 | 200 | 172.8 | 120.5 | 67.6 | 381.5 | 453.7 | 27 |  | 220 | 142.6 | 30 | 123.3 | [5 empty] | 6.7 | 15 | 4.9 | 15 |  | 259.5 |  | Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады. Оплата расходов согласно авансовых отчётов сопровождающих. Экономия 37,4 тыс. руб. согласно фактически предоставленных документов по оплате проезда на окружные олимпиады. | 37.4
федеральный бюджет |  |  |  | 0
привлеченные средства | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 130.4 | 100 | 100 | [8 empty] | 130.4 | 130.4
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма "Об утверждении списка победителей и призёров городского профессионального конкурса "Учитель года в 2019 году". Выплата грантов Главы города Когалыма
Всего | 730.5 | 730.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 93.0869 | 0 | 0 | 125 | 0 | 65 | 190 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 490 | 400 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 730.5 | 730.5 | 680 | 680 | 93.0869 | 93.0869 |  |  | 125 |  | 65 | 190 | 2.5 |  |  |  | 490 | 400 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 50.5
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | Выделение средств ПАО "ЛУКОЙЛ" в рамках программы "Формула успеха"
Всего | 3500 | 3466.1 | 1833.94 | 1833.94 | 52.3983 | 52.9108 | 0 |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 7.04 | 1082.3 | 773.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства | 3500 | 3466.1 | 1833.94 | 1833.94 | 52.3983 | 52.9108 |  |  | 408.8 |  | 550 | 958.8 | 125 |  |  | 94.6 |  |  |  | 7.04 | 1082.3 | 773.5 |  |  |  |  | 1300 |  | 33.9 |  |  | 1632.16
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатели 11, 11.1,12,13,17,28)
Всего | 124938.4 | 82813.9 | 112435.42 | 112435.42 | 89.9927 | 135.7688 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 8607.9 | 8911 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 124938.4 | 82813.9 | 112435.42 | 112435.42 | 89.9927 | 135.7688 | 13686.5 | 5138.3 | 14131.2 | 13349.4 | 11480.3 | 9902.2 | 18339 | 11457.6 | 12646.3 | 13118.3 | 7231.2 | 14279 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4224.3 | 10704.2 | 6799.5 | 9363.1 | 11777.3 | 8922.4 | 8607.9 | 8911 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств"
Всего | 72484.7 | 69620.5 | 69620.52 | 69620.52 | 96.0486 | 100 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 | 2777.3 | 2864.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 72484.7 | 69620.5 | 69620.52 | 69620.52 | 96.0486 | 100 | 8135.2 | 1286.5 | 8439.1 | 7888.2 | 5894.9 | 4453.2 | 12787.8 | 5989.8 | 7095.1 | 7666.6 | 7231.2 | 13187.7 | 5299.4 | 13781.62 | 4223.8 | 4223.9 | 4557.3 | 3297.5 | 3179.4 | 5068.2 | 2777.3 | 2777.3 | 2864.2 |  |  | -0.02
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Экономия 54,7 т. руб. согласно фактической необходимости по оплате выезда на мероприятия.
Всего | 340 | 340 | 285.3 | 285.3 | 83.9118 | 83.9118 | 0 | 0 | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 285.3 | 285.3 | 83.9118 | 83.9118 |  |  | 140.9 | 121.2 | 34.1 | 29.8 |  | 1.8 |  | 3 | [5 empty] | 0.4 | 100 | 100 | 51.8 | 29.1 | 13.2 |  |  |  |  | 54.7
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.2.Субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | [30 empty] | Предоставление субсидии немуниципальной организации
Всего | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 170 | 170 | 170 | 170 | 100 | 100 | [18 empty] | 85 | 85 | 85 | 85
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.5.3.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований 3537,3 тыс. руб. т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 51943.7 | 45896.9 | 42359.6 | 42359.6 | 81.5491 | 92.2929 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 | 5745.6 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 51943.7 | 45896.9 | 42359.6 | 42359.6 | 81.5491 | 92.2929 | 5551.3 | 3851.8 | 5551.2 | 5340 | 5551.3 | 5419.2 | 5551.2 | 5466 | 5551.2 | 5448.7 |  | 1091.3 |  |  |  |  | 6046.9 | 3402 | 6046.9 | 6595 | 6046.9 | 5745.6 | 6046.8 |  |  | 3537.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 15, 16, 26 ) | [30 empty] | Ежемесячное содержание Школы Детские сады - 14 учреждений. Экономия расходов 1 тыс. руб. выплата компенсации части родительской платы согласно начислению за фактическое посещение детских садов воспитанниками (имеются больничные литсты)
Всего | 1947214.5 | 1724776.4 | 1719802.22 | 1662913.68 | 85.3996 | 96.4133 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129639.2 | 169274.1 | 222438.1 | 0
бюджет автономного округа | 1619537.9 | 1418213.4 | 1415156.1 | 1358267.56 | 83.8676 | 95.7731 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 | 135672.7 | 201324.5 | 0
бюджет города Когалыма | 314331.5 | 293217.9 | 291591.92 | 291591.92 | 92.7657 | 99.4455 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19580.7 | 33601.4 | 21113.6 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13054.2 | 13054.2 | 97.8202 | 97.8202 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 1947214.5 | 1724776.4 | 1719802.22 | 1662913.68 | 85.3996 | 96.4133 | 118937.7 | 55354.6 | 162970.5 | 202589.4 | 168176 | 189649.1 | 174359.5 | 53590.8 | 322363.9 | 202439.9 | 168780.1 | 279637 | 115883.8 | 146563.88 | 83698.6 | 100707.7 | 133503.8 | 207680.9 | 146463.3 | 55426.3 | 129639.2 | 169274.1 | 222438.1 | 0 |  | 61862.72
бюджет автономного округа | 1619537.9 | 1418213.4 | 1415156.1 | 1358267.56 | 83.8676 | 95.7731 | 89203 | 39040.5 | 129796.6 | 179241.7 | 141284.4 | 141074.6 | 136969 | 45647.8 | 282402 | 175020.4 | 148056.7 | 244212 | 88718 | 118389.56 | 66314.1 | 76604.7 | 102952.3 | 162122.6 | 122458.8 | 41241 | 110058.5 | 135672.7 | 201324.5 |  |  | 59945.84
бюджет города Когалыма | 314331.5 | 293217.9 | 291591.92 | 291591.92 | 92.7657 | 99.4455 | 29734.7 | 16314.1 | 33173.8 | 23347.7 | 26891.6 | 48574.5 | 34230.9 | 4783.4 | 36507.4 | 23965 | 20723.4 | 35425 | 27016.8 | 28174.32 | 17384.5 | 23953.9 | 24545.6 | 40272.8 | 23428.5 | 13179.8 | 19580.7 | 33601.4 | 21113.6
федеральный бюджет
привлеченные средства | 13345.1 | 13345.1 | 13054.2 | 13054.2 | 97.8202 | 97.8202 |  |  | 0.1 |  |  |  | 3159.6 | 3159.6 | 3454.5 | 3454.5 |  |  | 149 |  |  | 149.1 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [22 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4 Организация отдыха и оздоровления детей (показатели 27)
Всего | 41287.28 | 41212.68 | 39349.81 | 39349.81 | 95.3073 | 95.4799 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 10349.2 | 10355 | 632.5 | 600.6 | 2561.8 | 675 | 12470.8 | 5237.15 | 8389.68 | 5022.18 | 4323.6 | 14415.83 | 464.1 | 777.15 | 1328.6 | 273 | 617.4 | 1976.1 | 74.6 | 0
бюджет автономного округа | 17412.38 | 17412.38 | 17412.44 | 17412.44 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4247.08 | 1936.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 0 | 109.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23874.9 | 23800.3 | 21937.37 | 21937.37 | 91.8847 | 92.1727 | 0 | 0 | 75 | 17.8 | 4352.3 | 4358.1 | 277 | 245.1 | 2561.8 | 675 | 7581.3 | 5237.15 | 4142.6 | 3086.04 | 2543.8 | 5544.63 | 421 | 734.05 | 1228.1 | 172.5 | 617.4 | 1867 | 74.6 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2818 | 2818 | 2817.95 | 2817.95 | 99.9982 | 99.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1162.2 | 0 | 834.4 | 1105.05 | 584.4 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [9 empty] | , | [20 empty] | Организация отдыха и оздоровления детей. Окружной бюджет - 4217,1 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях. 13195,3 - оплата за приобретение путевок в оздоровительные лагеря. Местный бюджет - 2818,0 тыс. рублей софинансирование по оплате питания.
Всего | 38808.18 | 38733.58 | 37073.66 | 37073.66 | 95.5305 | 95.7145 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10337.5 | 10340.3 | 632.5 | 592.5 | 2170 | 322 | 12057.8 | 4931.6 | 7316.68 | 4006.16 | 3931.7 | 14200.8 | 299.4 | 431.2 | 1328.6 | 273 | 617.4 | 1976.1 | 74.6 | 0
бюджет автономного округа | 17102.38 | 17102.38 | 17102.44 | 17102.44 | 100.0004 | 100.0004 |  |  |  |  | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 |  |  | 4889.5 | 0 | 3937.08 | 1626.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 |  | 109.1 |  |  |  | -0.06
бюджет города Когалыма | 21705.8 | 21631.2 | 19971.22 | 19971.22 | 92.0087 | 92.326 |  |  | 42 |  | 4340.6 | 4343.4 | 277 | 237 | 2170 | 322 | 7168.3 | 4931.6 | 3379.6 | 2380.02 | 2151.9 | 5329.6 | 256.3 | 388.1 | 1228.1 | 172.5 | 617.4 | 1867 | 74.6 |  |  | 1659.98
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2611.4 | 2611.4 | 2611.35 | 2611.35 | 99.9981 | 99.9981 | [6 empty] | 237 | 237 |  |  | 1162.2 |  | 627.8 | 1048.55 | 584.4 | 1246.7 | [5 empty] | 79.1 |  |  |  | 0.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 772.3 | 772.3 | 736.07 | 736.07 | 95.3088 | 95.3088 | 0 | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 575 | 570.52 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 310 | 310 | 310 | 310 | 100 | 100 | [12 empty] | 310 | 310
бюджет города Когалыма | 462.3 | 462.3 | 426.07 | 426.07 | 92.1631 | 92.1631 |  |  | 3.9 | 3.9 |  |  |  |  | 55.5 | 20.8 | 137.9 | 131.15 | 265 | 260.52 |  |  |  | 9.7 | [6 empty] | МАУ "Дворец спорта"
бюджет города Когалыма - 104 направление | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 206.6 | 100 | 100 | [12 empty] | 206.6 | 56.5 |  | 150.1 | [8 empty] | МАУ "Дворец спорта" -
федеральный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО ПО 1.4.1. | 20230.38 | 20230.38 | 20230.39 | 20230.39 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 592.5 | 592.5 | 0 | 0 | 6051.7 | 0 | 5081.48 | 3041.19 | 2364.2 | 10268 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 0 | 188.2 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 17412.38 | 17412.38 | 17412.44 | 17412.44 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5996.9 | 5996.9 | 355.5 | 355.5 | 0 | 0 | 4889.5 | 0 | 4247.08 | 1936.14 | 1779.8 | 8871.2 | 43.1 | 43.1 | 100.5 | 100.5 | 0 | 109.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 2818 | 2818 | 2817.95 | 2817.95 | 99.9982 | 99.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1162.2 | 0 | 834.4 | 1105.05 | 584.4 | 1396.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 0 | 0
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 | 0 | 0 | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 | 0 | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МАУ "Дворец спорта" -
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1706.8 | 1706.8 | 1540.08 | 1540.08 | 90.232 | 90.232 |  |  | 29.1 | 13.9 | 11.7 | 14.7 |  | 8.1 | 336.3 | 332.2 | 275.1 | 174.4 | 498 | 445.5 | 391.9 | 215.03 | 164.7 | 336.25
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Всего | 2119069.58 | 1854138.98 | 1875203.39 | 1818314.85 | 85.8072 | 98.0679 | 132824.2 | 152.4 | 177831 | 216024.2 | 191002 | 211508.8 | 193485.5 | 65649 | 337922.4 | 216600.8 | 189002.1 | 299676.45 | 129572.88 | 165374.72 | 93328.3 | 120211.33 | 144672.1 | 215264.25 | 157170 | 67481.5 | 140542 | 179858.1 | 231717.1 | 0
бюджет автономного округа | 1636950.28 | 1435625.78 | 1432568.54 | 1375680 | 84.0392 | 95.8244 | 89203 | 152.4 | 129796.6 | 179241.7 | 147281.3 | 147071.5 | 137324.5 | 46003.3 | 282402 | 175020.4 | 152946.2 | 244212 | 92965.08 | 120325.7 | 68093.9 | 85475.9 | 102995.4 | 162165.7 | 122559.3 | 41341.5 | 110058.5 | 135781.8 | 201324.5 | 0
бюджет города Когалыма | 465143.8 | 401571.6 | 427616.31 | 427616.31 | 91.9321 | 106.4857 | 43621.2 | 0 | 47625.5 | 36782.5 | 43170.7 | 63478.5 | 52876.4 | 16486.1 | 51935.5 | 37900.9 | 36055.9 | 55464.45 | 36458.8 | 45041.98 | 24152.1 | 33812.83 | 35670.8 | 47813.05 | 34034.7 | 25134.5 | 29183.5 | 44076.3 | 30358.7 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 16975.5 | 16941.6 | 15018.54 | 15018.54 | 88.4719 | 88.6489 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 550 | 958.8 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 149 | 7.04 | 1082.3 | 922.6 | 6005.9 | 5285.5 | 576 | 1005.5 | 1300 | 0 | 33.9 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"- финансирование ДДТ
Всего | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 | 0 | 561.3 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 7262 | 6254 | 5512.8 | 5512.8 | 75.913 | 88.1484 | 437.1 | 152.4 | 748 | 475.4 | 475.3 | 474.5 | 1109.3 | 678.9 | 1475.3 | 1475.3 | 550.3 | 550.3 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.2 | 480.4 | 286.6 | 408.5 | 299.9 | 446.7 |  | 561.3
федеральный бюджет
привлеченные средства
"Успех каждого ребенка"
Всего | 52453.7 | 46406.9 | 42814.9 | 42814.9 | 81.6242 | 92.2598 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 5830.6 | 6046.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 52453.7 | 46406.9 | 42814.9 | 42814.9 | 81.6242 | 92.2598 | 5551.3 | 3851.8 | 5692.1 | 5461.2 | 5585.4 | 5449 | 5551.2 | 5467.8 | 5551.2 | 5451.7 | 0 | 1091.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 6146.9 | 3502 | 6183.7 | 6709.1 | 6145.1 | 5830.6 | 6046.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
в т.ч. по портфелю проекта
"Демография"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача: Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг, участие в международных сопоставительных исследованиях
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатели 18)
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | [26 empty] | Организация и проведение годовой итоговой аттестации
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма." | 35743.52 | 27067.26 | 29640.03 | 29640.03 | 82.9242 | 109.5051 | 2892.19 | 2261.75 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 0
Задача: Создание условий для развития духовно-нравственных, гражданско-патриотических качеств, повышения уровня потенциала молодёжи, роста созидательной активности молодёжи.
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатели 19)
Всего | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 750.6 | 750.6 | 677.55 | 677.55 | 90.2678 | 90.2678 | 0 | 0 | 266.82 | 0.3 | 306.54 | 448.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия средств по итогам служебной командировки "Сборы по парашютно-десантной подготовке"
Всего | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 | 0 | 0 | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 650.6 | 650.6 | 577.55 | 577.55 | 88.7719 | 88.7719 |  |  | 166.82 | 0.3 | 306.54 | 348.06 | 164.62 | 147.06 | 12.62 | 68.79 | 0 | 13.34 | 0 | 0 | [11 empty] | 73.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатель 20, 29 )
Всего | 1005.65 | 1005.65 | 780.13 | 780.13 | 77.5747 | 77.5747 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 1005.65 | 780.13 | 780.13 | 77.5747 | 77.5747 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований по созданию АРТ-площадки для молодежи в рамках музейного пространства в связи с изменением срока поставки товара
Всего | 1005.65 | 1005.65 | 780.13 | 780.13 | 77.5747 | 77.5747 | 0 | 0 | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 | 0 | 2 | 9 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4 | 80 | 158 | 141 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 1005.65 | 1005.65 | 780.13 | 780.13 | 77.5747 | 77.5747 |  |  | 212.12 | 210.12 | 195.33 | 32.05 | 341.8 | 205.96 |  | 2 | 9 | 109 | 0 | [5 empty] | 89.4 | 80 | 158 | 141
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.2.2.Организация деятельности молодёжных трудовых отрядов
Всего
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 19, 20,29)
Всего | 33987.27 | 25311.01 | 28182.35 | 28182.35 | 82.9203 | 111.3442 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 0 | Ежемесячное содержание МБУ "МКЦ "Феникс" Экономия 1897,6 тыс. руб. -Экономия согласно фактического начисления и предоставленных счетов.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33987.27 | 25311.01 | 28182.35 | 28182.35 | 82.9203 | 111.3442 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 33987.27 | 31642.4 | 28182.35 | 28182.35 | 82.9203 | 89.0651 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 33987.27 | 31642.4 | 28182.35 | 28182.35 | 82.9203 | 89.0651 | 2892.19 | 2261.75 | 2450.59 | 2428.06 | 2752.56 | 2237.08 | 3650.53 | 3369.38 | 3251.06 | 2238.38 | 2918.67 | 3232.68 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3616.1 | 2038.5 | 2663.11 | 3380.9 | 2344.87 |  |  | 3460.05
федеральный бюджет
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма.
Всего | 35743.52 | 27067.26 | 29640.03 | 29640.03 | 82.9242 | 109.5051 | 2892.19 | 6588.6 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 6588.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 35743.52 | 27067.26 | 29640.03 | 29640.03 | 82.9242 | 109.5051 | 2892.19 | 0 | 2929.53 | 2638.48 | 3254.43 | 2717.19 | 4156.95 | 3722.4 | 3263.68 | 2309.17 | 2927.67 | 3355.02 | 3779.31 | 3577.22 | 1835.71 | 2011.1 | 1832.57 | 1407.3 | 3705.5 | 2118.5 | 2821.11 | 3521.9 | 2344.87 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Социальная активность"
Всего | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 100 | 100 |  |  |  |  | 8.6 | 8.6
федеральный бюджет
привлеченные средства
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования" | 409525.7 | 256971.5 | 238130.76 | 232039.66 | 56.6606 | 90.2978 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 36071.3 | 25607.99 | 29000 | 16963.7 | 27561.7 | 42453.6 | 56633.6 | 33080.1 | 14886 | 35122.4 | 137906.4 | 0
Задачи: Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления здоровья. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 21)
Всего | 54114.4 | 35639.9 | 33884.45 | 33884.45 | 62.6163 | 95.0745 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2911.9 | 3249.5 | 3826.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54114.4 | 35639.9 | 33884.45 | 33884.45 | 62.6163 | 95.0745 | 8362.7 | 6938.1 | 4713.2 | 5006.8 | 3346.5 | 3221.5 | 5293.8 | 4904.4 | 5740.9 | 3813 | 5761.4 | 4384.1 | 5774.3 | 5597.18 | 2257.5 | 3488.6 | 2378.3 | 2462.5 | 3747.2 | 4074.3 | 2911.9 | 3249.5 | 3826.7 | 0 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований 1720,5 тыс. руб. - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
Всего | 37863.5 | 35559.3 | 33838.85 | 33838.85 | 89.3706 | 95.1617 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1758.3 | 2105.3 | 2304.2 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 37863.5 | 35559.3 | 33838.85 | 33838.85 | 89.3706 | 95.1617 | 7533.2 | 6588.6 | 3160.4 | 3681.1 | 2084.1 | 2010.7 | 4041.8 | 3807.6 | 3198.9 | 2021 | 4010.9 | 2963.7 | 4590.3 | 4148.25 | 1346.1 | 2272.1 | 1259 | 1646 | 2576.3 | 2594.5 | 1758.3 | 2105.3 | 2304.2 |  |  | 1720.45
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 80.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 56.5757 | 0 | 0 | 30.6 | 30.6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 80.6 | 45.6 | 45.6 | 45.6 | 56.5757 |  |  | 30.6 | 30.6 | 20 |  |  | 6 | 30 | [5 empty] | 19.4 | 9
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 16150.9 | 14628.4 | 13255.53 | 13255.53 | 82.073 | 90.615 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 | 1144.2 | 1522.5 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" Экономия плановых ассигнований 1363,5 тыс. руб. - согласно фактически начисленной заработной платы.
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 16150.9 | 14628.4 | 13255.53 | 13255.53 | 82.073 | 90.615 | 829.5 | 349.5 | 1522.2 | 1295.1 | 1242.4 | 1210.8 | 1252 | 1090.8 | 2512 | 1792 | 1750.5 | 1420.4 | 1184 | 1448.93 | 892 | 1207.5 | 1119.3 | 816.5 | 1170.9 | 1479.8 | 1153.6 | 1144.2 | 1522.5 |  |  | 1372.87
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 22, 25 )
Всего | 160948.7 | 148867.7 | 142472.91 | 136381.81 | 84.7362 | 91.6128 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 13403.4 | 18424.9 | 12742.7 | 2104.4 | 13143.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 9524.9 | 24366.4 | 15086.9 | 24498.9 | 11964.9 | 9216.2 | 12081 | 0
бюджет автономного округа | 55487.4 | 49925.8 | 49925.8 | 43834.7 | 78.9994 | 87.7997 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 | 5105.4 | 5561.6 | 0
бюджет города Когалыма | 105461.3 | 98941.9 | 92547.11 | 92547.11 | 87.7546 | 93.5368 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 7371.4 | 12392.9 | 6495.9 | 235.7 | 7075.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 21898.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 5116.9 | 21751.3 | 6926.9 | 16557.2 | 6075.9 | 4110.8 | 6519.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  | 0 | 0 | 759.9 | 759.9 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 | 0 | 18138.4 | 0 | 5642.4 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 45402.5 | 45402.5 | 45402.41 | 45402.41 | 99.9998 | 99.9998 |  |  |  |  | 759.9 | 759.9 |  |  | 300 |  |  |  | 21823.2 | 11612.01 | 22519.4 | 9249.7 |  | 18138.4 |  | 5642.4 |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ в учреждениях.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Предоставление питания обучающимся
Всего | 115546.2 | 103465.2 | 97070.5 | 90979.4 | 78.7385 | 87.9324 | 8848.9 | 1977.3 | 12458.9 | 14309 | 12643.5 | 17665 | 12742.7 | 2104.4 | 12843.9 | 13524.3 | 7275.6 | 7098.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 9524.9 | 6228 | 15086.9 | 18856.5 | 11964.9 | 9216.2 | 12081 | 0 |  | 12485.8
бюджет автономного округа | 55487.4 | 49925.8 | 49925.8 | 43834.7 | 78.9994 | 87.7997 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 |  |  |  | 4408 | 2615.1 | 8160 | 7941.7 | 5889 | 5105.4 | 5561.6
бюджет города Когалыма | 60058.8 | 53539.4 | 47144.7 | 47144.7 | 78.4976 | 88.0561 | 4900.9 | 1026.9 | 6432.9 | 5285.4 | 6611.5 | 11633 | 6495.9 | 235.7 | 6775.9 | 6876.7 | 4127.6 | 3448.5 | 75 |  |  |  | 5116.9 | 3612.9 | 6926.9 | 10914.8 | 6075.9 | 4110.8 | 6519.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23,24 )
Всего | 194462.6 | 72463.9 | 61773.4 | 61773.4 | 31.7662 | 85.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 4223.1 | 4225.4 | 15658.5 | 15624.7 | 37799.5 | 4506.9 | 9.2 | 22656.7 | 121998.7 | 0
бюджет автономного округа | 104684.9 | 24704.2 | 18842.7 | 18842.7 | 17.9994 | 76.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6404.2 | 6404.2 | 18300 | 0 | 0 | 12438.5 | 79980.7 | 0
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 4801.3 | 3719.8 | 3719.8 | 22.9921 | 77.4749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 | 0 | 3599.5 | 306.9 | 9.2 | 2265.7 | 11377.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 3410.6 | 3410.6 | 21.9254 | 76.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 2265.7 | 11077.3 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 11852.5 | 11852.5 | 33.5621 | 75.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 10925.6 | 0
4.3.1.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 194462.6 | 72463.9 | 61773.4 | 61773.4 | 31.7662 | 85.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 4223.1 | 4225.4 | 15658.5 | 15624.7 | 37799.5 | 4506.9 | 9.2 | 22656.7 | 121998.7 | 0 | 1. На отчетную дату ведется выполнение следующих контрактов: 1.1. АИП, федеральный проект - Муниципальный контракт №0187300013719000090 на выполнение строительно-монтажных работ на объекте: - цена контракта 454 141,55 тыс. руб.; - сроки выполнения работ 30.11.2020; - подрядная организация ООО "СИБВИТОСЕРВИС" г. Сургут. - ведутся следующие работы: произведено подключение инженерных сетей объекта к сетям общегородским (тепловые сети, водовод, канализация), выполнена забивка свай, завершены работы по монтажу фундамента, ведутся работы по монтажу подвалов, заливке колон подвального этажа. 1.2. МБ - Муниципальный контракт №24/2019 от 23.08.2019 на оказание услуг по ведению авторского надзора за строительством объекта: - цена контракта - 300,00 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 15.10.2019; - подрядная организация ООО "ГеоПроектГрупп" - услуги оказаны и оплачены. 1.3. МБ - Муниципальный контракт №КГ-614.19 от 08.07.2019 на осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств(КЛ-10 кВ до РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ для электроснабжения объекта: - цена контракта - 23,09 тыс. руб. - сроки оказания услуг по 08.11.2019; - подрядная организация АО "Югорская региональная электросетевая компания". - работы по контракту ведутся. 1.4. Прочие источники (средства по Соглашению с НК ЛУКОЙЛ), Контракт №18Д0334 от 29.05.2019 на выполнение проектных работ: - цена контракта - 9 086,96 тыс. руб. (расходы на 01.01.2019 - 2 726,09 тыс. руб.); - сроки выполнения работ по контракту 25.12.2018, фактические сроки 19.03.2019. - подрядная организация ООО "Дорстройсервис"; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2) степень готовности объекта составляет около 10%. | Проблемные вопросы в связи с низкими темпами выполнения строительно-монтажных работ, подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ 1 этапа.
бюджет автономного округа | 104684.9 | 24704.2 | 18842.7 | 18842.7 | 17.9994 | 76.2733 | [16 empty] | 6404.2 | 6404.2 | 18300 |  |  | 12438.5 | 79980.7
бюджет города Когалыма | 16178.6 | 4801.3 | 3719.8 | 3719.8 | 22.9921 | 77.4749 | [10 empty] | 13.9 |  |  |  | 1144.9 | 1147.2 | 33.8 |  | 3599.5 | 306.9 | 9.2 | 2265.7 | 11377.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 3410.6 | 3410.6 | 21.9254 | 76.1601 | [14 empty] | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 |  | 3299.5 |  |  | 2265.7 | 11077.3
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 11852.5 | 11852.5 | 33.5621 | 75.9776 | [16 empty] | 3900 | 3900 | 11700 |  |  | 7952.5 | 19715.1
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 |  |  |  |  | 6360.9 | 6360.9 | [6 empty] | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 |  |  | 10925.6
4.4.1. Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой) | [30 empty] | Плановые ассигнования закрыты согласно справки Департамента финансов ХМАО - Югры 69089,8 тыс. руб.( 62180,8 тыс. руб. - ОБ, 6909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1125 мест Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2. Оснащение материально-технической базы образовательных организаций и учреждений в соответствии с современными требованиями
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0
привлеченные средства
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 409525.7 | 256971.5 | 238130.76 | 232039.66 | 56.6606 | 90.2978 | 17211.6 | 8915.4 | 17172.1 | 19315.8 | 23110.8 | 28007.3 | 18036.5 | 7008.8 | 18884.8 | 17337.3 | 13050.9 | 11482.8 | 36071.3 | 25607.99 | 29000 | 16963.7 | 27561.7 | 42453.6 | 56633.6 | 33080.1 | 14886 | 35122.4 | 137906.4 | 0
бюджет автономного округа | 160172.3 | 74630 | 68768.5 | 62677.4 | 39.1312 | 83.9842 | 3948 | 950.4 | 6026 | 9023.6 | 6032 | 6032 | 6246.8 | 1868.7 | 6068 | 6647.6 | 3148 | 3650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10812.2 | 9019.3 | 26460 | 7941.7 | 5889 | 17543.9 | 85542.3 | 0
бюджет города Когалыма | 175754.3 | 139383.1 | 130151.36 | 130151.36 | 74.053 | 93.3767 | 13263.6 | 7965 | 11146.1 | 10292.2 | 10717.9 | 15614.4 | 11789.7 | 5140.1 | 12816.8 | 10689.7 | 9902.9 | 7832.6 | 27672.5 | 17209.19 | 25921.8 | 13885.5 | 7529 | 24213.8 | 14273.6 | 20938.4 | 8997 | 9626 | 21723.4 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 15555.5 | 4478.2 | 3410.6 | 3410.6 | 21.9254 | 76.1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.9 | 1144.9 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 2265.7 | 11077.3 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 11852.5 | 11852.5 | 33.5621 | 75.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 38284 | 27358.4 | 27358.4 | 27358.4 | 71.4617 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6360.9 | 6360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8398.8 | 8398.8 | 3078.2 | 3078.2 | 5320.5 | 5320.5 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 10925.6 | 0
в т.ч. по портфелю проекта
"Современная школа"
Всего | 69089.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69089.8 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 62180.8
бюджет города Когалыма | 6909 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6909
федеральный бюджет
привлеченные средства
Итого по программе, в том числе | 2564338.8 | 2138177.74 | 2142974.18 | 2079994.54 | 81.1123 | 97.2788 | 152927.99 | 71842.85 | 197932.63 | 237978.48 | 217367.23 | 242233.29 | 215678.95 | 76380.2 | 360070.88 | 236247.27 | 204980.67 | 314514.27 | 169423.49 | 194559.93 | 124164.01 | 139186.13 | 174066.37 | 259125.15 | 217509.1 | 102680.1 | 158249.11 | 218502.4 | 371968.37 | 0
бюджет автономного округа | 1797122.58 | 1510255.78 | 1501337.04 | 1438357.4 | 80.0367 | 95.2393 | 93151 | 39990.9 | 135822.6 | 188265.3 | 153313.3 | 153103.5 | 143571.3 | 47872 | 288470 | 181668 | 156094.2 | 247862.2 | 92965.08 | 120325.7 | 68093.9 | 85475.9 | 113807.6 | 171185 | 149019.3 | 49283.2 | 115947.5 | 153325.7 | 286866.8 | 0
бюджет города Когалыма | 676641.62 | 568021.96 | 587407.7 | 587407.7 | 86.8122 | 103.4129 | 59776.99 | 31851.95 | 61701.13 | 49713.18 | 57143.03 | 81810.09 | 68823.05 | 25348.6 | 68015.98 | 50899.77 | 48886.47 | 66652.07 | 67910.61 | 65828.39 | 51909.61 | 49709.43 | 45032.37 | 73434.15 | 52013.8 | 48191.4 | 41001.61 | 57224.2 | 54426.97 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 18373.5 | 7296.2 | 6228.55 | 6228.55 | 33.8996 | 85.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1162.2 | 0 | 834.4 | 1105.05 | 1729.3 | 2541.7 | 33.8 | 0 | 3299.5 | 0 | 0 | 2344.8 | 11077.3 | 0
федеральный бюджет | 35315.1 | 15600 | 11852.5 | 11852.5 | 33.5621 | 75.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3900 | 11700 | 0 | 0 | 7952.5 | 19715.1 | 0
привлеченные средства | 55259.5 | 44300 | 42376.94 | 42376.94 | 76.6872 | 95.659 | 0 | 0 | 408.9 | 0 | 6910.9 | 7319.7 | 3284.6 | 3159.6 | 3584.9 | 3679.5 | 0 | 0 | 8547.8 | 8405.84 | 4160.5 | 4000.8 | 11326.4 | 10606 | 4776 | 5205.5 | 1300 | 0 | 10959.5 | 0
в т.ч. по портфелям проектов
Всего | 128814.1 | 52669.5 | 48336.3 | 48336.3 | 37.5241 | 91.7728 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 5830.6 | 75697.9 | 0
бюджет автономного округа | 62180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62180.8
бюджет города Когалыма | 66633.3 | 52669.5 | 48336.3 | 48336.3 | 72.5408 | 91.7728 | 5988.4 | 4004.2 | 6440.1 | 5936.6 | 6069.3 | 5932.1 | 6660.5 | 6146.7 | 7026.5 | 6927 | 550.3 | 1641.6 | 308.3 | 308.3 | 261.5 | 811.6 | 6627.3 | 3788.6 | 6592.2 | 7009 | 6591.8 | 5830.6 | 13517.1
федеральный бюджет
привлеченные средства
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on P18: Гуляева Наталья Алексеевна: 200,0
Note on T98: Гуляева Наталья Алексеевна: 878,70
Note on T109: Гуляева Наталья Алексеевна: 4 247,08
Note on V109: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 779,79
Note on X109: Гуляева Наталья Алексеевна: 43,076
Note on Z109: Гуляева Наталья Алексеевна: 100,51
Note on R110: Гуляева Наталья Алексеевна: 1 162,209
Note on T110: Гуляева Наталья Алексеевна: 834,38
Note on V110: Гуляева Наталья Алексеевна: 584,46
Note on AA255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AB255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on AD255: Малофеева Ольга Александровна: укс
Note on B260: Гуляева Наталья Алексеевна: 55 487,40
Note on AB260: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD260: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on AB261: Гончарова Анжела Васильевна: 13259
Note on AD261: Гончарова Анжела Васильевна: 11016,50
Note on B273: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on B274: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B275: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B276: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on Z276: Гуляева Наталья Алексеевна: 0,0
Note on AB276: Гуляева Наталья Алексеевна: 0,0
Note on B277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N277: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on A280: Гуляева Наталья Алексеевна: В ПРОГРММЕ 0,00 ПО ДАННОМУ МЕРОПРИЯТИЮ
Note on B280: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B281: Малофеева Ольга Александровна: КУМИ
Note on B283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on L283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on M283: Малофеева Ольга Александровна: УКС
Note on N283: Малофеева Ольга Александровна: УКС

## ПОЯСНЕНИЯ на ВКС
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 ноября 2019 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2019 год | план на 01.11.2019 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.11.2019 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.11.2019
4. | Постановление Правительства ХМАО-Югры "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования» Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Когалыма, КУМИ | федеральный бюджет | 35315.1 | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 100 | 100
|  | бюджет автономного округа | 123951.1 | 42536 | 23982.6 | 19.3484 | 23982.6 | 100 | 56.3819
|  | бюджеты муниципальных образований | 19300.4 | 7569.1 | 3883.8 | 20.1229 | 3883.8 | 100 | 51.3113
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 178566.6 | 54005.1 | 31766.4 | 17.7897 | 31766.4 | 100 | 58.8211
|  | в том числе капвложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч.
| Летний отдых | бюджет автономного округа | 19266.2 | 17831.8 | 17303.3 | 89.8117 | 17303.3 | 100 | 97.0362 | ОБ 19266,2= 13195,3(путевки)+6070,9(60% питание лагеря) Организация отдыха и оздоровления детей. Окружной бюджет - 4108,0 тыс. рублей оплата питания в пришкольных лагерях. 13 195,3 - оплата за приобретение путевок в оздоровительные лагеря. Крым-94 шт., Крым (спортсмены)-100 шт., Краснодарский край Туапсе-90 шт., Ольгинка-42 шт., Анапа-30 шт., Тюменская область-24 шт. Отдохнуло в весенние и летние каникулы в пришкольных лагерях 1533 ребенка (весна - 530, лето 1003).
|  | бюджеты муниципальных образований | 3744.9 | 3090.9 | 2738.8 | 73.1341 | 2738.8 | 100 | 88.6085 | МБ - Местный бюджет - 2738,8 тыс. рублей со финансирование по оплате питания.
| Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма | федеральный бюджет | 35315.1 | 3900 | 3900 | 11.0434 | 3900 | 100 | 100 | 155 555,55тыс. руб. (35 315,1 тыс. рублей - ФБ, 104 684,0 тыс. руб. - ОБ, 15 555,55 тыс. руб. - МБ) - строительство объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма". На отчетную дату выполнены и оплачены работы по контракту № 18Д0334 от 29.05.2018 на выполнение проектных работ для объекта (корректировка и привязка проекта: "Детский сад на 320 мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей). Заключено соглашение № 03/19.0064 от 15.03.2019 с Деп.образования ХМАО - Югры "О предоставлении субсидии". Заключен муниципальный контракт № 0187300013719000090 от 29.05.19 на выполнение строительно-монтажных работ. 26.09.2019 направлена заявка в Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры на перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет города Когалыма для оплаты выполненных работ в размере 22 656,57 тыс. руб. Степень готовности объекта составляет около 10%. Окончание работ 30.11.2020. | В связи с задержкой открытия предельных объёмов финансирования для оплаты фактически выполненных и принятых работ в сентябре и октябре текущего года (по федеральному проекту), образовалась просроченная кредиторская задолженность, также из-за указанной задержки образовались условия при которых муниципальный заказчик нарушил условия муниципального контракта в части оплаты выполненных работ, условия при которых замедлились темпы строительства объекта, нарушен график реализации программ, Просроченная кредиторская задолженность на 01.11.2019 года составила 9 953,07 тыс. руб.
|  | бюджет автономного округа | 104684.9 | 24704.2 | 6679.3 | 6.3804 | 6679.3 | 100 | 27.0371
|  | бюджеты муниципальных образований | 15555.5 | 4478.2 | 1145 | 7.3607 | 1145 | 100 | 25.5683
| Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме | бюджет автономного округа |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Плановые ассигнования закрыты согласно справки Департамента финансов ХМАО - Югры - 69 089,8 тыс. руб.( 62 180,8 тыс. руб. - ОБ, 6 909,0 тыс. руб. МБ)- строительство общеобразовательной школы на 1 125 мест. Земельный участок сформирован и поставлен на кадастровый учет. Обеспечено технологическое подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. Строительство трансформаторной подстанции и сетей электроснабжения включено в инвестиционный проект ОАО «ЮТЭК-Региональные сети». Техническое задание утверждено Директором ДОиМП-ХМАО-Югры от 10.10.2018.
|  | бюджеты муниципальных образований |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 178566.6 | 54005.1 | 31766.4 | 17.7897 | 31766.4 | 100 | 58.8211