**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Развитие и популяризация зимних видов спорта в г. Когалыме»**

 **по состоянию на 01 июля 2024 г.**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* |
| *средства местного бюджета* | *средства* *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи**(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 15 871 782,00 | 5 059 282,00 | 10 000 000,00 | 812 500,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | - | - |
| отклонение | 14 071 782,00 | 3 259 282,00 | 10 000 000,00 | 812 500,00 |

1. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

*- разработаны паспорт проекта и календарный план;*

*- направлены запросы поставщикам;*

*- получены коммерческие предложения от поставщиков;*

*- подготовлены проекты договоров на поставку инвентаря и оборудования;*

*Общий размер внесенных инициативных платежей по состоянию на 01.07.2024 год составил 812 500 руб. 00 копеек:*

*- граждане, жители города 2 500 руб. 00 копеек;*

*- юридические лица 810 000 руб. 00 копеек.*

1. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

*Проектом предусмотрено трудовое участие:* работы по сборке и установке уличных новогодних елей; работы по очистке снега и подготовка основания для заливки льда на территории ледового катка.

*Данные мероприятия запланированы после поставки инвентаря и оборудования (ноябрь-декабрь 2024 г.).*