## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-05-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 912302.13 | 89054.99 | 71174.99 | 71174.99 | 7.8017 | 79.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 88170 | 70290 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337132.67 | 0 | 368089.97 | 0 | 28624.5 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70804.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32971.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 84419.4 | 990 | 990 | 990 | 1.1727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 72604.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 724106.33 | 88064.99 | 70184.99 | 70184.99 | 9.6926 | 79.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 88170 | 70290 | 17880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293061.05 | 0 | 295485.79 | 0 | 28624.5 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма
РП 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» / Реализация программ формирования современной городской среды | Всего | 801641.33 | 88064.99 | 70184.99 | 70184.99 | 8.7552 | 79.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 87180 | 69300 | 89400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334582.67 | 0 | 260969.17 | 0 | 28624.5 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 103776.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70804.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32971.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0187300013724000198 от 30.09.2024 на выполнение работ по строительству объекта благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (1 этап); - цена контракта 377 990,18 тыс. руб. (из них 2024 год - 372 999,26 тыс.руб., 2025 год - 4 990,92 тыс.руб.) - сроки выполнения работ: I - этап 30.09.2024-02.12.2024; II - этап 15.05.2025-25.08.2025 2. Муниципальный контракт № 0187300013725000012 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2 этап) -цена контракта 298 000,00 тыс.руб. - сроки вполнения работ: 25.08.2025 года. - ведется выполнение работ 3. Договор № КГ-119.25 от 27.03.2025 на технологическое присоединение для электроснабжения объекта "Объект благоустройства "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (2,3 этап)" расположенного по адресу: Ханты-Мансийский АО - Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов. - цена договора 884,99 тыс.руб (авансирование 100% - оплата произведена 28.03.2025) - выполнение технологического присоединения в течени 1 года с момента заключения договора. 4. Контракт № 1/Л от 01.04.2025 (функции заказчика переданы 03.04.2025) на выполнение работ по благоустройству объекта "Парк Первопроходцев в городе Когалыме" (3 этап) - цена контракта 99 000 тыс.руб. ( выплачен аванс 70%) - сроки выполнения работ: 25.08.2025 5. Муниципальный контракт № 0187300013725000024 от 26.03.2025 на выполнение работ по благоустройству объекта "Экотропа в городе Когалыме" - цена контракта: 89 000,00 тыс.руб. - сроки выполнения работ: 15.08.2025 г.
|  | бюджет автономного округа | 84419.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11100 | 0 | 72604.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 613445.53 | 88064.99 | 70184.99 | 70184.99 | 11.4411 | 79.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.99 | 884.99 | 87180 | 69300 | 17880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290511.05 | 0 | 188364.99 | 0 | 28624.5 | 0 | 0 | 0
ПК 1.1 | Муниципальный проект «Сквер вблизи СК «Олимп» | Всего | 26168 | 0 | 1980 | 1980 | 7.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 26168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ведется подготовка аукционной документации.
|  | бюджет города Когалыма | 26168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство городских территорий в городе Когалыме»/ Оформление улиц города Когалыма к Юбилею (установка памятников, скамеек и малых архитектурных форм)/Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий/ Выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме/ Выполнение работ по благоустройству общественных пространств (ремонт тротуаров, перенос рекламной конструкции, ремонт объекта «Архитектурная композиция «Жемчужина») | Всего | 69492.8 | 990 | 990 | 990 | 1.4246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 65952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0387300043825000001 от 18.02.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 990,0 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 31.03.2025 год. 2. Муниципальный контракт № 0387300043825000003 от 04.04.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 976,00 тыс.руб - срок выполнения работ: 11.06.2025.
|  | бюджет города Когалыма | 69492.8 | 990 | 990 | 990 | 1.4246 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 65952.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Участие объектов благоустройства в конкурсных мероприятиях» | Всего | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.Муниципальный контракт № 0387300043825000001 от 18.02.2025 на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» - цена контракта 990,0 тыс. руб. - сроки выполнения работ: 31.03.2025 год. 2. Размещен эектронный запрос котировок на выполнение работ по устройству этнических сооружений на объекте благоустройства «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт-Корт» (лесное стойбище) в г. Когалыме» . Контракт на стадии подписания сторонами.
|  | бюджет города Когалыма | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) Градостроительное обеспечение и комплексное развитие территорий
РП 2.1 | Региональный проект «Национальная система пространственных данных» / Выполнение комплексных кадастровых работ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B24: Митина Екатерина Сергеевна: Реализация данного проекта предусмотрена в 2026 году (фин.средств на 2025 год нет)