Исполнение плана мероприятий («дорожная карта»)

 **на 01.10.2019**

по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)

к предоставлению услуг (работ) в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

Всего планом мероприятий предусмотрено исполнение **23 пунктов.**

По состоянию **на 01 октября 2019 года** срок исполнения наступил по **8 пунктам** (1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12), все пункты исполнены.

**На исполнении 15 пунктов**: по 7 пунктам срок исполнения - период реализации дорожной карты, по 8 пунктам срок исполнения еще не подошел).

Все пункты плана реализуются постоянно в установленные сроки (ежемесячно, еженедельно, ежеквартально).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители/ соисполнители | Срок исполнения | Вид документа | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1 | Определение координационного органа, обеспечивающего согласованную деятельность структурных подразделений Администрации города Когалыма, ресурсного центра некоммерческих организаций и других заинтересованных организаций в реализации мероприятий по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление экономики | до ноября2017 года | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**165-р от 31.08.2017** | **Исполнено**.Распоряжение Администрации города Когалыма №165-р от 31.08.2017 «Об утверждении рабочей группы по выработке механизмов расширения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Когалыма».  |
| 2 | Анализ существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики/Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | сентябрь 2016 годасентябрь 2017 годасентябрь 2018 года**сентябрь 2019 года**сентябрь 2020 года | информационные материалы | **Исполнено.**17.01.2019 актуализирован перечень немуниципальных организаций, предоставляющих услуги (работы) в сфере образования города Когалыма (зарегистрировано 16 индивидуальных предпринимателей и руководителей ЧОУ ДО).В рамках анализа существующего рынка услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма в 1 квартале 2019 года составлен список потенциальных получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)» из числа коммерческих и некоммерческих организаций. |
| 3 | Актуализация действующих нормативных правовых актов, касающихся предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма, внесение необходимых изменений | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов | на период реализации дорожной карты | 19.02.2019 №38119.02.2019 №380(вн. изм. от 30.05.2019 №1163)15.01.2019 №4915.01.2019 №4315.04.2019 №810 | **На 01.10.2019 разработаны порядки предоставления субсидий в сфере культуры, физической культуры и спорта, в сфере молодежной политики, образования:**- Об утверждении Порядка предоставления субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной **работы «Организация и проведение** **культурно-массовых мероприятий»** (постановление Администрации города Когалыма **от 19.02.2019 №381**);- Об утверждении Порядка предоставления субсидии немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением муниципальной работы **«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»** (постановление Администрации города Когалыма от **19.02.2019 №380**, с изменениями от 30.05.2019 №1163); - Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий» (постановление Администрации города Когалыма от **15.01.2019 №49)**;**-** Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы **«Организация досуга детей, подростков и молодежи»** (постановление Администрации города Когалыма от **15.01.2019 №43**);- Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (постановление Администрации города Когалыма от **15.04.2019 №810**).  |
| 4 | Дополнение муниципальных программ города Когалыма на период до 2019 года мероприятиями по поддержке деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере, включая создание условий для упрощения доступа к предоставлению населению услуг (работ) в социальной сфере, финансируемых из бюджетных источников | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образованияОтдел по связям с общественностью и социальным вопросампри участииУправления экономики,Комитета финансов | до 1 ноября 2017 года | Проекты муниципальных правовых актов Администрации города Когалыма**№2811 от 02.10.2013****№2899 от 11.10.2013****№2920 от 11.10.2013****№2932 от 15.10.2013** | **Исполнено.****На 2019 год:**Мероприятия по поддержке деятельности немуниципальных организаций в составе муниципальных программ города Когалыма, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (работы) в социальной сфере содержат следующие муниципальные программы города Когалыма: Постановление Администрации города Когалыма от 02.10.2013 №2811 ***«Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899 ***«Развитие образования в городе Когалыме»;***Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920 ***«Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»;***Постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2932 ***«Культурное пространство города Когалыма»*** (Постановление Администрации города Когалыма от 20.11.2018 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от26.10.2018 №2403»). |
| 5 | Актуализация перечня (комплекса) услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, и размещение его на официальном сайте Администрации города Когалыма | Управление экономики /Управление культуры, спорта и молодежной политики,Управление образования | до 15 октября2017 годадо 1 мая 2018**далее ежегодно****до 1 октября****до 1 мая** | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№232-р от 08.12.2017** | **Исполнено.**Распоряжением Администрации города Когалыма №232-р от 08.12.2017 актуализирован перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, размещен на официальном сайте органов местного самоуправления:<http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki>Проведен анализ перечня услуг возможных к передаче. Дополнительные услуги на 2019 год не добавлены. |
| 6 | Стандартизация предоставления услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма**1) №258 от 09.02.2017****(**№709 от 06.04.2018)**2) №2305 от 23.07.2015****3)№1686 от 04.06.2015****4) №371 от 27.02.2017****5) №151 от 29.01.2019** **6) №152 от 29.01.2019**  | **Исполнено.****На 2019 год:**1. Постановление Администрации города Когалыма от 06.04.2018 № 709 **«Об утверждении стандарта качества муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи».**
2. Постановление Администрации города Когалыма от 23.07.2015 №2305 «**Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время».**
3. Постановление Администрации города Когалыма от 04.06.2015 №1686 **«Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных программ в организациях дополнительного образования».**
4. Постановление Администрации города Когалыма от 27.02.2017 №371 **«Об утверждении стандарта качества муниципальных работ в сфере физической культуры и спорта».**
5. Постановление Администрации города Когалыма от 29.01.2019 №151 **«Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)».**
6. Постановление Администрации города Когалыма 29.01.2019 №152 «**Об утверждении стандарта качества выполнения муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» для немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих)».**
 |
| 7 | Утверждение нормативной стоимости одной услуги (работы), которая может быть передана на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям | Управление образования;Отдел финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма | до 1 февраля2018 года | муниципальные правовые акты Администрации города Когалыма1. **№43 от 15.01.2019**
2. **№49 от 15.01.2019**
3. **№380 от 19.02.2019**
4. **№381 от 19.02.2019**
 | **Исполнено.**Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями города Когалыма утверждены постановлениями Администрации города Когалыма. 1. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №43 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность)». 2. Постановление Администрации города Когалыма от 15.01.2019 №49 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий».3. Постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №380 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества».4. Постановление Администрации города Когалыма от 19.02.2019 №381 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». |
| 8 | Актуализация перечня немуниципальных организаций–участников (потенциальных участников) рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики /Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования | до 25 октября2017 годадо 25 мая 2018**далее ежегодно****до 25 октября****до 25 мая** | перечень немуниципальных организаций - потенциальных участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | **Исполнено.**Сформирован единый перечень поставщиков услуг социальной сферы, включая негосударственные (немуниципальные) организации, в том числе СОНКО.**Перечень актуализирован от 10.04.2019** и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма (Главная - [Социальная сфера](http://admkogalym.ru/social/) - [Для негосударственных поставщиков социальных услуг](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/) - Услуги и поставщики в социальной сфере - [Перечень немуниципальных организаций – участников рынка предоставления услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-ekonomika/8-icx-841-18.xlsx)).  |
| 9 | Предоставление льгот по земельному налогу для социально ориентированных некоммерческих организаций, состоящих в перечне исполнителей общественно полезных услуг | Комитет финансов | в сроки установленные законодательством | решение Думы города Когалыма**от 25.10.17 №111-ГД** **«О внесении изменения в решение Думы** **города Когалыма** **от 15.06.12 №160-ГД»** | **Исполнено.**В целях стимулирования участия социально-ориентированных НКО в предоставлении услуг (работ) в социальной сфере, решением Думы города Когалыма от 25.10.17 №111-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 15.06.12 №160-ГД» предоставлена льгота по уплате земельного налога социально ориентированным НКО, использующим земельный участок и осуществляющим основную деятельность в соответствие с приоритетными направлениями развития экономики города Когалыма в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации в налоговом органе. |
| Реализация механизмов поддержки негосударственных (немуниципальных) организаций,в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций |
| 10 | Оказание методической, консультационной и информационной поддержки немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), желающим оказывать услуги (работы) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом,Комитет финансов;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационные материалы | 1. Количество человек, получивших консультации по вопросам деятельности негосударственных организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере, всего – 92 человека, из них:

**- 3 человека *(Мол.пол.);*****- 31 человек *(УО);******-* 13 человек *(Культура);*****- 45 человек *(ОСОиСВ).****Для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме организована 1 установочная сессия по вопросам участия во II конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, в ходе которой организованы индивидуальные консультации для некоммерческих организаций города Когалыма. Модератор мероприятия - специалист-эксперт Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Владимир Бикин. Участие во встрече приняли представители 12 общественных организаций.*  |
| 11 | Мониторинг участия немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Управление экономики / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года,до 30 декабря 2019 года,до 30 декабря 2020 года | информационные материалы | - |
| 12 | Формирование и актуализация реестра помещений, возможных для использования в деятельности немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций по предоставлению услуг (работ) в социальной сфере | Комитет по управлению муниципальным имуществом | формирование реестра в срок до 1 сентября 2017 годадалее ежегодно | перечень муниципального имущества, предоставленного для передачи негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе СОНКО, оказывающим услуги в социальной сфере | **Исполнено.**Перечень имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления негосударственным (немуниципальным) поставщикам услуг (работ) в социальной сфере размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма.<http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%A3%D0%AD/8-icx-624-17-1.pdf>Также, размещен [перечень муниципального имущества для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего приватизации](http://admkogalym.ru/upload/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9A%D0%A3%D0%9C%D0%98/2-1501.doc). <http://admkogalym.ru/economics/formirovanie-usloviy/maloe%20i%20srednee%20predprinimatelstvo/index.php>[Приказ КУМИ Администрации города Когалыма от 07.11.2017 №598и «Об утверждении перечня муниципального имущества города Когалыма неиспользуемого муниципальными учреждениями для передачи негосударственным (немуниципальным) (коммерческим, некоммерческим) организациям - поставщикам услуг социальной сферы)»](http://admkogalym.ru/upload/dokumenty-KUMI/2-icx-3349-2017.pdf)http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/uslugi-i-postavshchiki/ |
| 13 | Предоставление помещений немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организация для безвозмездного пользования с целью оказания услуг (работ) в социальной сфере города Когалыма | Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | договор аренды,договор безвозмездного пользования(договор безвозмездного временного пользования **№1 от 11.01.2019);**(договор безвозмездного временного пользования **№2 от 11.01.2019).** | Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма заключены договоры безвозмездного временного пользования со следующими некоммерческими организациями:- Центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Вече» (договор безвозмездного временного пользования №1 от 11.01.2019); - Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма (договор безвозмездного временного пользования №2 от 11.01.2019). |
| 14 | Рассмотрение вопросов участия негосударственных организаций в оказании населению услуг в социальной сфере на заседаниях общественных советов при органах местного самоуправления | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление экономики;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | не менее 1 заседания в год | - |
| 15 | Развитие ресурсного центра по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (на базе муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр») | Управление образованияМАУ «Межшкольный методический центр» / Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | Постановление Администрации города Когалыма от 29.10.2018 года №2429 «Об изменении наименования муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма»». Устав Муниципального автономного учреждения «Информационно-ресурсный центр города Когалыма» утвержден Приказом Управления образования Администрации города Когалыма от 25.12.2018 г. № 948. Внесена запись в ЕГРЮЛ 11.01.2019 г. | Муниципальное автономное учреждение «Межшкольный методический центр города Когалыма» с 01.01.2019 переименован в Информационно-ресурсный центр, где функционирует организационно-методический отдел по работе с некоммерческими организациями. Сайт - [mmc-kogalym.ucoz.net](http://mmc-kogalym.ucoz.net/).Виды поддержки НКО: организационно-информационная, консультационная, методическая, образовательная, имущественная поддержка.Ресурсный центр располагает 6 кабинетами: - кабинет 305 - репетиционный зал;- кабинет 313 - конференц-зал для проведения семинаров, круглых столов, собраний, встреч (с возможностью работы на компьютере и выходом в интернет); - кабинет 314 - методический кабинет для проведения консультаций, методической работы, семинаров (оснащен письменными столами, корпусной мебелью, 5 ноутбуками с выходом в интернет); - кабинет 304 - зал национальных культур для проведения мероприятий; - кабинет 334 - костюмерная (в наличии 30 костюмов для национально-культурных обществ города Когалыма);- кабинет 311 – переговорный.  |
| 16 | Проведение конкурса социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | В соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма» | муниципальный правовой акт Администрации города Когалыма**№1902 от 11.09.2017**Постановление Администрации города Когалыма «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на коммерческой основе» | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме, планируется в сентябре-октябре 2019 года. |
| 17 | Обеспечение имущественной (по принципу «коворкинг-центра»), методической, организационной, информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам | на период реализации «дорожной карты» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших имущественную, методическую, организационную и информационную поддержку | Осуществлялась работа Консультационного пункта для общественных объединений по оказанию **методической, консультационной помощи** в вопросах создания, регистрации, ликвидации общественных объединений, участия в конкурсах различных уровней и т.д.**Всего на 01.10.2019** проведено 72 (81 человек) консультации, методическая помощь оказана 187 раз (200 человек) для НКО.Информационная поддержка социально значимой деятельности общественных объединений оказывалась через городские средства массовой информации. Информация о деятельности общественных формирований регулярно размещалась на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет». **На 01.10.2019** в городских СМИ размещено 711 информационных материалов.**На 01.10.2019** проведено 32 мероприятия городского уровня с участием общественных организаций города.**Организационная поддержка** деятельности городских общественных объединений обеспечивалась общегородским планом мероприятий во взаимодействии с общественными объединениями.В рамках организации и проведения цикла обучающих семинаров для лидеров общественных объединений «Школа актива НКО» проведено 4 обучающих семинара (58 человек) по теме: «Создание НКО, цели и направления деятельности общественной организации», «Внесение изменений в уставные документы НКО в соответствии с законодательными актами РФ, регулирующими деятельность НКО», «Разработка социального проекта», «Образовательный семинар по вопросам участия в городском конкурсе социально значимых проектов с учетом изменений в порядок предоставления грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе». Проведена установочная сессия фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» по подготовке к участию в конкурсе «Доброволец России – 2019» (12 человек).06.06.2019 в городе Когалыме по инициативе Администрации города прошел обучающий семинар на тему: «Социальное предпринимательство: новые возможности и меры поддержки». Мероприятие было организованно для руководителей НКО, предпринимателей, работающих в социальной сфере, а также сотрудников Администрации города, курирующих развитие данной деятельности. В семинаре приняло участие 22 человека.**Имущественной поддержкой** на базе Ресурсного центра с целью осуществления уставной деятельности **на 01.10.2019** охвачено 212 человек:- на осуществление репетиций национально-культурных объединений на базе Ресурсного центра г. Когалыма в целях подготовки к участию в городских культурных мероприятиях. Проведено 22 репетиции (115 человек); - для проведения собраний с представителями общественных объединений. Проведено 9 собраний, на которых присутствовало 95 человек;- предоставлены костюмы 3 раза (2 человек). |
| 18 | Предоставление финансовой, образовательной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | Управление экономики | в соответствии со сроками реализации мероприятий муниципальной программы «Социально –экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» | информационная справка о негосударственных организациях, получивших финансовую, образовательную, консультационную поддержку | В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым» реализуется подпрограмма 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» Постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919 (далее – Подпрограмма). В рамках Подпрограммы Администрация города Когалыма оказывает финансовую, информационную, консультационную, имущественную и образовательную поддержки.**Финансовая поддержка.**В 2019 году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою деятельность в социально значимых (приоритетных) видах деятельности выделены средства в размере 7 734,50 тыс. рублей. Социальное предпринимательство является одним из социально значимых (приоритетных) видов деятельности, утвержденных Подпрограммой. Что дает право субъекту, осуществляющему свою деятельность в данном направлении претендовать на получение финансовой поддержки. По состоянию на отчётную дату, оказана финансовая поддержка в размере 1 100,00 тыс. руб., из них:1. 600,00 тыс. руб. «Грантовая поддержка на развитие социального предпринимательства» предоставлен ИП Петровой Ольге Александровне, в целях реализации проекта «Производство одежды. Создание бренда»;2. 500,00 тыс. руб. «Грантовая поддержка на развитие предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Виталько», в целях реализации проекта «Салон оздоровления, профилактики и укрепления иммунитета».**Информационная поддержка.**На официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Экономика и бизнес» подраздел «Инвестиционная деятельность, формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности» размещена вся необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и текст муниципальной программы «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым». Раздел находится в актуальном состоянии и постоянно обновляется, а также наполняется новой информацией.Был разработан ресурс для предпринимателей – Бизнес-навигатор МСП, который помогает предпринимателю вести бизнес. Информация о проводимых мероприятиях регулярно размещается в газете «Когалымский вестник», социальной сети «ВКонтакте», бегущей строке на канале «СТС».24.04.2019г. состоялся прямой эфир на тему: «Развитие предпринимательства» с начальником отдела потребительского рынка и развития предпринимательства управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства М.В.Ивановой.17.05.2019 опубликовано интервью на тему «Малый бизнес - основа экономики» с начальником управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Ю.Л.Спиридоновой.**Образовательная поддержка.**Поддержка субъектов МСП осуществляется в виде организации семинаров, курсов, тренингов, мастер-классов и иных мероприятий обучающего характера для работников субъектов, самих субъектов, а также для лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью.В рамках подмероприятия «Организация мероприятий направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» предусмотрены бесплатные обучающие семинары. Проведение обучения запланировано на сентябрь - октябрь 2019 года. **Консультационная поддержка.** На 01.10.2019 поддержка оказана 651 субъекту МСП.  |
| 19 | Проведение опроса граждан о качестве предоставленных услуг (работ) негосударственных (немуниципальных) организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих населению услуги в социальной сфере | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования | до 25 декабря 2017 года,до 25 декабря 2018 года,до 25 декабря 2019 года,до 25 декабря 2020 года | информационные материалы | - |
| Информационно-методическое обеспечение |
| 20 | Актуализация на официальном сайте Администрации города Когалыма ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)) раздела «Для негосударственных поставщиков социальных услуг» | МКУ «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом | на период реализации дорожной карты | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | Актуализирован и размещен на официальном сайте Администрации города Когалыма в разделе «Социальная сфера» подраздел «[Для негосударственных поставщиков социальных услуг»](http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/)  <http://admkogalym.ru/social/nemunitsipalnye-organizatsii-v-sotsialnoy-sfere/> |
| 21 | Проведение позитивного позиционирования среди населения города Когалыма социально ориентированных некоммерческих организаций – поставщиков услуг (работ) в социальной сфере; информирование путем освещения в СМИ немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма | Сектор пресс - службы Администрации города Когалыма / Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;Комитет по управлению муниципальным имуществом;МАУ «Межшкольный методический центр» | на период реализации дорожной карты | информационные материалы | Информирование немуниципальных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций происходит путем освещения в СМИ о возможности получения бюджетных средств, выделяемых на предоставление услуг (работ) населению в социальной сфере города Когалыма, а именно: - в газете «Когалымский вестник»; - на сайте Администрации города Когалыма [www.admkogalym.ru](http://www.admkogalum.ru); - ТРК «Инфосервис+»)**На 01.10.2019** размещено **36 информационных материалов** в средствах массовой информации.*(УО)* - 28.02.2019 Участие индивидуальных предпринимателей в Кадровой школе дополнительного образования (Болыспаева Р.М., Хуснетдинова Т.Г.) Выступление Болыспаевой Р.М., руководителя Школы интеллектуального развития IQша перед педагогической общественностью о реализации программ дополнительного образования. *(Культура)*- Информация о начале приёма заявок на предоставление из бюджета города Когалыма субсидий немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» размещена в газете «Когалымский вестник» от 05.04.2019 №27 (1026).*(Молодежная политика)*- Протокол заседания Комиссии по предоставлению субсидий из бюджета города Когалыма немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим) в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация досуга детей, подростков и молодёжи» (содержание – иная досуговая деятельность) от 25.03.2019 размещён на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admkogalym.ru](http://www.admkogalym.ru)).- Подготовлена информация о деятельности досуговых площадок, организованных ИП Долженко Е.А. («Радуга здоровья») и ИП Максименко Е.В. («Вокруг света»), и размещена на официальном сайте Администрации города Когалыма: <http://admkogalym.ru/news/press-release/detail/?ELEMENT_ID=21871>и направлена для опубликования в городской газете «Когалымский вестник» (08.07.2019). Афиши данных досуговых площадок также были размещены на официальном сайте Администрации города Когалыма и на страницах городской газеты «Когалымский вестник». ТРК «Инфосервис +» транслировала видеосюжет о деятельности досуговой площадки «Вокруг света» (ИП Максименко Е.В.) (04.07.2019):<https://vk.com/video-89013980_456241040>  |
| 22 | Проведение мониторинга оказания услуг (работ) и потребности населения в услугах социальной сферы, предоставляемых муниципальными организациями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | Управление экономики/Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики | до 30 декабря 2017 года,до 30 декабря 2018 года, до 30 декабря 2019 годадо 30 декабря 2020 года | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | - |
| 23 | Проведение Дня открытых дверей в городе Когалыме для представителей негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) в социальной сфере | Управление экономики/ Управление образования; Управление культуры, спорта и молодежной политики; Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;  | до 31 декабря 2019 годадалее ежегодно | размещение информации на официальном сайте Администрации города Когалыма | - |

Таблица 2

Целевые показатели Плана мероприятий («дорожной карты»)

по поддержке доступа немуниципальных организаций

(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (работ)

в социальной сфере в городе Когалыме на 2016 - 2020 годы

| п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля средств бюджета города Когалыма, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета города Когалыма, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере | процентов | - | до 10 | 0,01 | до 15 | 0,7 | до 15 | до 15 | Комитет финансов |
| 2. | Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчестве в средствах массовой информации | ежемесячно, не менее 1 раза,единиц | 2 | 12 | 12 | 16 | 6 | 18 | 20 | Сектор пресс – службы; Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление культуры, спорта и молодежной политики;Управление образования;МАУ «Межшкольный методический центр»;Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления немуниципальными организациями услуг (работ) в социальной сфере | процентов | - | 50 | 54 | 70 | 80 | 70 | 70 | Управление экономики;Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам;Управление образования;Управление культуры, спорта и молодежной политики |
| 4. | Количество муниципальных и немуниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления и подведомственными организациями, в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 37 | 37 | 37 | 37 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 8 | 8 | 8 | 8 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 31 | 31 | 31 | 31 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 5. | Количество услуг (работ), которые возможно передать на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), в сферах: |  | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Количество услуг (работ), переданных (запланированных к передаче) на исполнение негосударственным (немуниципальным) поставщикам, в т.ч. СОНКО\*, всегов сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | образование | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Управление образования |
|  | культура | единиц | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физическая культура и спорт | единиц | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | молодежная политика | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Объем субсидий, предоставленных из бюджета муниципального образования социально ориентированным некоммерческим организациям (общая сумма финансовой поддержки, направленная на проведение конкурсов среди социально ориентированных некоммерческих организаций), в сферах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | развития гражданского общества | млн. рублей | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | 1,00 | Отдел по связям с общественностью и социальным вопросам |
|  | образования | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление образования |
|  | культуры | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление культуры, спорта и молодежной политики |
|  | физической культуры и спорта | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | молодежная политика | млн. рублей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Доля численности детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации в общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации | процентов | - | 0 | 0 | 0,3 | 0,2 | 1,6 | 1,6 | Управление образования |