## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920
Основные мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.06.2022 | Профинансировано | Кассовый расход | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | на 01.06.2022 | на 01.06.2022 | к плану на год | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Задачи: 1. Повышение мотивации всех возрастных категорий и социальных групп граждан к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом. 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной спортивной инфраструктуре
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
1.2."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" (I,1,2,3,4,5,6)
Всего | 212567.15 | 98863.66 | 82196.18 | 82196.18 | 38.6683 | 83.1409 | 18417.72 | 10584.99 | 20658.37 | 15416.12 | 14646.49 | 16767.94 | 20367.96 | 18383.61 | 24913.57 | 21165.95 | 22067.36 | 0 | 16034.25 | 0 | 15238.5 | 0 | 10910 | 0 | 17440.64 | 0 | 14366.86 | 0 | 17745.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5610.31 | 3372.19 | 3372.19 | 3372.19 | 60.107 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 1002.46 | 1002.46 | 1413.73 | 1413.73 | 1081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 206956.84 | 95491.47 | 78823.99 | 78823.99 | 38.0872 | 82.5456 | 18417.72 | 10584.99 | 20438.37 | 15196.12 | 13910.49 | 16031.94 | 19317.48 | 17333.13 | 23407.41 | 19677.81 | 20946.73 | 0 | 16034.25 | 0 | 15238.5 | 0 | 9692.76 | 0 | 17440.64 | 0 | 14366.86 | 0 | 17745.63 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 240.2 | 140.45 | 122.43 | 122.43 | 50.97 | 87.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.43 | 74.41 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий"
Всего | 2637.85 | 2104.93 | 877.72 | 877.72 | 33.2741 | 41.6983 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 176.79 | 69.96 | 173.56 | 8.31 | 0 | 36.44 | 0 | 6.65 | 0 | 123.34 | 0 | 130 | 0 | 185.96 | 0 | 42.22 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В мае 2022 г. запланирована сумма в размере 69,96 тыс. руб. израсходована 173,56 тыс. руб на оплату ГПХ в размере 148,6 тыс. руб., приобретение прочих мат.запасов (цветы, канц.товары). Перерасход денежных средств в связи с оплатой договоров за прошедший период 2022 г.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2637.85 | 2104.93 | 877.72 | 877.72 | 33.2741 | 41.6983 | 58.77 | 0 | 1454.54 | 0 | 361.77 | 527.37 | 159.89 | 176.79 | 69.96 | 173.56 | 8.31 |  | 36.44 |  | 6.65 |  | 123.34 |  | 130 |  | 185.96 |  | 42.22
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Спортивная школа "Дворец спорта"
Всего | 198730.44 | 89837.02 | 77317.14 | 77317.14 | 38.9055 | 86.0638 | 18338.91 | 10584.99 | 18475.62 | 15187.22 | 13493.82 | 15032.14 | 19089.54 | 17082.95 | 20439.13 | 19429.84 | 20879.46 | 0 | 15977.77 | 0 | 14773.67 | 0 | 8166.17 | 0 | 17290.6 | 0 | 14122.37 | 0 | 17683.38 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На текущую дату образовался остаток денежных средств в размере 12 226,08 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по арендной плате за пользование имуществом согласно выставленным счетам; -по тепловой энергии, согласно приборов учета; - по электрической энергии, согласно приборов учета; - по прочему техническому обслуживанию согласно актов выполненных работ; - по противопожарным мероприятиям, связанным с содержанием имущества согласно актов выполненных работ; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам; -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам; - по прочем приобретениям согласно поставленного товара.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 198730.44 | 89837.02 | 77317.14 | 77317.14 | 38.9055 | 86.0638 | 18338.91 | 10584.99 | 18475.62 | 15187.22 | 13493.82 | 15032.14 | 19089.54 | 17082.95 | 20439.13 | 19429.84 | 20879.46 |  | 15977.77 |  | 14773.67 |  | 8166.17 |  | 17290.6 |  | 14122.37 |  | 17683.38
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме"
Всего | 385.91 | 207.16 | 51.9 | 51.9 | 13.4487 | 25.0531 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 20.04 | 0 | 58.53 | 0 | 20.03 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В апреле запланированны денежные средства на сумму 20,04 тыс.руб., израсходовано 25,37 тыс.руб. Превывшение расходов на проведение мероприятий на сумму 5,33 тыс.руб., в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за март месяц). Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(медаль,диплом)согл.сч.247 от 02.03.2022г.,д.22ДС-26 от 10.02.2022г. - 1,3 тыс.руб. Оплата за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процессаза 02/22г.согл.сч.0000-000194 от 28.02.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. В мае запланированны денежные средства на сумму 58,76 тыс.руб. Сумма не израсходована в связи с фактически предоставленными документами (оплата договоров ГПХ за апрель месяц).
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 385.91 | 207.16 | 51.9 | 51.9 | 13.4487 | 25.0531 | 20.04 | 0 | 53.43 | 0 | 54.9 | 26.53 | 20.03 | 25.37 | 58.76 | 0 | 20.03 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 20.04 |  | 58.53 |  | 20.03
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий"
Всего | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ожидается поставка товара. Денежные средства будут реализованы в июне месяце.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5. Развитие материально-технической базы МАУ "СШ "Дворец спорта"
Всего | 21856.55 | 6708.15 | 3949.42 | 3949.42 | 18.0697 | 58.875 | 0 | 0 | 674.78 | 228.9 | 736 | 1181.9 | 1050.48 | 1050.48 | 4246.89 | 1488.14 | 1120.63 | 0 | 0 | 0 | 438.14 | 0 | 13589.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5610.31 | 3372.19 | 3372.19 | 3372.19 | 60.107 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 1002.46 | 1002.46 | 1413.73 | 1413.73 | 1081.7 |  | 0 |  | 0 |  | 1156.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В марте запланированны денежные средства на сумму 736 тыс.руб., израсходовано в феврале 220 тыс.руб. Увеличение стоимости прочих материальн.запасов(защита вратаря)согл.сч.29 от 03.02.2022г.,д. 22ДС-17 от 03.02.2022г. -в марте израсходованно 736 тыс.руб.: -16 тыс.руб на увеличение стоимости прочих материальн.запасов (каркас стойки,баннер)согл.сч.16 от 23.03.2022г.,д.22ДС-43 от 10.03.2022г. -50тыс.руб.на увеличение стоимости прочих материальных запасов набор для фитнеса)согл.сч.98 от 28.02.2022г.,д.22ДС-15 от 15.01.2022г. - 520 тыс.руб.на увеличение стоимости основных средств на(напольное покрытие)согл.сч. 00044 от 16.02.22г.,д.22ДС-18 от 03.02.2022г. -150 тыс.руб. на увеличение стоимости мягкого инвентаря на сумму (форма,гетры)согл.сч.99 от 28.02.2022г.,д.22ДС-16 от 03.02.2022г. В апреле месяце: - 90 тыс. руб. оплата за приобретение мягкого инвентаря (кофты для тренера и др.) д.6-АФ от 05.04.2022 г. - 580 тыс. руб. оплата за приобретение основных средств (напольное покрытие, гонг, манекены, мяч, насос) д. 22-ДС-58 от 25.04.2022 г.
бюджет города Когалыма | 5196.24 | 3335.96 | 577.23 | 577.23 | 11.1086 | 17.3033 | 0 | 0 | 454.78 | 8.9 | 0 | 445.9 | 48.02 | 48.02 | 2833.16 | 74.41 | 38.93 |  | 0 |  | 438.14 |  | 1383.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | В феврале запланированно 454,8 тыс рублей Из них израсходованно: В феврале8,9 тыс.руб. на увеличение стоимости основных средств(огнетушитель,рулетка)согл.сч/ф 111 от 16.02.22г.,д.22ДС-21 от 04.02.2022г. -в марте 445, тыс.руб. на увеличение стоимости основных средств(автомобили для обучения и проката)согл.сч.8 от 03.02.22г.,д.8 от 03.02.2022г. В мае 2022 г. израсходована сумма в размере 1488,14 тыс. руб. на приобретение спортивного оборудования, инвентрая и экипировки (татами, ворота фут., барьер легкоатлет., мячи, насосы и др.) договор № 21 ДС -60 от 06.05.2022, 21 ДС- 67 от 13.05.2022 г., 21 ДС- 76 от 06.05.2022 г.
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 240.2 | 140.45 | 122.43 | 122.43 | 50.97 | 87.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.43 | 74.41 | 38.93 |  | 0 |  | 0 |  | 60.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6,7)
1.3.1.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма
Всего | 77489.52 | 29929.5 | 18417.161 | 18417.161 | 23.7673 | 61.5351 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 6524.02 | 0 | 6486.52 | 0 | 6549.6 | 0 | 6407.46 | 0 | 6152.02 | 0 | 6630.15 | 0 | 8810.25 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу. Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77489.52 | 29929.5 | 18417.161 | 18417.161 | 23.7673 | 61.5351 | 3375.96 | 1589.046 | 6646.43 | 4347.45 | 6482.02 | 3976.33 | 6649.11 | 3842.765 | 6775.98 | 4661.57 | 6524.02 |  | 6486.52 |  | 6549.6 |  | 6407.46 |  | 6152.02 |  | 6630.15 |  | 8810.25
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,8)
Всего | 650.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 650.5 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 150 |  | Запущен конкурс для передачи субсидии.
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. Строительство объектов спорта (I)
1.5.1. Строительство объекта: "Скейт-парк в городе Когалыме"
Всего | 22601.1 | 520 | 520 | 520 | 2.3008 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 | 0 | 6624.33 | 0 | 0 | 0 | 15456.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4637.03 | 0 | 0 | 0 | 5362.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11601.1 | 520 | 520 | 520 | 4.4823 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 |  | 987.3 |  | 0 |  | 10093.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02 |  | Муниципальный контракт №6/22 от 15.04.2022 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 520,00 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объёме. Ведётся подготовка аукционной документации на строительство объекта.
иные источники финансирования | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 302984.67 | 129434.11 | 100735.771 | 100735.771 | 33.2478 | 77.8278 | 21793.68 | 12174.036 | 27805.3 | 19763.57 | 21128.51 | 20744.27 | 27017.07 | 22226.375 | 31689.55 | 25827.52 | 28591.38 | 0 | 23508.07 | 0 | 21788.1 | 0 | 28367.46 | 0 | 23592.66 | 0 | 20997.01 | 0 | 26705.88 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 5610.31 | 3372.19 | 3372.19 | 3372.19 | 60.107 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 1002.46 | 1002.46 | 1413.73 | 1413.73 | 1081.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 286084.16 | 125921.47 | 97241.151 | 97241.151 | 33.9904 | 77.2236 | 21793.68 | 12174.036 | 27585.3 | 19543.57 | 20392.51 | 20008.27 | 25966.59 | 21175.895 | 30183.39 | 24339.38 | 27470.75 | 0 | 23508.07 | 0 | 21788.1 | 0 | 16100.22 | 0 | 23592.66 | 0 | 20997.01 | 0 | 26705.88 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 240.2 | 140.45 | 122.43 | 122.43 | 50.97 | 87.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.43 | 74.41 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Задачи: 2. Обеспечение доступа жителям города Когалыма к современной инфраструктуре. 3. Повышение доступности и качества спортивной подготовки детей и обеспечение прогресса спортивного резерва. Развитие детско-юношеского спорта. 4. Создание условий для успешного выступления спортсменов города Когалыма на соревнованиях различного уровня. 5.Популяризация спорта.
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" (II,1,4,5,6,7,8)
Всего | 5403.96 | 3996.8 | 2684.67 | 2684.67 | 49.6797 | 67.1705 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 0 | 135.9 | 0 | 550.06 | 0 | 355.3 | 0 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте запланированны денежные средства на сумму 1167,9 тыс.руб., израсходовано 1162,64 тыс.руб, согласно фактических расходов. В апреле запланированны денежные средства на сумму 232,45 тыс.руб., израсходовано 454,58 тыс.руб. Превывшение расходов на проведение мероприятий на сумму 222,13 тыс.руб. в связи переносом сроков мероприятий. В мае запланированны денежные средства на сумму 244,70 тыс.руб., израсходовано 252,54 тыс.руб. Превывшение расходов на проведение мероприятий на сумму 7,84 тыс.руб. в связи переносом сроков мероприятий.
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5403.96 | 3996.8 | 2684.67 | 2684.67 | 49.6797 | 67.1705 | 965.1 | 266.49 | 1092.85 | 580.46 | 1267.5 | 1162.64 | 426.65 | 422.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 |  | 0 |  | 34.5 |  | 135.9 |  | 550.06 |  | 355.3 |  | 207.8
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2."Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта" (II,3,4,6,7)
Всего | 3886.7 | 371.36 | 182 | 182 | 4.6826 | 49.009 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 70.56 | 0 | 110.4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2725.02 | 0 | 186.8 | 0 | 295.72 | 0 | 307.8 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 1 квартале на обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта денежные средства из бюжтета автономного округа не запланированы.В марте запланированны денежные средства на сумму 70,56 тыс.руб., остаток 260,96 тыс.руб. в связи с переносом мероприятий. 182,0 тыс. руб. - д. ,д.22/81у от 14.03.2022г. (организация питания спортсменов). В мае денежные средства не запланированны
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2759.4 | 371.36 | 182 | 182 | 6.5956 | 49.009 | 0 | 0 | 190.4 | 0 | 70.56 |  | 110.4 | 182 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1597.72 |  | 186.8 |  | 295.72 |  | 307.8 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 9290.66 | 4368.16 | 2866.67 | 2866.67 | 30.8554 | 65.6265 | 965.1 | 266.49 | 1283.25 | 580.46 | 1338.06 | 1162.64 | 537.05 | 604.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 2759.52 | 0 | 322.7 | 0 | 845.78 | 0 | 663.1 | 0 | 207.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8163.36 | 4368.16 | 2866.67 | 2866.67 | 35.1163 | 65.6265 | 965.1 | 266.49 | 1283.25 | 580.46 | 1338.06 | 1162.64 | 537.05 | 604.54 | 244.7 | 252.54 | 123.6 | 0 | 0 | 0 | 1632.22 | 0 | 322.7 | 0 | 845.78 | 0 | 663.1 | 0 | 207.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Задача: 6. Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики и повышение эффективности бюджетных расходов
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" (II)
Всего | 8006.1 | 3928.8 | 3269.704 | 3269.704 | 40.8402 | 83.224 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 0 | 1146.85 | 0 | 594.13 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0 | Произведены: оплата труда, начисления на выплату по оплате труда, социальные пособия и компенсации персоналу.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8006.1 | 3928.8 | 3269.704 | 3269.704 | 40.8402 | 83.224 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 |  | 1137.7 |  | 607 |  | 381 |  | 527 |  | 426.6 |  | 617
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 8006.1 | 3928.8 | 3269.704 | 3269.704 | 40.8402 | 83.224 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 0 | 1137.7 | 0 | 607 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8006.1 | 3928.8 | 3269.704 | 3269.704 | 40.8402 | 83.224 | 1205.8 | 668.87 | 607 | 583.75 | 381 | 292.22 | 1128 | 954.63 | 607 | 770.234 | 381 | 0 | 1137.7 | 0 | 607 | 0 | 381 | 0 | 527 | 0 | 426.6 | 0 | 617 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4 «Укрепление общественного здоровья»
Задача 7. Реализация профилактических мероприятий, направленных на формирование у населения современного уровня знаний о рациональном и полноценном питании, здоровом образе и мотивации к отказу от психоактивных веществ (табака, алкоголя, наркотиков)
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (9)
Всего | 688.94 | 495.26 | 124.54 | 124.54 | 18.077 | 25.1464 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В марте денежные средства не запланированны, расход по фактически предоставленным документам 84,54 тыс. руб. д - 40 тыс.Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(шоколад) согл.сч.44 от 14.02.2022г.,д.22ДС-24 от 09.02.2022г. - 13,7 тыс. руб. Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(кубок,диплом и др.)согл.сч.269 от 28.02.2022г.,д.22ДС-22 от 18.02.2022г. - 1,3 тыс. руб. Оплата за платн.мед.ус.по сопр.мед.сестрой тренировочн.процессаза 02/22г.согл.сч.0000-000194 от 28.02.2022г.,д.2022-19/14 от 31.01.2021г. - 15 тыс. Увеличение стоим.прочих материальных запасов однократного применения(шоколад)согл.сч.62 от 02.03.2022г.,д.22ДС-30 от 21.02.2022г. - 1,58 тыс.руб. НДФЛ с оплаты по договорам ГПХ(судейство)за 03/2022г. - 10,24 тыс. Опл.по договорам ГПХ(судейство)за 03/21г., - 2,7 тыс.руб. Опл.по договорам ГПХ(судейство)за 03/21г, Договор 83026499 от 28.07.2021г. В мае денежные средства не запланированны
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 495.26 | 124.54 | 124.54 | 18.077 | 25.1464 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 |  | 0 |  | 144.46 |  | 41.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 4 | 688.94 | 495.26 | 124.54 | 124.54 | 18.077 | 25.1464 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 495.26 | 124.54 | 124.54 | 18.077 | 25.1464 | 11.04 | 0 | 484.22 | 40 | 0 | 84.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 144.46 | 0 | 41.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | 331343.97 | 137731.07 | 106872.145 | 106872.145 | 32.2541 | 77.5948 | 23975.62 | 13109.396 | 30179.77 | 20967.78 | 22847.57 | 22283.67 | 28682.12 | 23785.545 | 32541.25 | 26850.294 | 29103.59 | 0 | 23658.47 | 0 | 25299.08 | 0 | 29112.77 | 0 | 24965.44 | 0 | 22086.71 | 0 | 27530.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6737.61 | 3372.19 | 3372.19 | 3372.19 | 50.0502 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 1002.46 | 1002.46 | 1413.73 | 1413.73 | 1081.7 | 0 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 313556.36 | 134218.43 | 103377.525 | 103377.525 | 32.9694 | 77.0219 | 23975.62 | 13109.396 | 29959.77 | 20747.78 | 22111.57 | 21547.67 | 27631.64 | 22735.065 | 31035.09 | 25362.154 | 27982.96 | 0 | 23658.47 | 0 | 24171.78 | 0 | 16845.53 | 0 | 24965.44 | 0 | 22086.71 | 0 | 27530.68 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 240.2 | 140.45 | 122.43 | 122.43 | 50.97 | 87.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.43 | 74.41 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 320730.17 | 137731.07 | 106996.685 | 106996.685 | 33.3603 | 77.6852 | 23975.62 | 13109.396 | 30179.77 | 20967.78 | 22847.57 | 22283.67 | 28682.12 | 23785.545 | 32541.25 | 26850.294 | 29103.59 | 0 | 24645.77 | 0 | 25299.08 | 0 | 29112.77 | 0 | 24965.44 | 0 | 22086.71 | 0 | 27530.68 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6737.61 | 3372.19 | 3372.19 | 3372.19 | 50.0502 | 100 | 0 | 0 | 220 | 220 | 736 | 736 | 1002.46 | 1002.46 | 1413.73 | 1413.73 | 1081.7 | 0 | 0 | 0 | 1127.3 | 0 | 1156.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 302942.56 | 134218.43 | 103502.065 | 103502.065 | 34.1656 | 77.1146 | 23975.62 | 13109.396 | 29959.77 | 20747.78 | 22111.57 | 21547.67 | 27631.64 | 22735.065 | 31035.09 | 25362.154 | 27982.96 | 0 | 24645.77 | 0 | 24171.78 | 0 | 16845.53 | 0 | 24965.44 | 0 | 22086.71 | 0 | 27530.68 | 0
в т.ч. бюджет города Когама в части софинансирования | 240.2 | 140.45 | 122.43 | 122.43 | 50.97 | 87.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.02 | 48.02 | 92.43 | 74.41 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика: гл. специалист сектора спортивной подготовки Е.В.Дульцева (тел.: 93-632)