## на 01.12.2021
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2021 году
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2021 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального комплекса в городе Когалыме"
1 | Доля обеспечения концедентом инвестиций концессионера | % | 70 | 80 | [12 empty] | В рамках мероприятия муниципальной программы предусмотрено предоставление субсидии концессионерам на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, которое носит заявительный характер. До настоящего времени заявки на предоставление субсидии в КУМИ не поступали. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
2 | Строительство , реконструкция объектов индженерной инфраструктуры | комплект проектно-сметной документации, комплект отчетов по инженерным изысканиям | 2 | 3 | [12 empty] | Проектные работы завершены по объектам: Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6, реконструкция участков инженерных сетей по ул. Широкая. Строительство объектов: Газопровод по ул. Береговая от узла 139, реконструкция участков инженерных сетей по ул. Широкая завершено. Завершение строительства объекта Водовод от ТК-9 до водопроводной камеры ВК-6 перенесено на 2022 год (31.08.2022) Завершение строительства (запуск) незавершенного строительством объекта "Блочная котельная по улице Комсомольской" в рамках I этапа. Достижение показателя (увеличение мощности до 14 мВт) запланировано в 2022 году в рамках II этапа. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
|  | м.п. трассы | 1631.5 | 6295 | - | - | - | - | - | - | 1161 | - | - | 1853 | -
|  | мВт | 7 | 14 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
|  | мВт | 35.5 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
3 | Актуализированная документация, в том числе: |  | 1 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
| - схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города Когалыма | комплект | 1 | 0 | [12 empty] | Схема теплоснабжения актуализирована за счет средств ООО "КонцесКом" | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
4 | Покраска, отделка фасадов объектов жилищного фонда, находящихся на территории города Когалыма | количество объектов | 15 | 33 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | - |  | Выполнены работы по покраске фасадов МКД по адресам: ул. Молодежная, д.3; д.11, д.13, д.32, ул. Ленинградская, д.7, д.15, д.10, д.31, д.35, д.41, д.43,д.47, д 51, д.59; ул. Мира д.31, д.32, д.36, д.38, д.48, д.52, д.58; ул. Северная д.3, д.5, д.7, д.9; пр. Сопочинского, д.13; ул. Дружбы народов, д.22а, д.40; ул. Сургутское шоссе, д.7; ул. Градостроителей, д.19, ул.Прибалтийская, д.3а; пр.Солнечный, д.9, д. 19;