## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
1.1 Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I, II)
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.1 Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388 (запланирован к проведению в 4 квартале 2023 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
1.1.2 Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальными) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В составе Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация о работе ресурсного центра размещена на информационных стендах центра (расположенного по ул. Сибирская, д.11) и на сайте учреждения: https://www.nkokogalym.org/. Отчётность о реализации программы деятельности Ресурсного центра с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами Ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности ежемесячно предоставляется в адрес координатора (Управление внутренней политики Администрации города Когалыма). За отчетный период проведы консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях За отчетный период специалистами РЦ проведено более 50 консультаций по заявочным кампаниям. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. 01.03.2023 Специалисты РЦ прослушали подкаст юриста «Правовой команды» на тему «Как оформить работу руководителя в рамках социального проекта». 03.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре «Первый конкурс 2023 года на предоставление грантов губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на развитие гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям». 07.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Лайфхаки заполнения заявки на конкурс Губернатора Югры для СО НКО» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_719 06.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар «Новые ОКВЭД для НКО». Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_721 09.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. 09.03.2023 Специалисты РЦ прослушали мини-подкасты для НКО «Добро по закону» https://vk.com/wall-203821726_726 20.03.2023 Команда РЦ приняла участие во встрече ресурсных центров «Проектируем устойчивое будущее» в г. Ханты-Мансийске. 22.03.2023 Специалисты РЦ приняли участие в «Онлайн-консультации» для участников конкурса гранта губернатора. 23.03.2023 Директор РЦ приняла участие в публичном обсуждении Этнодеревни в г. Когалыме 27.03.2023 Специалисты РЦ прослушали вебинар на тему «Как НКО оформить протокол заочного голосования». 29.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились с записью вебинара «Отчетность НКО в МИНЮСТ». 30.03.2023 Специалисты РЦ ознакомились материалами на тему «Какими документами подтвердить адрес места нахождения НКО». «Школа актива НКО» состоялась 18.03.2023 (с привлечением главного бухгалтера Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив»)
Всего | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 100 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 3247.7 | 76.4578 | 100 | 3247.7 | 3247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1 Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII)
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1 Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 17101.094 | 5435.725 | 5340.158 | 5340.158 | 31.227 | 98.2419 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 0 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0 | По данному пункту отклонение от плана составляет 1160,24 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.094 | 5435.725 | 5340.158 | 5340.158 | 31.227 | 98.2419 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 0 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
3.1.1 Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 1926.6 | 638.1 | 782.042 | 782.042 | 40.5918 | 122.5579 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 70.141 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 638.1 | 782.042 | 782.042 | 40.5918 | 122.5579 | 70.2 | 70.14 | 279.5 | 279.486 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.138 | 144.2 | 144.14 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.2 | 0 | 144.5 | 0 | 278.8 | 0
3.1.2 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | [30 empty] | Расхождение планов от фактических показателей составляет 1160,04 тыс.руб. ввиду сложившихся остатков по заработной плате ,по закупке канцелярских товаров и материалов к оргтехнике и фактических расходов по тепловой и электроэнергии на основании выставленных счетов-фактур.
Всего | 15174.494 | 4797.625 | 4558.116 | 4558.116 | 30.038 | 95.0078 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1387.906 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1326.905 | 920.53 | 1230.437 | 0 | 1644.692 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1533.995 | 0 | 1119.573 | 942.08 | 1074.05 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15174.494 | 4797.625 | 4558.116 | 4558.116 | 30.038 | 95.0078 | 961.635 | 490.85 | 1380.811 | 1387.906 | 1112.731 | 906.32 | 1342.448 | 852.51 | 1326.905 | 920.53 | 1230.437 | 0 | 1644.692 | 0 | 1232.28 | 0 | 1214.937 | 0 | 1533.995 | 0 | 1119.573 | 0 | 1074.05 | 0
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 17101.094 | 5435.725 | 5340.158 | 5340.158 | 31.227 | 98.2419 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 0 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.094 | 5435.725 | 5340.158 | 5340.158 | 31.227 | 98.2419 | 1031.835 | 560.99 | 1660.311 | 1667.392 | 1256.931 | 1050.458 | 1486.648 | 996.648 | 1471.105 | 1064.67 | 1374.637 | 0 | 1788.892 | 0 | 1376.48 | 0 | 1359.137 | 0 | 1678.195 | 0 | 1264.073 | 0 | 1352.85 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1 Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 23316.39 | 8664.349 | 7396.644 | 7396.644 | 31.7229 | 85.3687 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -2356,42 тыс.руб
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 8664.349 | 7396.644 | 7396.644 | 31.7229 | 85.3687 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
4.1.1 Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма
Всего | 6174.701 | 2070.547 | 2190.748 | 2190.748 | 35.4794 | 105.8053 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 0 | 944 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6174.701 | 2070.547 | 2190.748 | 2190.748 | 35.4794 | 105.8053 | 817.577 | 407.226 | 373.26 | 379.612 | 292.61 | 443.977 | 587.1 | 403.663 | 500.7 | 556.27 | 447.75 | 0 | 623.099 | 0 | 500.703 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 447.751 | 0 | 688.649 | 0 | Отклонение от запланированных показателей составляет -436,02 тыс.руб
4.1.2 Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3171.396 | 1011.684 | 1074.435 | 1074.435 | 33.8789 | 106.2026 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3171.396 | 1011.684 | 1074.435 | 1074.435 | 33.8789 | 106.2026 | 361.101 | 195.113 | 221.545 | 223.856 | 150.39 | 137.833 | 278.648 | 163.883 | 250.368 | 353.75 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 230.13 | 0 | 297.141 | 0 | 250.368 | 0 | 354.066 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 290,99 тыс.руб.
4.1.3 Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 13970.293 | 5582.118 | 4131.461 | 4131.461 | 29.5732 | 74.0124 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 194.58 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 0 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13970.293 | 5582.118 | 4131.461 | 4131.461 | 29.5732 | 74.0124 | 1687.159 | 692.166 | 882.48 | 895.51 | 666.91 | 552.791 | 1235.456 | 702.194 | 1110.113 | 1288.8 | 1020.405 | 0 | 1317.451 | 0 | 1110.113 | 0 | 1020.405 | 0 | 1317.449 | 0 | 1110.113 | 0 | 1492.239 | 0 | Отклонение по заработной плате составляет 1629,35тыс.руб.
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 23316.39 | 8664.349 | 7396.644 | 7396.644 | 31.7229 | 85.3687 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 23316.39 | 8664.349 | 7396.644 | 7396.644 | 31.7229 | 85.3687 | 2865.837 | 1294.505 | 1477.285 | 1498.978 | 1109.91 | 1134.601 | 2101.204 | 1269.74 | 1861.181 | 2198.82 | 1698.285 | 0 | 2237.691 | 0 | 1861.184 | 0 | 1698.286 | 0 | 2062.341 | 0 | 1808.232 | 0 | 2534.954 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 45689.184 | 17347.774 | 15984.502 | 15984.502 | 34.9853 | 92.1415 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 0 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.184 | 17347.774 | 15984.502 | 15984.502 | 34.9853 | 92.1415 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 0 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 45689.184 | 17347.774 | 15984.502 | 15984.502 | 34.9853 | 92.1415 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 0 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45689.184 | 12649.809 | 15984.502 | 15984.502 | 34.9853 | 126.3616 | 7145.372 | 5103.195 | 3137.596 | 3166.37 | 2366.841 | 2185.059 | 3587.852 | 2266.388 | 3332.286 | 3263.49 | 3072.922 | 0 | 4026.583 | 0 | 4161.664 | 0 | 3057.423 | 0 | 3740.536 | 0 | 4072.305 | 0 | 3987.804 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0