## Лист21 (hidden)
2020-01-01
2020 | 2020-02-01
2020-03-01
2020-04-01
2020-05-01
2020-06-01
2020-07-01
2020-08-01
2020-09-01
2020-10-01
2020-11-01
2020-12-01
2021-01-01
2021-02-01

## июнь
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 38579.9 | 20065.548 | 18285.3411 | 18285.3411 | 47.396 | 91.128 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 3302.791 | 0 | 2221.074 | 0 | 3996.579 | 0 |  | 38579.9 | 29059.456 | 18285.3411 | -1780.2069
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 |  | 1038 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 20065.548 | 18285.3411 | 18285.3411 | 48.7065 | 91.128 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 18285.3411 | -1780.2069
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 11, 12)
Всего | 38579.9 | 20065.548 | 18285.3411 | 18285.3411 | 47.396 | 91.128 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 18285.3411 | -1780.2069
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 20065.548 | 18285.3411 | 18285.3411 | 48.7065 | 91.128 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 2608.422 | 2850.746 | 2891.7719 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 18285.3411 | -1780.2069
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Оплачены статистические сборники согласно контракта. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 139 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 28.223 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.757 | 29.757 | 9.473 | 9.473 | 14.861 | 0 | 20.893 | 0 | 9.38 | 0 | 10.081 | 0 | 19.582 | 0 | 24.973 | 0 |  | 139 | 84.364 | 39.23 | 0
бюджет города Когалыма | 139 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 28.223 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.757 | 29.757 | 9.473 | 9.473 | 14.861 |  | 20.893 |  | 9.38 |  | 10.081 |  | 19.582 |  | 24.973 |  |  | 139 | 84.364 | 39.23 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21445.6 | 11216.162 | 9837.772 | 9837.772 | 45.8731 | 87.7107 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 | 1508.8252 | 3221.908 | 0 | 1751.58 | 0 | 498.587 | 0 | 1753.647 | 0 | 1283.24 | 0 | 1720.476 | 0 |  | 21445.6 | 16688.237 | 9837.772 | -1378.39
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21445.6 | 11216.162 | 9837.772 | 9837.772 | 45.8731 | 87.7107 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 1319.5995 | 1627.607 | 1508.8252 | 3221.908 |  | 1751.58 |  | 498.587 |  | 1753.647 |  | 1283.24 |  | 1720.476 |  |  | 21445.6 | 16688.237 | 9837.772 | -1378.39
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15193 | 8810.156 | 8408.3391 | 8408.3391 | 55.3435 | 95.4392 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 | 1373.4737 | 1884.613 | 0 | 1084.681 | 0 | 507.405 | 0 | 1193.063 | 0 | 572.252 | 0 | 1140.83 | 0 |  | 15193 | 12286.855 | 8408.3391 | -401.8169
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15193 | 8810.156 | 8408.3391 | 8408.3391 | 55.3435 | 95.4392 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 1259.0655 | 1213.666 | 1373.4737 | 1884.613 |  | 1084.681 |  | 507.405 |  | 1193.063 |  | 572.252 |  | 1140.83 |  |  | 15193 | 12286.855 | 8408.3391 | -401.8169
1.1.5. Внедрение принципов бережливого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 346 |  | 346 |  | 346
1,1.7.Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта "Инвестиционный портал города Когалыма"
Всего | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.3 | 0
бюджет города Когалыма | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 764.3
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Всего по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 55537.7 | 29968.4876 | 27313.9034 | 27313.9034 | 49.1808 | 91.1421 | 3620.2504 | 3251.9095 | 6081.1409 | 5879.7689 | 4682.1102 | 3924.5647 | 5194.0548 | 4672.0788 | 5110.7935 | 4652.5126 | 5280.1379 | 4933.0689 | 4827.5842 | 0 | 4566.7745 | 0 | 4417.1265 | 0 | 4264.0777 | 0 | 4338.8454 | 0 | 3154.8041 | 0 |  | 55537.7 | 43779.9728 | 27313.9034 | -2654.5842
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 16943.2029 | 14375.8007 | 14375.8007 | 39.8685 | 84.847 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 14375.8007 | -2567.4022
бюджет города Когалыма | 19479.7 | 13025.2847 | 12938.1027 | 12938.1027 | 66.4184 | 99.3307 | 2929.3254 | 2752.8703 | 2859.2673 | 2927.6718 | 2131.129 | 2107.233 | 2719.3129 | 2750.9345 | 1033.2716 | 1062.9556 | 1352.9786 | 1336.4375 | 2189.0333 | 0 | 1163.9409 | 0 | 861.834 | 0 | 982.09 | 0 | 849.7439 | 0 | 407.7732 | 0 |  | 19479.7 | 17240.0929 | 12938.1027 | -87.182
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" (показатели 3, 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 26442.0356 | 23874.6334 | 23874.6334 | 48.5558 | 90.2905 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 4441.854 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 23874.6334 | -2567.4022
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 16943.2029 | 14375.8007 | 14375.8007 | 39.8685 | 84.847 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 14375.8007 | -2567.4022
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 9498.8327 | 9498.8327 | 9498.8327 | 72.4466 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 | 845.2226 | 1459.8083 | 0 | 720.7869 | 0 | 596.2 | 0 | 458.439 | 0 | 344.7849 | 0 | 32.6482 | 0 |  | 13111.5 | 12275.6279 | 9498.8327 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 26442.0356 | 23874.6334 | 23874.6334 | 48.5558 | 90.2905 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 4228.7735 | 4772.3818 | 4441.854 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 23874.6334 | -2567.4022
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 16943.2029 | 14375.8007 | 14375.8007 | 39.8685 | 84.847 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 3927.1593 | 3596.6314 | 2638.5509 |  | 3402.8336 |  | 3555.2925 |  | 3281.9877 |  | 3489.1015 |  | 2747.0309 |  |  | 36058 | 26539.8799 | 14375.8007 | -2567.4022
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 9498.8327 | 9498.8327 | 9498.8327 | 72.4466 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 639.2166 | 845.2226 | 845.2226 | 1459.8083 |  | 720.7869 |  | 596.2 |  | 458.439 |  | 344.7849 |  | 32.6482 |  |  | 13111.5 | 12275.6279 | 9498.8327 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 |  |  |  |  | 42.4 | 42.4 | [15 empty] | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 0 | заработная плата и налоги (в ВКС не учитываем)
2.2. Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" (показатель 5) | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6368.2 | 3526.452 | 3439.27 | 3439.27 | 54.0069 | 97.5278 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 | 491.2149 | 729.225 | 0 | 443.154 | 0 | 265.634 | 0 | 523.651 | 0 | 504.959 | 0 | 375.125 | 0 |  | 6368.2 | 4964.465 | 3439.27 | -87.182
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6368.2 | 3526.452 | 3439.27 | 3439.27 | 54.0069 | 97.5278 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 935.886 | 967.5076 | 394.055 | 423.7391 | 507.756 | 491.2149 | 729.225 |  | 443.154 |  | 265.634 |  | 523.651 |  | 504.959 |  | 375.125 |  |  | 6368.2 | 4964.465 | 3439.27 | -87.182
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»
Всего по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 11333.3 | 5799.875 | 878.8769 | 878.8769 | 7.7548 | 15.1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5823.875 | 878.8769 | 4781.625 | 0 | 25 | 0 | 240.125 | 0 | 243.925 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | Планирование освоение средств во 2 и 4 кв. | 11333.3 | 10870.625 | 878.8769 | -4920.9981
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6506.5 | 4315.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4339.1 | 0 | 1645.3 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  | 6506.5 | 6156.5 | 0 | -4315.1
бюджет города Когалыма | 4826.8 | 1484.775 | 878.8769 | 878.8769 | 18.2083 | 59.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1484.775 | 878.8769 | 3136.325 | 0 | 25 | 0 | 68.025 | 0 | 68.925 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 |  | 4826.8 | 4714.125 | 878.8769 | -605.8981
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [30 empty] | Освоение планируется во 2,4 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4822.625 | 2742 | 478.8769 | 478.8769 | 9.9298 | 17.4645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2766 | 478.8769 | 2056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объявлен прием документов на конкурс по предоставлению субсидии с 13 -25 мая по следующим напралениям: 1) Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений; 2) Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам; 3) Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации; 4) Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, с вязанных с началом предпринимательской деятельности. С 19 по 29 мая 2020 года включительно: 1) Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований; 2) Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров; 3) Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов; 4) Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг. Освоение планируется в июне-июле. | 4822.625 | 4822.625 | 478.8769 | -2263.1231
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3858.1 | 2188.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.8 | 0 | 1645.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3858.1 | 3858.1 | 0 | -2188.8
бюджет города Когалыма | 964.525 | 553.2 | 478.8769 | 478.8769 | 49.649 | 86.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.2 | 478.8769 | 411.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 964.525 | 964.525 | 478.8769 | -74.3231
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [30 empty] | В связи с эпидемиологической ситуацией, договора с СМСП подписаны позже запланироваемого срока. Перечисление на сумму 9,8 из бюджета города Когалыма прошло 2.07.2020. Средства освоены в полном объеме, но в связи с задержкой подписания договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства перечислений средств буджета ХМАО-Югра будет в первой половине июля. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1536 | 1536 | 297.3885 | 297.3885 | 19.3612 | 19.3612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536 | 297.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1536 | 1536 | 297.3885 | -1238.6115
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1228.8 | 1228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1228.8 | [14 empty] | 1228.8 | 1228.8 | 0 | -1228.8
бюджет города Когалыма | 307.2 | 307.2 | 297.3885 | 297.3885 | 96.8062 | 96.8062 | [10 empty] | 307.2 | 297.3885 | [13 empty] | 307.2 | 307.2 | 297.3885 | -9.8115
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 300 | 60 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 60 | -240
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 240 | [13 empty] | В связи с эпидемиологической ситуацией, договора с СМСП подписаны позже запланироваемого срока, перечисление средств бюджета ХМАО-Югры будет будет в первой половине июля. | 240 | 240 | 0 | -240
бюджет города Когалыма | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | [10 empty] | 60 | 60 | [13 empty] | 60 | 60 | 60 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 560 | [12 empty] | 560 | 560 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 140 | [12 empty] | 140 | 140 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 240 | [12 empty] | 240 | 240 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 60 | [12 empty] | 60 | 60 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1056.625 | 1056.625 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 845.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 845.3 | [12 empty] | 845.3 | 845.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 211.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 211.325 | [12 empty] | 211.325 | 211.325 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [30 empty] | В связи с эпидемиологической ситуацией, договора с СМСП подписаны позже запланироваемого срока, перечисление средств бюджета ХМАО-Югры будет в первой половине июляСубсидия предоставлена 3 субъектам МСП. Средства освоены не в полном объеме, так мероприятие носит заявительный характер. Объявлен повторный прием документов до 24.07.2020г. Средства будут освоены в августе. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 30 | 6 | 4.69 | 4.69 | 15.6333 | 78.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 30 | 4.69 | -1.31
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24 | [14 empty] | 24 | 24 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6 | 6 | 4.69 | 4.69 | 78.1667 | 78.1667 | [10 empty] | 6 | 4.69 | [13 empty] | 6 | 6 | 4.69 | -1.31
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [30 empty] | В связи с эпидемиологической ситуацией, договора с СМСП подписаны позже запланироваемого срока, перечисление средств бюджета ХМАО-Югры будет в первой половине июля.Субсидия предоставлена 4 субъектам МСП. Средства освоены не в полном объеме, так мероприятие носит заявительный характер. Объявлен повторный прием документов до 24.07.2020г. Средства будут освоены в августе. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 900 | 900 | 116.7984 | 116.7984 | 12.9776 | 12.9776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 116.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 900 | 116.7984 | -783.2016
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 720 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 720 | [14 empty] | 720 | 720 | 0 | -720
бюджет города Когалыма | 180 | 180 | 116.7984 | 116.7984 | 64.888 | 64.888 | [10 empty] | 180 | 116.7984 | [13 empty] | 180 | 180 | 116.7984 | -63.2016
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 652.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 |  | 652.625 | 215.125 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.1 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 |  | 522.1 | 172.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.025 | 0 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 0 |  | 130.525 | 43.025 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 215.125 | 215.125 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 172.1 | [8 empty] | 172.1 | 172.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 43.025 | [8 empty] | 43.025 | 43.025 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 0 | 218.75 | 0 |  | 437.5 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 175 |  |  |  | 175 |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 43.75 |  |  |  | 43.75 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (показатели 6,7,8,9,10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.175 | 75 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.175 | 75 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.175 | 75 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25.175 | [6 empty] | 100.175 | 75 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. Оказание услуг по проведению экспертизы исполнения муниципального контракта | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере (показатели 9, 10, 11, 12, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3100 | 400 | 400 | 400 | 12.9032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100 | 3100 | 400 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3100 | 400 | 400 | 400 | 12.9032 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3100 | 3100 | 400 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 1000 | [12 empty] | 1000 | 1000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 600 | [12 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0
3.4.3. Грантовая поддержка социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 600 | [12 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 500 | [12 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 400 | 400 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 400 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | [10 empty] | 400 | 400 | [13 empty] | 400 | 400 | 400 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции | [30 empty] | Освоение планируется в 3 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2657.875 | 2657.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2657.875 | 2657.875 | 0 | -2657.875
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2126.3 | 2126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2126.3 | 2126.3 | 0 | -2126.3
бюджет города Когалыма | 531.575 | 531.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 531.575 | 531.575 | 0 | -531.575
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на аренду (субаренду) нежилых помещений, находящихся в коммерческой собственности
Всего | 1726.125 | 1726.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1380.9 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 345.225 | 345.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2. Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции в городе Когалыме, фактически произведённых и документально подтверждённых расходов на коммунальные услуги
Всего | 931.75 | 931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 745.4 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 186.35 | 186.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции »
Всего по подпрограмме 4 | 23287.5306 | 21972.3206 | 21918.947 | 21918.947 | 94.1231 | 99.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23287.5306 | 23287.5306 | 21918.947 | -53.3736
бюджет города Когалыма | 23287.5306 | 21972.3206 | 21918.947 | 21918.947 | 94.1231 | 99.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23287.5306 | 23287.5306 | 21918.947 | -53.3736
4.1. Основное мероприятие "Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 23287.5306 | 21972.3206 | 21918.947 | 21918.947 | 94.1231 | 99.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23287.5306 | 23287.5306 | 21918.947 | -53.3736
бюджет города Когалыма | 23287.5306 | 21972.3206 | 21918.947 | 21918.947 | 94.1231 | 99.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 3582.7496 | 8042.229 | 5957.181 | 6724.87 | 1315.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23287.5306 | 23287.5306 | 21918.947 | -53.3736
Всего по муниципальной программе | 128738.4306 | 77830.2312 | 68397.0684 | 68397.0684 | 53.1287 | 87.8798 | 7847.8184 | 6646.9319 | 8949.4869 | 9019.3448 | 7390.2732 | 5908.3697 | 21772.4718 | 16090.671 | 11958.2411 | 15303.1635 | 19911.9399 | 15428.5876 | 16045.8012 | 0 | 7448.9285 | 0 | 5672.6235 | 0 | 7810.7937 | 0 | 6559.9194 | 0 | 7370.1331 | 0 |  | 128738.4306 | 45960.0503 | 68397.0684 | -9433.1628
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 |  | 1038 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 42564.5 | 21282.3029 | 14375.8007 | 14375.8007 | 33.7742 | 67.5481 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 3589.5569 | 8266.2593 | 3596.6314 | 4283.8509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3727.3925 | 0 | 3456.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2922.0309 | 0 |  | 42564.5 | 32696.3799 | 14375.8007 | -6906.5023
бюджет города Когалыма | 85135.9306 | 56547.9283 | 54021.2678 | 54021.2678 | 63.453 | 95.5318 | 7156.8934 | 6147.8927 | 5727.6133 | 6067.2476 | 4839.292 | 4091.038 | 19297.7299 | 14169.5266 | 7880.7191 | 11713.6066 | 11645.6806 | 11831.9563 | 11761.9503 | 0 | 4046.0949 | 0 | 1945.231 | 0 | 4007.806 | 0 | 2724.8179 | 0 | 4102.1022 | 0 |  | 85135.9306 | 74301.2044 | 54021.2678 | -2526.6605
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 100 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1897.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Ю.Л.Спиридонова | [6 empty] | Е.В.Генова тел. 93-759
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
И.о. Начальника управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| О.П. Бондарева | [6 empty] | И.М. Кочурова тел. 93-723
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-07-22
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!