## МП ППиООПГ (10)
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 15.10.2013 №2928)
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений
Процессная часть
1.1 Создание условий для деятельности народных дружин (VI)
Всего | 656.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.03 | 0 | 0 | 0 | 164.01 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (50%) | 168.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 42.18 | [5 empty] | 42.18 | [5 empty] | 42.18 |  |  |  | 42.17
бюджет города Когалыма | 487.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 121.85 | [5 empty] | 121.85 | [5 empty] | 121.85 |  |  |  | 121.84
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования (50%) | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 42.18 | [5 empty] | 42.18 | [5 empty] | 42.18 |  |  |  | 42.18
иные источники финансирования
1.2 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка (I)
Всего | 9940.4 | 678.68 | 1398.251 | 1398.251 | 14.0663 | 206.0251 | 678.68 | 660.329 | 746.08 | 737.922 | 746.08 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 744.8 | 0 | 1744.8 | 0 | 811.16 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  | 0
бюджет города Когалыма | 9940.4 | 678.68 | 1398.251 | 1398.251 | 14.0663 | 206.0251 | 678.68 | 660.329 | 746.08 | 737.922 | 746.08 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 744.8 |  | 1744.8 |  | 811.16
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  | 0
иные источники финансирования
1.3 Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» (I)
Всего | 4027.3 | 569.62 | 847.411 | 847.411 | 21.0417 | 148.7678 | 569.62 | 502.351 | 295.53 | 345.06 | 197.97 | 0 | 499.07 | 0 | 400.39 | 0 | 449.78 | 0 | 456.4 | 0 | 153.13 | 0 | 240.01 | 0 | 266.47 | 0 | 175.14 | 0 | 323.79 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3923.1 | 569.62 | 847.411 | 847.411 | 21.6005 | 148.7678 | 569.62 | 502.351 | 295.53 | 345.06 | 197.97 |  | 488.02 |  | 400.39 |  | 449.78 |  | 385.35 |  | 153.13 |  | 240.01 |  | 255.42 |  | 175.14 |  | 312.74
бюджет города Когалыма | 104.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11.05 | [5 empty] | 71.05 | [5 empty] | 11.05 |  |  |  | 11.05
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель Административная комиссия
Всего |  |  |  | 3426.816 |  |  |  | 489.981 |  | 343.97 |  | 152.161 |  | 435.835 |  | 237.098 |  | 161.176 |  | 678.015 |  | 507.073 |  | 234.158 |  | 187.349
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3638.9 | 0 | 0 | 3913.617 | 107.5495 | 0 |  | 489.981 |  | 343.97 |  | 152.161 |  | 430.31 |  | 237.098 |  | 161.176 |  | 637.336 |  | 503.56 |  | 234.158 |  | 181.824 |  | 148.554 |  | 393.489
бюджет города Когалыма | 52.1 | 0 | 0 | 125.82 | 241.4971 | 0 | [7 empty] | 5.525 | [5 empty] | 40.679 |  | 3.513 |  |  |  | 5.525 |  |  |  | 70.578
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Исполнитель МКУ "УОДОМС" | [6 empty] | 7.81 |  | 5.88 |  | 44.98 |  | 5.88 |  | 5.88 |  | 12.88 |  | 6.49 | 7.17 | 5.88 | 5.34 | 5.88 | 5.06 | 5.88 | 4.5 | 5.88 | 9.08 | 5.28
Всего | [19 empty] | 7.17
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 118.6 | 118.6 | 118.6 | 122.66 | 103.4233 | 103.4233 | 7.81 | 12.37 | 5.88 | 1.09 | 44.98 | 15.55 | 5.88 | 40.76 | 5.88 | 6.07 | 12.88 | 5.42 | 6.49 | 7.17 | 5.88 | 5.34 | 5.88 | 5.06 | 5.88 | 4.5 | 5.88 | 9.08 | 5.28 | 10.25
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.4 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (I)
Всего | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.8
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5 Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан (I)
Всего | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 96.96 | 0 | 110.04 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 266.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 96.96 |  | 110.04
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.1 Проведение городских конкурсов «Государство. Право. Я.», «Юный помощник полиции», «День правовой помощи детям»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 85 | 0 | 15 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 85 |  | 15
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.2 Проведение семинаров, семинаров - тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, преподавателей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов профилактики правонарушений среди подростков. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики правонарушений
Всего | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.1 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 83.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 83.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.3 Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью профилактики совершения рецидива преступлений и правонарушений
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.5.4 Создание, распространение, проведение конкурса социальных видеороликов и иной тематической рекламы, направленной на профилактику правонарушений
Всего | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.96 | 0 | 11.94 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.96 |  | 11.94
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6 Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения (I)
Всего | 514.6 | 0 | 15 | 15 | 2.9149 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 15 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 514.6 | 0 | 15 | 15 | 2.9149 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 15 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.1 Приобретение световозвращающих приспособлений для распространения среди воспитанников и обучающихся образовательных организаций. Приобретение оборудования для обучения грамотного поведения детей на дороге и участие в окружном конкурсе «Безопасное колесо» | [30 empty] | В соответствии сзаключенными договорами
Всего | 349.6 | 0 | 15 | 15 | 4.2906 | 0 | 0 | 0 | 316.3 | 15 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 349.6 | 0 | 15 | 15 | 4.2906 | 0 |  |  | 316.3 | 15 |  |  | 33.3
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
1.6.2 Организация и проведение игровой тематической программы среди детей и подростков «Азбука дорог»
Всего | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 165
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 1 | 15407 | 1248.3 | 2260.662 | 2260.662 | 14.673 | 181.0993 | 1248.3 | 1162.68 | 1357.91 | 1097.982 | 944.05 | 0 | 1441.2 | 0 | 1311.99 | 0 | 1206.54 | 0 | 1377.19 | 0 | 909.89 | 0 | 996.77 | 0 | 1187.26 | 0 | 2016.9 | 0 | 1409 | 0
федеральный бюджет | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4091.81 | 569.62 | 847.411 | 847.411 | 20.7099 | 148.7678 | 569.62 | 502.351 | 295.53 | 345.06 | 197.97 | 0 | 530.2 | 0 | 400.39 | 0 | 449.78 | 0 | 427.53 | 0 | 153.13 | 0 | 240.01 | 0 | 297.6 | 0 | 175.14 | 0 | 354.91 | 0
бюджет города Когалыма | 11313.39 | 678.68 | 1413.251 | 1413.251 | 12.4918 | 208.2353 | 678.68 | 660.329 | 1062.38 | 752.922 | 746.08 | 0 | 911 | 0 | 909.8 | 0 | 756.76 | 0 | 949.66 | 0 | 756.76 | 0 | 756.76 | 0 | 889.66 | 0 | 1841.76 | 0 | 1054.09 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0
иные источники финансирования
Подпрограмма 2. Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании
Процессная часть
2.1 Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности (III,IV)
Всего | 150.4 | 0 | 150.4 | 150.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 0 | 150.4 | 150.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.1 Проведение семинаров, семинаров- тренингов, конференций, конкурсов, «круглых столов», совещаний для специалистов, представителей общественных организаций, волонтёров, занимающихся решением вопросов по проблемам наркомании. Повышение профессионального уровня, квалификации специалистов субъектов профилактики, занимающихся пропагандой здорового образа жизни. Приобретение учебно- методических программ, пособий по профилактике наркомании
Всего | 150.4 | 0 | 150.4 | 150.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 150.4 | 0 | 150.4 | 150.4 | 100 | 0 |  |  | 150.4 | 150.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.2 Оказание поддержки детско - юношеским, молодёжным волонтёрским (добровольческим) объединениям, в том числе в части профилактики незаконного потребления наркотических и психотропных веществ
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.1.3 Организация проведения проверок образовательных организаций, учреждений культуры, на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам, пропагандирующим наркотические вещества
Всего | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2 Проведение информационной антинаркотической пропаганды (III, IV)
Всего | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 15.47 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.28 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 15.47 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.28 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.2.1 Создание и распространение в городе Когалыме социальной рекламы: антинаркотических баннеров, видеороликов, видеофильмов, радио- и телепередач, печатных материалов по профилактике наркомании и токсикомании
Всего | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 15.47 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.27 | 0 | 12.28 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 89.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 12.27 |  | 12.27 |  | 15.47 |  | 12.27 |  | 12.27 |  | 12.27 |  | 12.28
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
ОМВвсООПиБ
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 85.1 | 0 | 0 | 43.579 | 51.2092 | 0 | [11 empty] | 5.45 |  | 5.447 |  | 5.447 |  | 10.894 |  | 10.894 |  | 5.447
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
УКСиМП (МАУ "МКЦ "Феникс")
всего
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 6.4 | 0 | 0 | 6.4 | 100 | 0 | [14 empty] | 6.4 | 6.4
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3 Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков (III,IV)
Всего | 486 | 0 | 6.56 | 6.56 | 1.3498 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 6.56 | 180.27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 181.1 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 486 | 0 | 6.56 | 6.56 | 1.3498 | 0 |  |  | 6.56 | 6.56 | 180.27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 181.1 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.1 Реализация мероприятий «Спорт - основа здорового образа жизни» | [30 empty] | В соответсвии с письмом от 06.03.2023 №38-Исх-276, расход средств запланированный на февраль месяц будет реализован в марте 2023 года
Всего | 109 | 0 | 1 | 1 | 0.91743 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 109 | 0 | 1 | 1 | 0.91743 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 108
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.2 Организация и проведение детско- юношеского марафона «Прекрасное слово - жизнь»
Всего | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 81.1 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 81.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 81.1
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.3 Организация профильной смены для лидеров детско- юношеских волонтёрских движений, с целью формирования негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков
Всего | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 170
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.4 Организация и проведение мероприятий среди детей, подростков, молодёжи, направленных на здоровый образ жизни, профилактику наркомании, в том числе, проведение массовых профилактических мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, всемирный день без табачного дыма, международный день отказа от курения, всероссийский день трезвости, день зимних видов спорта в России, международный Олимпийский день и др.)
Всего | 20.7 | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.7391 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.36 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 20.7 | 0 | 0.36 | 0.36 | 1.7391 | 0 |  |  | 0.36 | 0.36 | 10.27 | [5 empty] | 3.36 | [5 empty] | 3.36 |  |  |  | 3.35
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.5 Проведение акции «Шаг навстречу»
Всего | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5.2 | 0 | 5.2 | 5.2 | 100 | 0 |  |  | 5.2 | 5.2
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
2.3.6 Цикл мероприятий «Альтернатива»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [18 empty] | 100
Итого по Подпрограмме 2 | 725.5 | 0 | 156.96 | 156.96 | 21.6347 | 0 | 0 | 0 | 156.96 | 156.96 | 180.27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15.63 | 0 | 12.27 | 0 | 15.47 | 0 | 15.63 | 0 | 193.37 | 0 | 15.62 | 0 | 12.28 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 725.5 | 0 | 156.96 | 156.96 | 21.6347 | 0 | 0 | 0 | 156.96 | 156.96 | 180.27 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15.63 | 0 | 12.27 | 0 | 15.47 | 0 | 15.63 | 0 | 193.37 | 0 | 15.62 | 0 | 12.28 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 3. Обеспечение защиты прав потребителей
Процессная часть
3.1 Информирование и консультирование в сфере защиты прав потребителей (I,II)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 3 | 0 | 0
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности
Процессная часть
4.1 Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма (I,V)
Всего | 5317.5 | 881.03 | 782.109 | 782.109 | 14.7082 | 88.7721 | 881.03 | 395.725 | 331.88 | 386.384 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 403.33 | 0 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 413.53 | 0 | 242.17 | 0 | 335.17 | 0 | 270.26 | 0 | 404.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма | 5317.5 | 881.03 | 782.109 | 782.109 | 14.7082 | 88.7721 | 881.03 | 395.725 | 331.88 | 386.384 | 242.17 |  | 775.81 |  | 403.33 |  | 242.17 |  | 775.81 |  | 413.53 |  | 242.17 |  | 335.17 |  | 270.26 |  | 404.17
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
4.2 Выполнение полномочий органа местного самоуправления по развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления (V)
Всего | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
4.3 Исполнение отдельных осударственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма (I)
Всего | 8524.8 | 840.72 | [5 empty] | 575.16 |  | 622.58
федеральный бюджет | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8524.8 | 840.72 | 1197.74 | 1197.74 | 14.0501 | 142.466 | 840.72 | 575.16 | 542.84 | 622.58 | 477.86 |  | 1512.42 |  | 937.1 |  | 450.4 |  | 980.3 |  | 599.01 |  | 319 |  | 637.19 |  | 464.84 |  | 763.12
бюджет города Когалыма | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Итого по Подпрограмме 4 | 13842.3 | 881.03 | 782.109 | 782.109 | 5.6501 | 88.7721 | 881.03 | 395.725 | 331.88 | 386.384 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 403.33 | 0 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 413.53 | 0 | 242.17 | 0 | 335.17 | 0 | 270.26 | 0 | 404.17 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8524.8 | 840.72 | 1197.74 | 1197.74 | 14.0501 | 142.466 | 840.72 | 575.16 | 542.84 | 622.58 | 477.86 | 0 | 1512.42 | 0 | 937.1 | 0 | 450.4 | 0 | 980.3 | 0 | 599.01 | 0 | 319 | 0 | 637.19 | 0 | 464.84 | 0 | 763.12 | 0
бюджет города Когалыма | 5317.5 | 881.03 | 782.109 | 782.109 | 14.7082 | 88.7721 | 881.03 | 395.725 | 331.88 | 386.384 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 403.33 | 0 | 242.17 | 0 | 775.81 | 0 | 413.53 | 0 | 242.17 | 0 | 335.17 | 0 | 270.26 | 0 | 404.17 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
иные источники финансирования
Всего по муниципальной программе: | 29974.8 | 2970.05 | 4397.471 | 4397.471 | 14.6706 | 148.0605 | 2970.05 | 2133.565 | 2389.59 | 2263.906 | 1844.35 | 0 | 3729.43 | 0 | 2760.42 | 0 | 1914.74 | 0 | 3145.57 | 0 | 1937.9 | 0 | 1573.57 | 0 | 2352.99 | 0 | 2767.62 | 0 | 2588.57 | 0
федеральный бюджет | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12616.61 | 1410.34 | 2045.151 | 2045.151 | 16.21 | 145.0112 | 1410.34 | 1077.511 | 838.37 | 967.64 | 675.83 | 0 | 2042.62 | 0 | 1337.49 | 0 | 900.18 | 0 | 1407.83 | 0 | 752.14 | 0 | 559.01 | 0 | 934.79 | 0 | 639.98 | 0 | 1118.03 | 0
бюджет города Когалыма | 17356.39 | 1559.71 | 2352.32 | 2352.32 | 13.553 | 150.8178 | 1559.71 | 1056.054 | 1551.22 | 1296.266 | 1168.52 | 0 | 1686.81 | 0 | 1421.13 | 0 | 1014.56 | 0 | 1737.74 | 0 | 1185.76 | 0 | 1014.56 | 0 | 1418.2 | 0 | 2127.64 | 0 | 1470.54 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0
иные источники финансирования
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 29974.8 | 2970.05 | 4397.471 | 4397.471 | 14.6706 | 148.0605 | 2970.05 | 2133.565 | 2389.59 | 2263.906 | 1844.35 | 0 | 3729.43 | 0 | 2760.42 | 0 | 1914.74 | 0 | 3145.57 | 0 | 1937.9 | 0 | 1573.57 | 0 | 2352.99 | 0 | 2767.62 | 0 | 2588.57 | 0
федеральный бюджет | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12616.61 | 1410.34 | 2045.151 | 2045.151 | 16.21 | 145.0112 | 1410.34 | 1077.511 | 838.37 | 967.64 | 675.83 | 0 | 2042.62 | 0 | 1337.49 | 0 | 900.18 | 0 | 1407.83 | 0 | 752.14 | 0 | 559.01 | 0 | 934.79 | 0 | 639.98 | 0 | 1118.03 | 0
бюджет города Когалыма | 17356.39 | 1559.71 | 2352.32 | 2352.32 | 13.553 | 150.8178 | 1559.71 | 1056.054 | 1551.22 | 1296.266 | 1168.52 | 0 | 1686.81 | 0 | 1421.13 | 0 | 1014.56 | 0 | 1737.74 | 0 | 1185.76 | 0 | 1014.56 | 0 | 1418.2 | 0 | 2127.64 | 0 | 1470.54 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0 | 0 | 0 | 42.18 | 0
иные источники финансирования
Руководитель структурного подразделения | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Note on C13: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C14: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C15: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C20: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C21: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C22: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C27: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on I27: 502,35
Note on C28: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C29: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C47: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C63: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C70: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C77: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on C84: Автор: Ежемесячно добавлять отчетный месяц
Note on I258: 13,77
Note on I268: 2 133,57