## июль 2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 188255.59 | 118354.3823 | 90459.6312 | 90459.6312 | 48.0515 | 76.4312 | 20191.0868 | 11495.857 | 16619.686 | 15556.6079 | 11736.1463 | 10248.1915 | 23169.5499 | 12577.8752 | 13635.241 | 12693.9379 | 12374.2127 | 14075.8037 | 20628.4595 | 13811.358 | 12088.8622 | 0 | 10627.655 | 0 | 15241.9727 | 0 | 11097.884 | 0 | 20844.8338 | 0
|  | федеральный бюджет | 5917.5 | 3713.4 | 3450.8741 | 3450.8741 | 58.3164 | 92.9303 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 330.5889 | 396.2 | 653.0111 | 627.1 | 391.177 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 2974.2547 | 1903.1268 | 1903.1268 | 45.4771 | 63.9867 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 261.016 | 298.218 | 4.6389 | 1064.1261 | 396.4965 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 282.5704 | 0 | 135.918 | 0 | 197.3437 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 178153.29 | 111666.7276 | 85105.6304 | 85105.6304 | 47.771 | 76.214 | 19270.4174 | 10810.2282 | 15666.399 | 14654.9867 | 11081.2283 | 9511.8906 | 22169.6398 | 11584.3536 | 12862.015 | 12102.3331 | 11679.7947 | 13418.1537 | 18937.2334 | 13023.6845 | 11188.892 | 0 | 9922.812 | 0 | 14665.4022 | 0 | 10511.966 | 0 | 20197.4901 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 455 | 124.9221 | 124.9221 | 124.9221 | 27.4554 | 100 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 78.2121 | 15.5335 | 0 | 62.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0779 | 0 | В период с января по июль 2026 года организовано обучение 55 муниципальных служащих. Экономия денежных средств сложилась по итогам проведения электронного аукциона на оказание услуг по организации и проведению курсов повышения квалификации.
|  | бюджет города Когалыма | 455 | 124.9221 | 124.9221 | 124.9221 | 27.4554 | 100 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 78.2121 | 15.5335 | 0 | 62.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0779 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 43421.19 | 29715.4645 | 17330.0814 | 17330.0814 | 39.9116 | 58.3201 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 2397.908 | 2818.4068 | 2011.8157 | 2106.9621 | 6831.347 | 2682.8997 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3219.4383 | 0 | 941.03 | 0 | 7570.3472 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 43421.19 | 29715.4645 | 17330.0814 | 17330.0814 | 39.9116 | 58.3201 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 2397.908 | 2818.4068 | 2011.8157 | 2106.9621 | 6831.347 | 2682.8997 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3219.4383 | 0 | 941.03 | 0 | 7570.3472 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 10102.3 | 6687.6547 | 5354.0009 | 5354.0009 | 52.9978 | 80.058 | 920.6695 | 685.6288 | 953.287 | 901.6212 | 654.918 | 736.301 | 999.9101 | 993.5216 | 773.226 | 591.6049 | 694.418 | 657.65 | 1691.2261 | 787.6735 | 899.9702 | 0 | 704.843 | 0 | 576.5704 | 0 | 585.918 | 0 | 647.3437 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени). Оплата по муниципальному контракту № 0187300013726000175 на оказание услуг по замене чиллера системы вентиляции и кондиционирования воздуха в здании отдела записи актов гражданского состояния города Когалыма на сумму 681 600,00 руб. будет осуществлена по результатам исполнение контракта.
|  | федеральный бюджет | 5917.5 | 3713.4 | 3450.8741 | 3450.8741 | 58.3164 | 92.9303 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 330.5889 | 396.2 | 653.0111 | 627.1 | 391.177 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 2974.2547 | 1903.1268 | 1903.1268 | 45.4771 | 63.9867 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 261.016 | 298.218 | 4.6389 | 1064.1261 | 396.4965 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 282.5704 | 0 | 135.918 | 0 | 197.3437 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 134277.1 | 81826.341 | 67650.6269 | 67650.6269 | 50.3814 | 82.6759 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 9242.4263 | 9589.767 | 11295.6581 | 12105.8864 | 10278.104 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12297.065 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 134277.1 | 81826.341 | 67650.6269 | 67650.6269 | 50.3814 | 82.6759 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 9242.4263 | 9589.767 | 11295.6581 | 12105.8864 | 10278.104 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12297.065 | 0