Приложение

**Информация о ходе реализации инициативного проекта**

**«Развитие и популяризация картинга в г. Когалыме»**

**по состоянию на 01 октября 2023 г.**

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования показателя | Всего | *в том числе по источникам:* | | |
| *средства местного бюджета* | *средства*  *бюджета автономного округа* | *инициативные платежи*  *(средства граждан, ИП, ЮЛ)* |
| плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта | 3 535 420,00 | 700 787,00 | 2 471 200,00 | 363 433,00 |
| объем финансирования (кассовый расход) | 3 367 920,00 | 533 287,00 | 2 471 200,00 | 362 933,00 |
| отклонение | 168 000,00 | 167 500,00 | 0,00 | 500,00 |

1. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

*- разработаны паспорт проекта и календарный план;*

*- направлены запросы поставщикам;*

*- получены коммерческие предложения от поставщиков;*

*- подготовлены проекты договоров на поставку инвентаря и оборудования;*

*Общий размер внесенных инициативных платежей по состоянию на 01.10.2023 год составил 363 433 руб. 00 копеек:*

*- граждане, жители города 13 433 руб. 00 копеек;*

*- юридические лица 350 000 руб. 00 копеек.*

1. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

*Проектом предусмотрено трудовое участие: установка компьютерного оборудования, программ, настройка интернета. Данное мероприятие проведено. Составлен акт оказанных услуг №255 от 21.08.2023 г.*