## Лист1
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
1 | I | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 14570 | Конкурс проводится в 4 квартале
2 | II | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 53 | 55 | 2 | 4 | [10 empty] | 0 | АНО Ресурсный центр поддерждки НКО обеспечивается консультационая и методическая поддерка НКО. В штате Ресурсного центра 5 человек: два основных сотрудника (директор и менеджер), 3 внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. Ресурсный центр оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании ресурсного центраи на сайте учреждения https://www.nkokogalym.org/ Отчётность о реализации программы деятельности с указанием количества организаций, учреждений, граждан, воспользовавшихся услугами ресурсного центра или вовлеченных в мероприятия (проекты, акции), с приложением ссылок на размещенные в СМИ, в сети «Интернет» пресс(пост)-релизы о деятельности РЦ ежемесячно предоставляется в адрес координатора (сектор анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма).
3 | III | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | Конкурс проводится в 4 квартале.Конкурс на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма» Лауреаты Конкурса определяются по номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения.
4 | IV | Обеспечение публикации информационных выпусков: газеты Когалымский вестник», единиц; | единиц | 104 | 104 | 7 | 15 | [10 empty] | 0 | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения.
|  | сюжетов ТРК «Инфосервис» | минут | 118.81 | 123.57 | 10.34 | 20.68 | [11 empty] | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис+» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5 | V | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1600 | 1800 | 120 | 180 | [10 empty] | 0 | Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы представлено на основе данных по публикациям предыдущего года, подготовленных специалистами сектора пресс - службы Администрации города Когалыма.
6 | VI | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 0
7 | VII | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | [10 empty] | 0 | В 2023 году запланирован охват мерами социальной поддержки, почетных граждан города Когалыма, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением в количестве - 7 человек (Лосева Инна Вениаминовна , Ветштейн Валентина Васильевна, Гаврилова Тамара Григорьевна, Гурин Андрей Александрович , Ерпылева Елена Викторовна , Мартынова Ольга Валентиновна, Короткова Руфина Михайловна)