## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма"
Процессная часть
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (I,II) | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
Всего | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1000
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2024 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» . В штате ресурсного центра 5 человек, из них : 2- основных сотрудника (директор и менеджер), 3 - внешних сотрудника – бухгалтер и два специалиста по развитию СО НКО. У трех членов команды опыт в сфере поддержки некоммерческих организаций более трех лет. Ресурсный центр функционирует на базе "Дома Дружбы" (по адресу пр. Нефтяников 2а), который оснащен всей необходимой мебелью и офисной техникой для полноценной работы и оказания услуг. Предоставляются кабинеты, оборудована коворгинг-зона для проведения мероприятий. График работы и вся информация размещена на информационном стенде в здании РЦ и на сайте учреждения https://vk.link/rcnkokgl В ходе деятельности ресурсного центра осуществляются: консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (всего по различным направлениям консультаций) запланировано -50 консультаций . Фактически показатели выполнены.Методическое сопровождение участия социально ориентированных некоммерческих организаций, их руководителей, организаторов в конкурсах.Поданы заявки на конкурс президентских грантов КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Ожидаются результаты. Были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержал победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. Ведется активное консультирование на конкурс Гранта Губерна-тора Югры. - 18.01.2024 специалисты РЦ приня+AF23ли участие в вебинаре «Правовой команды» на тему «Изменение состава учредителей НКО: новое в процедуре регистрации в 2024 году» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1282; - 27.01.2024 специалисты РЦ, совместно с ТГКОО «НУР» организовали и приняли участие в лектории «Информация в век информации: национальный аспект», который провел Ответственный секретарь комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям А,Н. Худолеев: Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1294 -22.02.2024 Специалисты РЦ организовали и провели открытие Этно-мастерской для молодежи «ЮХ» в Доме Дружбы: Ссылка на пресс-релиз https://vk.com/wall-203821726_1340 -27.02.2024 на базе ресурсного центра прошел День открытых дверей в рамках всемирного дня НКО. Ссылка на пресс-релиз:https://vk.com/wall-203821726_1360 Реализация образовательного проекта "Школа актива НКО": - 30.01.2024 в рамках «Проектной мастерской» Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» с участием спикеров Фонда Дмитириевой М.В. и Шипиловой В. : https://vk.com/wall-203821726_1296 АНО Ресцрсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра (https://vk.link/rcnkokgl /https://vk.com/public203821726) и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ Всего в отчетном периоде была размещено публикаций на различных площадках: январь-25, февраль -27 , март-30, апрель- 40, май - 49. За отчетный период проведены консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях (март: 15 по телефону, 14 – электронная почта и мессенджеры). Проведены мероприятия в рамках проекта "Школа актива НКО ": 30.01.2024 с привлечением специалистов Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив», 07.03.2024 в формате офлайн по ФПГ, с привлечением эксперта А.А.Спасибина и 04.04.2024 по заявочной кампании конкурса Гранта Губернатора Югры, 13.05.2024 Специалисты РЦ провели Школу актива НКО по заявочным кампаниям на конкурсы Гранта Губернатора Югры и ПАО «Лукойл»: - 02.03.2024 на базе ресурсного центра прошел мастер-класс в рамках проекта Гранта Губернатора Югры «Этно-мастерская для молодежи «Юх». - 06.03.2024 Специалисты РЦ ознакомились с памяткой Правовой команды на тему « Что нужно знать о последствиях признания контрагентов НКО иноагентами» . - 15.03.2024 Специалисты РЦ приняли участие в консультации Правовой команды на тему: «Ввод и вывод учредителей НКО» : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1338 -в рамках рнализации социально значимого проекта «Правовой аудит в НКО Когалыма» 28.03.2024 Специалисты РЦ провели итоговое мероприятие «Единый день самопроверки НКО».Меропритятие прошло при участии привлеченных спикеров А.А. Спасибина и AF23М.Н.Миронова. Поведен обучающий семинар на стартовавшие грантовые конкурсы 2024г – Президентский фонд культурных инициатив и Фонд Президентских грантов. Поданы заявки на ПФКИ КГОО ТБНКО «НУР» и АНО «Ермак». Результаты ожидаются. НА ФПГ были поданы заявки от АНО «РЦ НКО Когалыма», МОО «Совет Ветеранов» и КГОО ТБНКО «НУР». АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» одержала победу в конкурсе для ресурсный центров Югры . Общая сумма проекта более 7 млн рублей. -06.04.2024 Специалисты РЦ провели занятие в Этно-мастерской «ЮХ» . Ссылка на пресс-релиз: https://vk.com/wall-203821726_1455 -08.04.2024 Специалисты РЦ организовали встречу НКО города с Генеральным директором Фонда гражданских и социальных инициатив Югры Д.М. Сафиолиным : Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_1457, https://vk.com/wall-203821726_1461 -09.04.2024 Специалисты РЦ прослушали вебинар Центра гражданских и социальных инициатив Югры «отчетность НКО в контролирующие органы» - 23-25.04.2024 состоялось участие во «Всероссийском форуме национального единства» в составе делегации г.Когалыма. 04.05.2024 Специалисты РЦ провели занятие в этно-мастерской «ЮХ», были изготовлены памятные сувениры к Дню Победы. Ребята приняли участие не только в мастер-классе, но и поучаствовали в патриотической беседе. 05-08.05.2024 Менеджер РЦ приняла участие во Всероссийском форуме «Пик Возможностей» в Нижнем Новгороде в составе делегации ХМАО-Югры. 16.05.2024 Специалисты РЦ ознакомились с материалом от Правовой команды «Чек-лист: 66 контрольных вопросов соблюдения НКО требований законодательства в сфере персональных данных»
Всего | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | #VALUE!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 5362.5 | 100 | 100 | 5362.5 | 5362.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества"
Процессная часть
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» (VII) | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
Всего | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 924 |  | 0 |  | 0 |  | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 924 | [5 empty] | 100
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Конкурс запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года. Премия "Общественное признание" проводится с целью признания заслуг граждан и не имеет денежного выражения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 3. "Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма"
Процессная часть
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV) | 18282.495 | 7263.4552 | 6335.517 | 6335.517 | 34.6535 | 87.2246 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 |  | 1885.06 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1382.195 |  | 1460.5798
Всего | 18282.495 | 7263.4552 | 6335.517 | 6335.517 | 34.6535 | 87.2246 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 |  | 1885.06 |  | 1542.04 |  | 1542.04 |  | 1543.415 |  | 1382.195 |  | 1460.5798 |  | Расхождение фактических показателей от запланированных составляет по данному пункту -927,93 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18282.495 | 7263.4552 | 6335.517 | 6335.517 | 34.6535 | 87.2246 | 1291.4488 | 550.79 | 1460.0496 | 1213.062 | 1538.2255 | 1400.625 | 1520 | 1520.015 | 1453.7313 | 1651.025 | 1663.71 | 0 | 1885.06 | 0 | 1542.04 | 0 | 1542.04 | 0 | 1543.415 | 0 | 1382.195 | 0 | 1460.5798 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах | 1926.6 | 782.2403 | 682.077 | 682.077 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597 |  | Расхождение плановых средств по п.3.1.1. от фактических расходов составляет 100,16 тыс.руб. сложилось ввиду оплаты, согласно счетов по фактически оказаному объему услуг.
Всего | 1926.6 | 782.2403 | 682.077 | 682.077 | 0 | 87.1953 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1926.6 | 782.2403 | 682.077 | 682.077 | 0 | 0 | 70.1402 | 70.14 | 279.5 | 82.662 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 144.675 | 144.2 | 239.925 | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 144.2 |  | 279.1597
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 16355.895 | 6481.215 | 5653.44 | 5653.44 | 34.5652 | 87.2281 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51
Всего | 16355.895 | 6481.215 | 5653.44 | 5653.44 | 34.5652 | 87.2281 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.39 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51 |  | 1740.86 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1237.995 |  | 1181.42 |  | Расхождение плановых от фактических показателей по пункту 3.1.2.в размере 827,77 тыс.руб. образовалось по следующим причинам: - работы сотрудников в режиме неполного рабочего времени (режим неполного рабочего времени, внешнее совместительство) , в связи с тем, что оплата расходов произведена на основании выставленных счетов-фактур за работы и услуги.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16355.895 | 6481.215 | 5653.44 | 5653.44 | 34.5652 | 87.2281 | 1221.3086 | 480.65 | 1180.5496 | 1130.4 | 1394.0255 | 1255.95 | 1375.8 | 1375.34 | 1309.5313 | 1411.1 | 1519.51 |  | 1740.86 |  | 1397.84 |  | 1397.84 |  | 1399.215 |  | 1237.995 |  | 1181.42
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий "
Процессная часть
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI) | 27188.2 | 13190.858 | 10888.481 | 10888.481 | 0 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2847.085 | 3084.489 | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875 |  | Расхождение по пункту 4.1. составляет всего -2037,61 тыс.руб.
Всего | 27188.2 | 13190.858 | 10888.481 | 10888.481 | 40.0486 | 82.5457 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2847.085 | 3084.489 | 1823.907 |  | 2713.601 |  | 2081.511 |  | 1823.907 |  | 2676.903 |  | 2081.511 |  | 1524.875
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27188.2 | 12461.985 | 10888.481 | 10888.481 | 40.0486 | 0 | 3549.926 | 1704.848 | 2293.039 | 2351.469 | 1823.907 | 1933.69 | 2676.901 | 1813.985 | 2118.212 | 3084.489 | 1823.907 | 0 | 2713.601 | 0 | 2081.511 | 0 | 1823.907 | 0 | 2676.903 | 0 | 2081.511 | 0 | 1524.875 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 0 | 0 | [10 empty] | 728.873 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1. Обеспечение деятельности сектора по социальным вопросам Администрации города Когалыма | 7208.197 | 3369.057 | 2279.295 | 2279.295 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 | 353.049 | 620.768 | 586.83 | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
Всего | 7208.197 | 3369.057 | 2279.295 | 2279.295 | 0 | 67.6538 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 | 353.049 | 620.768 | 586.83 | 476.787 | 0 | 701.9 | 0 | 544.771 | 0 | 476.787 | 0 | 701.902 | 0 | 544.771 | 0 | 392.222 | 0 | Расхождение фактических расходов от плановых по п.4.1.1. составляет 824,99 ты.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы за год была выплачены за фактически отработанное время и в связи с наличием листов временной нетрудоспособности. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7132.2 | 3293.06 | 2279.295 | 2279.295 | 0 | 0 | 969.535 | 452.281 | 600.067 | 602.961 | 476.787 | 360.171 | 701.9 | 353.049 | 544.771 | 510.833 | 476.787 |  | 701.9 |  | 544.771 |  | 476.787 |  | 701.902 |  | 544.771 |  | 392.222
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 75.997 | 75.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 75.997 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 3817.795 | 1859.159 | 1635.039 | 1635.039 | 44.6025 | 87.9451 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 431.994 | 685.162 | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008 |  | Разница фактических расходов по п.4.1.2. от плановых составляет 224,12 тыс.руб.Расхождение фактических расходов от плановых сложилось по причине неисполнения по заработной плате и начисленниям по оплате труда, в связи с тем что выплаты денежного поощрения по результам работы за год были выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3665.8 | 1707.164 | 1635.039 | 1635.039 | 44.6025 | 95.7752 | 512.931 | 205.011 | 308.418 | 264.728 | 245.055 | 267.844 | 360.761 | 212.294 | 279.999 | 685.162 | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 245.055 |  | 360.761 |  | 279.998 |  | 187.008
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 151.995 | 151.995 | 0 | 0 | [10 empty] | 151.995 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3. Обеспечение деятельности управления внутренней политики Администрации города Когалыма
Всего | 16891.081 | 7962.642 | 6974.147 | 6974.147 | 42.5507 | 87.5858 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1102.065 | 1305.675 | 1614.24 | 1248.642 | 1794.323 | 1888.494 | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16390.2 | 7461.761 | 6974.147 | 6974.147 | 42.5507 | 93.4652 | 2067.46 | 1047.556 | 1384.554 | 1483.78 | 1102.065 | 1305.675 | 1614.24 | 1248.642 | 1293.442 | 1888.494 | 1102.065 |  | 1650.94 |  | 1256.742 |  | 1102.065 |  | 1614.24 |  | 1256.742 |  | 945.645 |  | Расхождение фактических расходов по п.4.1.3. от плановых составляет 988,49 тыс.руб. сложилось по причине неисполнения по заработной платы и начисленниям по оплате труда, в связи с тем, что выплаты денежного поощрения по результам работы выплачены за фактически отработанное время. Кроме того, по причине досрочной уплаты запланированных на 2024 год страховых взносов в декабре 2023 года.
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 500.881 | 500.881 | 0 | 0 | [10 empty] | 500.881 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 53586.068 | 25816.8132 | 22586.498 | 22586.498 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3571.9433 | 4735.514 | 3487.617 |  | 4598.661 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4463.706 |  | 3085.4547
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.195 | 25087.9402 | 22586.498 | 22586.498 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3571.9433 | 4735.514 | 3487.617 | 0 | 4598.661 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4463.706 | 0 | 3085.4547 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 53586.068 | 25087.9402 | 22586.498 | 22586.498 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3571.9433 | 4735.514 | 3487.617 |  | 4598.661 |  | 3623.551 |  | 4289.947 |  | 4220.318 |  | 4463.706 |  | 3085.4547
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52857.195 | 25087.9402 | 22586.498 | 22586.498 | 14.42 | 74.66 | 10203.8748 | 7618.138 | 3753.0886 | 3564.531 | 3362.1325 | 3334.315 | 4196.901 | 3334 | 3571.9433 | 4735.514 | 3487.617 | 0 | 4598.661 | 0 | 3623.551 | 0 | 4289.947 | 0 | 4220.318 | 0 | 4463.706 | 0 | 3085.4547 | 0
межбюджетные трансферты за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 728.873 | 728.873 | 0 | 0 | [10 empty] | 728.873
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0