## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие образования в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 4120518.104 | 400247.295 | 223771.08 | 223771.08 | 5.4307 | 55.9082 | 400247.295 | 223771.08 | 459521.454 | 0 | 378031.973 | 0 | 346196.253 | 0 | 239818.876 | 0 | 321141.609 | 0 | 403089.773 | 0 | 219651.621 | 0 | 207208.637 | 0 | 412047.453 | 0 | 248992.456 | 0 | 484570.704 | 0
|  | федеральный бюджет | 123468.602 | 10674.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10674.85 | 0 | 12119.19 | 0 | 13045.83 | 0 | 10686.297 | 0 | 25627.748 | 0 | 9223.645 | 0 | 1983.8 | 0 | 5312.13 | 0 | 7871.428 | 0 | 12240.799 | 0 | 12509.283 | 0 | 2173.602 | 0
|  | бюджет автономного округа | 3028824.099 | 209443.455 | 73983.76 | 73983.76 | 2.4427 | 35.324 | 209443.455 | 73983.76 | 356192.218 | 0 | 281767.311 | 0 | 258620.456 | 0 | 133431.528 | 0 | 227941.981 | 0 | 387155.911 | 0 | 106998.856 | 0 | 153259.986 | 0 | 317727.402 | 0 | 168434.563 | 0 | 427850.432 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 844538.604 | 148766.81 | 144758.52 | 144758.52 | 17.1405 | 97.3057 | 148766.81 | 144758.52 | 77318.716 | 0 | 72319.571 | 0 | 67185.032 | 0 | 72028.317 | 0 | 75534.305 | 0 | 7784.59 | 0 | 101368.32 | 0 | 37992.192 | 0 | 75194.632 | 0 | 62058.929 | 0 | 46987.19 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 31362.18 | 5028.8 | 5028.8 | 4.0658 | 16.0346 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.283 | 0 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
Направление (подпрограмма) «Общее образование»
РП 1.1 | Региональный проект «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» / Создана средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (корректировка, привязка проекта «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 1.1 | Региональный проект «Педагоги и наставники»всего, в том числе: | Всего | 101280.406 | 101280.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9273.95 | 0 | 9273.94 | 0 | 9273.94 | 0 | 8085.14 | 0 | 24253.28 | 0 | 8304.2 | 0 | 2043.3 | 0 | 5386.62 | 0 | 6206.988 | 0 | 8423.168 | 0 | 9775.068 | 0 | 980.812 | 0
|  | федеральный бюджет | 100019.006 | 100019.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9168.95 | 0 | 9168.94 | 0 | 9168.94 | 0 | 7985.14 | 0 | 24065.28 | 0 | 8202 | 0 | 1983.8 | 0 | 5312.13 | 0 | 6112.988 | 0 | 8329.168 | 0 | 9681.068 | 0 | 840.602 | 0
|  | бюджет автономного округа | 1261.4 | 1261.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 100 | 0 | 188 | 0 | 102.2 | 0 | 59.5 | 0 | 74.49 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 0 | 140.21 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях: | Всего | 2068.006 | 199.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.01 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | 194 | 0 | 376 | 0 | 196.2 | 0 | 59.5 | 0 | 74.49 | 0 | 132.028 | 0 | 132.028 | 0 | 132.028 | 0 | 174.722 | 0
|  | федеральный бюджет | 806.606 | 94.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.01 | 0 | 94 | 0 | 94 |  | 94 |  | 188 |  | 94 |  | 0 | 0 |  |  | 38.028 |  | 38.028 |  | 38.028 |  | 34.512
|  | бюджет автономного округа | 1261.4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 105 |  | 100 |  | 188 |  | 102.2 |  | 59.5 |  | 74.49 |  | 94 |  | 94 |  | 94 |  | 140.21
|  | бюджет города Когалыма |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Всего | 98118.7 | 8983.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 7800 | 0 | 23786.14 | 0 | 8000 | 0 | 1983.8 | 0 | 5272.61 | 0 | 5983.82 | 0 | 8200 | 0 | 9551.9 | 0 | 589.03 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 98118.7 | 8983.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 | 0 | 8983.8 |  | 7800 |  | 23786.14 |  | 8000 |  | 1983.8 |  | 5272.61 |  | 5983.82 |  | 8200 |  | 9551.9 |  | 589.03
| 2.2 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Всего | 1093.7 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 39.52 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 217.06 | 0
|  | федеральный бюджет | 1093.7 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 | 0 | 91.14 |  | 91.14 |  | 91.14 |  | 108 |  | 0 | 0 | 39.52 |  | 91.14 |  | 91.14 |  | 91.14 |  | 217.06
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного и общего образования», в том числе: | Всего | 3741125.394 | 3741125.394 | 206120.68 | 206120.68 | 5.5096 | 5.5096 | 370643.445 | 206120.68 | 437852.684 | 0 | 356607.511 | 0 | 312108.834 | 0 | 196776.385 | 0 | 286676.919 | 0 | 393392.493 | 0 | 134905.501 | 0 | 190169.549 | 0 | 361615.715 | 0 | 230740.366 | 0 | 469635.992 | 0 | Низкое исполнение связано с перечисление средств по фактической потребности учреждений.
|  | федеральный бюджет | 23449.596 | 23449.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.9 | 0 | 2950.25 | 0 | 3876.89 | 0 | 2701.157 | 0 | 1562.468 | 0 | 1021.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758.44 | 0 | 3911.631 | 0 | 2828.215 | 0 | 1333 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2987615.399 | 2987615.399 | 73983.76 | 73983.76 | 2.4763 | 2.4763 | 209338.455 | 73983.76 | 356087.218 | 0 | 281662.311 | 0 | 244820.456 | 0 | 133243.528 | 0 | 227839.781 | 0 | 387096.411 | 0 | 103924.366 | 0 | 150165.986 | 0 | 297386.102 | 0 | 168340.563 | 0 | 427710.222 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 606373.6 | 606373.6 | 127108.12 | 127108.12 | 20.962 | 20.962 | 128436.91 | 127108.12 | 64923.886 | 0 | 60169.049 | 0 | 54882.753 | 0 | 53239.106 | 0 | 49373.815 | 0 | 130.61 | 0 | 25008.82 | 0 | 30160.092 | 0 | 53433.362 | 0 | 53581.907 | 0 | 33033.29 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 123686.799 | 5028.8 | 5028.8 | 4.0658 | 4.0658 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.283 | 0 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
| 1.1 Внедрение обновленного содержания дошкольного, основного общего и среднего общего образования, новых методов обучения, обеспечивающих повышение качества дошкольного, основного общего и среднего общего образования всего, в том числе: | Всего | 3467470.394 | 3467470.394 | 196985.38 | 196985.38 | 28.364 | 5.681 | 157031.39 | 129903.02 | 73891.33 | 0 | 67103.057 | 0 | 60190.091 | 0 | 58904.544 | 0 | 56173.425 | 0 | 6207.272 | 0 | 30972.315 | 0 | 35410.288 | 0 | 57093.941 | 0 | 54718.644 | 0 | 36736.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2773037.697 | 2773037.697 | 67082.36 | 67082.36 | 2.4191 | 2.4191 | 195560.855 | 67082.36 | 332116.918 | 0 | 253332.861 | 0 | 224573.44 | 0 | 112443.328 | 0 | 221321.381 | 0 | 387096.411 | 0 | 103924.366 | 0 | 138416.986 | 0 | 254270.638 | 0 | 124450.681 | 0 | 425529.832 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 570745.898 | 570745.898 | 124874.22 | 124874.22 | 21.8791 | 21.8791 | 125669.21 | 124874.22 | 60000 | 0 | 56203.796 | 0 | 50485.623 | 0 | 50173.261 | 0 | 47731.747 | 0 | 41.8 | 0 | 25000 | 0 | 27325.257 | 0 | 50209.321 | 0 | 48728.963 | 0 | 29176.92 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 123686.799 | 5028.8 | 5028.8 | 4.0658 | 4.0658 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 | 0 | 10899.261 | 0 | 9704.468 | 0 | 8731.283 | 0 | 8441.678 | 0 | 6165.472 | 0 | 5972.315 | 0 | 8085.031 | 0 | 6884.62 | 0 | 5989.681 | 0 | 7559.48 | 0
| 1.1./1.1.1 Осуществление деятельности автономных учреждений подведомственных управлению образования Администрации города Когалыма | Всего | 692653.197 | 157031.39 | 129903.02 | 129903.02 | 26.0133 | 115.402 | 157031.39 | 129903.02 | 73891.33 | 0 | 67103.057 | 0 | 60190.091 | 0 | 58904.544 | 0 | 56173.425 | 0 | 6207.272 | 0 | 30972.315 | 0 | 35410.288 | 0 | 55314.441 | 0 | 54718.644 | 0 | 36736.4 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 568966.398 | 125669.21 | 124874.22 | 124874.22 | 21.9476 | 99.3674 | 125669.21 | 124874.22 | 60000 |  | 56203.796 |  | 50485.623 |  | 50173.261 |  | 47731.747 |  | 41.8 |  | 25000 |  | 27325.257 |  | 48429.821 |  | 48728.963 |  | 29176.92
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источики | 123686.799 | 31362.18 | 5028.8 | 5028.8 | 4.0658 | 16.0346 | 31362.18 | 5028.8 | 13891.33 |  | 10899.261 |  | 9704.468 |  | 8731.283 |  | 8441.678 |  | 6165.472 |  | 5972.315 |  | 8085.031 |  | 6884.62 |  | 5989.681 |  | 7559.48
| 1.1./.1.1.2 Обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования | Всего | 2618903.599 | 189901.77 | 64517.16 | 64517.16 | 2.4635 | 33.974 | 189901.77 | 64517.16 | 316255.65 | 0 | 242332.639 | 0 | 212215.009 | 0 | 101204.897 | 0 | 210618.637 | 0 | 377685.365 | 0 | 95421.072 | 0 | 130036.441 | 0 | 218668.538 | 0 | 109478.251 | 0 | 415085.33 | 0
|  | бюджет автономного округа | 2618903.599 | 189901.77 | 64517.16 | 64517.16 | 2.4635 | 33.974 | 189901.77 | 64517.16 | 316255.65 |  | 242332.639 |  | 212215.009 |  | 101204.897 |  | 210618.637 |  | 377685.365 |  | 95421.072 |  | 130036.441 |  | 218668.538 |  | 109478.251 |  | 415085.33
| 1.1./.1.1.3 Предоставление компенсации части родительской платы, компенсации расходов в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательной программы дошкольного образования | Всего | 55063.798 | 4729.085 | 2109.2 | 2109.2 | 3.8305 | 44.6006 | 4729.085 | 2109.2 | 4931.268 | 0 | 5070.222 | 0 | 5128.431 | 0 | 5058.431 | 0 | 3848.044 | 0 | 2660.346 | 0 | 1752.594 | 0 | 1959.845 | 0 | 10000 | 0 | 7972.43 | 0 | 1953.102 | 0
|  | бюджет автономного округа | 55063.798 | 4729.085 | 2109.2 | 2109.2 | 3.8305 | 44.6006 | 4729.085 | 2109.2 | 4931.268 |  | 5070.222 |  | 5128.431 |  | 5058.431 |  | 3848.044 |  | 2660.346 |  | 1752.594 |  | 1959.845 |  | 10000 |  | 7972.43 |  | 1953.102
| 1.1./1.1.4 Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 12240 | 12240 | 456 | 456 | 3.7255 | 3.7255 | 930 | 456 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 1034 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 600 | 0 | 1420 | 0 | 2000 | 0 | 676 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12240 | 12240 | 456 | 456 | 3.7255 | 3.7255 | 930 | 456 | 930 |  | 930 |  | 930 |  | 930 |  | 1034 |  | 930 |  | 930 |  | 600 |  | 1420 |  | 2000 |  | 676
|  | внебюджетные источики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1./.1.1.5 Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма | Всего | 70781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 5000 | 0 | 6300 | 0 | 5250 | 0 | 5820.7 | 0 | 5820.7 | 0 | 5820.7 | 0 | 5820.7 | 0 | 8166.7 | 0 | 5000 | 0 | 7782 | 0
|  | бюджет автономного округа | 70781.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  | 5000 |  | 6300 |  | 5250 |  | 5820.7 |  | 5820.7 |  | 5820.7 |  | 5820.7 |  | 8166.7 |  | 5000 |  | 7782
| 1.1./1.1.6 Оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ, соответствующими современным условиям обучения | Всего | 17794.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17794.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 16015.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16015.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1779.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1.7. Компенсация расходов, возникающих в связи с освобождением от взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования | Всего | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0
|  | бюджет автономного округа | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 33.4 | 0
| 1.2. Поддержка педагогических работников, всего, в том числе: | Всего | 1915.3 | 1095.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.09 | 0 | 207.09 | 0 | 18.1 | 0 | 18.09 | 0 | 88.81 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 212.87 | 0 | 694.43 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1915.3 | 1095.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.09 | 0 | 207.09 | 0 | 18.1 | 0 | 18.09 | 0 | 88.81 | 0 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 212.87 | 0 | 694.43 | 0 | 125 | 0
| 1.2./ 1.2.1.Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некоммерческих организаций | Всего | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 524 |  | 189 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 125
| 1.2/ 1.2.4.Поддержка студентов педагогических вузов | Всего | 997.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.09 | 0 | 18.09 | 0 | 18.1 | 0 | 18.09 | 0 | 8.81 | 0 | 8.82 | 0 | 9 | 9 | 212.87 | 0 | 694.43 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 997.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 18.09 |  | 18.09 |  | 18.1 |  | 18.09 |  | 8.81 |  | 8.82 |  | 0 |  | 212.87 |  | 694.43
| 1.3. Обеспечение обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях горячим питанием | Всего | 271739.7 | 18051.2 | 9135.3 | 9135.3 | 3.3618 | 50.6077 | 18051.2 | 9135.3 | 31844.436 | 0 | 35629.503 | 0 | 27138.213 | 0 | 25410.413 | 0 | 9164.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16342.275 | 0 | 50038.266 | 0 | 50876.611 | 0 | 7244.76 | 0
|  | федеральный бюджет | 23449.596 | 1505.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505.9 |  | 2950.25 |  | 3876.89 |  | 2701.157 |  | 1562.468 |  | 1021.645 |  | 0 |  | 0 |  | 1758.44 |  | 3911.631 |  | 2828.215 |  | 1333
|  | бюджет автономного округа | 214577.702 | 13777.6 | 6901.4 | 6901.4 | 3.2163 | 50.0915 | 13777.6 | 6901.4 | 23970.3 |  | 28329.45 |  | 20247.016 |  | 20800.2 |  | 6518.4 |  | 0 |  | 0 |  | 11749 |  | 43115.464 |  | 43889.882 |  | 2180.39
|  | бюджет города Когалыма | 33712.402 | 2767.7 | 2233.9 | 2233.9 | 6.6263 | 80.7132 | 2767.7 | 2233.9 | 4923.886 |  | 3423.163 |  | 4190.04 |  | 3047.745 |  | 1623.978 |  | 0 |  | 0 |  | 2834.835 |  | 3011.171 |  | 4158.514 |  | 3731.37
Направление (подпрограмма) «Организация дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей»
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию летнего отдыха и оздоровления» всего, в том числе | Всего | 64806.8 | 64806.8 | 1756.7 | 1756.7 | 2.7107 | 2.7107 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 2030 | 0 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 9445.3 | 0 | 5246.5 | 0 | 20247.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39947.3 | 39947.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 20247.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24859.5 | 24859.5 | 1756.7 | 1756.7 | 7.0665 | 7.0665 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | 0 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 6445.3 | 0 | 2246.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1./2.1.1. Обеспечение отдыха и оздоровления детей / Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров | Всего | 64806.8 | 1756.7 | 1756.7 | 1756.7 | 2.7107 | 100 | 1756.7 | 1756.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13700 | 0 | 2030 | 0 | 11728 | 0 | 653 | 0 | 9445.3 | 0 | 5246.5 | 0 | 20247.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 39947.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 13700 | [7 empty] | 3000 |  | 3000 |  | 20247.3
|  | привлеченный средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 24859.5 | 1756.7 | 1756.7 | 1756.7 | 7.0665 | 100 | 1756.7 | 1756.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 2030 |  | 11728 |  | 653 |  | 6445.3 |  | 2246.5 |  | 0 |  | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Содействие развитию дополнительного образования детей, воспитания», в том числе: | Всего | 76437.002 | 11723.1 | 11632.3 | 11632.3 | 15.2182 | 99.2255 | 11723.1 | 11632.3 | 6517.83 |  | 7036.422 | 0 | 7316.079 | 0 | 6933.111 | 0 | 5151.9 | 0 | 3238.18 | 0 | 630.6 | 0 | 261.5 | 0 | 17092.24 | 0 | 5630.6 | 0 | 4905.44 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 76437.002 | 11723.1 | 11632.3 | 11632.3 | 15.2182 | 99.2255 | 11723.1 | 11632.3 | 6517.83 | 0 | 7036.422 | 0 | 7316.079 | 0 | 6933.111 | 0 | 5151.9 | 0 | 3238.18 | 0 | 630.6 | 0 | 261.5 | 0 | 17092.24 | 0 | 5630.6 | 0 | 4905.44 | 0
| 3.1.1. Утверждено муниципальное задание на выполнение муниципальных услуг (работ) подведомственным автономным образовательным организациям для развития системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения (школы) | бюджет города Когалыма | 7198.1 | 630.6 | 630.6 | 630.6 | 8.7606 | 100 | 630.6 | 630.6 | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 261.5 |  | 630.6 |  | 630.6 |  | 630.6
| 3.1.2.1 Организовано участие обучающихся в мероприятиях различного уровня, развивается система выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности (ОЛИМПИАДЫ и военно-полевые сборы) | Всего | 4325.3 | 955 | 912.5 | 912.5 | 21.0968 | 95.5497 | 955 | 912.5 | 0 | 0 | 795.54 | 0 | 1127 | 0 | 768.88 | 0 | 521.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 4325.3 | 955 | 912.5 | 912.5 | 21.0968 | 95.5497 | 955 | 912.5 |  |  | 795.54 |  | 1127 |  | 768.88 |  | 521.3 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 157.58 |  | 0
| 3.1.3. Реализованы мероприятия профориентационной направленности, в том числе в рамках сотрудничества с Пермским научно-исследовательским политехническим университетом | Всего | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 991.6 |  | 0 |  | 0
| 3.1.4. Обеспечена реализация персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Всего | 56087.302 | 2311.2 | 2262.9 | 2262.9 | 4.0346 | 97.9102 | 2311.2 | 2262.9 | 5887.23 | 0 | 5601.882 | 0 | 5558.479 | 0 | 5533.631 | 0 | 4000 | 0 | 2607.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15312.46 | 0 | 5000 | 0 | 4274.84 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 56087.302 | 2311.2 | 2262.9 | 2262.9 | 4.0346 | 97.9102 | 2311.2 | 2262.9 | 5887.23 |  | 5601.882 |  | 5558.479 |  | 5533.631 |  | 4000 |  | 2607.58 |  | 0 |  | 0 |  | 15312.46 |  | 5000 |  | 4274.84
| 3.1.5. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере образования | Всего | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 100 | 100 | 7826.3 | 7826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 7826.3 | 100 | 100 | 7826.3 | 7826.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Комплексная безопасность образовательных организаций, подведомственных Управлению образования» / Создание современных условий для организации безопасного образовательного процесса всего, в том числе: | Всего | 65020 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 65020 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1.1. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования | Всего | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 65020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 65020 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 4.1.2. Капитальный ремонт МАДОУ "Цветик- семицветик", МАДОУ "Колокольчик" , МАОУ СОШ 7 в городе Когалыме | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Направление (подпрограмма) «Ресурсное обеспечение в сфере образования»
4.1. | «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Обеспечение осуществления полномочий и функций Управления образования Администрации города Когалыма , в том числе: | Всего | 53087.702 | 5783.7 | 4261.4 | 4261.4 | 8.0271 | 73.6795 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 4116 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 53087.702 | 5783.7 | 4261.4 | 4261.4 | 8.0271 | 73.6795 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2906 | 0 | 4116 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
| 5.1.1. Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Всего | 52787.702 | 5783.7 | 4261.4 | 4261.4 | 8.0727 | 73.6795 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 | 0 | 3906 | 0 | 3778.1 | 0 | 8618 | 0 | 6907.89 | 0 | 3144 | 0 | 2806 | 0 | 3916 | 0 | 3460.93 | 0 | 1638.322 | 0 | 4250.76 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 52787.702 | 5783.7 | 4261.4 | 4261.4 | 8.0727 | 73.6795 | 5783.7 | 4261.4 | 4578 |  | 3906 |  | 3778.1 |  | 8618 |  | 6907.89 |  | 3144 |  | 2806 |  | 3916 |  | 3460.93 |  | 1638.322 |  | 4250.76
| 5.1.2. Проведение мероприятий аппаратом управления | Всего | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие ребенка» | Всего | 18760.8 | 1066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.4 | 0 | 1299 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 2372.7 | 0 | 618.8 | 0 | 1357.6 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 1208.1 | 0 | 4797.7 | 0
| Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению муниципальным автономным учреждением «Центр психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие ребенка» муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально - технической базы организации | бюджет города Когалыма | 18760.8 | 1066.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066.4 |  | 1299 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 2372.7 |  | 618.8 |  | 1357.6 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 1208.1 |  | 4797.7
|  | привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект Администрации города Когалыма «Ресурсное пространство для детей с особыми образовательными потребностями (РАСту в семье)» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проект Администрации города Когалыма «Взгляд из центра событий или Новый взгляд на жизнь города» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0