## 10.МП РФКиС
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Основные мероприятия программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта"
Проектная часть
П.1.1. Портфель проектов «Демография», региональный проект «Спорт – норма жизни» (I)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта (II,1,2,3,4,5,6)
Всего | 167546.4522 | 53964.2257 | 77677.57 | 77677.57 | 46.3618 | 143.9427 | 22611.2346 | 38528.04 | 16302.7435 | 13743.5 | 15050.2476 | 13514.33 | 20456.2791 | 11891.7 | 15829.98 | 0 | 14647.06 | 0 | 13826.7618 | 0 | 11580.4318 | 0 | 7563.6364 | 0 | 10458.8235 | 0 | 10233.7395 | 0 | 9338.4898 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 165805.2522 | 53964.2257 | 77677.57 | 77677.57 | 46.8487 | 143.9427 | 22611.2346 | 38528.04 | 16302.7435 | 13743.5 | 15050.2476 | 13514.33 | 20257.3791 | 11891.7 | 15829.98 | 0 | 13556.46 | 0 | 13176.1618 | 0 | 11580.4318 | 0 | 7563.6364 | 0 | 10458.8235 | 0 | 10233.7395 | 0 | 9338.4898 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Организация и проведение спортивно массовых мероприятий | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 130,5,8 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 28,4 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 102,1 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за январь будет произведена в феврале 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. В феврале запланированы денежные средства на сумму 1130,4 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 141,2 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1091,3 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за февраль будет произведена в марте 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. -на сумму 224,5 заключен договор на приобретение кубков и дипломов.денежные средства будут освоены в марте. В марте запланированы денежные средства на сумму 242,6, тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 295,3 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1038,6 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за март будет произведена в апреле 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами. В апреле запланированы денежные средства на сумму 169,0, тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 333,9 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 873,7 тыс. руб., из них: -оплата ГПХ за апрель будет произведена в мае 2024г. - мед. услуги в связи с фактическими расходами.
Всего | 2516.5 | 1672.579 | 900.89 | 900.89 | 35.7993 | 53.8623 | 130.4928 | 130.49 | 1130.4317 | 141.2 | 242.6072 | 295.3 | 169.0473 | 333.9 | 181.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8146 | 0 | 292.4817 | 0 | 275.7521 | 0 | 16.518 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2603.5754 | 1672.579 | 900.89 | 900.89 | 34.602 | 53.8623 | 130.4928 | 130.49 | 1130.4317 | 141.2 | 242.6072 | 295.3 | 169.0473 | 333.9 | 181.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.8146 | 0 | 292.4817 | 0 | 275.7521 | 0 | 16.518 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа «Дворец спорта» | [30 empty] | В январе запланированы денежгые средства на сумму 22467,9 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 7535,2 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 14932,7 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В феврале запланированы денежгые средства на сумму 15159,5 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 13602,3 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 16489,9 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ.охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В марте запланированы денежные средства на сумму 14292,7 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 13188,3 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 1104,4тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ. охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам. В апреле запланированы денежные средства на сумму 20075,5 тыс. руб., израсходованы денежные средства в размере 11509,9 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 26146,3 тыс. руб. из них: -по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; -по услуге предоставления местной связи в связи с использованием меньшего количества минут местных телефонных соединений; -по водоснабжению, согласно приборов учета -по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам; -мед. услугам согласно фактически представленным платежным документам -по физ. охране объектов, в связи с проведением закупочной процедуры ; -по налогам и сборам.
Всего | 162207.25 | 51906.52 | 76698.05 | 76698.05 | 47.284 | 147.7619 | 22467.92 | 38397.55 | 15159.49 | 13602.3 | 14279.11 | 13188.3 | 20075.51 | 11509.9 | 15209.13 | 0 | 13543.64 | 0 | 13163.34 | 0 | 11567.61 | 0 | 7386 | 0 | 10153.52 | 0 | 9892.83 | 0 | 9309.15 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 162207.25 | 51906.52 | 76698.05 | 76698.05 | 47.284 | 147.7619 | 22467.92 | 38397.55 | 15159.49 | 13602.3 | 14279.11 | 13188.3 | 20075.51 | 11509.9 | 15209.13 | 0 | 13543.64 | 0 | 13163.34 | 0 | 11567.61 | 0 | 7386 | 0 | 10153.52 | 0 | 9892.83 | 0 | 9309.15 | 0
привлеченные средства
1.1.3. Проведение мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в городе Когалыме | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 12,8 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 12,8 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за январь будет произведена в феврале 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам В марте запланированы денежные средства на сумму 123,7 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 118,5 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за март будет произведена в апреле 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам В апреле запланированы денежные средства на сумму 12,82 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 78,8 тыс. руб., из них: --оплата ГПХ за апрель будет произведена в мае 2024г. - мед услуги в связи с фактическими расходами; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактическим расходам
Всего | 386.0022 | 149.374 | 78.63 | 78.63 | 20.3703 | 52.6397 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 123.7304 | 30.73 | 12.8218 | 47.9 | 81.72 | 0 | 12.82 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 65.1574 | 0 | 12.8218 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 386.0022 | 149.374 | 78.63 | 78.63 | 20.3703 | 52.6397 | 12.8218 |  | 12.8218 | 0 | 123.7304 | 30.73 | 12.8218 | 47.9 | 81.72 | 0 | 12.82 | 0 | 12.8218 |  | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 12.8218 | 0 | 65.1574 | 0 | 12.8218 | 0
привлеченные средства
1.1.4. Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий
Всего | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства
1.1.5. Развитие материально технической базы МАУ ДО «СШ «Дворец спорта» | [30 empty] | В марте денежные средства запланированы в сумме 404,8 тыс. руб., Договора в стадии согласования. Денежные средства будут освоены в апреле. (Договор ИП Чурбанов № 24-ДС-62 поставка расходников для картингов.) В апреле денежные средства не запланированы. Сумма 314,8 запланирована на приобретение шин, расходных материалов для картинга и гимнастических ковриков. Договор по картингу заключен. Оплата будет произведена после поставки. (согласно договора поставка до 20.0.5.2024г.) На приобретение гимнастических ковриков проходит котировка.
Всего | 2694.3 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 198.9 | 0 | 349.4 | 0 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа | 1741.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.6 | 0 | 650.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 754.2 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 0 | 0 | 349.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта (1,2,3,4,5,6)
Всего | 82831.53 | 35677.11 | 17488.463 | 17488.463 | 21.1133 | 49.0187 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 0 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82831.53 | 35677.11 | 17488.463 | 17488.463 | 21.1133 | 49.0187 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 0 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | [30 empty] | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
Всего | 82831.53 | 35677.11 | 17488.463 | 17488.463 | 21.1133 | 49.0187 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 0 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82831.53 | 35677.11 | 17488.463 | 17488.463 | 21.1133 | 49.0187 | 15929.62 | 1723.467 | 9842.64 | 5954.157 | 9904.85 | 5166.808 | 7300.85 | 4644.031 | 6235.86 | 0,00 | 6235.86 | 0 | 4504.44 | 0 | 5177.08 | 0 | 5177.08 | 0 | 4664.42 | 0 | 4526.08 | 0 | 3332.75 | 0
привлеченные средства
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры (II,1,2,3,4,7,8)
Всего | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 100 | 100 | 1750 | 1750 | 1741.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 3491.4 | 100 | 100 | 1750 | 1750 | 1741.4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1591.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | По стостояниюна 01.04.2024 передано на исполнение НКО финансовые средства в размере 1900 тыс. рублей. Финансовые средства на сумму 1741,1 тыс. руб. будут переданы в апреле месяце (конкурсные процедуры проведены, соглашения находятся на подписи)
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство, реконструкция и ремонт (в том числе капитальный) объектов спорта (I)
Всего | 5574.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574.1053 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5574.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5574.1053 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1. Строительство велосипедных и беговых дорожек на территории города Когалыма | [30 empty] | 1. Муниципальный контракт №0187300013723000018 от 16.03.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта: "Велосипедная дорожка от комплекса зданий по улице Янтарная, дом 10 до автобусной остановки, расположенной в районе улицы Дружбы народов, 41" на сумму 965,47 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 07.08.2023, ведется выполнение работ. 2. Муниципальный контракт №0187300013723000267 от 28.08.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта :"Велосипедная дорожка от БУ "Когалымский политехнический колледж" до Лыжной базы в г.Когалым" на сумму 1 884,23 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 30.11.2023, ведется выполнение работ.
Всего | 2849.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849.7053 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2849.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2849.7053
привлеченные средства
1.4.2. Реконструкция объекта «Лыжероллерная трасса» | [30 empty] | По результатам электронного аукциона ведется процедура заключения муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательных работ для реконструкции объекта "Лыжероллерная трасса" в городе Когалыме.
Всего | 2724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.4 | 0
федеральный бюджет
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 2724.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2724.4
привлеченные средства
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"
Процессная часть
2.1. Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба (II,1,2,5,6,7,8) | [30 empty] | В январе запланированы денежные средства на сумму 864,9 тыс. руб., израсходовано 691,6 тыс. руб. Остаток на текущую дату в размере 173,3 тыс. руб. в связи с меньшим количеством участников соревнований, фактическими расходами за проживание В феврале произведена помесячная корректировка планов в связи с потребностью.
Всего | 6225.1 | 4902.7 | 2435.6 | 2435.6 | 39.1255 | 49.6787 | 864.9 | 691.6 | 3672.1 | 879.6 | 365.7 | 506.3 | 384.8 | 358.1 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 245.8 | 0 | 245.8 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6225.1 | 4902.7 | 2435.6 | 2435.6 | 39.1255 | 49.6787 | 864.9 | 691.6 | 3672.1 | 879.6 | 365.7 | 506.3 | 384.8 | 358.1 | 179.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.4 | 0 | 245.8 | 0 | 245.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта (II,1,4,5,6,7) | [30 empty] | В январе денежные средства запланированы в сумме 1840,1 тыс.руб., израсходованно в размере 1177,1 тыс.руб., Остаток денежных средств 662,9 сформировался согласно фактически предоставленным документам В феврале денежные средства запланированы в сумме 1685,25 тыс.руб., израсходованно в размере 1103,78 тыс.руб., Остаток денежных средств 1244,4 сформировался согласно фактически предоставленным документам В марте денежные средства запланированы в сумме 1717,44 тыс. руб., израсходовано в размере 1527,65 тыс. руб., Остаток денежных средств 1434,2 сформировался согласно фактически предоставленным документам. (Договора заключены в феврале. Денежные средства не освоены в связи с задержкой товара поставщиком( спорт инвентаря,гимнастические маты, экипировка и т.д.) Оконч. опл. за приобретение основных средств МБ(полусфера, турник и др.)согл.сч.270 от 26.02.2024г.,д.24ДС-35 от 28.02.2024г. ИП Белых Владимир Сергеевич -Част.оплата за приобретение основных средств МБ(гонг, лонжа)согл.сч.196 от 14.02.2024г.,д.24ДС-25 от 14.02.2024г. ИП Белых Владимир Сергеевич - Окон.оплата за приобретение основных средств МБ(груша, мешок)согл.сч.11 от 22.03.2024г.,д.24ДС-25 от 08.02.2024г. Индивидуальный предприниматель Чурбанов Александр Иванович - Окон.оплата за приобретение основных средств МБ(мешок бокс. и др.)согл.сч.14 от 22.03.2024г.,д.24ДС-47 от 21.03.2024г. Индивидуальный предприниматель Чурбанов Александр Иванович
Всего | 24540.3013 | 5144.337 | 6389.28 | 6389.28 | 0 | 0 | 1840.167 | 1840.17 | 1214.27 | 1103.78 | 2089.9 | 1900.11 | 2923.271 | 1545.22 | 7151.32 | 0 | 3549.3667 | 0 | 774.67 | 0 | 938.07 | 0 | 1079.6667 | 0 | 1973.9167 | 0 | 991.4167 | 0 | 14.2667 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8211.995 | 372.46 | 1917.68 | 1917.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3234.65 | 0 | 2435.1 | 0 | 0 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16328.3063 | 4771.877 | 4471.6 | 4471.6 | 27.3856 | 93.7074 | 1840.167 | 1840.17 | 1214.27 | 1103.78 | 1717.44 | 1527.65 | 1378.051 | 0 | 3916.67 | 0 | 1114.2667 | 0 | 774.67 | 0 | 714.12 | 0 | 1079.6667 | 0 | 1726.9642 | 0 | 837.7542 | 0 | 14.2667 | 0 | В апреле денежные средства запланированы в сумме 1378,05 тыс. руб., израсходовано в размере 1566,40 тыс. руб., Остаток денежных средств 1335,9 сформировался согласно фактически предоставленным документам. (Оплата за услуги оказанные в апреле по медицинскому сопровождению медсестры тренировочного процесса будет произведена в мае, согл. акта окзанных услуг.
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"
Процессная часть
3.1. Содержание отдела физической культуры и спорта управления культуры и спорта Администрации города Когалыма (1)
Всего | 7595.79 | 2262.178 | 2330.497 | 2330.497 | 30.6814 | 103.0201 | 1041.415 | 647.006 | 637.914 | 662.849 | 506.859 | 510.659 | 746.168 | 509.983 | 655.121 | 0 | 506.859 | 0 | 746.168 | 0 | 579.131 | 0 | 506.859 | 0 | 746.168 | 0 | 563.834 | 0 | 359.294 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 75.99 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7519.8 | 2186.188 | 2330.497 | 2330.497 | 30.9915 | 106.6009 | 1041.415 | 647.006 | 637.914 | 662.849 | 506.859 | 510.659 | 746.168 | 509.983 | 579.131 | 0 | 506.859 |  | 746.168 |  | 579.131 |  | 506.859 |  | 746.168 |  | 563.834 |  | 359.294 |  | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год , за отработанное время , наличие вакантной должности
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Укрепление общественного здоровья в городе Когалыме"
Процессная часть
4.1. Организация и проведение физкультурно оздоровительных мероприятий (II,8) | [30 empty] | В феврале запланированны денежные средства на сумму 210,7 тыс.руб., израсходованы денежные средства в размере 17,6 тыс.руб. Остаток на текущую дату в размере 193,1 тыс.руб., из них: -на оплату по договорам ГПХ за февраль в марте месяце в связи с несвоевременным предоставлением табеля рабочего времени; - мед услуги в связи с фактическими расходами; -типография в сязи с не предоставлением платежных документов; -приобретение канцелярских товаров на стадии заключения договора, выбор поставщика; -приобретение наградной атрибутики и поощрительных призов для награждения спортсменов согласно фактических расходов
Всего | 249 | 210.7086 | 43.6 | 43.6 | 17.51 | 20.6921 | 0 | 0 | 210.7086 | 17.6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 249 | 210.7086 | 43.6 | 43.6 | 17.51 | 20.6921 |  |  | 210.7086 | 17.6 | 0 | 26 | [10 empty] | 38.2914
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. Реализация Плана мероприятий по снижению уровня преждевременной смертности в городе Когалыме на 2021-2025 годы (9,10)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. Реализация информационно просветительского проекта «Грани здоровья» (10,11)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 298053.6788 | 105652.6593 | 110630.83 | 110630.83 | 37.1178 | 104.7118 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27917.5566 | 21624.207 | 31612.4681 | 20540.434 | 29897.8056 | 0 | 24939.1457 | 0 | 19852.0398 | 0 | 18274.7128 | 0 | 14365.5335 | 0 | 18109.7282 | 0 | 16560.8702 | 0 | 18864.7057 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10029.185 | 448.45 | 1917.68 | 1917.68 | 19.121 | 427.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3310.64 | 0 | 3525.7 | 0 | 650.6 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288024.4938 | 105204.2093 | 108713.15 | 108713.15 | 37.7444 | 103.3354 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27545.0966 | 21251.747 | 30067.2481 | 18995.214 | 26741.241 | 0 | 21413.4457 | 0 | 19201.4398 | 0 | 18050.7628 | 0 | 14365.5335 | 0 | 17862.7757 | 0 | 16407.2077 | 0 | 18864.7057 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 15871.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10212.8 | 0 | 1859 | 0 | 18.2026 | 0 | 0.97916 | 0 | 5.3792 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5059.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 212.8 | 0 | 1046.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ в целом по муниципальной программе | 298053.6788 | 105652.6593 | 110630.83 | 110630.83 | 37.1178 | 104.7118 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27917.5566 | 21624.207 | 31612.4681 | 20540.434 | 29897.8056 | 0 | 24939.1457 | 0 | 19852.0398 | 0 | 18274.7128 | 0 | 14365.5335 | 0 | 18109.7282 | 0 | 16560.8702 | 0 | 18864.7057 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10029.185 | 448.45 | 1917.68 | 1917.68 | 19.121 | 427.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.46 | 372.46 | 1545.22 | 1545.22 | 3310.64 | 0 | 3525.7 | 0 | 650.6 | 0 | 223.95 | 0 | 0 | 0 | 246.9525 | 0 | 153.6625 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 288024.4938 | 105204.2093 | 108713.15 | 108713.15 | 37.7444 | 103.3354 | 44037.3366 | 45180.283 | 33621.7761 | 22511.486 | 27545.0966 | 21251.747 | 30067.2481 | 18995.214 | 26741.241 | 0 | 21413.4457 | 0 | 19201.4398 | 0 | 18050.7628 | 0 | 14365.5335 | 0 | 17862.7757 | 0 | 16407.2077 | 0 | 18864.7057 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on E27: Степаненко Наталья Алексеевна: 1503,53
Note on I27: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 130,4928, уточнить
Note on B33: Степаненко Наталья Алексеевна: 162140,257
Note on C33: Степаненко Наталья Алексеевна: 51906,52 Цёвка Елена Александровна:Январь-апрель 71982031,7 Уточнить
Note on E33: Степаненко Наталья Алексеевна: 51906,524 Цёвка Елена Александровна: Январь-апрель 71 982,03 Уточнить
Note on I33: Шишкина Юлия Андреева: 38 397,55 в АИС Бюджете, уточнить
Note on E39: Степаненко Наталья Алексеевна: 149,37
Note on I39: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 12,822, уточнить
Note on B50: Степаненко Наталья Алексеевна: 1940,10
Note on C50: Степаненко Наталья Алексеевна: 0
Note on A51: Степаненко Наталья Алексеевна: необходимо выделит ьстроку мб в части софинансирвоания согласно форме порядка по программам
Note on E51: Степаненко Наталья Алексеевна: 404,80
Note on B63: Степаненко Наталья Алексеевна: 97976,88
Note on E69: Степаненко Наталья Алексеевна: 1900,0
Note on I69: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 1 750,0, уточнить
Note on I95: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 864,9 , уточнить
Note on B100: Степаненко Наталья Алексеевна: 8211,7
Note on B101: Степаненко Наталья Алексеевна: 16 799,28
Note on E101: Степаненко Наталья Алексеевна: 5 242,85
Note on I101: Шишкина Юлия Андреева: в АИС Бюджете 1 840,167, уточнить
Note on E117: Степаненко Наталья Алексеевна: 210,71
Note on E131: Цёвка Елена Александровна: 154 745,62