**НАПРАВЛЕНИЕ «ЭКОЛОГИЯ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «ЭКОЛОГИЯ»** | | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Сохранение уникальных водных объектов»** | | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.1. «Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов», базовое значение – 0,42 км.** | | | | | | | | |
| **Год** | **Целевое значение** | **Наименование**  **мероприятия,**  **контрольной точки для достижения целевого значения** | **Сроки реализации** | | **Подтверждающий документ и характеристика**  **результата** | **Ответственный заместитель главы города Когалыма за направление** | **Ответственный исполнитель структурного подразделения Администрации города Когалыма** | |
| **Начало** | **Окончание** |
| **2019** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма»;  Анищенко Альфия Арифжановна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации г.Когалыма | |
| **2020** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | М.А.Рудиков |
| **2021** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить»; | 07.06.2021 | 16.07.2021 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | В.В.Пчелинцев |
| Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 01.04.2021 | 15.05.2021 | Письма, материалы в СМИ | В.В.Пчелинцев,  Л.А.Юрьева |
| Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Письма, материалы в СМИ | В.В.Пчелинцев,  Л.А.Юрьева |
| Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Фотоотчет | В.В.Пчелинцев |
| **2022** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | Э.Н.Голубцов |
| Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Письма, материалы в СМИ | Э.Н.Голубцов; Л.А.Юрьева |
| Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 01.05.2022 | 10.06.2022 | Письма, материалы в СМИ | Э.Н.Голубцов; Л.А.Юрьева |
| Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Фотоотчет | Э.Н.Голубцов |
| **2023** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 03.06.2023 | 11.08.2023 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | А.А.Морозов | Титкова Наталья Ивановна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УКСиЖКК г.Когалыма»;  Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма | |
| Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Письма, материалы в СМИ | А.А.Морозов;  А.М.Качанов |
| Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов; А.М.Качанов |
| Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 03.06.2023 | 11.08.2023 | Фотоотчет | А.А. Морозов |
| **2024** | **0,42** | Очистка береговой линии от бытового мусора в городе Когалыме в рамках Международной экологической Акции «Спасти и сохранить» | 24.05.2024 | 06.09.2024 | Нормативно - правовой акт, фотоотчет | А.А. Морозов | Титкова Наталья Ивановна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УКСиЖКК г.Когалыма»;  Захаров Александр Владимирович- начальник управления внутренней политики Администрации города Когалыма | |
| Привлечение жителей города, общественных организаций, волонтеров для участия в экологической акции (в том числе путём направления писем в общественные организации, размещение в СМИ и т.д.) «Вода России»; | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Письма, материалы в СМИ | А.А. Морозов; Р.Я.Ярема |
| 3. Обеспечение участие жителей города, общественных организаций, волонтеров в проведении акции «Вода России»; | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Письма, материалы в СМИ | А.А.Морозов; Р.Я.Ярема |
| 4. Распределение обязанностей, раздача инвентаря, фотографирование, подсчет участников. | 24.05.2024 | 06.09.2024 | Фотоотчет | А.А.Морозов |
| **Наименование показателя 2.2. «Количество населения, вовлеченного в волонтерские акции (нарастающим итогом)»,**  **базовое значение – 0 тыс. человек** | | | | | | | | |
| **2019** | **0,047** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 03.06.2019 | 19.07.2019 | Информационная справка | М.А.Рудиков | Проскуряков Александр Александрович – начальник отдела городского хозяйства МКУ «УЖКХ г.Когалыма», Калугина Екатерина Борисовна- заведующий сектором пресс-службы;  Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | |
| **2020** | **0,094** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.06.2020 | 17.07.2020 | Информационная справка | М.А.Рудиков |
| Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 15.05.2020 | 15.06.2020 | Материалы для информирования | М.А.Рудиков |
| Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для  информирования |  |
| Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для размещения | Р.Ю.Попов |
| Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.05.2020 | 25.06.2020 | Материалы для размещения | М.А.Рудиков |
| **2021** | **0,141** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.06.2021 | 17.07.2021 | Информационная справка | В.В.Пчелинцев |
| Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 15.05.2021 | 15.06.2021 | Материалы для информирования | В.В.Пчелинцев |
| Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для  информирования |  |
| Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |
| Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 15.05.2021 | 25.06.2021 | Материалы для размещения | В.В. Пчелинцев |
| **2022** | **0,188** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 01.05.2022 | 10.06.2022 | Информационная справка | Э.Н.Голубцов |
| Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 01.05.2022 | 01.06.2022 | Материалы для информирования | Э.Н.Голубцов |
| Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 01.04.2022 | 01.05.2022 | Материалы для  информирования | - |
| Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 01.05.2022 | 15.06.2022 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |
| Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 30.05.2022 | 15.06.2022 | Материалы для размещения | Э.Н.Голубцов |
| **2023** | **0,235** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Информационная справка | А.А.Морозов | Титкова Наталья Ивановна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УКСиЖКК г.Когалыма», Калугина Екатерина Борисовна- заведующий сектором пресс-службы; Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС" | |
| Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Материалы для информирования | А.А.Морозов |
| Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Материалы для  информирования | - |
| Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 08.05.2023 | 11.08.2023 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |
| Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 08.05.2023 | 25.08.2023 | Материалы для размещения | А.А.Морозов |
| **2024** | **0,282** | Вовлечение населения города в реализации мероприятий экологического характера, направленных на совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, а также воспитания и популяризации среди подрастающего поколения бережного отношения к природе в рамках эколого-просветительских мероприятий, проводимых в городе Когалыме | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Информационная справка | А.А. Морозов | Титкова Наталья Ивановна – инженер первой категории отдела городского хозяйства МКУ «УКСиЖКК г.Когалыма»,  Калугина Екатерина Борисовна- заведующий сектором пресс-службы;  Владыкина Марина Васильевна - директор МКУ "УОДОМС | |
| Информирование граждан на порталах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» города Когалыма о проведении в городе Когалым экологической акции «Вода России» в рамках Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Материалы для информирования | А.А.Морозов |
| Создание в социальных сетях в группе «Администрация города Когалыма» мероприятия «Вода России» | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Материалы для  информирования | - |
| Обеспечение размещения на сайте Администрации города Когалыма ссылки, на страницу социальных сетей для участия в акции «Вода России», для дальнейшего свода списка по волонтерам среди жителей города | 06.05.2024 | 05.09.2024 | Материалы для размещения | А.М.Качанов |
| Обеспечить освещение мероприятий, посвященных проведению акции «Вода России» на средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 24.05.2024 | 09.09.2024 | Материалы для размещения | А.А.Морозов |
|  |