## Отчет на 18.10.2024
Шифр проекта 038-МПО от «26» апреля 2024 г.
(дата запуска проекта)
Статус-отчет по проекту № 1 за отчетный период - 26.04.2024 - 18.10.2024 «Здравствуй, Музей» на базе МАУ «Музейно-выставочный центр», («Здравствуй, Музей»)
1. Информация об основных параметрах проекта
№ | Наименование |  |  |  | Индикатор | План | Прогноз | Коментарий
1 | Дата закрытия проекта |  |  |  | 3 | 2024-11-29 | 2024-11-29
2 | Расходы на реализацию проекта, млн. руб. |  |  |  | 3 | 0.2424 | 0.2424
2. Достижение контрольных точек проекта
Достижение контрольных точек проекта№ | Наименование контрольной точки |  |  | Уровень контрольной точки | Индикатор* | План | Факт | Прогноз | Ответственный исполнитель | Комментарий**
1.1. | Разработан и утверден паспорт проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-16 |  | Мансурова И.И. | Утвержденный паспорт проекта "Здравствуй, Музей"
2.1. | Разработан и утверден календарный план проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-05-20 | 2024-05-17 |  | Мансурова И.И. | Утвержденный календарный план "Здравствуй, Музей"
3.1. | Определена площадка для реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-05-23 | 2024-04-27 |  | Мансурова И.И. | Приказ МАУ "Музейно-выставочный центр" от 27.04.2024 №52/01-05 "О назначении ответственных лиц за реализацию проекта "Здравствуй, музей"
4.2. | Утверждены нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию муниципального культурно-образовательного проекта «Здравствуй, музей!» |  |  | 3 | 3 | 2024-06-28 | 2024-05-29 |  | Мансурова И.И. | Приказ МАУ "Музейно-выставочный центр" от 29.05.2024 №70/01-05 "О реализации проекта "Здравствуй, музей"
5.2. | Сформирован кадровый состав работников, привлекаемых к реализации развивающей программы в рамках проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-06-28 | 2024-06-24 |  | Мансурова И.И. | Приказ МАУ "Музейно-выставочный центр" от 24.06.2024 №82/01-05 "О реализации проекта"
6.3. | Сформированы группы обучающихся и утвержден график посещения мероприятий |  |  | 2 | 3 | 2024-09-14 | 2024-09-12 |  | Мансурова И.И., Мельниченко О.В. | Письмо управления образования Администрации города Когалыма от 12.09.2024 №11-Исх-2458 "О направлении списков обучающихся", письмо МАУ "Музейно-выставочный центр" от 12.09.2024 №01-21/69 "О направлении утвержденного графика посещения мероприятий"
7.2. | Проведено информирование о мероприятиях в рамках реализации проекта |  |  | 2 | 3 | 2024-10-20 | 2024-10-09 |  | Миннигулова Г.М. | https://vk.com/wall-58347266_5004, https://vk.com/wall-58347266_5019
8.2. | Продукт проекта принят управляющим комитетом проекта |  |  | 3 | 3 | 2024-11-01 | - | 2024-11-01 | Мельниченко О.В.
9.3. | Проект закрыт |  |  | 1 | 3 | 2024-11-29 | - | 2024-11-29 | Мансурова И.И.
10.2. | Архив проекта готов для хранения |  |  | 3 | 3 | 2024-12-13 | - | 2024-12-13 | Мансурова И.И.
*графа индикатор отображает статус выполнения контрольной точки проекта. Красный индикатор означает, что контрольная точка не выполнена в установленный срок, желтый индикатор говорит о том, что срок выполнения контрольной точки еще не наступил, но уже в настоящий момент прогнозируется отклонение по сроку ее выполнения, зеленый индикатор - контрольная точка выполнена в срок или планируется ее выполнение в срок (что бы поставить "красный" индикатор необходимо нажать цифру 1, желтый - цифру 2, зеленый - цифру 3). внимание! в форме индикаторы поставлены для нагладного примера заполнения.
**в графе комментарий указываются сведения / конкретная дата выполнения работы, а также реквизиты подтверждающего документа, причины недостижения контрольной точки в установленные сроки
3. Риски проекта
№ | Описание риска |  |  | Ранг | Вероятность | Воздействие |  | Дата реализации | Отвественный | Мероприятия по реагированию на риск
4. Статус исполнения поручений по проекту
№ | Поручение |  |  | Ответствееный исполнитель | План | Факт |  | Статус исполения | Коментарий
5. Открытые вопросы
№ | Открытый вопрос |  | Инициатор | Дата инициации | Плановая дата решения | Отвественный | Коментарий
6. Оценка руководителем хода реализации проекта
"Вмешательство не требуется"
7. Приложения к статус-отчету по проекту - да/нет
Руководитель проекта |  | Мансурова И.И.
(подпись) (инициалы, фамилия)
Администратор проекта |  | Мельниченко О.В.
(подпись) (инициалы, фамилия)