Приложение 1

**НАПРАВЛЕНИЕ «ОБРАЗОВАНИЕ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование портфеля проектов «Образование»** | | | | | | | |
| **Наименование проекта «Современная школа»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 1.1** «Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства», %, **базовое значение – 6,9** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | - | - | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка, документ АУ «Институт развития образования»**. Характеристика результата:** мониторинг прохождение курсов повышения квалификации. | Заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна - специалисты-эксперты отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0 | - | - |
| **2021** | 9 | 29.03.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | 20 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | 46,4 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 53,8 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование проекта «Успех каждого ребенка»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 2.1 «**Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием», %, **базовое значение – 72%** | | | | | | | |
| **2019** | 83,9 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием. | 01.01.2019 | 01.12.2019 | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка. **Характеристика результата**: увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием. | Заместитель главы города Когалыма | Тарасенко О.И. – начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 84,2 | 01.01.2020 | 01.12.2020 |
| **2021** | 81,8 | 01.01.2021 | 01.12.2021 |
| **2022** | 86,9 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |
| **2023** | 87,0 | 01.01.2023 | 01.12.2023 |
| **2024** | 87,5 | 01.01.2024 | 01.12.2024 |
| **Наименование показателя 2.2. «**Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб», %, **базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Функционирование технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной организации МАОУ «Средняя школа № 5» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка.  **Характеристика результата:** увеличение охвата детей, деятельностью технопарков «Кванториум». | Заместитель главы города Когалыма | Тарасенко О.И. – начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0 | 01.01.2020 | 01.12.2020 |
| **2021** | 0,3 | 01.01.2021 | 01.12.2021 |
| **2022** | 1,2 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |
| **2023** | 20,9 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 23 | 01.01.2024 | 01.12.2024 |
| **Наименование показателя 2.3. «**Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», %, **базовое значение - 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Проведение мониторинга мероприятий, направленных на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» и участие в проекте «Билет в будущее» | - | - | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка.  **Характеристика результата:** увеличение числа обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию. | Заместитель главы города Когалыма | Коновалова Татьяна Вячеславна – главный специалист отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 9 |
| - | - |
| **2021** | 30 | 29.03.2021 | 01.12.2021 |
| **2022** | 30 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |
|
| 01.01.2023 | 01.12.2023 |
|
| **2023** | 37 |
| **2024** | 40 | 01.01.2024 | 01.12.2024 |
| **Наименование показателя 2.4. «**Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, а в период с 1 января 2023 г. по 1 января 2025 г. - социальными сертификатами, процент | | | | | | | |
| **2024** | 25 | Проведение ежемесячного мониторинга количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка.  **Характеристика результата** увеличение количества детей, обеспеченных сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования. | Заместитель главы города Когалыма | Тарасенко О.И. – начальник отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма |
| **Наименование проекта «Цифровая образовательная среда»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 4.1. «**Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды», %, **базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0,00 | Оснащение общеобразовательных организаций современным оборудованием | - | - | **Подтверждающий документ:** приказ/письмо ДОиН. **Характеристика результата:** оснащение образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды | Заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0,00 | - | - |
| **2021** | 100 | 29.03.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | 100 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | 100 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 100 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 4.2. «**Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды)», %, **базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды для получения качественного образования | - | - | **Подтверждающий документ:** приказ/письмо ДОиН/мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. **Характеристика результата:** увеличение числа обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды. | Заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0 | - | - |
| **2021** | 0 | 29.03.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | 10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | 25 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 50 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 4.3. «**Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды», %, **базовое значение – 0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Проведение мониторинга прохождения курсов повышения квалификации | - | - | **Подтверждающий документ:** приказ/письмо ДОиН/ мониторинг информации по использованию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. **Характеристика результата:** учет педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды. | Заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна, Майорова Анжелика Анатольевна, специалисты-эксперты отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0 | - | - |
| **2021** | 0 | 29.03.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | 10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | 40 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 81 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование показателя 4.4. «**Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», %, **базовое значение-0** | | | | | | | |
| **2019** | 0 | Мониторинг использования общеобразовательными организациями сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования | - | - | **Подтверждающий документ:** аналитическая справка. **Характеристика результата:** увеличение доли общеобразовательных организаций сервисов федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ начального общего, основного общего и среднего основного общего образования. | Заместитель главы города Когалыма | Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела организационно-педагогической деятельности управления образования Администрации города Когалыма |
| **2020** | 0 | - | - |
| **2021** | 0 | 29.03.2021 | 31.12.2021 |
| **2022** | 10 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |
| **2023** | 20 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| **2024** | 33 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| **Наименование проекта «Социальная активность»** | | | | | | | |
| **Наименование показателя 7.1.** «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», млн. человек, с 2024% **базовое значение – 0,0005** | | | | | | | |
| **2019** | - | 1. Проведение координационных встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма 2. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма      1. Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма.   **4.** Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»  **5**. Ежегодная организация участия жителей г. Когалыма в региональном этапе Международной премии #МЫВМЕСТЕ  **6.** Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в трех федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность  **7.** Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности «dobro.ru» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2019 | 01.12.2019 | **1.** **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:**  ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев, руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г. Когалыма  **2.**    **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера.  **3.** **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма   1. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** ежегодно в городе Когалыме проведено не менее трех мероприятий ВОД «Волонтёры Победы» 2. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** ежегодно проведена широкая информационная кампания о Международной премии #МЫВМЕСТЕ с привлечением СМИ 3. **Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в чем в трех федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность   **7. Подтверждающий документ:** информационная справка. **Характеристика результата:** увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «dobro.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС | Первый заместитель Главы города Когалыма, заместитель главы города Когалыма | Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма. Ханова Ляйсан Вилмеровна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма.  Муштаева Ирина Николаевна, специалист-эксперт отдела дополнительного образования, воспитания и организации отдыха детей управления образования Администрации города Когалыма. |
| **2020** | - | 01.01.2020 | 01.12.2020 |
| **2021** | 0,0099 | 01.01.2021 | 01.12.2021 |
| **2022** | 0,0088 | 01.01.2022 | 01.12.2022 |
| **2023** | 0,0087 | 01.01.2023  01.01.2024 | 01.12.2023  31.12.2024 |  |
|  |  |
| **Наименование показателя 7.2.** ««Доля граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность», базовое значение – 15,6%, плановое значение, 2024 - 15,7 % (9026 чел.) | | | | | | | |
| **2024** | 15,7% | **1.** Проведение координационных встреч (круглые столы, совещания) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма  **2**. Организация мероприятий добровольческого характера, предполагающих проявление социальной активности жителей г. Когалыма  **3.** Актуализация реестра добровольческих объединений города Когалыма  **4**. Ежегодная организация в городе Когалыме мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»  **5.** Ежегодная организация участие жителей г. Когалыма в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе»  **6.** Ежегодная организация участия добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность  7. Добровольцы города Когалыма зарегистрированы в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированы о возможностях использования электронной волонтёрской книжки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** ежегодно проведено не менее 2-х встреч (круглых столов, совещаний) по развитию волонтёрского движения среди добровольцев и руководителей детско-юношеских и молодёжных объединений, ответственных лиц Администрации г.Когалыма  **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** увеличился охват жителей г. Когалыма, вовлечённых в мероприятия добровольческого характера  **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** наличие актуального реестра добровольческих объединений города Когалыма  **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** ежегодно в городе Когалыме проведено не менее 3 мероприятий ВОД «Волонтёры Победы»  **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** ежегодно проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России»/ Международной премии «#МыВместе» с привлечением СМИ  **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** обеспечено ежегодное участие добровольцев г. Когалыма не менее, чем в двух федеральных, окружных мероприятиях (акциях, проектах), направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность **Подтверждающий документ:** информационная справка.  **Характеристика результата:** увеличилось число добровольцев города Когалыма, зарегистрированных в ЕИС «Добровольцы России» / «Добро.ru» и проинформированных о возможностях ЕИС "Добровольцы России" |  | Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Семенчук Мария Николаевна, старший инспектор отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма  Ахрамович Евгения Анатольевна, начальник отдела молодёжной политики УВП Администрации города Когалыма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |