## 2026 год
Постановление Администрации г.Когалыма от 26.12.2024 №2612 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 год | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 669968.791 | 101194.9762 | 80466.6061 | 80466.6061 | 12.0105 | 79.5164 | 38953.0771 | 23673.747 | 62241.8991 | 56792.859 | 54389.1649 | 0 | 60290.2633 | 0 | 56276.4077 | 0 | 53308.7004 | 0 | 64813.869 | 0 | 49349.7625 | 0 | 48371.1186 | 0 | 54701.9467 | 0 | 50788.6612 | 0 | 76483.9207 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 669968.791 | 101194.9762 | 80466.6061 | 80466.6061 | 12.0105 | 79.5164 | 38953.0771 | 23673.747 | 62241.8991 | 56792.859 | 54389.1649 | 0 | 60290.2633 | 0 | 56276.4077 | 0 | 53308.7004 | 0 | 64813.869 | 0 | 49349.7625 | 0 | 48371.1186 | 0 | 54701.9467 | 0 | 50788.6612 | 0 | 76483.9207 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 60765.4417 | 8957.5418 | 7127.5794 | 7127.5794 | 11.7297 | 79.5707 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 3951.5665 | 0 | 4995.6033 | 0 | 3100.1763 | 0 | 2876.3973 | 0 | 11426.8939 | 0 | 2094.4715 | 0 | 2324.7688 | 0 | 3610.1222 | 0 | 3155.4208 | 0 | 14272.4793 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 60765.4417 | 8957.5418 | 7127.5794 | 7127.5794 | 11.7297 | 79.5707 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 3951.5665 | 0 | 4995.6033 | 0 | 3100.1763 | 0 | 2876.3973 | 0 | 11426.8939 | 0 | 2094.4715 | 0 | 2324.7688 | 0 | 3610.1222 | 0 | 3155.4208 | 0 | 14272.4793 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе | Всего | 48889.86 | 8957.5418 | 7127.5794 | 7127.5794 | 14.5789 | 79.5707 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 3951.5665 | 0 | 3866.6033 | 0 | 3100.1763 | 0 | 2876.3973 | 0 | 3305.3939 | 0 | 2094.4715 | 0 | 2324.7688 | 0 | 3610.1222 | 0 | 3155.4208 | 0 | 11647.3975 | 0 | КУМИ Коммунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности произведены за фактически оказанные услуги на основании счетов и УПД.
|  | бюджет города Когалыма | 48889.86 | 8957.5418 | 7127.5794 | 7127.5794 | 14.5789 | 79.5707 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4549.9838 | 4003.6647 | 3951.5665 |  | 3866.6033 |  | 3100.1763 |  | 2876.3973 |  | 3305.3939 |  | 2094.4715 |  | 2324.7688 |  | 3610.1222 |  | 3155.4208 |  | 11647.3975
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 11875.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.0817 | 0 | МКУ "УКС и ЖКК г.Когалыма" Муниципальный контракт №0187300013725000111 от 17.06.2025 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11: - цена контракта - 2 625,08 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.11.2025; - подрядная организация - ООО "Формула инновационного проектирования" - работы по контракту на отчетную дату ведутся с нарушением сроков. Муниципальный контаркт № 0187300013725000183 от 16.08.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МКУ "ЕДДС города Когалыма", расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 10/2: - цена контракта 1 129,0 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 24.12.2025; - подрядная организация - ООО «СК "Проектстрой»; - работы выполнены, ведется экспертиза.
|  | бюджет города Когалыма | 11875.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1129 |  | 0 |  | 0 |  | 8121.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2625.0817
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 45027.9 | 8716 | 8210.7358 | 8210.7358 | 18.2348 | 94.203 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3174 | 0 | 3940 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0 | КУМИ Невостребованные плановые ассигнования обусловлены выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 8716 | 8210.7358 | 8210.7358 | 18.2348 | 94.203 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3174 | 0 | 3940 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 45027.9 | 8716 | 8210.7358 | 8210.7358 | 18.2348 | 94.203 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3174 | 0 | 3940 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 8716 | 8210.7358 | 8210.7358 | 18.2348 | 94.203 | 3443.6 | 3054.685 | 5272.4 | 5156.0508 | 3174 |  | 3940 |  | 3271 |  | 4015.4 |  | 3878.6 |  | 3474.4 |  | 2745.8 |  | 3150 |  | 3700 |  | 4962.7
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 564175.4493 | 83521.4343 | 65128.2908 | 65128.2908 | 11.544 | 77.9779 | 31101.919 | 17495.1473 | 52419.5153 | 47633.1435 | 47263.5984 | 0 | 51354.66 | 0 | 49905.2314 | 0 | 46416.9031 | 0 | 49508.3751 | 0 | 43780.891 | 0 | 43300.5498 | 0 | 47941.8245 | 0 | 43933.2404 | 0 | 57248.7414 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 564175.4493 | 83521.4343 | 65128.2908 | 65128.2908 | 11.544 | 77.9779 | 31101.919 | 17495.1473 | 52419.5153 | 47633.1435 | 47263.5984 | 0 | 51354.66 | 0 | 49905.2314 | 0 | 46416.9031 | 0 | 49508.3751 | 0 | 43780.891 | 0 | 43300.5498 | 0 | 47941.8245 | 0 | 43933.2404 | 0 | 57248.7414 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 180310.9 | 29280.0887 | 26756.4787 | 26756.4787 | 14.8391 | 91.3811 | 10951.6041 | 8976.321 | 18328.4846 | 17780.1577 | 13920.7221 | 0 | 16440.6137 | 0 | 13870.7899 | 0 | 13551.8253 | 0 | 17011.8632 | 0 | 12301.1134 | 0 | 12468.4066 | 0 | 16547.0365 | 0 | 11592.942 | 0 | 23325.4986 | 0 | МКУ «УОДОМС» Остаток плана на 01.03.2026г. составляет 2523,61 тыс.руб., в том числе: 1) 987,60 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2025 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), страховые взносы, оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня, проезд в отпуск и обратно, компенсация стоимости путёвок на санаторно-курортное лечение; 2) 185,30 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 583,52 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 475,41 тыс.руб. - фактические расходы сложились меньше, чем было запланировано (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий и т.д.; 5) 186,60 тыс.руб. - по факту начисления налога на имущество; 5) 105,18 тыс.руб. - оплата по факту поставки товара (март 2026г.).
|  | бюджет города Когалыма | 180310.9 | 29280.0887 | 26756.4787 | 26756.4787 | 14.8391 | 91.3811 | 10951.6041 | 8976.321 | 18328.4846 | 17780.1577 | 13920.7221 |  | 16440.6137 |  | 13870.7899 |  | 13551.8253 |  | 17011.8632 |  | 12301.1134 |  | 12468.4066 |  | 16547.0365 |  | 11592.942 |  | 23325.4986
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 98976.5493 | 17203.7154 | 11535.585 | 11535.585 | 11.6549 | 67.0529 | 7578.6623 | 3048.1094 | 9625.0532 | 8487.4757 | 9504.5681 | 0 | 9904.3363 | 0 | 7985.135 | 0 | 7726.5045 | 0 | 8140.2781 | 0 | 7291.9162 | 0 | 6713.9494 | 0 | 7582.43 | 0 | 7545.3288 | 0 | 9378.3874 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 98976.5493 | 17203.7154 | 11535.585 | 11535.585 | 11.6549 | 67.0529 | 7578.6623 | 3048.1094 | 9625.0532 | 8487.4757 | 9504.5681 |  | 9904.3363 |  | 7985.135 |  | 7726.5045 |  | 8140.2781 |  | 7291.9162 |  | 6713.9494 |  | 7582.43 |  | 7545.3288 |  | 9378.3874 |  | МБУ «КСАТ» ВР 111, 112, 119 Экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакантных должностей, временной нетрудоспособностью сотрудников и фактическими начислениями ниже плановых. ВР 244 Неисполнение обусловлено переносом сроков поставки товаров (оказания услуг), экономией по результатам закупочных процедур и оплатой по фактически принятым обязательствам. ВР 247 Экономия сложилась в связи с фактическим потреблением энергоресурсов ниже запланированного объема и корректировкой начислений ресурсоснабжающими организациями. ВР 851, 852 Оплата произведена в пределах фактически предъявленных обязательств; начисления налогов, сборов и иных обязательных платежей оказались ниже плановых показателей.
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 257585.7 | 33371.0516 | 23790.6849 | 23790.6849 | 9.236 | 71.2914 | 11048.9189 | 4797.8382 | 22322.1327 | 18992.8467 | 21716.1954 | 0 | 22871.1063 | 0 | 25601.8462 | 0 | 22911.3569 | 0 | 21727.0328 | 0 | 21722.1924 | 0 | 21652.5249 | 0 | 21660.2891 | 0 | 22635.9036 | 0 | 21716.2009 | 0 | МКУ «ОЭХД» Неосвоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работников на больничных и наличием вакантных ставок (специалист по закупкам, уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 257585.7 | 33371.0516 | 23790.6849 | 23790.6849 | 9.236 | 71.2914 | 11048.9189 | 4797.8382 | 22322.1327 | 18992.8467 | 21716.1954 |  | 22871.1063 |  | 25601.8462 |  | 22911.3569 |  | 21727.0328 |  | 21722.1924 |  | 21652.5249 |  | 21660.2891 |  | 22635.9036 |  | 21716.2009
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 27302.3 | 3666.5786 | 3045.5422 | 3045.5422 | 11.1549 | 83.0622 | 1522.7338 | 672.8788 | 2143.8448 | 2372.6634 | 2122.1128 | 0 | 2138.6035 | 0 | 2447.4603 | 0 | 2227.2165 | 0 | 2629.2009 | 0 | 2465.669 | 0 | 2465.669 | 0 | 2152.069 | 0 | 2159.066 | 0 | 2828.6545 | 0 | МКУ «ЦОМУ города Когалыма» Счета на оплату выставлены контрагентами с нарушением сроков.
|  | бюджет города Когалыма | 27302.3 | 3666.5786 | 3045.5422 | 3045.5422 | 11.1549 | 83.0622 | 1522.7338 | 672.8788 | 2143.8448 | 2372.6634 | 2122.1128 |  | 2138.6035 |  | 2447.4603 |  | 2227.2165 |  | 2629.2009 |  | 2465.669 |  | 2465.669 |  | 2152.069 |  | 2159.066 |  | 2828.6545
исполнитель: главный специалист ОФЭОиК
Евдокимова Е.В. тел. 93-783
Note on B9: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без л/с администрации и т/с 08.01.90 исключаем
Note on C29: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без остатов прошлых лет по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 08.01.01 и 09.01.01