## март 2020
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма
Соисполнители | Муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма».
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной гороской среды в городе Когалыме» (сетевой график) на 31.03.2020
тыс.рублей
Основные мероприятия муниципальной программы | План на 2020 год, тыс.руб. | План на 31.03.2020 | Профинансировано на 31.03.2020 | Кассовый расход на 31.03.2020 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Задачи - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов города Когалыма; повышение уровня благоустройства общественных территорий города Когалыма (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий); повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Когалыма.
1.1. Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" (1, 2, 3, 4, 5, 6), всего | 77734.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 24583.45 | 0 | 21079.6 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32699.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.37 | 0 | 21079.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме (1,2,3), всего | 53150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21079.6 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": на основании приказа Комитета финансов Администрации города Когалыма от 07.02.2020 №19-О проведено закрытие плановых ассигнований на сумму 8 102,00 тыр.руб. В соответствии с решением Думы г.Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на благоустройство дворовых территорий в сумме 6 700 тыс.руб.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 21079.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [20 empty] | 21079.6
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 32071
1.1.2. Строительство, реконструкция, благоустройство общественных территорий в городе Когалыме (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (4,5,6), всего | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11620.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1. Реконструкция объекта "Городской пляж" (4,5), всего | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату размещен электронный аукцион извещение №0187300013720000058 от 27.03.2020 на выполнение второго этапа реконструкции объекта "Городской пляж". Дата проведения электронного аукциона 07.04.2020.
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 5055.6
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 7907.48
бюджет города Когалыма | 11620.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 11620.37
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 3240.77
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 15831.7 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 41.1325 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 41.6681 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Реконструкция объекта «Бульвар вдоль улицы Мира» | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": на отчетную дату ведется заключение муниципального контракта на разработку технических планов на объект.
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 203.5
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.2. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм | 13928.2 | 13928.2 | 13928.2 | 5424.27 | 38.9445 | 38.9445 | 0 | 0 | 13928.2 | 5424.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма: Сетевые графики не предоставлены
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 13928.2 | 13928.2 | 13928.2 | 5424.27 | 38.9445 | 38.9445 |  |  | 13928.2 | 5424.27
1.2.3. Выполнение работ по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Сквер «Фестивальный» | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2.4. Устройство архитектурных объектов на территории города Когалыма (в том числе ПИР, устройство основания, благоустройство) | 1700 | 1700 | 1700 | 1087.7 | 63.9824 | 63.9824 | 0 | 0 | 1700 | 1087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ОАиГ Администрации г.Когалыма: Сетевые графики не предоставлены
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
внебюджетные источники | 1700 | 1700 | 1700 | 1087.7 | 63.9824 | 63.9824 |  |  | 1700 | 1087.7
Всего по программе, всего | 93565.75 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 6.9598 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 24583.45 | 0 | 21079.6 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32903.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.37 | 0 | 21079.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
внебюджетные источники | 47699.2 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 13.6522 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
инвестиции в объекты муниципальной собственности, всего | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 41.6681 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 15628.2 | 15628.2 | 15628.2 | 6511.97 | 41.6681 | 41.6681 | 0 | 0 | 15628.2 | 6511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В том числе: |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Проекты, портфели проектов города Когалыма, всего: | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24583.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5055.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7907.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11620.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11620.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3240.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [14 empty] | А.Т.Бутаев
Исполнитель
ведущий инженер ОРЖКХ
МКУ "УЖКХ г.Когалыма"
И.А.Цыганкова
т.8(34667)93-790