## май 2026
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Развитие муниципальной службы в городе Когалыме" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2025-05-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 188309.39 | 85351.7101 | 62572.4695 | 62572.4695 | 33.2285 | 73.3113 | 20191.0868 | 11495.857 | 16619.686 | 15556.6079 | 11736.1463 | 10248.1915 | 23169.5499 | 12577.8752 | 13635.241 | 12693.9379 | 12225.0123 | 0 | 20502.6331 | 0 | 12088.8622 | 0 | 10627.655 | 0 | 15326.9155 | 0 | 11097.884 | 0 | 21088.7178 | 0
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 2690.1 | 2406.686 | 2406.686 | 40.3042 | 89.4646 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 330.5889 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 1611.9106 | 1501.9914 | 1501.9914 | 35.8916 | 93.1808 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 261.016 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 290.4534 | 0 | 135.918 | 0 | 208.3607 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 178153.29 | 81049.6995 | 58663.7922 | 58663.7922 | 32.9288 | 72.38 | 19270.4174 | 10810.2282 | 15666.399 | 14654.9867 | 11081.2283 | 9511.8906 | 22169.6398 | 11584.3536 | 12862.015 | 12102.3331 | 11476.7943 | 0 | 18830.307 | 0 | 11188.892 | 0 | 9922.812 | 0 | 14742.4621 | 0 | 10511.966 | 0 | 20430.3571 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности»/ Мероприятие (результат) «Повышена квалификация руководителей и специалистов органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности» | Всего | 455 | 46.71 | 46.7078 | 46.7078 | 10.2655 | 99.9953 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 62.6786 | 0 | 15.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0779 | 0 | В мае организовано обучение 1 муниципального служащего (тема: Мобилизационная подготовка в муниципальных образованиях).
|  | бюджет города Когалыма | 455 | 46.71 | 46.7078 | 46.7078 | 10.2655 | 99.9953 | 0 | 0 | 5.21 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 41.5 | 62.6786 | 0 | 15.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.0779 | 0
2. | Направление (подпрограмма) «Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер, способствующих совершенствованию управления кадровым составом, повышению результативности и эффективности, а также престижа муниципальной службы в городе Когалыме, совершенствование антикоррупционных механизмов в системе муниципальной службы»/ | Всего | 43421.19 | 20872.3019 | 12540.2196 | 12540.2196 | 28.8804 | 60.0807 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 2397.908 | 2818.4068 | 1996.2157 | 0 | 6769.8872 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3296.4981 | 0 | 941.03 | 0 | 7570.3472 | 0 | Экономия денежных средств сложилась в связи тем что: 1. Снижена страховая премия по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. 2. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок.
|  | бюджет города Когалыма | 43421.19 | 20872.3019 | 12540.2196 | 12540.2196 | 28.8804 | 60.0807 | 3921.4134 | 2058.1895 | 4019.549 | 2122.361 | 1899.6243 | 2045.9382 | 8633.8072 | 3495.3242 | 2397.908 | 2818.4068 | 1996.2157 | 0 | 6769.8872 | 0 | 967.805 | 0 | 1007.105 | 0 | 3296.4981 | 0 | 941.03 | 0 | 7570.3472 | 0
2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление переданных государственных полномочий в области регистрации актов гражданского состояния» / Мероприятие (результат) «Исполнены переданные государственные полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния» | Всего | 10156.1 | 4302.0106 | 3908.6773 | 3908.6773 | 38.486 | 90.857 | 920.6695 | 685.6288 | 953.287 | 901.6212 | 654.918 | 736.301 | 999.9101 | 993.5216 | 773.226 | 591.6049 | 748.218 | 0 | 1672.3261 | 0 | 899.9702 | 0 | 704.843 | 0 | 584.4534 | 0 | 585.918 | 0 | 658.3607 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени).
|  | федеральный бюджет | 5971.3 | 2690.1 | 2406.686 | 2406.686 | 40.3042 | 89.4646 | 450 | 425.1 | 450 | 286.3634 | 474.839 | 558.1337 | 781.661 | 806.5 | 533.6 | 330.5889 | 450 | 0 | 627.1 | 0 | 560.1 | 0 | 450 | 0 | 294 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0
|  | бюджет автономного округа | 4184.8 | 1611.9106 | 1501.9914 | 1501.9914 | 35.8916 | 93.1808 | 470.6695 | 260.5288 | 503.287 | 615.2578 | 180.079 | 178.1673 | 218.2491 | 187.0216 | 239.626 | 261.016 | 298.218 | 0 | 1045.2261 | 0 | 339.8702 | 0 | 254.843 | 0 | 290.4534 | 0 | 135.918 | 0 | 208.3607 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Направление (подпрограмма) «Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)»
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма» / Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма (глава города Когалыма, заместители главы города Когалыма, управление по общим вопросам, юридическое управление, специальный сектор, отдел финансово-экономического обеспечения и контроля, отдел муниципального контроля Администрации города Когалыма» | Всего | 134277.1 | 60130.6876 | 46076.8647 | 46076.8647 | 34.3148 | 76.6279 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 9242.4263 | 9417.9 | 0 | 12044.8864 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12529.932 | 0 | Мероприятие предполагает финансовое обеспечение деятельности должностных лиц и структурных подразделений Администрации города Когалыма: - неисполнение по заработной плате и начислениям по оплате труда (оплата произведена согласно фактически отработанного времени), наличия вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
|  | бюджет города Когалыма | 134277.1 | 60130.6876 | 46076.8647 | 46076.8647 | 34.3148 | 76.6279 | 15349.004 | 8752.0387 | 11641.64 | 12527.4179 | 9181.604 | 7465.9524 | 13535.8326 | 8089.0294 | 10422.607 | 9242.4263 | 9417.9 | 0 | 12044.8864 | 0 | 10221.087 | 0 | 8915.707 | 0 | 11445.964 | 0 | 9570.936 | 0 | 12529.932 | 0