## 2026 год
Постановление Администрации г.Когалыма от 26.12.2024 №2612 "Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма"
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2026 год | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 610860.2417 | 87189.4607 | 23673.747 | 23673.747 | 3.8755 | 27.1521 | 38953.0771 | 23673.747 | 55559.9403 | 0 | 48873.4387 | 0 | 55845.6735 | 0 | 52073.4561 | 0 | 48694.9166 | 0 | 51756.9144 | 0 | 45223.9469 | 0 | 44127.2606 | 0 | 50537.1146 | 0 | 46502.0946 | 0 | 72712.4083 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 610860.2417 | 87189.4607 | 23673.747 | 23673.747 | 3.8755 | 27.1521 | 38953.0771 | 23673.747 | 55559.9403 | 0 | 48873.4387 | 0 | 55845.6735 | 0 | 52073.4561 | 0 | 48694.9166 | 0 | 51756.9144 | 0 | 45223.9469 | 0 | 44127.2606 | 0 | 50537.1146 | 0 | 46502.0946 | 0 | 72712.4083 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 52643.9417 | 52643.9417 | 3123.9147 | 3123.9147 | 5.934 | 5.934 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4313.2093 | 0 | 3988.9966 | 0 | 5000.9093 | 0 | 3182.985 | 0 | 2911.3093 | 0 | 3376.085 | 0 | 2087.8093 | 0 | 2330.5065 | 0 | 3597.6858 | 0 | 3159.5397 | 0 | 14287.3479 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 52643.9417 | 52643.9417 | 3123.9147 | 3123.9147 | 5.934 | 5.934 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4313.2093 | 0 | 3988.9966 | 0 | 5000.9093 | 0 | 3182.985 | 0 | 2911.3093 | 0 | 3376.085 | 0 | 2087.8093 | 0 | 2330.5065 | 0 | 3597.6858 | 0 | 3159.5397 | 0 | 14287.3479 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе | Всего | 48889.86 | 48889.86 | 3123.9147 | 3123.9147 | 6.3897 | 6.3897 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4313.2093 | 0 | 3988.9966 | 0 | 3871.9093 | 0 | 3182.985 | 0 | 2911.3093 | 0 | 3376.085 | 0 | 2087.8093 | 0 | 2330.5065 | 0 | 3597.6858 | 0 | 3159.5397 | 0 | 11662.2661 | 0 | Коммунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию объектов муниципальной собственности произведены за фактически оказанные услуги на основании счетов и УПД.
|  | бюджет города Когалыма | 48889.86 | 48889.86 | 3123.9147 | 3123.9147 | 6.3897 | 6.3897 | 4407.5581 | 3123.9147 | 4313.2093 |  | 3988.9966 |  | 3871.9093 |  | 3182.985 |  | 2911.3093 |  | 3376.085 |  | 2087.8093 |  | 2330.5065 |  | 3597.6858 |  | 3159.5397 |  | 11662.2661
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 3754.0817 | 3754.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625.0817 | 0 | Муниципальный контракт №0187300013725000111 от 17.06.2025 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11: - цена контракта - 2 625,08 тыс. руб. - сроки выполнения работ по 26.11.2025; - подрядная организация - ООО "Формула инновационного проектирования" - работы по контракту на отчетную дату ведутся с нарушением сроков. Муниципальный контаркт № 0187300013725000183 от 16.08.2025 на выполнение работ по разработке проектной документации для выполнения капитального ремонта здания МКУ "ЕДДС города Когалыма", расположенного по адресу: город Когалым, улица Молодежная, дом 10/2: - цена контракта 1 129,0 тыс. руб.; - сроки выполнения работ по 24.12.2025; - подрядная организация - ООО «СК "Проектстрой»; - работы выполнены, ведется экспертиза.
|  | бюджет города Когалыма | 3754.0817 | 3754.0817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2625.0817
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 45027.9 | 3443.6 | 3054.685 | 3054.685 | 6.784 | 88.7061 | 3443.6 | 3054.685 | 5152.4 | 0 | 3174 | 0 | 4060 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0 | Невостребованные плановые ассигнования обусловлены выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 3443.6 | 3054.685 | 3054.685 | 6.784 | 88.7061 | 3443.6 | 3054.685 | 5152.4 | 0 | 3174 | 0 | 4060 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 45027.9 | 3443.6 | 3054.685 | 3054.685 | 6.784 | 88.7061 | 3443.6 | 3054.685 | 5152.4 | 0 | 3174 | 0 | 4060 | 0 | 3271 | 0 | 4015.4 | 0 | 3878.6 | 0 | 3474.4 | 0 | 2745.8 | 0 | 3150 | 0 | 3700 | 0 | 4962.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 45027.9 | 3443.6 | 3054.685 | 3054.685 | 6.784 | 88.7061 | 3443.6 | 3054.685 | 5152.4 |  | 3174 |  | 4060 |  | 3271 |  | 4015.4 |  | 3878.6 |  | 3474.4 |  | 2745.8 |  | 3150 |  | 3700 |  | 4962.7
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 513188.4 | 31101.919 | 17495.1473 | 17495.1473 | 3.4091 | 56.251 | 31101.919 | 17495.1473 | 46094.331 | 0 | 41710.4422 | 0 | 46784.7642 | 0 | 45619.471 | 0 | 41768.2074 | 0 | 44502.2293 | 0 | 39661.7377 | 0 | 39050.9541 | 0 | 43789.4288 | 0 | 39642.5548 | 0 | 53462.3605 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 513188.4 | 31101.919 | 17495.1473 | 17495.1473 | 3.4091 | 56.251 | 31101.919 | 17495.1473 | 46094.331 | 0 | 41710.4422 | 0 | 46784.7642 | 0 | 45619.471 | 0 | 41768.2074 | 0 | 44502.2293 | 0 | 39661.7377 | 0 | 39050.9541 | 0 | 43789.4288 | 0 | 39642.5548 | 0 | 53462.3605 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 176093.3 | 10951.6041 | 8976.321 | 8976.321 | 5.0975 | 81.9635 | 10951.6041 | 8976.321 | 17191.242 | 0 | 12988.979 | 0 | 16660.1311 | 0 | 13135.306 | 0 | 12946.5427 | 0 | 16474.9306 | 0 | 12167.3733 | 0 | 12266.224 | 0 | 16418.0539 | 0 | 11325.6696 | 0 | 23567.2439 | 0 | Остаток плана на 01.02.2026г. составляет 1975,28 тыс.руб., в том числе: 1) 1321,79 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2025 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту); 2) 189,63 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 113,36 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 102 тыс.руб. - в в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 5) 248,39 тыс.руб. Экономия по торгам (приобретение неисключительных прав на ПО и оргтехники, оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на систему видеонаблюдения, исследование проб сточных вод и т.д.).
|  | бюджет города Когалыма | 176093.3 | 10951.6041 | 8976.321 | 8976.321 | 5.0975 | 81.9635 | 10951.6041 | 8976.321 | 17191.242 |  | 12988.979 |  | 16660.1311 |  | 13135.306 |  | 12946.5427 |  | 16474.9306 |  | 12167.3733 |  | 12266.224 |  | 16418.0539 |  | 11325.6696 |  | 23567.2439
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 91634 | 7578.6623 | 3048.1094 | 3048.1094 | 3.3264 | 40.2196 | 7578.6623 | 3048.1094 | 8751.6426 | 0 | 8479.6615 | 0 | 8691.4297 | 0 | 7508.2284 | 0 | 7259.5979 | 0 | 7247.5715 | 0 | 6883.0096 | 0 | 6243.0427 | 0 | 7135.5233 | 0 | 7098.4222 | 0 | 8757.2085 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 91634 | 7578.6623 | 3048.1094 | 3048.1094 | 3.3264 | 40.2196 | 7578.6623 | 3048.1094 | 8751.6426 |  | 8479.6615 |  | 8691.4297 |  | 7508.2284 |  | 7259.5979 |  | 7247.5715 |  | 6883.0096 |  | 6243.0427 |  | 7135.5233 |  | 7098.4222 |  | 8757.2085 |  | Отклонение от плана составляет 4 530,553 тыс.руб. в том числе: 1. 623,181 тыс.руб - оплата труда гражданского персонала и начисления на них - обусловлено наличием вакансий, оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту, проезд в отпуск и обратно; 2. 9,810 тыс. руб. - услуги связи - оплата по факту на основании счетов-фактур 3. 805,232 тыс.руб.- оплата за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 4. 289,230 тыс. руб. – прочие работы, услуги - оплата обслуживания программных продуктов, охрана базы,техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 5. 59,591 тыс.руб. - страхование - оплата за фактически застрахованные автомобили 6. 1 044,122 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости материальных запасов - оплата факту поставки товаров и выставленным счетам; 7. 327,227 тыс. руб. - налоги, пошлины и сборы -оплата будет произведена согласно деклараций 8. 8,549 тыс. руб. - арендная плата за пользованием имуществом - оплата по факту согласно выставленным счетам 9. 518,685 тыс.руб. - работы, услуги по содержанию имущества - оплата по факту на основе выставленных счетов 10. 6,181 тыс. руб. - прочие социальные пособия - по факту предоставления документов 11. 77,700 тыс. руб. - не исполнение субсидии по статье суточные расходы возникло в связи с сокращением количества командировок. 12. 737,165 тыс. руб. - начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в месяце, следующем за отчетным; 13. 3,880 тыс.руб. - прочие не социальные выплаты в натуральной форме - (приобретение спец.питания) оплата произведена согласно поданных заявок на поставку молока.
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 218162.3 | 11048.9189 | 4797.8382 | 4797.8382 | 2.1992 | 43.4236 | 11048.9189 | 4797.8382 | 18097.8365 | 0 | 18120.0071 | 0 | 19294.9181 | 0 | 22528.7945 | 0 | 19335.1685 | 0 | 18150.8446 | 0 | 18146.004 | 0 | 18076.3366 | 0 | 18084.1008 | 0 | 19059.7153 | 0 | 18219.6551 | 0 | Неосвоение плановых ассигнований обусловлено нахождением работников на больничных и наличием вакантных ставок (специалист по закупкам,уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 218162.3 | 11048.9189 | 4797.8382 | 4797.8382 | 2.1992 | 43.4236 | 11048.9189 | 4797.8382 | 18097.8365 |  | 18120.0071 |  | 19294.9181 |  | 22528.7945 |  | 19335.1685 |  | 18150.8446 |  | 18146.004 |  | 18076.3366 |  | 18084.1008 |  | 19059.7153 |  | 18219.6551
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 27298.8 | 1522.7338 | 672.8788 | 672.8788 | 2.4649 | 44.1889 | 1522.7338 | 672.8788 | 2053.6099 | 0 | 2121.7946 | 0 | 2138.2854 | 0 | 2447.1421 | 0 | 2226.8983 | 0 | 2628.8828 | 0 | 2465.3508 | 0 | 2465.3508 | 0 | 2151.7508 | 0 | 2158.7478 | 0 | 2918.253 | 0 | Оплата поставщикам, планируемая в январе оплачена в феврале 2026года.
|  | бюджет города Когалыма | 27298.8 | 1522.7338 | 672.8788 | 672.8788 | 2.4649 | 44.1889 | 1522.7338 | 672.8788 | 2053.6099 |  | 2121.7946 |  | 2138.2854 |  | 2447.1421 |  | 2226.8983 |  | 2628.8828 |  | 2465.3508 |  | 2465.3508 |  | 2151.7508 |  | 2158.7478 |  | 2918.253
исполнитель: главный специалист ОФЭОиК
Евдокимова Е.В. тел. 93-783
Note on B9: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без л/с администрации и т/с 08.01.90 исключаем
Note on C29: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без остатов прошлых лет по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 08.01.01 и 09.01.01