## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2021 год | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (показатели 1, 2, 11, 12, 14, 28 )
Всего | 2979.73 | 972.5 | 535.4 | 535.4 | 17.9681 | 55.054 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 177 | 445.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 405.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 972.5 | 535.4 | 535.4 | 18.7236 | 55.054 | 200 | 0 | 395.5 | 67.3 | 177 | 445.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 752 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2264.73 | 587.5 | 150.4 | 150.4 | 6.641 | 25.6 | 200 | 0 | 10.5 | 67.3 | 177 | 60.6 | 0 | 22.5 | 200 | 0 | 165.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 662 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 587.5 | 150.4 | 150.4 | 7.0133 | 25.6 | 200 |  | 10.5 | 67.3 | 177 | 60.6 |  | 22.5 | 200 |  | 45 | [7 empty] | 850 |  |  |  | 662 |  | Экономия плановых ассигнований 437,1 тыс. рублей в связи с отменой выезда на окружные олимпиады | 437.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [10 empty] | 120.23
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Освоение средств - март 2021 г. Постановление № 455 от 03.03.2021
Всего | 715 | 385 | 385 | 385 | 53.8462 | 100 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 715 | 385 | 385 | 385 | 53.8462 | 100 |  |  | 385 |  |  | 385 |  |  |  |  | 240 | [11 empty] | 90 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.1.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей." (показатель 4)
Всего | 80739.3 | 46682.7 | 46682.7 | 46682.7 | 57.8191 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3302.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 46682.7 | 46682.7 | 46682.7 | 57.8191 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3302.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 80739.3 | 46682.7 | 46682.7 | 46682.7 | 57.8191 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 7893.6 | 0 | 5697 | 0 | 4931.2 | 0 | 4848.9 | 0 | 4224.4 | 0 | 3158.6 | 0 | 3302.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 80739.3 | 46682.7 | 46682.7 | 46682.7 | 57.8191 | 100 | 8758.4 | 8758.4 | 9653.7 | 9653.7 | 6933.1 | 6933.1 | 13039.4 | 13039.4 | 8298.1 | 8298.1 | 7893.6 |  | 5697 |  | 4931.2 |  | 4848.9 |  | 4224.4 |  | 3158.6 |  | 3302.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (показатели 3, 15, 27, 29)
Всего | 2034461.5 | 1154809.7 | 1122260.1 | 1122260.1 | 55.1625 | 97.1814 | 141923.4 | 136418.1 | 249227.2 | 237702.3 | 197390.9 | 202967.2 | 188480 | 180643.1 | 377788.2 | 364529.4 | 176583.7 | 0 | 116236.3 | 0 | 80622.8 | 0 | 117545.8 | 0 | 133200.6 | 0 | 120015.9 | 0 | 135446.7 | 0
бюджет автономного округа | 1612510.7 | 915337.8 | 894824.6 | 894824.6 | 55.4926 | 97.7589 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 158360.8 | 150200.6 | 143522.4 | 330720.4 | 326530 | 154470.3 | 0 | 95751.8 | 0 | 65577.2 | 0 | 99812.6 | 0 | 107874.7 | 0 | 95399.4 | 0 | 78286.9 | 0
бюджет города Когалыма | 367022.1 | 200844.7 | 198897.2 | 198897.2 | 54.1922 | 99.0303 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 36518.1 | 37286.7 | 34204.1 | 33254.1 | 30766.8 | 30639 | 22113.4 | 0 | 20484.5 | 0 | 15045.6 | 0 | 13657.9 | 0 | 21250.7 | 0 | 20541.3 | 0 | 53084 | 0
федеральный бюджет | 48903.1 | 32602.2 | 22822.9 | 22822.9 | 46.6696 | 70.0042 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 6025.6 | 6025 | 5715.4 | 5715.4 | 94.852 | 94.8614 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2017290.7 | 1145357 | 1116406.1 | 1116406.1 | 55.3419 | 97.4723 | 140493.4 | 136418.1 | 247797.2 | 236407.1 | 195960.9 | 201459 | 187050 | 179124.2 | 374055.5 | 362997.7 | 176303.7 | 0 | 115956.3 | 0 | 79192.8 | 0 | 116115.8 | 0 | 131770.6 | 0 | 118585.9 | 0 | 134008.6 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 28 950,9 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений | 28950.9
бюджет автономного округа | 1595339.9 | 905885.1 | 888970.6 | 888970.6 | 55.723 | 98.1328 | 97670.7 | 97670.7 | 177088.6 | 167445.5 | 155367.5 | 156852.6 | 148770.6 | 142003.5 | 326987.7 | 324998.3 | 154190.3 |  | 95471.8 |  | 64147.2 |  | 98382.6 |  | 106444.7 |  | 93969.4 |  | 76848.8
бюджет города Когалыма | 367022.1 | 200844.7 | 198897.2 | 198897.2 | 54.1922 | 99.0303 | 38747.4 | 38747.4 | 60608.3 | 58970 | 36518.1 | 37286.7 | 34204.1 | 33254.1 | 30766.8 | 30639 | 22113.4 |  | 20484.5 |  | 15045.6 |  | 13657.9 |  | 21250.7 |  | 20541.3 |  | 53084
федеральный бюджет | 48903.1 | 32602.2 | 22822.9 | 22822.9 | 46.6696 | 70.0042 | 4075.3 |  | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 | [6 empty] | 4075.3 |  | 4075.2 |  | 4075.2 |  | 4075.2
привлеченные средства | 6025.6 | 6025 | 5715.4 | 5715.4 | 94.852 | 94.8614 |  |  | 6025 | 2301.8 |  | 3413.6 | [16 empty] | 0.6
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 3360 | 1400 | 1148 | 1148 | 34.1667 | 82 | 280 | 0 | 280 | 244 | 280 | 296 | 280 | 300 | 280 | 308 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0 | 280 | 0
бюджет автономного округа | 3360 | 1400 | 1148 | 1148 | 34.1667 | 82 | 280 |  | 280 | 244 | 280 | 296 | 280 | 300 | 280 | 308 | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 |  | 280 | 0 | 280 |  | Денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Всего освоено 1148,0 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов. 67 детей х 4000 руб. в месяц за январь, 68 детей х 4000 за февраль, 75 детей х 4000 за март. 77 детей х 4000 за апрель | 252
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 13810.8 | 8052.7 | 4706 | 4706 | 34.0748 | 58.44 | 1150 | 0 | 1150 | 1051.2 | 1150 | 1212.2 | 1150 | 1218.9 | 3452.7 | 1223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1150 | 0 | 1158.1 | 0
бюджет автономного округа | 13810.8 | 8052.7 | 4706 | 4706 | 34.0748 | 58.44 | 1150 |  | 1150 | 1051.2 | 1150 | 1212.2 | 1150 | 1218.9 | 3452.7 | 1223.7 |  |  |  |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1150 |  | 1158.1 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Всего в рамках данного мероприятия освоено 4 706,0 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (показатель 26, 29)
Всего | 52981.4 | 7775.3 | 7729.2 | 7729.2 | 14.5885 | 99.4071 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 105 | 105 | 5342.4 | 5336.8 | 3024.9 | 2274.9 | 14030.3 | 0 | 7911.5 | 0 | 2852.2 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 19117.3 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 30439,4 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 12445,1 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 17994,3 тыс. руб.; МБ - 4148,3 тыс. руб. - софинансирование питание. Освоено ОБ - 1002,8 т.руб. + МБ - 334,0 т. руб. -организация питания в весенних пришкольных лагерях (1050 детей).
бюджет автономного округа | 30439.4 | 1002.8 | 1002.8 | 1002.8 | 3.2944 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.8 | 1002.8 | 0 | 0 | 7130.7 | 0 | 6930.4 | 0 | 2565.1 | 0 | 0 | 0 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 12315.3 | 0
бюджет города Когалыма | 18542 | 2772.5 | 2726.4 | 2726.4 | 14.7039 | 98.3372 | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 105 | 105 | 339.6 | 334 | 3024.9 | 2274.9 | 6899.6 | 0 | 981.1 | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 6802 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4148.3 | 334 | 334 | 334 | 8.0515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 50445.3 | 7701.8 | 7701.8 | 7701.8 | 15.2676 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 5336.8 | 5336.8 | 2260 | 2260 | 13388.9 | 0 | 7086.9 | 0 | 2565.1 | 0 | 0 | 0 | 585.3 | 0 | 0 | 0 | 19117.3 | 0
бюджет автономного округа | 30051.8 | 1002.8 | 1002.8 | 1002.8 | 3.3369 | 100 | [6 empty] | 1002.8 | 1002.8 |  |  | 7130.7 |  | 6542.8 |  | 2565.1 |  |  |  | 495.1 |  |  |  | 12315.3
бюджет города Когалыма | 16393.5 | 2699 | 2699 | 2699 | 16.4638 | 100 |  |  |  |  | 105 | 105 | 334 | 334 | 2260 | 2260 | 6258.2 |  | 544.1 | [5 empty] | 90.2 |  |  |  | 6802
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4019 | 334 | 334 | 334 | 8.3105 | 100 | [6 empty] | 334 | 334 | [14 empty] | 3685
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 100 | 100 | [6 empty] | 4000 | 4000
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 767.1 | 59.4 | 18.9 | 18.9 | 2.4638 | 31.8182 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 14.9 | 190.8 | 0 | 516.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 387.6 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 387.6
бюджет города Когалыма | 379.5 | 59.4 | 18.9 | 18.9 | 4.9802 | 31.8182 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  | 55.4 | 14.9 | 190.8 |  | 129.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 129.3 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 129.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1769 | 14.1 | 8.5 | 8.5 | 0.4805 | 60.2837 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 709.5 | 0 | 450.6 | 0 | 307.7 | 0 | 287.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1769 | 14.1 | 8.5 | 8.5 | 0.4805 | 60.2837 |  |  | 8.5 | 8.5 |  |  | 5.6 |  | 709.5 |  | 450.6 |  | 307.7 |  | 287.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Основное меропиятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка" (показатели 4, 5, 6, 16,17, 28, 29)
Всего | 59264.3 | 6231.9 | 31171 | 31171 | 52.5966 | 500.1845 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6233.9 | 6233.9 | 6232.9 | 6232.9 | 6231.9 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 9297.4 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56640.1 | 6231.9 | 31171 | 31171 | 55.0334 | 500.1845 | 6231.9 | 6231.9 | 6240.4 | 6240.4 | 6233.9 | 6233.9 | 6232.9 | 6232.9 | 6231.9 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6231.9 | 0 | 6673.2 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
федеральный бюджет | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.5.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия.
Всего | 340 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 3.3824 | 100 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 228.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 340 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 3.3824 | 100 |  |  | 8.5 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | [6 empty] | 100 |  |  |  | 228.5
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия плановых ассигнований т.к. финансирование производится в соответствии с заявкой уполномоченной организации на основании счетов поставщиков образовательных услуг.
Всего | 56087.3 | 31159.5 | 31159.5 | 31159.5 | 55.5554 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6232 | 0 | 6232 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 31159.5 | 31159.5 | 31159.5 | 55.5554 | 100 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | [6 empty] | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6232 |  | 6232
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3.Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | [30 empty] | Финансовое обеспечение мероприятий по созданию 450 новых мест дополнительного образования детей в пределах федерального проекта "Успех каждого ребенка" национальног проекта "Образование"
Всего | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1600.8 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1600.8
бюджет города Когалыма | 212.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 212.8
федеральный бюджет | 1023.4 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1023.4
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2230426.23 | 1216472.1 | 1208378.4 | 1208378.4 | 54.177 | 99.3347 | 157113.7 | 151408.4 | 265529.3 | 253676.2 | 210839.9 | 216684.8 | 213094.7 | 205274.7 | 395543.1 | 381334.3 | 198912.83 | 0 | 129844.8 | 0 | 88506.2 | 0 | 128626.6 | 0 | 148157.7 | 0 | 129406.5 | 0 | 164850.9 | 0
бюджет автономного округа | 1644550.9 | 916340.6 | 895827.4 | 895827.4 | 54.4725 | 97.7614 | 99100.7 | 97670.7 | 178518.6 | 168740.7 | 156797.5 | 158360.8 | 151203.4 | 144525.2 | 330720.4 | 326530 | 161601 | 0 | 102682.2 | 0 | 68142.3 | 0 | 99812.6 | 0 | 109970.6 | 0 | 95399.4 | 0 | 90602.2 | 0
бюджет города Когалыма | 525803 | 257504.3 | 280012.7 | 280012.7 | 53.2543 | 108.741 | 53937.7 | 53737.7 | 76910.4 | 74943.9 | 49967.1 | 51004.3 | 53816 | 52882.9 | 48521.7 | 47443.9 | 37191.6 | 0 | 27162.6 | 0 | 20363.9 | 0 | 24738.7 | 0 | 33088.5 | 0 | 29931.9 | 0 | 70172.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 4148.3 | 334 | 334 | 334 | 8.0515 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | 0
федеральный бюджет | 49926.5 | 32602.2 | 22822.9 | 22822.9 | 45.713 | 70.0042 | 4075.3 | 0 | 4075.3 | 7689.8 | 4075.3 | 3906.1 | 4075.3 | 3866.6 | 16301 | 7360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4075.3 | 0 | 5098.6 | 0 | 4075.2 | 0 | 4075.2 | 0
привлеченные средства | 10145.83 | 10025 | 9715.4 | 9715.4 | 95.7576 | 96.9117 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося" (показатель 7)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств молодежи" (показатель 18, 19, 20)
Всего | 1494.8 | 984.6 | 380.4 | 380.4 | 25.4482 | 38.635 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 92.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 24.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1494.8 | 984.6 | 380.4 | 380.4 | 25.4482 | 38.635 | 0 | 0 | 174 | 77.3 | 634.3 | 92.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 24.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств молодёжи | [30 empty] | Экономия плановых ассигнований в связи с изменением срока проведения мероприятий
Всего | 1394.8 | 884.6 | 280.4 | 280.4 | 20.1032 | 31.6979 | 0 | 0 | 74 | 12.3 | 634.3 | 57.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 24.7 | 0 | 0 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | 59.5 | 0 | 178 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1394.8 | 884.6 | 280.4 | 280.4 | 20.1032 | 31.6979 |  |  | 74 | 12.3 | 634.3 | 57.1 | 11.7 | 186.3 | 164.6 | 24.7 |  |  | 227.7 |  |  |  | 59.5 |  | 178 |  | 45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 65 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 65 |  | 35
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для повышения уровня потенциала и созидательной активности молодёжи" (показатели 8, 9)
Всего | 2393.3 | 1031.5 | 354.4 | 354.4 | 14.808 | 34.3577 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 84.6 | 135 | 0 | 471.5 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 387.1 | 0 | 298.9 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2393.3 | 1031.5 | 354.4 | 354.4 | 14.808 | 34.3577 | 0 | 0 | 296.2 | 269.8 | 128.8 | 84.6 | 135 | 0 | 471.5 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 387.1 | 0 | 298.9 | 0 | 150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и поддержке созидательной активности молодёжи, добровольчества | [30 empty] | Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые Дню космонавтики; Молодежный слет-фестиваль "Перекресток"; Молодежный форум
Всего | 1430 | 833.5 | 319.1 | 319.1 | 22.3147 | 38.2843 | 0 | 0 | 292.9 | 266.5 | 61.1 | 52.6 | 8 | 0 | 471.5 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8 | 0 | 51.8 | 0 | 298.9 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 1430 | 833.5 | 319.1 | 319.1 | 22.3147 | 38.2843 |  |  | 292.9 | 266.5 | 61.1 | 52.6 | 8 |  | 471.5 |  | 122 | [5 empty] | 123.8 |  | 51.8 |  | 298.9
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 813.3 | 198 | 35.3 | 35.3 | 4.3403 | 17.8283 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 67.7 | 32 | 127 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [24 empty] | Волонтерский проект "Свет в окне" ; Акция гражданско-патриотического направления; Акция социально-культурного направления
бюджет города Когалыма | 813.3 | 198 | 35.3 | 35.3 | 4.3403 | 17.8283 |  |  | 3.3 | 3.3 | 67.7 | 32 | 127 |  |  |  | 280 | [7 empty] | 335.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (показатели 8, 9, 20)
Всего | 34419.8 | 15611.3 | 13220.6 | 13220.6 | 38.4099 | 84.6861 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 0 | 3428.2 | 0 | 2079.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 2969.3 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34419.8 | 15611.3 | 13220.6 | 13220.6 | 38.4099 | 84.6861 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 0 | 3428.2 | 0 | 2079.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 2969.3 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 34419.8 | 15611.3 | 13220.6 | 13220.6 | 38.4099 | 84.6861 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 | 0 | 3428.2 | 0 | 2079.2 | 0 | 2133.3 | 0 | 2969.3 | 0 | 2402.3 | 0 | 2503.8 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 34419.8 | 15611.3 | 13220.6 | 13220.6 | 38.4099 | 84.6861 | 2945.3 | 1558.4 | 3576.4 | 3745.5 | 2920.7 | 2471.7 | 3170 | 3280.1 | 2998.9 | 2164.9 | 3292.4 |  | 3428.2 |  | 2079.2 |  | 2133.3 |  | 2969.3 |  | 2402.3 |  | 2503.8
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4. Основное мероприятие "Региональный проект "Социальная активность" (показатели 8, 9, 10)
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 2 | 2 | 18.1818 | 28.5714 | 2 |  | 2 |  |  |  | 3 | 2 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность". Экономия в связи с отменой проведения мероприятий
3.5. Основное мероприятие «Благоустройство, реконструкция, ремонт (в том числе капитальный) объектов, а также муниципального имущества, расположенного на объектах, переданных муниципальному учреждению сферы моложежной политики» (показатель 30)
Всего | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.1. Ремонт облицовки плит с объемными буквами, расположенных по ул. Сибирской в г. Когалыме
Всего | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9652.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [16 empty] | 9652.5 | [7 empty] | Ведется подготовка аукционной документации
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 47971.4 | 17627.4 | 13955.4 | 13955.4 | 29.0911 | 79.1688 | 2947.3 | 1558.4 | 4048.6 | 4092.6 | 3683.8 | 2648.4 | 3319.7 | 3468.4 | 3635 | 2189.6 | 3694.4 | 0 | 3655.9 | 0 | 2081.2 | 0 | 11969.1 | 0 | 3534.4 | 0 | 2748.2 | 0 | 2653.8 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47971.4 | 17627.4 | 13955.4 | 13955.4 | 29.0911 | 79.1688 | 2947.3 | 1558.4 | 4048.6 | 4092.6 | 3683.8 | 2648.4 | 3319.7 | 3468.4 | 3635 | 2189.6 | 3694.4 | 0 | 3655.9 | 0 | 2081.2 | 0 | 11969.1 | 0 | 3534.4 | 0 | 2748.2 | 0 | 2653.8 | 0
федеральный бюджет | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (показатели 1, 4, 17)
Всего | 54815.7 | 27111.7 | 22370.4 | 22370.4 | 40.8102 | 82.512 | 4713.9 | 4702.2 | 4187.3 | 3634.2 | 4083 | 3426.3 | 5647.6 | 5447.8 | 8479.9 | 5159.9 | 7497 | 0 | 4337.8 | 0 | 1479.7 | 0 | 2547.9 | 0 | 4771.4 | 0 | 3464.1 | 0 | 3606.1 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 54815.7 | 27111.7 | 22370.4 | 22370.4 | 40.8102 | 82.512 | 4713.9 | 4702.2 | 4187.3 | 3634.2 | 4083 | 3426.3 | 5647.6 | 5447.8 | 8479.9 | 5159.9 | 7497 | 0 | 4337.8 | 0 | 1479.7 | 0 | 2547.9 | 0 | 4771.4 | 0 | 3464.1 | 0 | 3606.1 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 39423.4 | 20387.5 | 15646.2 | 15646.2 | 39.6876 | 76.7441 | 3932.1 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2815.7 | 2159 | 4418.7 | 4218.9 | 6416 | 3096 | 5772 | 0 | 3417 | 0 | 756.6 | 0 | 1628 | 0 | 3451.6 | 0 | 2159 | 0 | 1851.7 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 39423.4 | 20387.5 | 15646.2 | 15646.2 | 39.6876 | 76.7441 | 3932.1 | 3920.4 | 2805 | 2251.9 | 2815.7 | 2159 | 4418.7 | 4218.9 | 6416 | 3096 | 5772 |  | 3417 |  | 756.6 |  | 1628 |  | 3451.6 |  | 2159 |  | 1851.7 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 100 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100 |  |  | 42.5 | 42.5 | [10 empty] | 40 | [5 empty] | 17.5
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 15292.3 | 6681.7 | 6681.7 | 6681.7 | 43.6932 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1267.3 | 1267.3 | 1228.9 | 1228.9 | 2063.9 | 2063.9 | 1725 | 0 | 920.8 | 0 | 683.1 | 0 | 919.9 | 0 | 1319.8 | 0 | 1287.6 | 0 | 1754.4 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма"
бюджет автономного округа
бюджет города Когалыма | 15292.3 | 6681.7 | 6681.7 | 6681.7 | 43.6932 | 100 | 781.8 | 781.8 | 1339.8 | 1339.8 | 1267.3 | 1267.3 | 1228.9 | 1228.9 | 2063.9 | 2063.9 | 1725 |  | 920.8 |  | 683.1 |  | 919.9 |  | 1319.8 |  | 1287.6 |  | 1754.4
федеральный бюджет
привлеченные средства
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 21, 22, 25 )
Всего | 254876.6 | 115047.6 | 76055.3 | 76055.3 | 29.84 | 66.1077 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 23315.7 | 11509.2 | 23211.9 | 23437.8 | 29656.9 | 25339.9 | 13882.7 | 0 | 18603.3 | 0 | 28445.3 | 0 | 14895.6 | 0 | 22171.1 | 0 | 19830.2 | 0 | 22000.8 | 0
бюджет автономного округа | 143653.3 | 75176.8 | 48377.1 | 48377.1 | 33.6763 | 64.3511 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 15236.3 | 12395.6 | 9553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 0 | 16120 | 0 | 15442.9 | 0 | 16363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 95737.6 | 31934.4 | 23022.3 | 23022.3 | 24.0473 | 72.0925 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 5545.3 | 3009.6 | 5445.5 | 4862.4 | 12968.8 | 11606 | 3844.9 | 0 | 18603.3 | 0 | 28445.3 | 0 | 2835.1 | 0 | 4212.2 | 0 | 2741.9 | 0 | 3120.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 959.4 | 562.9 | 562.9 | 30.0662 | 58.6721 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 304.3 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 7936.4 | 4655.9 | 4655.9 | 30.0658 | 58.6651 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 0 | 1838.9 | 0 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 56602.2 | 9203.6 | 8603.6 | 8603.6 | 15.2001 | 93.4808 |  |  | 0 | 0 | 600 | 0 | 500.2 | 500.2 | 8103.4 | 8103.4 | 350 | 0 | 18603.3 | 0 | 28445.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0
бюджет города Когалыма | 56602.2 | 9203.6 | 8603.6 | 8603.6 | 15.2001 | 93.4808 |  |  |  |  | 600 |  | 500.2 | 500.2 | 8103.4 | 8103.4 | 350 |  | 18603.3 |  | 28445.3 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет
привлеченные средства | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | На 01.05.2021 План ОБ - 75176,8 тыс. руб. факт ОБ - 48377,1 тыс. руб.; план ФБ - 7936,4 тыс. руб. факт - 4655,9 тыс. руб.; план МБ - 959,4 тыс. руб. факт - 562,9 тыс. руб. Исполнение 64%. в связи с большим количеством актированных дней. Дни питания план - 5-ти дневка - 90, факт 58; 6-ти дневка план - 107, факт 68 дня. Оплата согласно предоставленных счетов по фактическим детодням питания.
Всего | 198274.4 | 105844 | 67451.7 | 67451.7 | 34.0194 | 63.7275 | 15942.6 | 7178.6 | 22920.5 | 8589.8 | 22715.7 | 11509.2 | 22711.7 | 22937.6 | 21553.5 | 17236.5 | 13532.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14895.6 | 0 | 22171.1 | 0 | 19830.2 | 0 | 22000.8 | 0
бюджет автономного округа | 143653.3 | 75176.8 | 48377.1 | 48377.1 | 33.6763 | 64.3511 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 15236.3 | 12395.6 | 9553.9 | [5 empty] | 10995.9 |  | 16120 |  | 15442.9 |  | 16363.8
бюджет города Когалыма | 39135.4 | 22730.8 | 14418.7 | 14418.7 | 36.8431 | 63.4324 | 3210.7 | 3210.7 | 4764.1 | 333.6 | 4945.3 | 3009.6 | 4945.3 | 4362.2 | 4865.4 | 3502.6 | 3494.9 | [5 empty] | 2835.1 |  | 4212.2 |  | 2741.9 |  | 3120.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1872.2 | 959.4 | 562.9 | 562.9 | 30.0662 | 58.6721 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | [5 empty] | 128.7 |  | 222.4 |  | 198.9 |  | 304.3
федеральный бюджет | 15485.7 | 7936.4 | 4655.9 | 4655.9 | 30.0658 | 58.6651 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | [5 empty] | 1064.6 |  | 1838.9 |  | 1645.4 |  | 2516.5
привлеченные средства
4.3 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" (показатели 23, 24 )
Всего | 62193 | 29325.2 | 50000 | 25000 | 40.1974 | 85.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 6587.2 | 25000 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4408 | 2930.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7785 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.2 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 52262 | 25000 | 50000 | 25000 | 47.8359 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 2262 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт от 19.09.2021 № 72/21-ОД (функции заказчика переданы 04.05.2021), цена контракта 50 000 т. руб. срок окончания выполнения работ 31.08.2021 перечислен аванс в размере 25000 т. руб.
бюджет автономного округа | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.1. Ремонт и окраска фасадов зданий, ремонт и окраска объектов благоустройства на территории муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений
Всего | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 50000 | 50000 | 25000 | 25000 | 50 | 50 | [6 empty] | 25000 |  |  | 25000 | [6 empty] | 25000
4.3.1.2. Реализация инициативного проекта "Несущий добро РАСс.в.е.т."
Всего | 2262 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1477.8 | 1477.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1477.8 | [15 empty] | МАУ ДО "ДДТ" подготовка документов для выделения средств
бюджет города Когалыма | 784.2 | 784.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 784.2
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.3.2 Проект МО "Создание лаборатории технического творчества MIR"
Всего | 9931 | 4325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.2 | 0 | 0 | 0 | 5605.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования МАОУ "Средняя школа № 3" в рамках проекта МО "Создание лаборатории технического творчества MIR" подготовка документов для выделения средств
бюджет автономного округа | 2930.2 | 2930.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2930.2
бюджет города Когалыма | 7000.8 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1395 |  |  |  | 5605.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
4.4. Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет" (показатели 1, 2, 3, 24)
Всего | 7443.2 | 6999.7 | 6990.7 | 6990.7 | 93.9206 | 99.8714 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 2031.3 | 2035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7443.2 | 6999.7 | 6990.7 | 6990.7 | 93.9206 | 99.8714 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 2031.3 | 2035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Строительство объекта: "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне города Когалыма"
Всего | 7443.2 | 6999.7 | 6990.7 | 6990.7 | 93.9206 | 99.8714 | 0 | 0 | 4968.4 | 4955 | 2031.3 | 2035.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 7443.2 | 6999.7 | 6990.7 | 6990.7 | 93.9206 | 99.8714 |  |  | 4968.4 | 4955 | 2031.3 | 2035.7 | [16 empty] | 443.5 |  | 2488,0 тыс. руб. - МУ «УКС г. Когалыма»; 4955,3 тыс. руб. - Управление образования
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
п.п.4.5. Основное мероприятие Региональный проект «Современная школа»
Всего | 66666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.7 | 0
бюджет автономного округа | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 60000
бюджет города Когалыма | 6666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6666.7
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6666.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 6666.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 445995.2 | 178484.2 | 155416.4 | 130416.4 | 29.2417 | 73.0689 | 20656.5 | 11880.8 | 32076.2 | 17179 | 29430 | 16971.2 | 53859.5 | 28885.6 | 44724 | 55499.8 | 21379.7 | 0 | 28546.9 | 0 | 29925 | 0 | 42443.5 | 0 | 26942.5 | 0 | 23294.3 | 0 | 92717.1 | 0
бюджет автономного округа | 208061.3 | 78107 | 48377.1 | 48377.1 | 23.2514 | 61.937 | 11764 | 3000 | 16317.5 | 8199.9 | 15931.5 | 7824.7 | 15927.5 | 16956.9 | 19644.3 | 12395.6 | 9553.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10995.9 | 0 | 16120 | 0 | 15442.9 | 0 | 76363.8 | 0
бюджет города Когалыма | 172448.2 | 67440.8 | 52383.4 | 52383.4 | 30.3763 | 77.6732 | 7924.6 | 7912.9 | 13919.8 | 8922.8 | 11659.6 | 8471.6 | 11093.1 | 10310.2 | 23627.9 | 16765.9 | 11341.9 | 0 | 28546.9 | 0 | 29925 | 0 | 5383 | 0 | 8983.6 | 0 | 6206 | 0 | 13836.8 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 8538.9 | 959.4 | 562.9 | 562.9 | 6.5922 | 58.6721 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 222.3 | 195.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 6971 | 0
федеральный бюджет | 15485.7 | 7936.4 | 4655.9 | 4655.9 | 30.0658 | 58.6651 | 967.9 | 967.9 | 1838.9 | 56.3 | 1838.9 | 674.9 | 1838.9 | 1618.5 | 1451.8 | 1338.3 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064.6 | 0 | 1838.9 | 0 | 1645.4 | 0 | 2516.5 | 0
привлеченные средства | 50000 | 25000 | 50000 | 25000 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 2724392.83 | 1412583.7 | 1377750.2 | 1352750.2 | 49.6533 | 95.7643 | 180717.5 | 164847.6 | 301654.1 | 274947.8 | 243953.7 | 236304.4 | 270273.9 | 237628.7 | 443902.1 | 439023.7 | 223986.93 | 0 | 162047.6 | 0 | 120512.4 | 0 | 183039.2 | 0 | 178634.6 | 0 | 155449 | 0 | 260221.8 | 0
бюджет автономного округа | 1852612.2 | 994447.6 | 944204.5 | 944204.5 | 50.9661 | 94.9476 | 110864.7 | 100670.7 | 194836.1 | 176940.6 | 172729 | 166185.5 | 167130.9 | 161482.1 | 350364.7 | 338925.6 | 171154.9 | 0 | 102682.2 | 0 | 68142.3 | 0 | 110808.5 | 0 | 126090.6 | 0 | 110842.3 | 0 | 166966 | 0
бюджет города Когалыма | 746222.6 | 342572.5 | 346351.5 | 346351.5 | 46.414 | 101.1031 | 64809.6 | 63209 | 94878.8 | 87959.3 | 65310.5 | 62124.3 | 68228.8 | 66661.5 | 75784.6 | 66399.4 | 52227.9 | 0 | 59365.4 | 0 | 52370.1 | 0 | 42090.8 | 0 | 45606.5 | 0 | 38886.1 | 0 | 86663.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 12687.2 | 1293.4 | 896.9 | 896.9 | 7.0693 | 69.3444 | 117 | 117 | 222.3 | 6.8 | 222.3 | 81.6 | 556.3 | 529.6 | 175.5 | 161.9 | 58.5 | 0 | 129.3 | 0 | 0 | 0 | 128.7 | 0 | 222.4 | 0 | 198.9 | 0 | 10656 | 0
федеральный бюджет | 65412.2 | 40538.6 | 27478.8 | 27478.8 | 42.0087 | 67.7843 | 5043.2 | 967.9 | 5914.2 | 7746.1 | 5914.2 | 4581 | 5914.2 | 5485.1 | 17752.8 | 8698.7 | 483.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5139.9 | 0 | 6937.5 | 0 | 5720.6 | 0 | 6591.7 | 0
привлеченные средства | 60145.83 | 35025 | 59715.4 | 34715.4 | 57.7187 | 99.1161 | 0 | 0 | 6025 | 2301.8 | 0 | 3413.6 | 29000 | 4000 | 0 | 25000 | 120.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ С.Г. Гришина
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on X157: Автор: +15,0 деньги УО кадетский класс

## Лист2
№ | Государственные программы: | Источники финансирования | на 1 апреля 2021 года | [6 empty] | Результаты реализации, проблемные вопросы
|  |  | план на 2021 год | план на 01.04.2021 | профинансировано | % финансирования к годовому плану | исполнение на 01.04.2021 | % исполнения к финансированию | % исполнения к плану на 01.04.2021
4. | 1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Ответственный исполнитель: Управление образования Администрации города Когалыма Соисполнитель: МУ "УКС г. Когалыма" | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | В 2021 году предусмотрена реализация следующих мероприятий: 1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Денежные средства предусмотрены на компенсацию родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Всего за 1 квартал 2021 года освоено 540,0 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов. 67 детей х 4000 руб. в месяц за январь, 68 детей х 4000 за февраль.
|  | бюджет автономного округа | 3360 | 840 | 540 | 16.0714 | 540 | 100 | 64.2857
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | всего: | 3360 | 840 | 540 | 16.0714 | 540 | 100 | 64.2857
4. | 1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма Управление образования Администрации города Когалыма Соисполнитель: МУ "УКС г. Когалыма" | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ). В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Всего в рамках данного мероприятия в 1 квартале 2021 года освоено 2 263,4 тыс. рублей, согласно фактически предоставленных документов.
|  | бюджет автономного округа | 13810.8 | 3450 | 2263.4 | 16.3886 | 2263.4 | 100 | 65.6058
|  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | всего: | 13810.8 | 3450 | 2263.4 | 16.3886 | 2263.4 | 100 | 65.6058
4. | 1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей. Согласно техническому заданию реализация мероприятия предусмотрена в апреле 2021 года. Соисполнитель: МУ "УКС г. Когалыма" | федеральный бюджет |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 1.4.1. Организация отдыха и оздоровления детей. Согласно техническому заданию реализация мероприятия предусмотрена в апреле 2021 года.
|  | бюджет автономного округа | 30439.4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 4148.3 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | всего: | 34587.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | 1.5.3. "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" Соисполнитель: МУ "УКС г. Когалыма" | федеральный бюджет | 1023.4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1.5.3. "Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" Денежные средства федерального бюджета и бюджета автономного округа будут направлены на создание 450 новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".В проекте участвуют 4 школы города Когалыма по различным направлениям. На сегодняшний день осуществляется закупка необходимого оборудования, запланировано обучение педагогов. Реализация денежных средств запланирована на более поздний срок.
|  | бюджет автономного округа | 1600.8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | бюджеты муниципальных образований | 212.8 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | всего: | 2837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Свод | федеральный бюджет | 1023.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 49211 | 4290 | 2803.4 | 5.6967 | 2803.4 | 100 | 65.3473
|  | бюджеты муниципальных образований | 4361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | всего: | 54595.5 | 4290 | 2803.4 | 5.1349 | 2803.4 | 100 | 65.3473