## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (I)
Всего | 1279 | 370.3031 | 348.7311 | 310.2357 | 24.2561 | 83.7788 | 29.3929 | 0 | 107.9381 | 101.2757 | 133.2014 | 112.19 | 99.7707 | 96.77 | 132.6188 | 0 | 117.825 | 0 | 144.1529 | 0 | 8.4625 | 0 | 76.503 | 0 | 130.839 | 0 | 127.3841 | 0 | 170.9116 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 607.7 | 136.0651 | 114.4931 | 114.4857 | 18.8392 | 84.1403 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 49.7771 | 63.73 | 43.144 | 21.57 | 64.716 | 0 | 64.716 | 0 | 86.3943 | 0 | 5.0036 | 0 | 10.786 | 0 | 64.716 | 0 | 64.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 671.3 | 234.238 | 234.238 | 195.75 | 29.1598 | 83.5689 | 29.3929 | 0 | 64.7941 | 72.09 | 83.4243 | 48.46 | 56.6266 | 75.2 | 67.9027 | 0 | 53.109 | 0 | 57.7585 | 0 | 3.4589 | 0 | 65.717 | 0 | 66.123 | 0 | 62.6681 | 0 | 60.3248 | 0
1.1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 1279 | 370.3031 | 348.7311 | 310.2357 | 24.2561 | 83.7788 | 29.3929 | 0 | 107.9381 | 101.2757 | 133.2014 | 112.19 | 99.7707 | 96.77 | 132.6188 | 0 | 117.825 | 0 | 144.1529 | 0 | 8.4625 | 0 | 76.503 | 0 | 130.839 | 0 | 127.3841 | 0 | 170.9116 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 607.7 | 136.0651 | 114.4931 | 114.4857 | 18.8392 | 84.1403 |  |  | 43.144 | 29.1857 | 49.7771 | 63.73 | 43.144 | 21.57 | 64.716 |  | 64.716 |  | 86.3943 |  | 5.0036 |  | 10.786 |  | 64.716 |  | 64.716 |  | 110.5868 |  | Остаток плановых ассигнований в сумме 60,1 тыс. руб. из них: - 21,6 тыс. руб. по бюджету автономного округа. Оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц); - 38,5 тыс. руб по бюджету г.Когалыма. В т.ч. 29,3 тыс. руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 9,2 тыс. руб. - возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с прохождением первичного медосмотра ранее.
бюджет города Когалыма | 671.3 | 234.238 | 234.238 | 195.75 | 29.1598 | 83.5689 | 29.3929 |  | 64.7941 | 72.09 | 83.4243 | 48.46 | 56.6266 | 75.2 | 67.9027 |  | 53.109 |  | 57.7585 |  | 3.4589 |  | 65.717 |  | 66.123 |  | 62.6681 |  | 60.3248
1.2 «Содействие занятости молодёжи (II, III)
Всего | 21444.3 | 2079.4796 | 2078.9796 | 1464.2726 | 6.8283 | 70.4153 | 0 | 0 | 542.7011 | 497.9026 | 500.1862 | 430.79 | 1036.5924 | 535.58 | 473.5632 | 0 | 6168.6047 | 0 | 5701.936 | 0 | 5672.9196 | 0 | 272.1043 | 0 | 447.2064 | 0 | 628.4862 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7480 | 400 | 399.5 | 399.5 | 5.3409 | 99.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 199.5 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2100 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13964.3 | 1679.4796 | 1679.4796 | 1064.7726 | 7.625 | 63.399 | 0 | 0 | 542.7011 | 497.9026 | 300.1862 | 230.79 | 836.5924 | 336.08 | 273.5632 | 0 | 5968.6047 | 0 | 3601.936 | 0 | 1672.9196 | 0 | 272.1043 | 0 | 247.2064 | 0 | 248.4862 | 0 | 0 | 0
1.2.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 15873.1545 | 575.6778 | 575.6778 | 124.4007 | 0.78372 | 21.6094 | 0 | 0 | 65.2507 | 65.2507 | 0 | 0 | 510.4271 | 59.15 | 0 | 0 | 5265.3607 | 0 | 5029.0258 | 0 | 5003.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6100 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [12 empty] | 2100 |  | 4000 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 451,3 тыс.руб., бюджет г.Когалыма: - 8,0 тыс.руб. Экономия с приобретения аптечек первой медицинской помощи, в связи с заключением договора на наименьшую сумму, чем планировалось; - 443,3 тыс.руб. По результатам торгов заключен договор на приобретение спец. одежды (жилет сигнальный, бейсболки и плащ дождевик). Ожидается поставка товара в мае 2023 года, после получения товара и предоставления счета на оплату будет произведенна оплата.
бюджет города Когалыма | 9773.1545 | 575.6778 | 575.6778 | 124.4007 | 1.2729 | 21.6094 |  |  | 65.2507 | 65.2507 |  |  | 510.4271 | 59.15 |  |  | 5265.3607 |  | 2929.0258 |  | 1003.0902
1.2.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 3474.1455 | 1452.7854 | 1452.2854 | 1339.8719 | 38.5669 | 92.2278 | 0 | 0 | 477.4503 | 432.6519 | 500.1862 | 430.79 | 475.1489 | 476.43 | 473.5632 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.1043 | 0 | 447.2064 | 0 | 628.4862 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1380 | 400 | 399.5 | 399.5 | 28.9493 | 99.875 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 199.5 | 200 |  | 200 | [7 empty] | 200 |  | 380 |  |  |  | Остаток плановых ассигнований в сумме 112,9 тыс.руб., их них: - 0,5 тыс. руб. по бюджету автономного округа. Оплата труда и начисления на нее. Остаток образовался за фактически отработанное время сотрудников, в связи с трудоустройством несовершеннолетнего гражданина с 04.04.2023; - 112,4 тыс. руб. по бюджету г.Когалыма. Оплата труда и начисления на нее. Согласно п.6 ст 226 НК РФ в ред. ФЗ от 14.07.2022 года №263-ФЗ, с 1 января 2023 года НДФЛ оплачивается 28-30 числа следующего месяза, за вторую половину предедущего месяца и первую половину текущего. На основании этого в мае 2023 года будут оплачены страховые взносы в размере 102,92 тыс.руб и НДФЛ в размере 9,48 тыс.руб.
бюджет города Когалыма | 2094.1455 | 1052.7854 | 1052.7854 | 940.3719 | 44.9048 | 89.3223 |  |  | 477.4503 | 432.6519 | 300.1862 | 230.79 | 275.1489 | 276.93 | 273.5632 | [7 empty] | 272.1043 |  | 247.2064 |  | 248.4862
1.2.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 2097 | 51.0164 | 51.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0164 | 0 | 0 | 0 | 703.244 | 0 | 672.9102 | 0 | 669.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2097 | 51.0164 | 51.0164 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 51.0164 |  |  |  | 703.244 |  | 672.9102 |  | 669.8294 | [9 empty] | Неисполнение плановых ассигнований в сумме 51,02 тыс.руб. Договор на приобретение спец одежды (жилет сигнальный, бейсболки, плащ дождевик и перчатки ) заключен. Ожидается поставка товара в мае 2023 года, после получения товара и предоставления счета на оплату будет произведенна оплата.
Итого по подпрограмме 1 | 22723.3 | 2449.7827 | 2427.7107 | 1774.5083 | 7.8092 | 72.4353 | 29.3929 | 0 | 650.6392 | 599.1783 | 633.3876 | 542.98 | 1136.363 | 632.35 | 606.182 | 0 | 6286.4297 | 0 | 5846.0889 | 0 | 5681.3821 | 0 | 348.6073 | 0 | 578.0454 | 0 | 755.8703 | 0 | 170.9116 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8087.7 | 536.0651 | 513.9931 | 513.9857 | 6.3552 | 95.8812 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 249.7771 | 263.73 | 243.144 | 221.07 | 264.716 | 0 | 264.716 | 0 | 2186.3943 | 0 | 4005.0036 | 0 | 10.786 | 0 | 264.716 | 0 | 444.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 14635.6 | 1913.7176 | 1913.7176 | 1260.5226 | 8.6127 | 65.8677 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 0 | 6021.7137 | 0 | 3659.6946 | 0 | 1676.3785 | 0 | 337.8213 | 0 | 313.3294 | 0 | 311.1543 | 0 | 60.3248 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1 | 22723.3 | 2449.7827 | 2427.7107 | 1774.5083 | 7.8092 | 72.4353 | 29.3929 | 0 | 650.6392 | 599.1783 | 633.3876 | 542.98 | 1136.363 | 632.35 | 606.182 | 0 | 6286.4297 | 0 | 5846.0889 | 0 | 5681.3821 | 0 | 348.6073 | 0 | 578.0454 | 0 | 755.8703 | 0 | 170.9116 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8087.7 | 536.0651 | 513.9931 | 513.9857 | 6.3552 | 95.8812 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 249.7771 | 263.73 | 243.144 | 221.07 | 264.716 | 0 | 264.716 | 0 | 2186.3943 | 0 | 4005.0036 | 0 | 10.786 | 0 | 264.716 | 0 | 444.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 14635.6 | 1913.7176 | 1913.7176 | 1260.5226 | 8.6127 | 65.8677 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 0 | 6021.7137 | 0 | 3659.6946 | 0 | 1676.3785 | 0 | 337.8213 | 0 | 313.3294 | 0 | 311.1543 | 0 | 60.3248 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (IV)
Всего | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 | 0 | 428.0685 | 0 | 370.0545 | 0 | 458.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 192.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 |  | 428.0685 |  | 370.0545 |  | 458.1855 |  | 251.0555 |  | 205.2295 |  | 192.3705 |  | 605.6827 |  | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 247,6 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 65 устных и 3 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 | 0 | 428.0685 | 0 | 370.0545 | 0 | 458.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 192.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 | 0 | 428.0685 | 0 | 370.0545 | 0 | 458.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 192.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2 | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 | 0 | 428.0685 | 0 | 370.0545 | 0 | 458.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 192.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1117.1127 | 869.4934 | 869.5011 | 22.612 | 77.8347 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 217.5405 | 0 | 428.0685 | 0 | 370.0545 | 0 | 458.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 192.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»
3.1 «Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости» (V)
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3.1.1. «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100
Итого по подпрограмме 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 26668.6 | 3566.8954 | 3297.2041 | 2644.0094 | 9.9143 | 74.1264 | 333.7091 | 246.5011 | 873.9177 | 843.5783 | 805.7124 | 678.78 | 1553.5562 | 875.15 | 823.7225 | 0 | 6714.4982 | 0 | 6216.1434 | 0 | 6139.5676 | 0 | 599.6628 | 0 | 783.2749 | 0 | 948.2408 | 0 | 876.5944 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12033 | 1653.1778 | 1383.4865 | 1383.4868 | 11.4974 | 83.6865 | 304.3162 | 246.5011 | 266.4225 | 273.5857 | 422.1019 | 399.53 | 660.3372 | 463.87 | 482.2565 | 0 | 692.7845 | 0 | 2556.4488 | 0 | 4463.1892 | 0 | 261.8415 | 0 | 469.9455 | 0 | 637.0865 | 0 | 816.2695 | 0
бюджет города Когалыма | 14635.6 | 1913.7176 | 1913.7176 | 1260.5226 | 8.6127 | 65.8677 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 0 | 6021.7137 | 0 | 3659.6946 | 0 | 1676.3785 | 0 | 337.8213 | 0 | 313.3294 | 0 | 311.1543 | 0 | 60.3248 | 0
Всего по муниципальной программе: | 26668.6 | 3566.8954 | 3297.2041 | 2644.0094 | 9.9143 | 74.1264 | 333.7091 | 246.5011 | 873.9177 | 843.5783 | 805.7124 | 678.78 | 1553.5562 | 875.15 | 823.7225 | 0 | 6714.4982 | 0 | 6216.1434 | 0 | 6139.5676 | 0 | 599.6628 | 0 | 783.2749 | 0 | 948.2408 | 0 | 876.5944 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12033 | 1653.1778 | 1383.4865 | 1383.4868 | 11.4974 | 83.6865 | 304.3162 | 246.5011 | 266.4225 | 273.5857 | 422.1019 | 399.53 | 660.3372 | 463.87 | 482.2565 | 0 | 692.7845 | 0 | 2556.4488 | 0 | 4463.1892 | 0 | 261.8415 | 0 | 469.9455 | 0 | 637.0865 | 0 | 816.2695 | 0
бюджет города Когалыма | 14635.6 | 1913.7176 | 1913.7176 | 1260.5226 | 8.6127 | 65.8677 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 0 | 6021.7137 | 0 | 3659.6946 | 0 | 1676.3785 | 0 | 337.8213 | 0 | 313.3294 | 0 | 311.1543 | 0 | 60.3248 | 0
в том числе:
Начальник управления экономики ____________Загорская Е.Г.
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785
* Данные указываются при наличии их в муниципальной программе
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0