## 4. КП
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Культурное пространство города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 867526.484 | 867526.484 | 850791.582 | 691089.312 | 79.662 | 79.662 | 52100.4 | 24606.253 | 50808.461 | 48533.892 | 171327.147 | 115148.536 | 80684.044 | 61617.566 | 68560.316 | 54346.473 | 72518.025 | 72663.589 | 82035.216 | 76753.545 | 64927.077 | 45559.665 | 49574.272 | 96505.39 | 50609.947 | 48810.897 | 38713.807 | 46543.506 | 85667.772 | 0
|  | федеральный бюджет | 6734.017 | 6734.017 | 6734.024 | 6734.024 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.322 | 568.32 | 592.41 | 592.41 | 1298.91 | 1298.91 | 1079.29 | 1079.294 | 998.195 | 998.2 | 0 | 0 | 2196.89 | 2196.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет автономного округа | 12633.086 | 12633.086 | 12118.435 | 12118.435 | 95.9262 | 95.9262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899.013 | 899.01 | 1604.089 | 1604.09 | 2684.082 | 2684.08 | 1682.133 | 1682.125 | 1657.379 | 1583.38 | 22.1 | 96.1 | 3525.45 | 3525.45 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 514.64 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 810490.014 | 810490.014 | 808388.682 | 648686.412 | 80.0363 | 80.0363 | 48925.037 | 23883.042 | 48278.301 | 46972.9 | 166860.992 | 111615.346 | 74398.086 | 56910.764 | 61541.111 | 47327.912 | 67464.831 | 66967.488 | 76496.086 | 71482.486 | 63290.563 | 44655.602 | 41799.018 | 89373 | 47971.589 | 46770.404 | 36181.476 | 42727.468 | 77282.924 | 0
|  | внебюджетные источики | 37669.367 | 37669.367 | 23550.441 | 23550.441 | 62.5188 | 62.5188 | 3175.363 | 723.211 | 2530.16 | 1560.992 | 2998.82 | 2065.86 | 4089.459 | 2510.302 | 3036.213 | 3035.571 | 2291.771 | 2934.682 | 2883.556 | 2689.479 | 1614.414 | 807.963 | 2052.914 | 1410.05 | 2616.258 | 2018.393 | 2510.231 | 3793.938 | 7870.208 | 0
Направление 1. «Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры»
РП 1.1 | Региональный проект «Сохранение культурного и исторического наследия», в том числе: | Всего | 735.9 | 735.9 | 698.159 | 698.159 | 94.8714 | 94.8714 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 21.05 | 21.05 | 24.35 | 21.95 | 138.81 | 138.91 | 298.25 | 298.349 | 24.35 | 24.45 | 24.35 | 24.45 | 108.35 | 108.45 | 24.35 | 24.45 | 24.35 | 24.45 | 36.04 | 0 |  | -37.741
|  | федеральный бюджет | 96.4 | 96.4 | 96.404 | 96.404 | 100.0041 | 100.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 96.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004
|  | бюджет автономного округа | 492.2 | 492.2 | 459.255 | 459.255 | 93.3066 | 93.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 13 | 13 | 113.66 | 113.66 | 144.8 | 144.795 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 89.3 | 89.3 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 32.94 | 0 |  | -32.945
|  | бюджет города Когалыма | 147.3 | 147.3 | 142.5 | 142.5 | 96.7413 | 96.7413 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 10.95 | 10.95 | 11.35 | 8.95 | 25.15 | 25.25 | 57.05 | 57.15 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 19.05 | 19.15 | 2.25 | 2.35 | 2.25 | 2.35 | 3.1 | 0 |  | -4.8
| 1.1.1. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований всего | Всего | 273.9 | 273.9 | 273.899 | 273.899 | 99.9996 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9 | 273.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.001
|  | федеральный бюджет | 96.4 | 96.4 | 96.404 | 96.404 | 100.0041 | 100.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.4 | 96.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.004
|  | бюджет автономного округа | 122.7 | 122.7 | 122.695 | 122.695 | 99.9959 | 99.9959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.7 | 122.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.005
|  | бюджет города Когалыма | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.1. Модернизированы библиотеки в муниципальных образованиях | Всего | 184.3 | 184.3 | 160.96 | 160.96 | 87.3359 | 87.3359 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 56.11 | 56.11 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 11.65 | 23.34 | 0 |  | -23.34
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 147.4 | 147.4 | 126.46 | 126.46 | 85.7938 | 85.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 45.66 | 45.66 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 20.94 | 0 |  | -20.94
|  | бюджет города Когалыма | 36.9 | 36.9 | 34.5 | 34.5 | 93.4959 | 93.4959 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 10.45 | 10.45 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.4 | 0 |  | -2.4
| 1.2.2. Подключены общедоступные библиотеки в муниципальных образованиях к сети Интернет и развита система библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки всего | Всего | 277.7 | 277.7 | 265.7 | 263.3 | 94.8145 | 94.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 12.7 | 10.3 | 82.7 | 82.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 96.7 | 96.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 12.7 | 0 |  | -14.4
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 222.1 | 222.1 | 210.1 | 210.1 | 94.597 | 94.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.9 | 68 | 68 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 79.2 | 79.2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | -12
|  | бюджет города Когалыма | 55.6 | 55.6 | 55.6 | 53.2 | 95.6835 | 95.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 7.4 | 14.7 | 14.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 17.5 | 17.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0 |  | -2.4
РП 1.2 | Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»/ Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Всего | 17366.836 | 17366.836 | 17366.835 | 17366.836 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.974 | 1486.969 | 1549.999 | 1550 | 3398.502 | 3398.5 | 2571.653 | 2571.653 | 2611.708 | 2611.714 | 0 | 0 | 5748 | 5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 6637.617 | 6637.617 | 6637.607 | 6637.62 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.322 | 568.32 | 592.41 | 592.41 | 1298.91 | 1298.91 | 982.89 | 982.89 | 998.195 | 998.2 | 0 | 0 | 2196.89 | 2196.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003
|  | бюджет автономного округа | 10381.886 | 10381.886 | 10381.892 | 10381.88 | 99.9999 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888.913 | 888.91 | 926.589 | 926.59 | 2031.622 | 2031.62 | 1537.333 | 1537.33 | 1561.279 | 1561.28 | 0 | 0 | 3436.15 | 3436.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.006
|  | бюджет города Когалыма | 347.333 | 347.333 | 347.336 | 347.336 | 100.0009 | 100.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.739 | 29.739 | 31 | 31 | 67.97 | 67.97 | 51.43 | 51.433 | 52.234 | 52.234 | 0 | 0 | 114.96 | 114.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.003
1.1 | Комплекс процессных мероприятий «Организация и развитие культурной деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры», в том числе: | Всего | 632070.371 | 630385.371 | 616451.478 | 513119.402 | 81.1807 | 81.3977 | 34614.751 | 20016.371 | 37216.591 | 30273.255 | 154920.651 | 101451.469 | 52445.604 | 40002.183 | 35233.459 | 36653.264 | 41006.782 | 44417.154 | 63060.173 | 57378.371 | 54619.336 | 41725.264 | 33587.571 | 78382.377 | 30117.619 | 29497.431 | 25377.856 | 33322.263 | 68184.978 | 0 |  | -118950.969
|  | бюджет автономного округа | 1685 | 1685 | 1685 | 1203.3 | 71.4125 | 71.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 664.5 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 597687.202 | 597687.202 | 596313.137 | 492981.061 | 82.4814 | 82.4814 | 31904.598 | 19293.16 | 35158.641 | 29081.023 | 152387.041 | 99854.049 | 48820.855 | 37866.861 | 33548.796 | 34495.373 | 39012.54 | 42211.782 | 60260.497 | 54890.032 | 53080.502 | 40981.061 | 32020.427 | 77024.937 | 27985.441 | 27597.218 | 23024.865 | 29685.565 | 60482.999 | 0 |  | -104706.141
|  | внебюджетные источики | 32698.169 | 32698.169 | 20138.341 | 20138.341 | 61.5886 | 61.5886 | 2710.153 | 723.211 | 2057.95 | 1192.232 | 2533.61 | 1597.42 | 3624.749 | 2135.322 | 1684.663 | 2157.891 | 1994.242 | 2205.372 | 2799.676 | 2488.339 | 1538.834 | 744.203 | 1567.144 | 1357.44 | 2132.178 | 1900.213 | 2352.991 | 3636.698 | 7701.979 | 0 |  | -12559.828
| 1.1 Мероприятие (результат) «Осуществлены функции и полномочия деятельности бюджетных и автономных учреждений культуры, подведомственных управлению культуры и спорта» всего, в том числе: | Всего | 590591.291 | 590591.291 | 485197.071 | 485197.071 | 82.1545 | 82.1545 | 22309.551 | 9909.543 | 34023.966 | 27800.396 | 153533.061 | 100612.959 | 44892.864 | 36963.214 | 33834.759 | 36335.264 | 41006.782 | 42732.774 | 63060.173 | 56066.468 | 53124.536 | 40804.894 | 33560.046 | 78734.377 | 27713.419 | 29369.859 | 25214.656 | 25867.323 | 58317.478 | 0 |  | -105394.22
|  | бюджет города Когалыма | 557893.122 | 557893.122 | 465058.73 | 465058.73 | 83.3598 | 83.3598 | 19599.398 | 9186.332 | 31966.016 | 26608.164 | 150999.451 | 99015.539 | 41268.115 | 34827.892 | 32150.096 | 34177.373 | 39012.54 | 40527.402 | 60260.497 | 53578.129 | 51585.702 | 40060.691 | 31992.902 | 77376.937 | 25581.241 | 27469.646 | 22861.665 | 22230.625 | 50615.499 | 0 |  | -92834.392
|  | внебюджетные источики | 32698.169 | 32698.169 | 20138.341 | 20138.341 | 61.5886 | 61.5886 | 2710.153 | 723.211 | 2057.95 | 1192.232 | 2533.61 | 1597.42 | 3624.749 | 2135.322 | 1684.663 | 2157.891 | 1994.242 | 2205.372 | 2799.676 | 2488.339 | 1538.834 | 744.203 | 1567.144 | 1357.44 | 2132.178 | 1900.213 | 2352.991 | 3636.698 | 7701.979 | 0 |  | -12559.828
| 1.1./1.1.1 Обеспечена деятельность (оказаны услуги) общедоступных библиотек города Когалыма | Всего | 77573.55 | 77573.55 | 77486.546 | 64448.03 | 83.0799 | 83.0799 | 2603.62 | 1503.18 | 6359.4 | 6138.69 | 6037.94 | 5551.11 | 6066.66 | 7279.78 | 8121.49 | 7645.86 | 7840.67 | 7121.11 | 7840.66 | 7113.32 | 6643.86 | 5956.74 | 6041.02 | 4440.63 | 5311.74 | 6196.69 | 5191.72 | 5500.92 | 9514.77 | 0 |  | -13125.52
|  | бюджет города Когалыма | 77436.99 | 77436.99 | 77436.986 | 64398.47 | 83.1624 | 83.1624 | 2602.3 | 1502.18 | 6342.9 | 6137.73 | 6027.2 | 5540.2 | 6045 | 7274.08 | 8120.44 | 7636.09 | 7840 | 7112.22 | 7811.4 | 7111.88 | 6640.5 | 5948.21 | 6040.3 | 4440.2 | 5311.02 | 6195.81 | 5191 | 5499.87 | 9464.93 | 0 |  | -13038.52
|  | внебюджетные источики | 136.56 | 136.56 | 49.56 | 49.56 | 36.2917 | 36.2917 | 1.32 | 1 | 16.5 | 0.96 | 10.74 | 10.91 | 21.66 | 5.7 | 1.05 | 9.77 | 0.67 | 8.89 | 29.26 | 1.44 | 3.36 | 8.53 | 0.72 | 0.43 | 0.72 | 0.88 | 0.72 | 1.05 | 49.84 | 0 |  | -87
| 1.1./.1.1.2 Укомплектован книжный фонд города Когалыма | Всего | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 707.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 | 200 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 257.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.3 Проведены библиотечные мероприятия, направленные на повышение читательского интереса | Всего | 144.6 | 144.6 | 116.42 | 116.42 | 80.5118 | 80.5118 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 100.15 | 12.23 | 0 | 90.82 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -28.18
|  | бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 116.42 | 80.5118 | 80.5118 | 0 | 0 | 44.45 | 0 | 100.15 | 12.23 | 0 | 90.82 | 0 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -28.18
| 1.1./1.1.4 Обеспечена деятельность (оказаны музейные услуги) | Всего | 87170.095 | 87170.095 | 85262.122 | 71524.935 | 82.0521 | 82.0521 | 7550.975 | 2438.691 | 7779.507 | 5672.774 | 8421.495 | 4946.435 | 7138.461 | 9771.519 | 8100.7 | 8281.396 | 8053.4 | 8962.246 | 8051.141 | 8844.891 | 7543.779 | 5463.546 | 6865.7 | 4844.483 | 6395.543 | 6452.417 | 6703.767 | 5846.537 | 4565.627 | 0 |  | -15645.16
|  | бюджет города Когалыма | 81952.483 | 81952.483 | 81952.388 | 68215.201 | 83.2375 | 83.2375 | 7190.2 | 2359.287 | 7337.1 | 5530.362 | 7798.4 | 4736.681 | 6590.2 | 9233.776 | 7965.4 | 8087.388 | 7447.6 | 8823.331 | 7855.9 | 8054.625 | 7335.5 | 5337.423 | 6760.9 | 4722.997 | 6198.902 | 6014.117 | 6093.966 | 5315.214 | 3378.415 | 0 |  | -13737.282
|  | внебюджетные источики | 5217.612 | 5217.612 | 3309.734 | 3309.734 | 63.4339 | 63.4339 | 360.775 | 79.404 | 442.407 | 142.412 | 623.095 | 209.754 | 548.261 | 537.743 | 135.3 | 194.008 | 605.8 | 138.915 | 195.241 | 790.266 | 208.279 | 126.123 | 104.8 | 121.486 | 196.641 | 438.3 | 609.801 | 531.323 | 1187.212 | 0 |  | -1907.878
| 1.1./.1.1.5 Пополнен фонд музея города Когалыма | Всего | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -314.7
|  | бюджет города Когалыма | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -314.7
| 1.1./.1.1.6 Обеспечена информатизация музея города Когалым | Всего | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 75.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.7 Оказана поддержка выставочных проектов на базе МАУ «МВЦ» | Всего | 500 | 500 | 380 | 380 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 64.4 | 171.2 | 134.2 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 83 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -120
|  | бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 380 | 380 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.4 | 64.4 | 171.2 | 134.2 | 0 | 76.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 83 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -120
| 1.1./.1.1.8 Реализованы музейные проекты | Всего | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 195 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 434.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.2 | 195 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 134.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./1.1.9 Обеспечена деятельность (оказаны услуги) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | Всего | 196000.3 | 196000.3 | 174105.053 | 154097.741 | 78.6212 | 78.6212 | 10957.522 | 5503.495 | 18593.322 | 14242.234 | 12103.048 | 13444.808 | 20584.542 | 16486.292 | 16321.293 | 14191.099 | 17898.165 | 19324.252 | 20491.98 | 20423.498 | 12981.284 | 9521.332 | 12288.455 | 11425.767 | 15970.16 | 15117.142 | 12661.469 | 14417.822 | 25149.06 | 0 |  | -41902.559
|  | бюджет города Когалыма | 168656.303 | 168656.303 | 168258.173 | 137318.694 | 81.4192 | 81.4192 | 8609.464 | 4860.688 | 16994.279 | 13193.374 | 10203.273 | 12068.052 | 17529.714 | 14894.413 | 14772.98 | 12236.986 | 16510.393 | 17266.685 | 17916.805 | 18726.865 | 11654.089 | 8911.782 | 10826.831 | 10190.243 | 14035.343 | 13656.109 | 10918.999 | 11313.497 | 18684.133 | 0 |  | -31337.609
|  | внебюджетные источики | 27343.997 | 27343.997 | 5846.88 | 16779.047 | 61.3628 | 61.3628 | 2348.058 | 642.807 | 1599.043 | 1048.86 | 1899.775 | 1376.756 | 3054.828 | 1591.879 | 1548.313 | 1954.113 | 1387.772 | 2057.567 | 2575.175 | 1696.633 | 1327.195 | 609.55 | 1461.624 | 1235.524 | 1934.817 | 1461.033 | 1742.47 | 3104.325 | 6464.927 | 0 |  | -10564.95
| 1.1./.1.1.10 Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия | Всего | 34774.214 | 34774.214 | 11746.135 | 11746.135 | 33.7783 | 33.7783 | 1197.434 | 464.177 | 1047.287 | 1546.698 | 782.828 | 575.976 | 1332.648 | 1432.793 | 888.129 | 939.999 | 439.422 | 379.916 | 1740.9 | 408.416 | 1614.513 | 0 | 5999.356 | 4878.827 | 35.976 | 1067.289 | 607.7 | 52.044 | 19088.021 | 0 |  | -23028.079
|  | бюджет города Когалыма | 34774.214 | 34774.214 | 34667.551 | 11746.135 | 33.7783 | 33.7783 | 1197.434 | 464.177 | 1047.287 | 1546.698 | 782.828 | 575.976 | 1332.648 | 1432.793 | 888.129 | 939.999 | 439.422 | 379.916 | 1740.9 | 408.416 | 1614.513 | 0 | 5999.356 | 4878.827 | 35.976 | 1067.289 | 607.7 | 52.044 | 19088.021 | 0 |  | -23028.079
| 1.1./.1.1.11 Оказана поддержка деятелей культуры и искусства | Всего | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | 0
| 1.1./.1.1.12 Организованы и проведены мероприятия, приуроченные к юбилейным датам города Когалыма всего, в том числе: | Всего | 192846.532 | 192846.532 | 192256.936 | 181616.51 | 94.1767 | 94.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125663.2 | 75768 | 9165.153 | 1572.81 | 327.547 | 5081.58 | 6517.625 | 6687.75 | 24935.492 | 19142.143 | 23872 | 19780.276 | 2365.515 | 53047.63 | 0 | 536.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11230.022
|  | бюджет города Когалыма | 192846.532 | 192846.532 | 192256.936 | 181616.51 | 94.1767 | 94.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125663.2 | 75768 | 9165.153 | 1572.81 | 327.547 | 5081.58 | 6517.625 | 6687.75 | 24935.492 | 19142.143 | 23872 | 19780.276 | 2365.515 | 53047.63 | 0 | 536.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -11230.022
| 1.2. Мероприятие (результат) «Осуществлено участие немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры» всего, в том числе: | Всего | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 100 | 100 | 8991.8 | 8991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 8991.8 | 100 | 100 | 8991.8 | 8991.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.1.Оказана поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Всего | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 100 | 100 | 8869.3 | 8869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 8869.3 | 100 | 100 | 8869.3 | 8869.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.2.2.Оказана поддержка некоммерческих организаций, в том числе добровольческих (волонтерских), по реализации проектов в сфере культуры | Всего | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | 100 | 100 | 122.5 | 122.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 1.3./1.3.1 «Укреплены материально-технические базы учреждений культуры города Когалыма» | Всего | 32487.28 | 32487.28 | 32207.7 | 20133.831 | 61.9745 | 61.9745 | 3313.4 | 1115.028 | 3192.625 | 2472.859 | 1387.59 | 838.51 | 8217.24 | 3703.469 | 1937.5 | 856.8 | 0 | 1684.38 | 0 | 1311.903 | 1494.8 | 920.37 | 27.525 | -352 | 2404.2 | 127.572 | 163.2 | 7454.94 | 10349.2 | 0 |  | -12353.449
|  | бюджет автономного округа | 1685 | 1685 | 1685 | 1203.3 | 71.4125 | 71.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 664.5 | 538.8 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481.7 | 0 |  | -481.7
|  | бюджет города Когалыма | 30802.28 | 30802.28 | 30522.7 | 18930.531 | 61.4582 | 61.4582 | 3313.4 | 1115.028 | 3192.625 | 2472.859 | 1387.59 | 838.51 | 7552.74 | 3038.969 | 1398.7 | 318 | 0 | 1684.38 | 0 | 1311.903 | 1494.8 | 920.37 | 27.525 | -352 | 2404.2 | 127.572 | 163.2 | 7454.94 | 9867.5 | 0 |  | -11871.749
1.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» / «Обеспечено осуществление деятельности автономного учреждения дополнительного образования в сфере культуры» | Всего | 190232.492 | 190232.492 | 188324.315 | 135830.7 | 71.4025 | 71.4025 | 14536.496 | 3101.25 | 11470.394 | 16259.92 | 12827.111 | 10513.8 | 20736.49 | 16017.03 | 27383.334 | 11012.86 | 27364.224 | 24046.12 | 12689.169 | 13863.83 | 8446.635 | 2097.45 | 8684.835 | 10170.49 | 18553.019 | 17324.82 | 11401.354 | 11423.13 | 16139.431 | 0 |  | -54401.792
|  | бюджет города Когалыма | 185261.294 | 185261.294 | 184912.215 | 132418.6 | 71.4767 | 71.4767 | 14071.286 | 3101.25 | 10998.184 | 15891.16 | 12361.901 | 10045.36 | 20271.78 | 15642.05 | 26031.784 | 10135.18 | 27066.695 | 23316.81 | 12605.289 | 13662.69 | 8371.055 | 2033.69 | 8199.065 | 10117.88 | 18068.939 | 17206.64 | 11244.114 | 11265.89 | 15971.202 | 0 |  | -52842.694
|  | внебюджетные источики | 4971.198 | 4971.198 | 3412.1 | 3412.1 | 68.6374 | 68.6374 | 465.21 | 0 | 472.21 | 368.76 | 465.21 | 468.44 | 464.71 | 374.98 | 1351.55 | 877.68 | 297.529 | 729.31 | 83.88 | 201.14 | 75.58 | 63.76 | 485.77 | 52.61 | 484.08 | 118.18 | 157.24 | 157.24 | 168.229 | 0 |  | -1559.098
1.3 | Комплекс процессный мероприятий «Развитие туризма» / Мероприятие (результат) «Осуществлено продвижение внутреннего и въездного туризма» | Всего | 5287.715 | 5287.715 | 5277.1 | 5022.694 | 94.988 | 94.988 | 32.9 | 13.588 | 228.3 | 126.679 | 665.8 | 309 | 2928.6 | 1850.632 | 63.4 | 1173.566 | 0 | 25 | 1273.415 | 1336.4 | 63.4 | 137.4 | 0 | 48.429 | 23.7 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | -265.021
|  | бюджет города Когалыма | 5287.715 | 5287.715 | 5277.1 | 5022.694 | 94.988 | 94.988 | 32.9 | 13.588 | 228.3 | 126.679 | 665.8 | 309 | 2928.6 | 1850.632 | 63.4 | 1173.566 | 0 | 25 | 1273.415 | 1336.4 | 63.4 | 137.4 | 0 | 48.429 | 23.7 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |  | -265.021
1.4 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения культурного и исторического наследия и развития архивного дела» всего, в том числе | Всего | 447.1 | 447.1 | 425.512 | 393.38 | 87.9848 | 87.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 74 | 0 | 60 | 74 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 0 |  | -53.72
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 373.1 | 373.1 | 351.512 | 319.38 | 85.6017 | 85.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 0 |  | -53.72
| 4.1./4.1.1. Мероприятие (результат) «Проведено мероприятие для устойчивого развития коренных малочисленных народов / Обеспечено сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел "Севера" | Всего | 373.1 | 373.1 | 116.95 | 319.38 | 85.6017 | 85.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 0 |  | -53.72
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 373.1 | 373.1 | 116.95 | 319.38 | 85.6017 | 85.6017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.945 | 0 | 15.1 | 123.24 | 41.055 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 140 | 26.5 | 0 | 107 | 0 | 34.5 | 0 | 0 |  | -53.72
| 4.2 / 4.2.1 Мероприятие (результат) «Предоставлена субвенция на развитие архивного дела» / Обеспечено осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | Всего | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет автономного округа | 74 | 74 | 74 | 74 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 2. Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) | [32 empty] | 0
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 21386.07 | 21386.07 | 17454.841 | 17454.841 | 81.6178 | 81.6178 | 2916.253 | 1475.044 | 1881.526 | 1862.388 | 1288.616 | 1366.248 | 2319.401 | 1388.031 | 1762.956 | 1402.433 | 1277.116 | 1305.313 | 2302.401 | 1538.78 | 1713.356 | 1501.101 | 1305.516 | 2021.144 | 1891.259 | 1855.196 | 1902.047 | 1739.163 | 825.623 | 0 |  | -3931.229
|  | бюджет города Когалыма | 21386.07 | 21386.07 | 17454.841 | 17454.841 | 81.6178 | 81.6178 | 2916.253 | 1475.044 | 1881.526 | 1862.388 | 1288.616 | 1366.248 | 2319.401 | 1388.031 | 1762.956 | 1402.433 | 1277.116 | 1305.313 | 2302.401 | 1538.78 | 1713.356 | 1501.101 | 1305.516 | 2021.144 | 1891.259 | 1855.196 | 1902.047 | 1739.163 | 825.623 | 0 |  | -3931.229
| Обеспечено осуществление функций Управления культуры и спорта Администрации города Когалыма | Всего | 13519.65 | 13519.65 | 11030.847 | 11030.847 | 81.5912 | 81.5912 | 1883.949 | 950.778 | 1239.977 | 1210.435 | 849.585 | 903.566 | 1540.096 | 888.259 | 1128.283 | 846.551 | 838.085 | 954.605 | 1523.096 | 830.487 | 1128.283 | 726.354 | 838.085 | 1306.506 | 1249.991 | 1258.637 | 1218.475 | 1154.669 | 81.745 | 0 |  | -2488.803
|  | бюджет города Когалыма | 13519.65 | 13519.65 | 11030.847 | 11030.847 | 81.5912 | 81.5912 | 1883.949 | 950.778 | 1239.977 | 1210.435 | 849.585 | 903.566 | 1540.096 | 888.259 | 1128.283 | 846.551 | 838.085 | 954.605 | 1523.096 | 830.487 | 1128.283 | 726.354 | 838.085 | 1306.506 | 1249.991 | 1258.637 | 1218.475 | 1154.669 | 81.745 | 0 |  | -2488.803
| Обеспечена деятельность (оказаны услуги) архивного отдела Администрации города Когалыма | Всего | 7866.42 | 7866.42 | 7740.43 | 6423.994 | 81.6635 | 81.6635 | 1032.304 | 524.266 | 641.549 | 651.953 | 439.031 | 462.682 | 779.305 | 499.772 | 634.673 | 555.882 | 439.031 | 350.708 | 779.305 | 708.293 | 585.073 | 774.747 | 467.431 | 714.638 | 641.268 | 596.559 | 683.572 | 584.494 | 743.878 | 0 |  | -1442.426
|  | бюджет города Когалыма | 7866.42 | 7866.42 | 7740.43 | 6423.994 | 81.6635 | 81.6635 | 1032.304 | 524.266 | 641.549 | 651.953 | 439.031 | 462.682 | 779.305 | 499.772 | 634.673 | 555.882 | 439.031 | 350.708 | 779.305 | 708.293 | 585.073 | 774.747 | 467.431 | 714.638 | 641.268 | 596.559 | 683.572 | 584.494 | 743.878 | 0 |  | -1442.426
Note on F9: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 734,02
Note on G9: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 734,02
Note on D10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on F10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on G10: Степаненко Наталья Алексеевна: 12633,088
Note on D11: Степаненко Наталья Алексеевна: 810490,084
Note on F11: Степаненко Наталья Алексеевна: 808 388,682
Note on G11: Степаненко Наталья Алексеевна: 808 388,682
Note on F29: Степаненко Наталья Алексеевна: 55,6
Note on G29: Степаненко Наталья Алексеевна: 55,6
Note on B30: Степаненко Наталья Алексеевна: добавиля наименование мероприятия
Note on D31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 637,61
Note on E31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6 637,61
Note on F31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6637,61
Note on G31: Степаненко Наталья Алексеевна: 6637,61
Note on F32: Степаненко Наталья Алексеевна: 10 381,892
Note on G32: Степаненко Наталья Алексеевна: 10381,892
Note on F33: Степаненко Наталья Алексеевна: 347,336
Note on G33: Степаненко Наталья Алексеевна: 347,336
Note on C34: Степаненко Наталья Алексеевна: надо добавить окружной бюджет, план 1 685,0 т.р.
Note on F42: Степаненко Наталья Алексеевна: 77436,986
Note on F49: Степаненко Наталья Алексеевна: 81 952,388
Note on F60: Степаненко Наталья Алексеевна: 168258,173
Note on F63: Степаненко Наталья Алексеевна: 34667,551
Note on F67: Степаненко Наталья Алексеевна: 192256,936
Note on F75: Степаненко Наталья Алексеевна Профинансировано не может быть меньше кассы
Note on D76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on E76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on F76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on G76: Степаненко Наталья Алексеевна: 1685,0
Note on D77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30802,280
Note on E77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30802,280
Note on F77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30522,7
Note on G77: Степаненко Наталья Алексеевна: 30522,70
Note on D79: Степаненко Наталья Алексеевна: 185 261,3
Note on F82: Степаненко Наталья Алексеевна: 5277,10
Note on F86: Степаненко Наталья Алексеевна: 351,512
Note on A96: Степаненко Наталья Алексеевна: 2.1.
Note on F101: Степаненко Наталья Алексеевна: 7740,43