## май
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
|  | "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" | [29 empty] | тыс. рублей
№п/п | Наименование направления (подпрограмм), структурных элементов | Источники финансирования | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-05-31 | к плану на год | к плану на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
| Всего по муниципальной программе | Всего | 698625.7021 | 309626.5965 | 234776.8335 | 234776.8335 | 33.6055 | 75.8258 | 41304.9394 | 22728.9738 | 58193.073 | 45900.1936 | 56819.8942 | 49439.217 | 98589.3065 | 87769.1896 | 54719.3833 | 50214.3121 | 47324.8332 | 0 | 52202.0661 | 0 | 45641.9314 | 0 | 44503.0635 | 0 | 48683.5134 | 0 | 81427.36 | 0 | 69216.3381 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 650430.9495 | 285931.7338 | 212583.0756 | 212583.0756 | 32.6834 | 74.3475 | 40853.8484 | 22669.1365 | 57766.317 | 45787.5444 | 56250.1752 | 49257.4541 | 76810.4829 | 66200.7038 | 54250.9103 | 49943.2895 | 46765.9082 | 0 | 51597.3151 | 0 | 44934.4854 | 0 | 44072.5125 | 0 | 48303.9704 | 0 | 67040.114 | 0 | 61784.9101 | 0
|  | внебюджетные источники | 48194.7526 | 23694.8626 | 22193.758 | 22193.758 | 46.0502 | 93.6649 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 21778.8236 | 21568.4858 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 14387.246 | 0 | 7431.428 | 0
1. | Направление (подпрограмма) «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Организация работы по формированию состава и структуры муниципального имущества города Когалыма», в том числе: | Всего | 126280.5455 | 63403.41 | 56295.3148 | 56295.3148 | 44.5796 | 88.7891 | 7704.9943 | 2702.326 | 7427.2585 | 3148.5476 | 12870.9681 | 16027.7006 | 26786.6883 | 25207.1328 | 8613.5008 | 9209.6077 | 1884.4626 | 0 | 4299.12 | 0 | 2237.6566 | 0 | 4952.9566 | 0 | 5506.5189 | 0 | 28531.1814 | 0 | 8465.2395 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 84005.4929 | 42128.3574 | 35020.2622 | 35020.2622 | 41.6881 | 83.1275 | 7704.9943 | 2702.326 | 7427.2585 | 3148.5476 | 12870.9681 | 16027.7006 | 5511.6357 | 3932.0802 | 8613.5008 | 9209.6077 | 1884.4626 | 0 | 4299.12 | 0 | 2237.6566 | 0 | 4952.9566 | 0 | 5506.5189 | 0 | 14531.1814 | 0 | 8465.2395 | 0
|  | внебюджетные источники | 42275.0526 | 21275.0526 | 21275.0526 | 21275.0526 | 50.3253 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21275.0526 | 21275.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 7000 | 0
1.1.1. | Мероприятие (результат) «Проведена оценка эффективности управления муниципальным имуществом города Когалыма», всего, в том числе | Всего | 50906.3 | 22557.0071 | 15448.9456 | 15448.9456 | 30.3478 | 68.4885 | 7704.9943 | 2702.326 | 3963.0816 | 3148.5476 | 2870.9687 | 2848.6243 | 5511.6126 | 3646.9902 | 2506.35 | 3102.4574 | 1884.4626 | 0 | 4299.12 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 4932.869 | 0 | 2424.7816 | 0 | 4229.7466 | 0 | Оплата за коммунальные услуги, содержание нежилых помещений, содержание пустующего муниципального жилищного фонда, а также компенсация выпадающих доходов организациям, в связи с оказанием услуг по содержанию муниципального жилищного фонда в городе Когалыме, произведены за фактически оказанные услуги на основании актов приемки оказанных услуг и счетов.
|  | бюджет города Когалыма | 43906.3 | 22557.0071 | 15448.9456 | 15448.9456 | 35.1862 | 68.4885 | 7704.9943 | 2702.326 | 3963.0816 | 3148.5476 | 2870.9687 | 2848.6243 | 5511.6126 | 3646.9902 | 2506.35 | 3102.4574 | 1884.4626 | 0 | 4299.12 | 0 | 1677.8566 | 0 | 1900.4566 | 0 | 4932.869 | 0 | 2424.7816 | 0 | 4229.7466 | 0
|  | внебюджетные источники | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0
1.1.2. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт, в том числе капитальный, муниципального имущества города Когалыма» | Всего | 75374.2455 | 40846.4029 | 40846.3692 | 40846.3692 | 54.1914 | 99.9999 | 0 | 0 | 3464.1769 | 0 | 9999.9994 | 13179.0763 | 21275.0757 | 21560.1426 | 6107.1508 | 6107.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.8 | 0 | 3052.5 | 0 | 573.6499 | 0 | 26106.3998 | 0 | 4235.4929 | 0 | 1. Контракт № 86 от 28.10.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: помещений "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: г.Когалым ул. Бакинская, дом - цена контракта: 21 821,50 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. МК № 0187300013724000249 от 02.11.2024 Выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 7 484,45 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. МК № 0187300013724000286 от13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 2137,54 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 4. МК № 119/2024 от 13.12.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту здания, находящегося в муниципальной собственности: "Административно-бытовой комплекс", расположенного по адресу: город Когалым, улица Бакинская, дом 2. Цена контракта: 378,01 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 5. МК № 0187300013724000278 от 26.11.2024 на выполнение работ по ремонту помещений на 3-м этаже в здании, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 41. Цена контракта: 3 179,08 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 6. МК № 12/2025 от 04.04.2025 на выполнение работ по монтажу локально вычислительной сети и настройки сетевого, серверного оборудования, а также аналоговой телефонной станции. Цена контракта: 282,09 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 7. МК № 0187300013725000002 от 17.02.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 3 467,41 тыс.руб.. Сроки выполнения работ: 30.09.2025. Ведется выполнение работ. 8. МК № 0187300013725000017 от 24.03.2025 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. Цена контракта: 4 800,40 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 9. МК № 0187300013725000004 от 03.03.2025 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7. Цена контракта: 6 245 276,41 руб.. Срок выполнения работ: 25.08.2025. Ведется выполнение работ. 10. МК №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11. Контракт расторгнут в одностороннем порядке 11.03.2025. 11..Размещен электронный аукцион на ремонт кабинетов 323, 323а, 432, 426, 325, 209, 114 в здании Администрации г. Когалыма по адресу: ул. Дружбы народов, 7. 30.05.2025 проведены торги, ведется подведение итогов комиссией.
|  | бюджет города Когалыма | 40099.1929 | 19571.3502 | 19571.3166 | 19571.3166 | 48.8073 | 99.9998 | 0 | 0 | 3464.1769 | 0 | 9999.9994 | 13179.0763 | 0.02308 | 285.09 | 6107.1508 | 6107.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.8 | 0 | 3052.5 | 0 | 573.6499 | 0 | 12106.3998 | 0 | 4235.4929 | 0
|  | внебюджетные источники | 35275.0526 | 21275.0526 | 21275.0526 | 21275.0526 | 60.3119 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21275.0526 | 21275.0526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0
2. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма», в том числе: | Всего | 41666.6 | 20770.0908 | 16535.7856 | 16535.7856 | 39.6859 | 79.6134 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3223.0283 | 0 | 3170.4203 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2976.3551 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0 | Невостребованные плановые ассигнования обусловлены наличием вакансий, предоставлением листов нетрудоспособности, выплатой денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время.
|  | бюджет города Когалыма | 41666.6 | 20770.0908 | 16535.7856 | 16535.7856 | 39.6859 | 79.6134 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3223.0283 | 0 | 3170.4203 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2976.3551 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма» | Всего | 41666.6 | 20770.0908 | 16535.7856 | 16535.7856 | 39.6859 | 79.6134 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3223.0283 | 0 | 3170.4203 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2976.3551 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 41666.6 | 20770.0908 | 16535.7856 | 16535.7856 | 39.6859 | 79.6134 | 6240.2985 | 2767.8381 | 5678.0734 | 5103.8299 | 2807.4114 | 3034.1422 | 3185.3746 | 3774.7722 | 2858.9329 | 1855.2032 | 3223.0283 | 0 | 3170.4203 | 0 | 2732.6763 | 0 | 2733.1671 | 0 | 2976.3551 | 0 | 2803.2163 | 0 | 3257.6459 | 0
3. | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)
3.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений города Когалыма», в том числе: | Всего | 495403.504 | 204178.043 | 161945.7331 | 161945.7331 | 32.6897 | 79.3159 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1668 | 40571.7956 | 30195.6112 | 46838.4201 | 37218.7988 | 42778.4766 | 38878.4785 | 41658.4173 | 0 | 44127.7749 | 0 | 39964.1525 | 0 | 36386.3888 | 0 | 39821.0964 | 0 | 35705.7164 | 0 | 50062.0247 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 489483.804 | 201758.233 | 161027.0278 | 161027.0278 | 32.8973 | 79.8119 | 26908.5556 | 17198.9724 | 44660.9851 | 37535.1668 | 40571.7956 | 30195.6112 | 46838.4201 | 37218.7988 | 42778.4766 | 38878.4785 | 41658.4173 | 0 | 44127.7749 | 0 | 39964.1525 | 0 | 36386.3888 | 0 | 39821.0964 | 0 | 35705.7164 | 0 | 50062.0247 | 0
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 2419.81 | 918.7054 | 918.7054 | 15.5195 | 37.966 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 293.4332 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 387.246 | 0 | 431.428 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «УОДОМС» | Всего | 157663.1 | 66791.0531 | 63625.0965 | 63625.0965 | 40.3551 | 95.2599 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 16958.5902 | 16204.4897 | 12631.4016 | 13883.1986 | 11896.4247 | 0 | 16029.2957 | 0 | 11373.7662 | 0 | 11076.2862 | 0 | 13819.5466 | 0 | 9603.3713 | 0 | 17073.3563 | 0 | Остаток плана на 01.06.2025г. составляет 3165,96 тыс.руб., в том числе: 1) 382,62 тыс.руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них (выплата премии по итогам работы за 2024 год за фактически отработанное время, наличие вакансий), оплата листа по временной нетрудоспособности за счет работодателя за первые три дня по факту), проезд в отпуск и обратно, первичный медосмотр; 2) 227,64 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на услуги связи; 3) 1691,58 тыс.руб. - в связи с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг согласно показаниям приборов учета; 4) 719,17 тыс.руб. - в в связи с фактическими расходами (замена расходных материалов) на оплату услуг: сан-тех.обслуж-ию оборудования и инженерных сетей зданий; ТО и ТР систем вентиляции и кондиционирования воздуха, лифтового оборудования, выполнение работ по ТО и ТР оборудования средств пожарной безопасности зданий, водных диспенсеров; 5) 63,28 тыс.руб., экономия по торгам (оказание услуг по продлению лицензии антивирусного программного обеспечения Kaspersky Endpoint Security, предоставление права использования и абонентское обслуживание Системы "Контур-Экстерн"); 6) 81,67 тыс. руб. - по факту начисления налога на имущество.
|  | бюджет города Когалыма | 157663.1 | 66791.0531 | 63625.0965 | 63625.0965 | 40.3551 | 95.2599 | 9821.5464 | 8109.4545 | 15969.5048 | 15447.6673 | 11410.0101 | 9980.2864 | 16958.5902 | 16204.4897 | 12631.4016 | 13883.1986 | 11896.4247 | 0 | 16029.2957 | 0 | 11373.7662 | 0 | 11076.2862 | 0 | 13819.5466 | 0 | 9603.3713 | 0 | 17073.3563 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МБУ «КСАТ» | Всего | 91756.4 | 41917.376 | 34898.0553 | 34898.0553 | 38.0334 | 83.2544 | 6976.953 | 4841.8927 | 9601.639 | 7281.5222 | 8170.355 | 7576.0595 | 8419.994 | 7427.5041 | 8748.435 | 7771.0768 | 8875.713 | 0 | 8507.459 | 0 | 9200.185 | 0 | 5697.761 | 0 | 6149.833 | 0 | 5531.666 | 0 | 5876.407 | 0
|  | бюджет города Когалыма | 85836.7 | 39497.566 | 33979.3499 | 33979.3499 | 40.3551 | 86.029 | 6525.862 | 4782.0554 | 9174.883 | 7168.873 | 7600.636 | 7394.2965 | 7916.223 | 7134.0709 | 8279.962 | 7500.0541 | 8316.788 | 0 | 7902.708 | 0 | 8492.739 | 0 | 5267.21 | 0 | 5770.29 | 0 | 5144.42 | 0 | 5444.979 | 0 | Отклонение от плана составляет 5518,215 тыс.руб. в том числе: 76,456 тыс. руб - неисполнение субсидии по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 117,003 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя , при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 95,9 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье прочие выплаты в связи оплатой возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками по фактической потребности; 961,300 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 45,294 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье Налоги, пошлины и сборы, оплата будет произведена согласно деклараций. 39,320 тыс. руб. неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 7,802 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 176,540 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье арендная плата за пользование имуществом в связи с оплатой ежемесячного платежа за декабрь 24г., повышение арендной платы произошло с января 2025г. 74,540 тыс.руб. неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 542,902 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье горюче- смазочные материалы в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде.
|  | внебюджетные источники | 5919.7 | 2419.81 | 918.7054 | 918.7054 | 15.5195 | 37.966 | 451.091 | 59.8373 | 426.756 | 112.6492 | 569.719 | 181.7629 | 503.771 | 293.4332 | 468.473 | 271.0227 | 558.925 | 0 | 604.751 | 0 | 707.446 | 0 | 430.551 | 0 | 379.543 | 0 | 387.246 | 0 | 431.428 | 0 | Отклонение от плана составляет 1 501,105 тыс.руб. в том числе: 7,884 тыс. руб. неисполнение субсидии возникло по статье пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя , при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 3,300 тыс. руб. не исполнение субсидии по статье суточные расходы возникло в связи с сокращением количества командировок. 12,696 тыс. руб. не исполнение по статье услуги связи возникло в связи с оплатой услуг по факту. 36,643 тыс. руб. не исполнение по статье тех.обслуживания вычислительной техники возникло в связи с оплатой услуг по факту. 35,0 тыс.руб неисполнение субсидии по статьепрочие работы и услуги с оплатой услуг по факту предоставления документов. 86,460 тыс. руб. неисполнение субсидии на приобретение основных средств возникло в связи с оплатой по факту приобретения согласно выставленных счетов. 19,014 тыс. руб. неисполнение субсидии на приобретение лекарственных препаратов и материалов возникло в связи с оплатой по факту приобретения согласно выставленных счетов. 107,709 тыс.руб неисполнении субсидии по статье по уплате налогов произошло по причине уплаты согласно деклараций. 333, 133 тыс.руб. неисполнение субсидии возникло по статье горюче- смазочные материалы в связи оплатой расходов по фактической потребности в следующем периоде. 351,739 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих материальных запасов, в связи с оплатой за фактические объемы приобретения.
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ОЭХД» | Всего | 227238.504 | 89172.2239 | 63422.5814 | 63422.5814 | 27.9101 | 71.1237 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19928.6719 | 13880.2382 | 19851.779 | 17495.2258 | 19515.7397 | 0 | 18220.5822 | 0 | 18219.1824 | 0 | 18224.4276 | 0 | 18341.7948 | 0 | 19178.66 | 0 | 26365.8933 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с: образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений, уборщик территории, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик, подсобный рабочий).
|  | бюджет города Когалыма | 227238.504 | 89172.2239 | 63422.5814 | 63422.5814 | 27.9101 | 71.1237 | 10561.1472 | 4307.4625 | 19516.5974 | 14918.6265 | 19314.0285 | 12821.0283 | 19928.6719 | 13880.2382 | 19851.779 | 17495.2258 | 19515.7397 | 0 | 18220.5822 | 0 | 18219.1824 | 0 | 18224.4276 | 0 | 18341.7948 | 0 | 19178.66 | 0 | 26365.8933 | 0
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность МКУ «ЦОМУ города Когалыма» | Всего | 18745.5 | 6297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.121 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 0 | 1975.189 | 0 | 1878.465 | 0 | 1818.465 | 0 | 1889.465 | 0 | 1779.265 | 0 | 1177.796 | 0 | Неосвоение плановых ассигнований в связи с отсутствием фактического функционирования учреждения.
|  | бюджет города Когалыма | 18745.5 | 6297.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.121 | 0 | 2034.935 | 0 | 2015.334 | 0 | 1929.465 | 0 | 1975.189 | 0 | 1878.465 | 0 | 1818.465 | 0 | 1889.465 | 0 | 1779.265 | 0 | 1177.796 | 0
Note on B8: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без л/с администрации и т/с 08.01.90 исключаем
Note on C33: Минич Наталья Анатольевна: Формируем без остатов прошлых лет по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 08.01.01 и 09.01.01
Note on C35: Минич Наталья Анатольевна: Планы формируем через отчет "Роспись и уведомления с кодом субидии" по л/с КСАТ 050.03.007 т/с 04.01.08 Тип класификации ставим галочку "Доходная" Кассу формируем через отчет как в бюджете по т/с 04.01.08