## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
«Содействие занятости населения города Когалыма»
тыс.рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | 2023-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ
Подпрограмма 1. «Содействие трудоустройству граждан»
1.1 «Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (I)
Всего | 1506.5281 | 664.9379 | 655.59 | 606.4357 | 40.2539 | 91.2019 | 29.3929 | 0 | 107.9381 | 101.2757 | 133.2014 | 112.19 | 99.7707 | 96.77 | 132.6188 | 126.38 | 162.016 | 169.82 | 167.0724 | 0 | 11.3564 | 0 | 86.0853 | 0 | 167.977 | 0 | 147.3081 | 0 | 261.7911 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 607.7 | 265.4972 | 256.1492 | 256.1457 | 42.15 | 96.4777 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 49.7771 | 63.73 | 43.144 | 21.57 | 64.716 | 64.72 | 64.716 | 76.94 | 86.3943 | 0 | 5.0036 | 0 | 10.786 | 0 | 64.716 | 0 | 64.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 898.8281 | 399.4407 | 399.4407 | 350.29 | 38.9719 | 87.6951 | 29.3929 | 0 | 64.7941 | 72.09 | 83.4243 | 48.46 | 56.6266 | 75.2 | 67.9027 | 61.66 | 97.3 | 92.88 | 80.678 | 0 | 6.3527 | 0 | 75.2993 | 0 | 103.261 | 0 | 82.5921 | 0 | 151.2043 | 0
1.1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
Всего | 1506.5281 | 664.9379 | 655.59 | 606.4357 | 40.2539 | 91.2019 | 29.3929 | 0 | 107.9381 | 101.2757 | 133.2014 | 112.19 | 99.7707 | 96.77 | 132.6188 | 126.38 | 162.016 | 169.82 | 167.0724 | 0 | 11.3564 | 0 | 86.0853 | 0 | 167.977 | 0 | 147.3081 | 0 | 261.7911 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 607.7 | 265.4972 | 256.1492 | 256.1457 | 42.15 | 96.4777 |  |  | 43.144 | 29.1857 | 49.7771 | 63.73 | 43.144 | 21.57 | 64.716 | 64.72 | 64.716 | 76.94 | 86.3943 |  | 5.0036 |  | 10.786 |  | 64.716 |  | 64.716 |  | 110.5868 |  | Остаток плановых ассигнований в сумме: 58,5 тыс. руб. из них: 1) 9,4 тыс. руб. по бюджету автономного округа. Оплата труда гражданского персонала и начисления на них (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). 2) 49,1 тыс. руб. по бюджету г.Когалыма. В т.ч. 35,4 тыс руб. - оплата труда гражданского персонала и начисления на них,б/л (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц); 13,7 тыс. руб. - возмещение работникам расходов, связанных с прохождением первичного медосмотра. Остаток средств в связи с прохождением первичного медосмотра ранее.
бюджет города Когалыма | 898.8281 | 399.4407 | 399.4407 | 350.29 | 38.9719 | 87.6951 | 29.3929 |  | 64.7941 | 72.09 | 83.4243 | 48.46 | 56.6266 | 75.2 | 67.9027 | 61.66 | 97.3 | 92.88 | 80.678 |  | 6.3527 |  | 75.2993 |  | 103.261 |  | 82.5921 |  | 151.2043
1.2 «Содействие занятости молодёжи (II, III)
Всего | 21444.3 | 10334.5508 | 10334.0507 | 6156.9681 | 28.7114 | 59.5765 | 0 | 0 | 542.7011 | 497.9026 | 500.1862 | 430.79 | 1036.5924 | 535.58 | 673.5632 | 868.5 | 7581.508 | 3824.1955 | 5625.1311 | 0 | 4136.8213 | 0 | 472.1043 | 0 | 437.2064 | 0 | 438.4862 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 7480 | 2412.9032 | 2412.4032 | 2412.4032 | 32.2514 | 99.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 199.5 | 400 | 400 | 1612.9032 | 1612.9032 | 2023.1951 | 0 | 2463.9017 | 0 | 200 | 0 | 190 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 13964.3 | 7921.6475 | 7921.6475 | 3744.5648 | 26.8153 | 47.27 | 0 | 0 | 542.7011 | 497.9026 | 300.1862 | 230.79 | 836.5924 | 336.08 | 273.5632 | 468.5 | 5968.6047 | 2211.2922 | 3601.936 | 0 | 1672.9196 | 0 | 272.1043 | 0 | 247.2064 | 0 | 248.4862 | 0 | 0 | 0
1.2.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»
Всего | 15873.1545 | 7453.9417 | 7453.9417 | 3770.0137 | 23.7509 | 50.5775 | 0 | 0 | 65.2507 | 65.2507 | 0 | 0 | 510.4271 | 59.15 | 0 | 309.4 | 6878.2639 | 3336.213 | 4952.2209 | 0 | 3466.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 6100 | 1612.9032 | 1612.9032 | 1612.9032 | 26.441 | 100 | [10 empty] | 1612.9032 | 1612.9032 | 2023.1951 |  | 2463.9017 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 3683,9 тыс.руб., бюджет г.Когалыма: - 3542,0 тыс. руб. согласно п.6 ст 226 НК РФ в ред. ФЗ от 14.07.2022 года № 263-ФЗ, с 1 января 2023 года НДФЛ оплачивается 28-30 числа следующего месяца, за вторую половину предедущего месяца и первую половину текущего. На основании этого в июле 2023 года будут оплачены страховые взносы в размере 1221,30 тыс.руб и НДФЛ в размере 2320,75 тыс.руб.; - 8,0 тыс.руб. Экономия с приобретения аптечек первой медицинской помощи, в связи с заключением договора на наименьшую сумму, чем планировалось; - 133,9 тыс.руб. Экономия с приобретения спец одежды (жилет сигнальный, бейсболки и плащ дождевик) в связи с заключением договора на наименьшую сумму, чем планировалось.
бюджет города Когалыма | 9773.1545 | 5841.0385 | 5841.0385 | 2157.1105 | 22.0718 | 36.9303 |  |  | 65.2507 | 65.2507 |  |  | 510.4271 | 59.15 |  | 309.4 | 5265.3607 | 1723.3098 | 2929.0258 |  | 1003.0902
1.2.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»
Всего | 3474.1455 | 2126.3486 | 2125.8486 | 1898.9719 | 54.6601 | 89.3067 | 0 | 0 | 477.4503 | 432.6519 | 500.1862 | 430.79 | 475.1489 | 476.43 | 673.5632 | 559.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.1043 | 0 | 437.2064 | 0 | 438.4862 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1380 | 800 | 799.5 | 799.5 | 57.9348 | 99.9375 |  |  |  |  | 200 | 200 | 200 | 199.5 | 400 | 400 | [6 empty] | 200 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | Остаток плановых ассигнований в сумме 227,4 тыс.руб., их них: - 0,5 тыс. руб. по бюджету автономного округа. Оплата труда и начисления на нее. Остаток образовался за фактически отработанное время сотрудников, в связи с трудоустройством несовершеннолетнего гражданина с 04.04.2023; - 226,9 тыс. руб. по бюджету г.Когалыма. Оплата труда и начисления на нее. Согласно п.6 ст 226 НК РФ в ред. ФЗ от 14.07.2022 года № 263-ФЗ, с 1 января 2023 года НДФЛ оплачивается 28-30 числа следующего месяца, за вторую половину предедущего месяца и первую половину текущего. В связи с технической ошибкой налоги будут оплачены в августе 2023 года.
бюджет города Когалыма | 2094.1455 | 1326.3486 | 1326.3486 | 1099.4719 | 52.5022 | 82.8946 |  |  | 477.4503 | 432.6519 | 300.1862 | 230.79 | 275.1489 | 276.93 | 273.5632 | 159.1 | [6 empty] | 272.1043 |  | 247.2064 |  | 248.4862
1.2.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан»
Всего | 2097 | 754.2604 | 754.2604 | 487.9825 | 23.2705 | 64.6968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0164 | 0 | 0 | 0 | 703.244 | 487.9825 | 672.9102 | 0 | 669.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2097 | 754.2604 | 754.2604 | 487.9825 | 23.2705 | 64.6968 | [6 empty] | 51.0164 |  |  |  | 703.244 | 487.9825 | 672.9102 |  | 669.8294 | [9 empty] | Остаток плановых ассигнований в сумме 266,3 тыс.руб., из них: - 206,3 тыс. руб. - согласно п.6 ст 226 НК РФ в ред. ФЗ от 14.07.2022 года № 263-ФЗ, с 1 января 2023 года НДФЛ оплачивается 28-30 числа следующего месяца, за вторую половину предедущего месяца и первую половину текущего. На основании этого в июле 2023 года будут оплачены страховые взносы в размере 144,77 тыс.руб и НДФЛ в размере 61,54 тыс.руб.; - 8,96 тыс.руб. Оплата за прохождение первичного медицинского осмотра была произведенна согласно предоставленным авансовым отчетам - 51,02 тыс.руб. Оплата будет произведенна в августе 2023 года, в связи с технической ошибкой.
Итого по подпрограмме 1 | 22950.8281 | 10999.4886 | 10989.6407 | 6763.4038 | 29.4691 | 61.4883 | 29.3929 | 0 | 650.6392 | 599.1783 | 633.3876 | 542.98 | 1136.363 | 632.35 | 806.182 | 994.88 | 7743.524 | 3994.0155 | 5792.2034 | 0 | 4148.1777 | 0 | 558.1896 | 0 | 605.1834 | 0 | 585.7943 | 0 | 261.7911 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8087.7 | 2678.4004 | 2668.5524 | 2668.5489 | 32.9952 | 99.6322 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 249.7771 | 263.73 | 243.144 | 221.07 | 464.716 | 464.72 | 1677.6193 | 1689.8432 | 2109.5894 | 0 | 2468.9053 | 0 | 210.786 | 0 | 254.716 | 0 | 254.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 14863.1281 | 8321.0882 | 8321.0882 | 4094.8548 | 27.5504 | 49.2106 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 530.16 | 6065.9047 | 2304.1722 | 3682.6141 | 0 | 1679.2723 | 0 | 347.4036 | 0 | 350.4674 | 0 | 331.0783 | 0 | 151.2043 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 1 | 22950.8281 | 10999.4886 | 10989.6407 | 6763.4037 | 29.4691 | 61.4883 | 29.3929 | 0 | 650.6392 | 599.1783 | 633.3876 | 542.98 | 1136.363 | 632.35 | 806.182 | 994.88 | 7743.524 | 3994.0155 | 5792.2034 | 0 | 4148.1777 | 0 | 558.1896 | 0 | 605.1834 | 0 | 585.7943 | 0 | 261.7911 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 8087.7 | 2678.4004 | 2668.5524 | 2668.5489 | 32.9952 | 99.6322 | 0 | 0 | 43.144 | 29.1857 | 249.7771 | 263.73 | 243.144 | 221.07 | 464.716 | 464.72 | 1677.6193 | 1689.8432 | 2109.5894 | 0 | 2468.9053 | 0 | 210.786 | 0 | 254.716 | 0 | 254.716 | 0 | 110.5868 | 0
бюджет города Когалыма | 14863.1281 | 8321.0882 | 8321.0882 | 4094.8548 | 27.5504 | 49.2106 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 530.16 | 6065.9047 | 2304.1722 | 3682.6141 | 0 | 1679.2723 | 0 | 347.4036 | 0 | 350.4674 | 0 | 331.0783 | 0 | 151.2043 | 0
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме»
2.1 «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме» (IV)
Всего | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 | 0 | 465.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 185.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 |  | 465.1855 |  | 251.0555 |  | 205.2295 |  | 185.3705 |  | 605.6827 |  | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 275,3 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, комунальные услуги и услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Экономия по торгам (поставка расходных материалов (картриджи). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 127 устных и 3 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 2 | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 | 0 | 465.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 185.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 | 0 | 465.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 185.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 2 | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 | 0 | 465.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 185.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3845.3 | 1762.7217 | 1487.3858 | 1487.4011 | 38.681 | 84.3809 | 304.3162 | 246.5011 | 223.2785 | 244.4 | 172.3248 | 135.8 | 417.1932 | 242.8 | 235.5405 | 232.1 | 410.0685 | 385.8 | 370.0545 | 0 | 465.1855 | 0 | 251.0555 | 0 | 205.2295 | 0 | 185.3705 | 0 | 605.6827 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3.«Содействие трудоустройству лиц с инвалидностью»
3.1 «Оказание комплексной помощи и сопровождения при трудоустройстве инвалидам, детям-инвалидам в возрасте от 14 до 18 лет, обратившимся в органы службы занятости» (V)
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
3.1.1. «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого возраста, на оборудованные (оснащённые) рабочие места»
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 100
Итого по подпрограмме 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
в том числе:
Процессная часть подпрограммы 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 26896.1281 | 12762.2104 | 12477.0265 | 8250.8049 | 30.6766 | 64.6503 | 333.7091 | 246.5011 | 873.9177 | 843.5783 | 805.7124 | 678.78 | 1553.5562 | 875.15 | 1041.7225 | 1226.98 | 8153.5925 | 4379.8155 | 6162.258 | 0 | 4613.3632 | 0 | 809.2451 | 0 | 810.4129 | 0 | 771.1648 | 0 | 967.4738 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12033 | 4441.1221 | 4155.9383 | 4155.95 | 34.5379 | 93.5788 | 304.3162 | 246.5011 | 266.4225 | 273.5857 | 422.1019 | 399.53 | 660.3372 | 463.87 | 700.2565 | 696.82 | 2087.6878 | 2075.6432 | 2479.6439 | 0 | 2934.0908 | 0 | 461.8415 | 0 | 459.9455 | 0 | 440.0865 | 0 | 816.2695 | 0
бюджет города Когалыма | 14863.1281 | 8321.0882 | 8321.0882 | 4094.8548 | 27.5504 | 49.2106 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 530.16 | 6065.9047 | 2304.1722 | 3682.6141 | 0 | 1679.2723 | 0 | 347.4036 | 0 | 350.4674 | 0 | 331.0783 | 0 | 151.2043 | 0
Всего по муниципальной программе: | 26896.1281 | 12762.2104 | 12477.0265 | 8250.8049 | 30.6766 | 64.6503 | 333.7091 | 246.5011 | 873.9177 | 843.5783 | 805.7124 | 678.78 | 1553.5562 | 875.15 | 1041.7225 | 1226.98 | 8153.5925 | 4379.8155 | 6162.258 | 0 | 4613.3632 | 0 | 809.2451 | 0 | 810.4129 | 0 | 771.1648 | 0 | 967.4738 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 12033 | 4441.1221 | 4155.9383 | 4155.95 | 34.5379 | 93.5788 | 304.3162 | 246.5011 | 266.4225 | 273.5857 | 422.1019 | 399.53 | 660.3372 | 463.87 | 700.2565 | 696.82 | 2087.6878 | 2075.6432 | 2479.6439 | 0 | 2934.0908 | 0 | 461.8415 | 0 | 459.9455 | 0 | 440.0865 | 0 | 816.2695 | 0
бюджет города Когалыма | 14863.1281 | 8321.0882 | 8321.0882 | 4094.8548 | 27.5504 | 49.2106 | 29.3929 | 0 | 607.4951 | 569.9926 | 383.6105 | 279.25 | 893.219 | 411.28 | 341.466 | 530.16 | 6065.9047 | 2304.1722 | 3682.6141 | 0 | 1679.2723 | 0 | 347.4036 | 0 | 350.4674 | 0 | 331.0783 | 0 | 151.2043 | 0
в том числе:
Начальник управления экономики ____________Загорская Е.Г.
385.7847
Ответственный за составление сетевого графика Мартынова С.В. № телефона 93785
* Данные указываются при наличии их в муниципальной программе
[5 empty] | 0 | #DIV/0!
[5 empty] | 0 | 0