## приложение 3 (hidden)
Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от "___"___________2018г. Приложение 2 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Перечень основных мероприятий, подмероприятий муниципальной программы
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | в том числе по годам
[5 empty] | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»*» | бюджет города Когалыма | 93325 |  |  | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 93325 | 0 | 0 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665 | 18665
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,11,12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма»** | всего | 229439.2 | 0 | 0 | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3) |  | всего | 66424.1 | 0 | 0 | 66424.1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 60325.6 | 0 | 0 | 60325.6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 6098.5 | 0 | 0 | 6098.5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 19375.83 |  |  | 19375.83
|  |  | бюджет города Когалыма | 3943.25 |  |  | 3943.25
| Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме |  | бюджет ХМАО – Югры | 40949.77 |  |  | 40949.77
|  |  | бюджет города Когалыма | 2155.25 |  |  | 2155.25
| Объездная автодорога от ул.Ленинградская до ул. Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 0
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.2. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 260.4 |  |  | 260.4
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.3. | Строительство объекта "Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов в городе Когалыме (12) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3922.5 |  |  | 3922.5
2.1.7. | Ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.8. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.9. | Реконструкция автомобильных дорог по улице Прибалтийская и улице Бакинской в месте их пересечения | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 0
2.1.10. | Ремонт объекта "Мост через реку Ингуягун на км 0+756 автомобильной дороги проспект Нефтяников в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.11. | Ремонт объекта "Мост через реку Кирил-Высъягун на км 0+567 автомобильной дороги улица Южная (на ТК Милениум) в городе Когалыме" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.12. | Строительство объекта: "Автомобильные дороги (проезды) для индивидуальной жилой застройки на территории, ограниченной улицами Береговая, Дорожников, Олимпийская, проспект Нефтяников" | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.1.4. | Строительство сетей наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма (11) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 6578.7 |  |  | 1865.9 | 2616.7 | 2096.1
2.1.5. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 159.9 |  |  | 159.9
2.1.6. | Реконструкция развязки восточной (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | всего | 122093.6 |  |  | 0 | 61046.8 | 61046.8 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 115988.8 |  |  |  | 57994.4 | 57994.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 6104.8 |  |  |  | 3052.4 | 3052.4
2.1.7. | Реконструкция, ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог (8) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 30000 |  |  | 30000
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,10,13,14,15) |  | всего | 570099.1 |  |  | 131998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 560099.1 | 0 | 0 | 121998.7 | 110130.9 | 109649.8 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4, 14) |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 |  |  | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
2.2.1.1. | Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ»*** | бюджет города Когалыма | 513641.6 |  |  | 102358.4 | 103199.1 | 102694.7 | 102694.7 | 102694.7
2.2.1.2. | Приобретение специализированной техники на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ «КСАТ» | бюджет города Когалыма | 9037 |  |  | 2179.7 | 1959.3 | 1959.3 | 1959.3 | 979.4
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 21709.3 |  |  | 4320.5 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2 | 4347.2
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3143 |  |  | 571.9 | 625.3 | 648.6 | 648.6 | 648.6
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 7389.2 |  |  | 7389.2
2.2.. | Изготовление информационных табличек с наименованием остановочных пунктов общественного транспорта для размещения на остановочных павильонах города Когалыма | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0
2.2.5. | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения на территории города Когалыма (10) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 4875 |  |  | 4875
2.2.6. | Выполнение проектных работ на обустройство автомобильных остановок в городе Когалыме (13) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 304 |  |  | 304
2.2.7. | Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории (15) | МКУ «УЖКХ г.Когалыма»/ МБУ "КСАТ" | средства ПАО "ЛУКОЙЛ" | 10000 |  |  | 10000
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 799538.3 | 0 | 0 | 234631.5 | 173794.4 | 172792.7 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 583223.9 | 0 | 0 | 134305.9 | 115800 | 114798.3 | 109649.8 | 108669.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 892863.3 | 0 | 0 | 253296.5 | 192459.4 | 191457.7 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 676548.9 | 0 | 0 | 152970.9 | 134465 | 133463.3 | 128314.8 | 127334.9
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 1 (МБУ «КСАТ») |  | всего | 532678.6 | 0 | 0 | 114538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 522678.6 | 0 | 0 | 104538.1 | 105158.4 | 104654 | 104654 | 103674.1
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0
| соисполнитель 2 (МКУ «УЖКХ города Когалыма») |  | всего | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 130745.5 | 0 | 0 | 36125.6 | 23637.5 | 23660.8 | 23660.8 | 23660.8
| соисполнитель 3 (МУ «УКС г. Когалыма») |  | всего | 229439.2 | #REF! | #REF! | 102632.8 | 63663.5 | 63142.9 | 0 | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 23124.8 | 0 | 0 | 12307.2 | 5669.1 | 5148.5 | 0 | 0
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 176314.4 | 0 | 0 | 60325.6 | 57994.4 | 57994.4 | 0 | 0
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 30000 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0
* Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
** Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Когалыма»
*** Муниципальное бюджетное учреждение «Коммунспецавтотехника»

## Лист1 (hidden)
Основные мероприятия муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма"
Номер основного мероприятия | Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель, учреждение, организация | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
|  |  |  | всего | 2017 год на Думу |  |  |  | Редакция от 23.08.2016
[9 empty] | 2017 | Откл
1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. | Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (1) | ОРЖКХ*/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма»** | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4 | Инфл.0,73
| Итого по подпрограмме 1 |  | бюджет города Когалыма | 74524.6 | 18529.6 | 18665 | 18665 | 18665 | 18529.6 | 135.4
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2,3,8,9) | ОРЖКХ / МУ «УКС г. Когалыма»*** | всего | 342875.3 | 138541.9 | 80542.6 | 62865 | 60925.8 | 5367.7 | 75174.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 22490.1 | 7104.7 | 9195.8 | 3143.3 | 3046.3 | 5367.7 | 3828.1
|  |  | бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (далее - средства ПАО «ЛУКОЙЛ») | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Ремонт, в том числе капитальный, автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе (2) |  | всего | 286782.4 | 87889.7 | 75101.9 | 62865 | 60925.8 | 3851.7 | 71250.2
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8 | ОБ
|  |  | бюджет города Когалыма | 14339.2 | 4394.5 | 3755.1 | 3143.3 | 3046.3 | 3851.7 | -96.6
| Проспект Нефтяников |  | бюджет ХМАО – Югры | 14187.8 |  |  | 14187.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 746.8 |  |  | 746.8
| улица Ноябрьская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4643 |  | 4643
|  |  | бюджет города Когалыма | 244.4 |  | 244.4
| улица Центральная |  | бюджет ХМАО – Югры | 18120.89 | 18120.89
|  |  | бюджет города Когалыма | 953.74 | 953.74
| улица Геофизиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 30028.15 | 30028.15
|  |  | бюджет города Когалыма | 1580.43 | 1580.43
| улица Бакинская |  | бюджет ХМАО – Югры | 10882.78 | 10882.78
|  |  | бюджет города Когалыма | 572.78 | 572.78
| улица Степана Повха |  | бюджет ХМАО – Югры | 15341.8 |  |  | 15341.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 807.5 |  |  | 807.5
| улица Молодежная |  | бюджет ХМАО – Югры | 22079.2 |  |  |  | 22079.2
| Обеспечение архитектурного освещения города Когалыма, в том числе подсветка зданий, сооружений, жилых домов |  | бюджет города Когалыма | 1162.1 |  |  |  | 1162.1
| улица Мира |  | бюджет ХМАО – Югры | 16992.1 |  |  |  | 16992.1
|  |  | бюджет города Когалыма | 894.3 |  |  |  | 894.3
| улица Югорская |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Янтарная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Романтиков |  | бюджет ХМАО – Югры | 3364.8 |  |  | 3364.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 177.1 |  |  | 177.1
| улица Олимпийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 4250.9 |  |  | 4250.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 223.7 |  |  | 223.7
| Повховское шоссе |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Сибирская |  | бюджет ХМАО – Югры | 11045.9 |  |  |  | 11045.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 581.4 |  |  |  | 581.4
| улица Набережная |  | бюджет ХМАО – Югры | 11769.36 | 4007.06 |  |  | 7762.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 619.4 | 210.9 |  |  | 408.5
| улица Озерная |  | бюджет ХМАО – Югры | 0
|  |  | бюджет города Когалыма | 0
| улица Дружбы Народов |  | бюджет ХМАО – Югры | 62195.04 | 20354.04 | 19264.6 | 22576.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 3273.37 | 1071.27 | 1013.9 | 1188.2
| улица Прибалтийская |  | бюджет ХМАО – Югры | 22351.9 |  | 22351.9
|  |  | бюджет города Когалыма | 1176.4 |  | 1176.4
| улица Объездная |  | бюджет ХМАО – Югры | 25189.58 | 102.28 | 25087.3
|  |  | бюджет города Когалыма | 1325.78 | 5.38 | 1320.4
2.1.2. | Диагностика, обследование и испытание мостов города Когалыма (3) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ»**** | бюджет города Когалыма | 2523 | 2523 |  |  |  | 1516 | -1516
2.1.3. | Реконструкция участка автомобильной дороги по ул. Дружбы народов со строительством кольцевых развязок | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 0.1 | 0.1
2.1.4. | Лабораторные исследования асфальтобетонного покрытия | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 187.1 | 187.1
2.1.5. | Реконструкция автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы народов - Степана Повха - Янтарной (8) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942
2.1.6. | Капитальный ремонт моста через реку Ингу-Ягун на км 2+289 автомобильной дороги по улице Дружбы народов на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1828.4 |  | 1828.4 |  |  | 0 | 1828.4
2.1.7. | Капитальный ремонт путепровода на Повховском шоссе на территории города Когалыма (9) | ОРЖКХ/ МУ «УКС г. Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3612.3 |  | 3612.3 |  |  | 0 | 3612.3
2.2. | Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4,5,6,7,8) |  | бюджет города Когалыма | 412082.1 | 102704.4 | 107297.6 | 101014.7 | 101065.4 | 101284.1 | 6013.5
2.2.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города (4) | ОРЖКХ/ МБУ «КСАТ»**** | бюджет города Когалыма | 391377.2 | 97435.6 | 100817.6 | 96548.5 | 96575.5 | 97389.5 | 3428.1 | Инфл.
2.2.2. | Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 15585.6 | 3542.2 | 3989.6 | 4026.9 | 4026.9 | 3542.2 | 447.4 | Инфл.
2.2.3. | Организация обеспечения электроэнергией светофорных объектов (5) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 1669.2 | 352.4 | 414.5 | 439.3 | 463 | 352.4 | 62.1 | Инфл.
2.2.4. | Установка, перенос и модернизация светофорных объектов (6,7) | ОРЖКХ/ МКУ «УЖКХ г.Когалыма» | бюджет города Когалыма | 3450.1 | 1374.2 | 2075.9 |  |  | 0 | 2075.9
| Итого по подпрограмме 2 |  | всего | 754957.4 | 241246.3 | 187840.2 | 163879.7 | 161991.2 | 106651.8 | 81188.4
|  |  | бюджет города Когалыма | 434572.2 | 109809.1 | 116493.4 | 104158 | 104111.7 | 106651.8 | 9841.6
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по Программе, в том числе: |  | всего | 829482 | 259775.9 | 206505.2 | 182544.7 | 180656.2 | 125181.4 | 81323.8
|  |  | бюджет города Когалыма | 509096.8 | 128338.7 | 135158.4 | 122823 | 122776.7 | 125181.4 | 9977
|  |  | бюджет ХМАО – Югры | 272443.2 | 83495.2 | 71346.8 | 59721.7 | 57879.5 | 0 | 71346.8
|  |  | средства ПАО «ЛУКОЙЛ» | 47942 | 47942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## на 01.10.2020
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [31 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Развитие транспортной системы города Когалыма» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2906) | [30 empty] | тыс.рублей
Наименования мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2020 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
1.1. Основное мероприятие "Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам" (показатель 1) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, производится за фактический пробег на основании предоставленных счетов.
всего | 19411.6 | 14655.81 | 14590.46 | 14590.46 | 75.1636 | 99.5541 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 1561.7 | 1622.66 | 1614.54 | 1580.66 | 1571.18 | 1632.56 | 1624.39 | 1635.02 | 1626.84 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 19411.6 | 14655.81 | 14590.46 | 14590.46 | 75.1636 | 99.5541 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 1561.7 | 1622.66 | 1614.54 | 1580.66 | 1571.18 | 1632.56 | 1624.39 | 1635.02 | 1626.84 | 1569.55 |  | 1622.65 |  | 1563.59
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 «Автомобильный транспорт» | 19411.6 | 14655.81 | 14590.46 | 14590.46 | 75.1636 | 99.5541 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 1561.7 | 1622.66 | 1614.54 | 1580.66 | 1571.18 | 1632.56 | 1624.39 | 1635.02 | 1626.84 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
всего | 19411.6 | 14655.81 | 14590.46 | 14590.46 | 75.1636 | 99.5541 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 1561.7 | 1622.66 | 1614.54 | 1580.66 | 1571.18 | 1632.56 | 1624.39 | 1635.02 | 1626.84 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 19411.6 | 14655.81 | 14590.46 | 14590.46 | 75.1636 | 99.5541 | 1903.28 | 1903.28 | 1626.04 | 1617.92 | 1463.4 | 1456.07 | 1622.65 | 1614.54 | 1569.54 | 1561.7 | 1622.66 | 1614.54 | 1580.66 | 1571.18 | 1632.56 | 1624.39 | 1635.02 | 1626.84 | 1569.55 | 0 | 1622.65 | 0 | 1563.59 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
2.1. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатели 2, 3, 4)
Всего | 45363 | 42863.9 | 42781.17 | 42781.17 | 94.3085 | 99.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.16 | 1107.97 | 41079.99 | 41079.96 | 593.24 | 593.24 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45363 | 42863.9 | 42781.17 | 42781.17 | 94.3085 | 99.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137.16 | 1107.97 | 41079.99 | 41079.96 | 593.24 | 593.24 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату заключен муниципальный контракт №0187300013720000004 от 25.02.2020 на сумму 38 678,43 тыс. руб. Срок окончания выполнения работ 31.07.2020. - улица Ленинградская - от пересеч. ул.Ленинградская – Прибалтийская до пересеч. ул.Ленинградская – Бакинская – Сибирская – пр.Сопочинского - 0,81 км. - улица Молодежная - от пересеч. ул.Молодежная – Ленинградская до въезда к МКД, расположенного по ул.Ленинградская, д.2 - 0,052 км. - Улица Сибирская - от пересеч. ул.Ленинградская – Бакинская – Сибирская – проезд Сопочинского до кольцевой развязки ул.Сибирская – Степана Повха – проспект Шмидта - 0,520 км. - Улица Мира (1-й участок) – от пересеч. ул.Мира – Степана Повха до пересечения ул.Мира – Молодежная - 0,525 км. - Улица Мира (2-й участок) – от пересеч. ул.Мира – Градостроителей до пересечения ул.Мира – Объездная – Северная - 0,348 км. На отчетную дату, работы по контракту выполнены, оплата проведена в полном объеме. 15.07.2020 заключен МК № 0187300013720000115 на сумму 2 605,87 тыс. руб. на ремонт участка автомобильной дороги по улице Дружбы народов в районе примыкания с улицей Береговая - 220 м. Работы по контракту выполнены, исполнительная документация подписана, оплата проведена в полном объеме. 14.08.2020 заключен муниципальный контракт №31/2020 на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги улица проспект Нефтяников от перекрестка "ПАТП" в сторону моста через реку "Ингу-ягун". Объем финансирования по контракту составляет 593,24 тыс.руб, дата окончания выполнения работ 30.10.2020. Работы выполнены досрочно, оплата проведена в полном объеме.
Всего | 42392.3 | 42392.3 | 42392.27 | 42392.27 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107.97 | 1107.97 | 40691.09 | 40691.06 | 593.24 | 593.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании приказа Комитета финансов Администрации города Когалыма от 10.06.2020 №61-О выделены плановые ассигнования в сумме 1108,0т.р. на проведение работ по обустройству ливневой канализации. С ООО "Горводоканал" заключены договоры на выполнение работ по ремонту сетей ливневой канализации на территории города Когалыма: - от 15.06.2020 №84Д на сумму 553,285т.р. по адресу: ул.Мира, 28; - от 18.06.2020 №75Д на сумму 554,668т.р. по ул.Мира д.2. Работы по договорам выполнены. Оплата произведена в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 42392.3 | 42392.3 | 42392.27 | 42392.27 | 99.9999 | 99.9999 | [12 empty] | 1107.97 | 1107.97 | 40691.09 | 40691.06 | 593.24 | 593.24
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 21.05.2020 заключен муниципальный контракт №05/2020 на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений: - цена контракта 290,35 тыс.руб. - срок оказания услуг 17.09.2020. 23.06.2020 заключен контракт №13/2020 на сумму 98,55 тыс.руб. на оказание услуг по проведению лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений. Срок оказания услуг - 16.11.2020. Услуги по контрактам получены и оплачены в полном объеме.
Всего | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 388.9 | 100 | 100 | [14 empty] | 388.9 | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4. Пешеходный мост через реку Ингуягун на км 2+289 автодороги улица Дружбы Народов в городе Когалыме" ( в т.ч. разработка ПИР)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5. Строительство автомобильных дорог для индивидуальной жилой застройки за рекой Кирилл-Высьягун | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000162 от 02.07.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно - сметной документации на строительство объекта на сумму 2 499,06 тыс.руб. Срок исполнения работ 27.11.2019. Исполнение контракта ведется с с нарушением сроков предусмотренных указанным контрактом.
Всего | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2499.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 2499.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.6. Реконструкция автомобильной дороги по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": 20.03.2020 заключен и исполнен муниципальный контракт №01/2020 на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту.Услуга получена и получена в полном объеме. 01.09.2020 заключен муниципальный контракт №182/20 на оказание услуг по оформлению технических планов сооружений по объекту: Реконструкция автомобильных дорог по улице Комсомольская и улице Лесная со строительством транспортной развязки". Услуга оказана и оплачена в полном объеме
Всего | 82.7 | 82.7 | 82.63 | 82.63 | 99.9154 | 99.9154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.51 | 53.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82.7 | 82.7 | 82.63 | 82.63 | 99.9154 | 99.9154 | [6 empty] | 53.51 | 53.51 |  |  |  |  | 29.19 | [6 empty] | 29.12
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатель 5) | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату ведутся следующие работы: 1) заключен муниципальный контракт №0187300013720000013 от 16.03.2020 на выполнение работ по проектированию сетей наружного освещения по ул.Ноябрьская и пер. Волжский; - цена контракта 648,30 тыс.руб. - сроки выполнения работ 31.08.2020. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме. 2) заключен муниципальный контракт № 0187300013720000074 от 27.05.2020 на строительство сетей наружного освещения на участке а/д пр. Нефтяников (от ул. Таллинская до ул. Привокзальная) НМЦК: - цена контракта 4 481,56 тыс.руб. - сроки выполнения работ 30.10.2020. 3) 27.08.2020 заключен муниципальный контракт №36/2020 на оказание услуг по оформлению технического плана сооружения по объекту: "Сети наружного освещения автомобильных дорог города Когалыма.I этап, проспект Нефтяников" на сумму 30,92 тыс.руб. Дата окончания контракта - 30.10.2020.
Всего | 5161.29 | 679.52 | 648.3 | 648.3 | 12.5608 | 95.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 648.6 | 648.3 | 4481.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5161.29 | 679.52 | 648.3 | 648.3 | 12.5608 | 95.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 648.6 | 648.3 | 4481.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проспекту Нефтяников (участок от улицы Таллинской до улицы Привокзальной) города Когалыма
Всего | 5161.29 | 679.52 | 648.3 | 648.3 | 12.5608 | 95.4056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.92 | 0 | 648.6 | 648.3 | 4481.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5161.29 | 679.52 | 648.3 | 648.3 | 12.5608 | 95.4056 | [14 empty] | 30.92 |  | 648.6 | 648.3 | 4481.77
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. Основное мероприятие "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" (показатели 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17)
Всего | 211145.81 | 171817.7 | 148838.84 | 148838.84 | 70.491 | 86.626 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 13529.24 | 21150.63 | 21698.51 | 16190.12 | 16694.46 | 16410.99 | 16904.16 | 29444.44 | 28112.53 | 14369.68 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 186145.81 | 146817.7 | 123838.84 | 123838.84 | 66.5279 | 84.3487 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16330.36 | 16628.21 | 23537.64 | 13529.24 | 13650.63 | 14198.51 | 16190.12 | 16694.46 | 16410.99 | 16904.16 | 11944.44 | 10612.53 | 14369.68 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города
Всего | 168881.51 | 133968.28 | 111967.26 | 111967.26 | 66.2993 | 83.5774 | 13772.64 | 6414.99 | 18806.46 | 14248.98 | 15010.15 | 13246.02 | 15851.41 | 16147.07 | 23062.3 | 13058.98 | 13175.97 | 13740.16 | 14081.94 | 16216.18 | 10283.25 | 9986.73 | 9924.16 | 8908.15 | 11128.17 | 0 | 11568.33 | 0 | 12216.73 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 17 535,62 тыс. руб. в том числе: 1. 4 211,02 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощ. 2. 2 859,56 тыс.руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в октябре 2020 г. 3. 188,0 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 334,94 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 318,14 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплатой счетов за вывоз прочих отходов в месяце, следующем за отчетным. 2. Оплата за техническое обслуживание контрольных устройств установленных на транспортные средства (Автограф, тахограф, системы мониторинга "ГЛОНАСС") произведена, согласно выставленных счетов. 3. Оплата за прохождения технического осмотра, произведена по факту оказанных услуг.4 Оплата за обслуживание компьютерной техники (инженер-программист/ аутсорсинг), произведена по факту оказанных услуг. 5. Оплата за утилизацию отходов (покрышек непригодных к эксплуатации) будет произведена, согласно выставленных счетов 6. 264,92 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оплата за техническое сопровождение, приобретение программного обеспечения и приобретение неисключительных (лицензионных) прав на программное обеспечение и базы данных (ежегодная оплата за приобретение лицензии СБИС, произведена согласно заключенного договора. 3. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг. 7. 149,55 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 6 676,19 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 1 581,64 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи: 1. Приобретение соли, оплата произведена согласно выставленных документов. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение автошин, произведена согласно заключенного договора. 10. 505,03 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловестных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Алекберовой А.В., а также оплата налога на имущество произведена согласно декларации 11. 55,27 тыс. руб.- неисполнение по статье расходов пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, корректировка платежей произведена по факту предоставленных документов 12. 10,91 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок. 13. 10,57 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости мягкого инвентаря, оплата произведена согласно заключенного договора. 14. 310,15 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме, в связи оплатой по фактически предоставленным документам сотрудниками по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно 15. 59,73 тыс.руб. - неисполнение субсидии по статье прочие выплаты возникло в связи с оплатой по факту предоставления авансовых отчетов по компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение согласно графика отпусков работников.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 168881.51 | 133968.28 | 111967.26 | 111967.26 | 66.2993 | 83.5774 | 13772.64 | 6414.99 | 18806.46 | 14248.98 | 15010.15 | 13246.02 | 15851.41 | 16147.07 | 23062.3 | 13058.98 | 13175.97 | 13740.16 | 14081.94 | 16216.18 | 10283.25 | 9986.73 | 9924.16 | 8908.15 | 11128.17 | 0 | 11568.33 | 0 | 12216.73 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог»
Всего | 152781.81 | 121378.29 | 103842.68 | 103842.68 | 67.968 | 85.5529 | 13653.58 | 6295.99 | 18687.46 | 14129.97 | 14891.15 | 13127.02 | 15732.4 | 16028.06 | 14861.6 | 12939.98 | 12197.67 | 13621.16 | 13103.63 | 11176.04 | 9304.94 | 9867.72 | 8945.86 | 6656.74 | 10149.86 | 0 | 10590.03 | 0 | 10663.63 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 152781.81 | 121378.29 | 103842.68 | 103842.68 | 67.968 | 85.5529 | 13653.58 | 6295.99 | 18687.46 | 14129.97 | 14891.15 | 13127.02 | 15732.4 | 16028.06 | 14861.6 | 12939.98 | 12197.67 | 13621.16 | 13103.63 | 11176.04 | 9304.94 | 9867.72 | 8945.86 | 6656.74 | 10149.86 |  | 10590.03 |  | 10663.63
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | [30 empty] | МБУ "КСАТ": Неисполнение субсидии 4 465,41 тыс.руб. по статье арендная плата за пользование имуществом возникло, в связи с поздним заключением контракта
Всего | 16099.7 | 12589.99 | 8124.58 | 8124.58 | 50.4642 | 64.5321 | 119.06 | 119 | 119 | 119.01 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 8200.7 | 119 | 978.3 | 119 | 978.31 | 5040.14 | 978.31 | 119.01 | 978.3 | 2251.41 | 978.31 | 0 | 978.3 | 0 | 1553.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16099.7 | 12589.99 | 8124.58 | 8124.58 | 50.4642 | 64.5321 | 119.06 | 119 | 119 | 119.01 | 119 | 119 | 119.01 | 119.01 | 8200.7 | 119 | 978.3 | 119 | 978.31 | 5040.14 | 978.31 | 119.01 | 978.3 | 2251.41 | 978.31 |  | 978.3 |  | 1553.1
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Оплата работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования светофорных объектов города Когалыма производится за фактически выпоненные работы с учетом израсходованных материалов на основании счетов-фактур.
Всего | 5667.8 | 4246.56 | 4181.07 | 4181.07 |  |  | 445.16 | 440.45 | 472.27 | 456.71 | 474.32 | 464.58 | 478.95 | 481.14 | 475.34 | 470.26 | 474.66 | 458.35 | 475.34 | 478.28 | 475.86 | 470.4 | 474.66 | 460.9 | 475.35 | 0 | 474.66 | 0 | 471.23 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5667.8 | 4246.56 | 4181.07 | 4181.07 | 73.7688 | 98.4578 | 445.16 | 440.45 | 472.27 | 456.71 | 474.32 | 464.58 | 478.95 | 481.14 | 475.34 | 470.26 | 474.66 | 458.35 | 475.34 | 478.28 | 475.86 | 470.4 | 474.66 | 460.9 | 475.35 |  | 474.66 |  | 471.23
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3. Приобретение и монтаж информационных табло | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На основании решения Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 2788,6т.р. для приобретения и установки 15 информ.табло возле планируемых к замене остановочных павильонов. - заключен МК от 12.03.2020 №0187300013720000006 с ИП И.В.Веденским (г.Краснодар) на сумму 1632,835т.р. на поставку и монтаж 18 информационных табло. - заключен МК от 15.06.2020 №0187300013720000086 с ООО "Электрон"(г.Саратов) на сумму 1233,58т.р. на поставку 15 информационных табло. Услуги оказаны. Оплата произведена в полном объеме.
Всего | 3227.96 | 3227.96 | 2876.32 | 2876.32 | 89.1064 | 89.1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632.84 | 0 | 49.5 | 1632.84 | 1545.62 | 1243.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3227.96 | 3227.96 | 2876.32 | 2876.32 | 89.1064 | 89.1064 | [12 empty] | 1632.84 |  | 49.5 | 1632.84 | 1545.62 | 1243.48
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Установка рекламно-информационными конструкций на остановочных павильонах
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4. Выполнение проектных работ по обустройству автобусных остановок в городе Когалыме
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5. Обустройство и модернизация светофорных объектов | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Выделены дополнительные плановые ассигнования на сумму 5374,9т.р. в связи с наличием неисполненных бюджетных обязательств 2019 года по договору на выполнение работ по модернизации светофорных объектов города Когалыма от 29.10.2019 №0187300013719000336. С АО "ЮТЭК-Когалым" заключены договоры на выполнение работ по модернизации светофорных объектов: - кольцевой развязки ул.Дружбы Народов и пр.Шмидта ("Музей") на сумму 526,003т.р.; - на пешеходном переходе по улице Дружбы народов, 5 ("Дворец спорта") на сумму 426,678т.р.; - на пешеходном переходе по улице Градостроителей, 10) (магазин "Север") на сумму 399,061т.р.; - кольцевой развязки улиц Дружбы народов и Береговая на сумму 589,927т.р.; - а также по установке дорожных знаков на выносных консолях на территории города Когалыма на сумму 227,329т.р. Окончание исполнения договоров - ноябрь 2020 года. С ООО "ПолимерСтройСевер" заключен МК от 03.09.2020 №0187300013720000217 на сумму 717,308т.р. на выполнение работ по модернизации светофорных объектов города Когалыма по адресу: улица Градостроителей, 2. Окончание исполнения контракта 16.11.2020.
Всего | 8141.06 | 5374.9 | 4814.19 | 4814.19 | 59.1347 | 89.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5374.9 | 4814.19 | 0 | 0 | 2766.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8141.06 | 5374.9 | 4814.19 | 4814.19 | 59.1347 | 89.568 | [14 empty] | 5374.9 | 4814.19 |  |  | 2766.16
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6. Замена остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории
Всего | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [12 empty] | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 17500 | 17500
2.3.7. Устройство дорожных знаков на выносных консолях | [30 empty] | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С АО "ЮТЭК-Когалым" заключен договор на выполнение работ по установке дорожных знаков на выносных консолях на территории города Когалыма по ул.Дружбы Народов в районе д.17 ("ГУС") и ул.Молодёжная д.2 (кольцевая развязка с ул.Дружбы Народов) на сумму 227,329т.р. Срок выполнения работ - до 30.09.2020. Оплата - до 21.10.2020.
Всего | 227.48 | 227.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 227.48 | 227.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 227.48
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 «Дорожное хозяйство» | 261670.1 | 215361.12 | 192268.31 | 192268.31 | 73.4774 | 89.2772 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16383.87 | 16628.21 | 23537.64 | 13529.24 | 21150.63 | 21698.51 | 17327.28 | 17802.43 | 57521.9 | 57984.12 | 30686.28 | 29354.07 | 21350.55 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
всего | 261670.1 | 215361.12 | 192268.31 | 192268.31 | 73.4774 | 89.2772 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16383.87 | 16628.21 | 23537.64 | 13529.24 | 21150.63 | 21698.51 | 17327.28 | 17802.43 | 57521.9 | 57984.12 | 30686.28 | 29354.07 | 21350.55 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 236670.1 | 190361.12 | 167268.31 | 167268.31 | 70.6757 | 87.8689 | 14217.8 | 6855.44 | 19278.73 | 14705.69 | 15484.47 | 13710.6 | 16383.87 | 16628.21 | 23537.64 | 13529.24 | 13650.63 | 14198.51 | 17327.28 | 17802.43 | 57521.9 | 57984.12 | 13186.28 | 11854.07 | 21350.55 | 0 | 12042.99 | 0 | 12687.96 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
3.1. Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (показатели 13, 14, 15)
Всего | 19328.3 | 8229 | 7059.65 | 7059.65 | 36.5249 | 85.7899 | 1715.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1871.47 | 1164.2 | 900.01 | 1167.17 | 658.24 | 929.4 | 660.71 | 537.77 | 1132.5 | 527.6 | 462.9 | 907.41 | 3661.6 | 0 | 7084.8 | 0 | 352.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2680.1 | 990 | 434.02 | 434.02 |  |  | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 75.52 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16648.2 | 7239 | 6625.63 | 6625.63 | 39.7979 | 91.5269 | 1055.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1871.47 | 1164.2 | 900.01 | 1167.17 | 658.24 | 570.9 | 550.71 | 537.77 | 1022.5 | 527.6 | 352.9 | 831.89 | 1971.5 | 0 | 7084.8 | 0 | 352.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.1 | 1061.5 | 1061.49 | 1061.49 |  |  | 660 | 461.74 | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 401.5 | 0 | 0 | 267.31 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | [30 empty] | МУ "УКС г.Когалыма": На отчетную дату: 1. Заключен муниципальный контракт от 19.12.2019 №0187300013719000382 на выполнение проектно-изыскательских работ на перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию. - цена контракта 691,71 тыс.руб.. - срок окончания работ - 31.03.2020; - работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. 2. Заключен муниципальный контракт от 10.01.2020 №0187300013719000458 на выполнение проектно-изыскательских работ на объект "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улиц Сургутское шоссе - Северная до улицы Лангепасская". - цена контракта 445,46 тыс.руб. - сроки выполнения работ - 30.04.2020. - работы выполнены, приняты и оплачены в полном объеме. 3.Заключен муниципальный контракт №0187300013720000050 29.04.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе в городе Когалыме" - цена контракта равна цене за право заключить муниципальный контракт - 113,07 руб. - срок выполнения работ - 15.07.20, срок действия контракта 14.08.2020. 4. Заключен муниципальный контракт №0187300013720000054 от 29.04.2020 на выполнение проектно-изыскательских работ для объекта: "Система автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на участке автомобильной дороги от пересечения проспекта Шмидта - улицы Дружбы Народов до улицы Береговая в городе Когалыме" - цена контракта равна цене за право заключить муниципальный контракт - 1 428,50 руб. - срок выполнения работ - 15.07.2020. 5.10.08.2020 заключен муниципальный контракт №0187300013720000127 на выполнение работ по монтажу системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на пересечении улиц Центральная - Повховское шоссе и от пересечения улицы Дружбы Народов - проспекта Нефтяников до путепровода автодороги Повховское шоссе проведена. Стоимость контракта 9 969,46 тыс.руб. Дата окончания выполнения работ - 25.11.2020.
Всего | 11106.4 | 1137.3 | 1137.17 | 1137.17 | 10.2389 | 99.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.8 | 691.71 | 445.5 | 445.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.8 | 0 | 6731.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1618.6
бюджет города Когалыма | 9487.8 | 1137.3 | 1137.17 | 1137.17 | 11.9856 | 99.9886 | [6 empty] | 691.8 | 691.71 | 445.5 | 445.46 | [8 empty] | 1618.6 |  | 6731.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 1618.6
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования владельцев транспортных средств | [30 empty] | МКУ "ЕДДС г.Когалыма": 1. В рамках бюджета ХМАО и доли софинансирования заключены муниципальные контракты: Заключен муниципальный контракт: - № 98/20пуСГ от 01.01.2020 года, оказание почтовых услуг. - №733/20ПУ от 01.04.2020 года, оказание почтовых услуг Отклонение сложилось в результате того что не было заключено Соглашение о предоставлении Субсидии на момент оплаты в январе 2020 года 2. В рамках местного бюджета заключены муниципальные контракты: Заключены муниципальные контракты: - 01873000137190003680001 от 29.11.2019 года на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса "Одиссей". - 01873000137190003570001 от 19.11.2019 года на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно - технического измерительного комплекса "Одиссей" - ЭС-19/К/1580 от 31.12.2019 года на оказание услуг по поставке электрической энергии (часть средств идет на оплату по контракту). - № 01873000137200000470001 от 28.04.2020 года, на оказание услуг по техническому и эксплуатационному обслуживанию программно-технического измерительного комплекса "Одиссей". - № 01873000137200000480001 от 27.04.2020 года, на оказание услуг по техническому сопровождению программного обеспечения программно - технического измерительного комплекса "Одиссей". - № 01873000137200000030001 от 25.02.2020 года, на оказание услуг связи по передаче данных программно–технического измерительного комплекса «Одиссей» Отклонение сложилось в результате конкурсных процедур (понижение НМЦК). Заключены контракты: - 435-1482490 от 15.05.2020 на оказание услуг по защите информации от несанкционированного доступа - 13МО-20/56-4 от 19.06.2020 на проведение метрологических услуг.
Всего | 8221.9 | 7091.7 | 5922.48 | 5922.48 | 72.033 | 83.5128 | 1715.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1179.67 | 472.49 | 454.51 | 721.71 | 658.24 | 929.4 | 660.71 | 537.77 | 1132.5 | 527.6 | 462.9 | 907.41 | 424.4 | 0 | 352.9 | 0 | 352.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 1061.5 | 990 | 434.02 | 434.02 | 40.8874 | 43.8404 | 660 | [10 empty] | 358.5 | 110 |  | 110 |  | 110 | 75.52 | 71.5
бюджет города Когалыма | 7160.4 | 6101.7 | 5488.46 | 5488.46 | 76.6502 | 89.9497 | 1055.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1179.67 | 472.49 | 454.51 | 721.71 | 658.24 | 570.9 | 550.71 | 537.77 | 1022.5 | 527.6 | 352.9 | 831.89 | 352.9 |  | 352.9 |  | 352.9
в т.ч. МБ в части софинансирования | 1061.5 | 1061.5 | 1061.49 | 1061.49 | 99.9991 | 99.9991 | 660 | 461.74 |  | 165.45 |  |  | 401.5 |  |  | 267.31 |  | 91.47 | [5 empty] | 75.52
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 «Безопасность дорожного движения» | 19328.3 | 8229 | 7059.65 | 7059.65 | 36.5249 | 85.7899 | 1715.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1871.47 | 1164.2 | 900.01 | 1167.17 | 658.24 | 929.4 | 660.71 | 537.77 | 1132.5 | 527.6 | 462.9 | 907.41 | 3661.6 | 0 | 7084.8 | 0 | 352.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры) | 2680.1 | 990 | 434.02 | 434.02 | 16.1942 | 43.8404 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 75.52 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 16648.2 | 7239 | 6625.63 | 6625.63 | 39.7979 | 91.5269 | 1055.66 | 853.52 | 452.34 | 611.37 | 375.17 | 361.21 | 1871.47 | 1164.2 | 900.01 | 1167.17 | 658.24 | 570.9 | 550.71 | 537.77 | 1022.5 | 527.6 | 352.9 | 831.89 | 1971.5 | 0 | 7084.8 | 0 | 352.9 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.1 | 1061.5 | 1061.49 | 1061.49 | 39.6064 | 99.9991 | 660 | 461.74 | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 401.5 | 0 | 0 | 267.31 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе: | 300410 | 238245.93 | 213918.42 | 213918.42 | 71.2088 | 89.7889 | 17836.74 | 9612.24 | 21357.11 | 16934.98 | 17323.04 | 15527.88 | 19877.99 | 19406.95 | 26007.19 | 16258.11 | 23431.53 | 24242.45 | 19568.65 | 19911.38 | 60286.96 | 60136.11 | 32784.2 | 31888.32 | 26581.7 | 0 | 20750.44 | 0 | 14604.45 | 0
в том числе
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет ХМАО – Югры | 2680.1 | 990 | 434.02 | 434.02 | 16.1942 | 43.8404 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.5 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 75.52 | 1690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 272729.9 | 212255.93 | 188484.4 | 188484.4 | 69.1103 | 88.8005 | 17176.74 | 9612.24 | 21357.11 | 16934.98 | 17323.04 | 15527.88 | 19877.99 | 19406.95 | 26007.19 | 16258.11 | 15931.53 | 16383.95 | 19458.65 | 19911.38 | 60176.96 | 60136.11 | 15174.2 | 14312.8 | 24891.6 | 0 | 20750.44 | 0 | 14604.45 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 2680.1 | 1061.5 | 1061.49 | 1061.49 | 39.6064 | 99.9991 | 660 | 461.74 | 0 | 165.45 | 0 | 0 | 401.5 | 0 | 0 | 267.31 | 0 | 91.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.52 | 1618.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие расходы
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Директор МКУ "УЖКХ г.Когалыма" | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| А.Т.Бутаев | [6 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-10-06