## 2020 год
СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы города Когалыма
____________________Л.А.Юрьева
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) на 01.04.2020 год
"Культурное пространство города Когалыма"
тыс. рублей
Основные мероприятия программы | План на 2020 год | План на 01.04.2020 | Профинансировано на 01.04.2020 | Кассовый расход на 01.04.2020 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты раелизации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | [5 empty] | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры"
Задача 1. Повышение качества услуг в культуре путем модернизации имущественного комплекса учреждений и организаций культуры.
1.1. Развитие библиотечного дела
Всего | 54491.676 | 13622.469 | 9429.765 | 9429.765 | 17.305 | 69.2221 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.595 | 5842.075 |  | 6164.815 |  | 4798.545 |  | 6880.062 |  | 2320.275 |  | 3739.43 |  | 4046.095 |  | 3349.675 |  | 3728.235 |  |  | 54491.676 | 13622.469 | 9429.765
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 349.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.264 |  | 79.736 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 67.368 |  | 76.904 |  | 20.904 |  | 29.892 |  |  | 349.78 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54141.896 | 13622.469 | 9429.765 | 9429.765 | 17.4168 | 69.2221 | 1818.319 | 1725.96 | 6121.025 | 3959.21 | 5683.125 | 3744.595 | 5829.811 |  | 6085.079 |  | 4777.641 |  | 6859.158 |  | 2299.371 |  | 3672.062 |  | 3969.191 |  | 3328.771 |  | 3698.343 |  |  | 54141.896 | 13622.469 | 9429.765
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.1. Комплектование книжного фонда города Когалыма | [30 empty] | Приобретение печатных изданий для комплектования фонда 1079 шт. | 0 | 0 | 0
Всего | 908.28 | 368.55 | 368.555 | 368.555 | 40.5772 | 100.0014 | 0 |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.275 | 109.275 |  | 40.515 |  | 266.775 |  | 9.275 |  | 9.275 |  | 67.43 |  | 9.275 |  | 9.275 |  | 18.635 |  |  | 908.28 | 368.55 | 368.555
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 160.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 8.904 |  | 33.896 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 55.368 |  | 8.904 |  | 8.904 |  | 17.892 |  |  | 160.58 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 747.7 | 368.55 | 368.555 | 368.555 | 49.2918 | 100.0014 | 0 |  | 209.275 | 209.28 | 159.275 | 159.275 | 100.371 |  | 6.619 |  | 257.871 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 747.7 | 368.55 | 368.555
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 40.2 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 46.1443 | 100 |  |  | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 9.275 | 0.371 |  | 6.619 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 12.062 |  | 0.371 |  | 0.371 |  | 0.743 |  |  | 40.2 | 18.55 | 18.55
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.2. Проведение библиотечных мероприятий, направленных на повышение читательского интереса | [30 empty] | Приобретение товара (книги,дипломы,грамоты для награждения,канц. товары, картриджи,батарейки, диски, фотобумага) | 0 | 0 | 0
Всего | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 |  |  | 0 |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 144.6 | 144.6 | 144.6 | 144.6 |  |  | 0 |  | 44.45 | 44.45 | 100.15 | 100.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 144.6 | 144.6 | 144.6
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) общедоступных библиотек города Когалыма | [30 empty] | Отклонение возникло: -по оплате труда и начисления - 3 983,43т.р (возмещение расходов по заработной плате ООО "ЛУКОЙЛ-АИК", возмещение расходв по начислениям на выплаты по оплате труда ФСС,средства будут освоены на очередной отпуск сотрудников в течение 2020 года) -прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме- 3,0т.р (будут освоены в течение 2020 года по факту произведенных расходов сотрудников на командировочные расходы) -прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме- 50,0т.р. (будут освоены в течение 2020 года) -по услугам связи - 5,624 т.р. (в учреждении действует режим экономии на телефонную связь); -по коммунальным услугам -74,315т.р.(фактические показания счетчиков); -по работам и услугам по содержанию имущества-26,501т.р. (остаток средств будет освоен в апреле 2020г. на работы по уборке снега, также на содержание,тех. обслуживание общего имущества здания,эл. сетей и электрооборудования) - прочие работы, услуги- 49,237т.р. (остаток средств будет освоен в течение 2020 года на обучение на курсах повышения квалификации, также на командировочные расходы) -страхование -0,6т.р. (будут освоены в течение 2020 года) | 0 | 0 | 0
Всего | 53202.296 | 13099.419 | 8906.71 | 8906.71 | 16.7412 | 67.9932 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 |  | 6069.3 |  | 4519.07 |  | 6858.087 |  | 2298.3 |  | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9 |  |  | 53202.296 | 13099.419 | 8906.71
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53202.296 | 13099.419 | 8906.71 | 8906.71 | 16.7412 | 67.9932 | 1818.319 | 1725.96 | 5867.3 | 3705.48 | 5413.8 | 3475.27 | 5720.1 |  | 6069.3 |  | 4519.07 |  | 6858.087 |  | 2298.3 |  | 3659.3 |  | 3954.12 |  | 3327.7 |  | 3696.9 |  |  | 53202.296 | 13099.419 | 8906.71
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.4. Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфомационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 236.5 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 12.7 |  | 55 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 82.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  |  | 236.5 | 9.9 | 9.9
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 189.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 3.36 |  | 45.84 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 12 |  | 68 |  | 12 |  | 12 |  |  | 189.2 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 9.34 |  | 9.16 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 47.3 | 9.9 | 9.9
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 47.3 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9.9 | 9.9 | 9.34 |  | 9.16 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 14.7 |  | 0.7 |  | 0.7 |  |  | 47.3 | 9.9 | 9.9
привлеченные средства | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1.5. Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 39293.6 | 8661.9 | 7332.35 | 7332.35 | 18.6604 | 84.6506 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 |  | 4492 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 3331.1 |  | 2932 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 39293.6 | 8661.9 | 7332.35
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39293.6 | 8661.9 | 7332.35 | 7332.35 | 18.6604 | 84.6506 | 2239 | 1590.76 | 3086.3 | 3089.71 | 3336.6 | 2651.88 | 3906.6 |  | 4492 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 3331.1 |  | 2932 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 39293.6 | 8661.9 | 7332.35
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.1. Пополнение фонда музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 314.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 314.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 314.7 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.2. Информатизация музея города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 169 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 169 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 169 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 119 |  | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 169 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.3. Поддержка выставочных проектов на базе МБУ "МВЦ" | [30 empty] | Остаток средств в сумме -53,82 т.руб., в т.ч. за оплата за услуги по организации выставки -45,00 т.руб., прочее приобр.-8,820 т.руб., оплата по факту на основании документов на оплату и акта выполненных работ, средства будут использованы в марте, прочее приобр.-8,820 т.руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 270 | 16.18 | 16.18 | 3.236 | 5.9926 | 0 |  | 70 | 16.18 | 200 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 270 | 16.18
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 270 | 16.18 | 16.18 | 3.236 | 5.9926 | 0 |  | 70 | 16.18 | 200 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 170 |  | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 500 | 270 | 16.18
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.4. Реализация музейных проектов | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 40.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 40.8 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.2.5. Обеспечение деятельности (оказание музейных услуг) | [30 empty] | Остаток средств в сумме 1075,73 т.руб., в т.ч.по выплате заработной платы и соц.выплат - 733,058 т.руб. , начисл. на зар.плату - 95,174 т.руб., оплаты за коммунальные услуги по фактическим расходам и показаниям счетчиков- 85,286 т.р.,оплаты за содержание здания по факту предоставленных документов на оплату от поставщика - 73,532 т.руб., оплата услуг связи - 4,290 т.руб.,оплата б/л за счет ср-в работод -40,692 т.руб., прочее приобр. - 6,616 т.руб., оплата командировочных расходов -37,082 т.руб. | 0 | 0 | 0
Всего | 38269.1 | 8391.9 | 7316.17 | 7316.17 | 19.1177 | 87.1813 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 |  | 4442 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 2846.4 |  | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 38269.1 | 8391.9 | 7316.17
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38269.1 | 8391.9 | 7316.17 | 7316.17 | 19.1177 | 87.1813 | 2239 | 1590.76 | 3016.3 | 3073.53 | 3136.6 | 2651.88 | 3716.8 |  | 4442 |  | 3882.6 |  | 3793.4 |  | 2846.4 |  | 2902 |  | 3186.8 |  | 2595.6 |  | 2511.6 |  |  | 38269.1 | 8391.9 | 7316.17
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие материально-технического состояния учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 604.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 604.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 604.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МБУ "ЦБС" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. Реконструкция объекта: «Кино-концертный комплекс «Янтарь» под «Филиал Государственного академического Малого театра России» (в том числе ПИР, приобретение и монтаж оборудования, укомплектование товарно-материальными ценностями) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4. Федеральный проект "Культурная среда" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Подключение общедоступных библиотек города Когалыма к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Комплектование книжного фонда города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Модернизация общедоступных библиотек города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 2. Создание равной доступности населения к знаниям, информации и культурным ценностям, реализации каждым человеком его творческого потенциала. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов (1) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 367.595 | 116.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595 | 116.945 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.595 | 116.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595 | 116.945 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.1. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 367.595 | 116.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595 | 116.945 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 367.595 | 116.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 116.945 |  | 15.1 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 367.595 | 116.945 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
в том числе: | [31 empty] | 0 | 0 | 0
МАУ "КДК "АРТ-Праздник" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 105.1 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.1 | 90 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105.1 | 90 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 90 |  | 15.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 105.1 | 90 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МБУ "МВЦ" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 200 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 60 |  | 140 |  | 0 |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 62.495 | 26.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.945 |  | 0 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.495 | 26.945 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 62.495 | 26.945 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 26.945 |  | 0 |  | 35.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 62.495 | 26.945 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 Создание условий для реализации продукции, произведенной мастерами народных художественных промыслов и ремесел города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [30 empty] | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 151018.704 | 34481.754 | 26509.91 | 26509.91 | 17.5541 | 76.881 | 6010.554 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 |  | 13198.255 |  | 13735.04 |  | 15512.251 |  | 12250.37 |  | 10188.963 |  | 14339.677 |  | 8786.402 |  | 13444.577 |  |  | 151018.704 | 34481.754 | 26509.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151018.704 | 34481.754 | 26509.91 | 26509.91 | 17.5541 | 76.881 | 6010.554 | 3798.17 | 11319.948 | 10469.56 | 17151.252 | 12242.18 | 15081.415 |  | 13198.255 |  | 13735.04 |  | 15512.251 |  | 12250.37 |  | 10188.963 |  | 14339.677 |  | 8786.402 |  | 13444.577 |  |  | 151018.704 | 34481.754 | 26509.91
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | [30 empty] | Отклонение - 604,955 тыс.руб., в том числе 0,252 - оплата транспорных услуг по новогодним мероприятиям сложилась ниже, 0,075 тыс. руб. - оплата за потребление электроэнергии снежного городка сложилосю ниже, 39,332 руб. - проезд к месту служебной командировки не оплачивался, документы не предосталены, 144,434 тыс.руб. - оплата за охрану снежного городка произведена частично, 416,000 тыс. руб. - оплата за участие в конкурсах-фестивалях не производилась, 4,862 тыс. руб. - проезд участников творческих коллективов не оплачивался, документы не предоставлены. | 0 | 0 | 0
Всего | 17638.402 | 3924.881 | 2585.98 | 2585.98 | 14.6611 | 65.8868 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 |  | 1950.55 |  | 172.335 |  | 5 |  | 3694.82 |  | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81 |  |  | 17638.402 | 3924.881 | 2585.98
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17638.402 | 3924.881 | 2585.98 | 2585.98 | 14.6611 | 65.8868 | 751.594 | 241.5 | 1091.24 | 996.38 | 2082.047 | 1348.1 | 1508.9 |  | 1950.55 |  | 172.335 |  | 5 |  | 3694.82 |  | 3040.78 |  | 2706.126 |  | 7.2 |  | 627.81 |  |  | 17638.402 | 3924.881 | 2585.98
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.2. Поддержка деятелей культуры и искусства | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 172.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 172.5 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 172.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального культурно-досугового учреждения города Когалыма | [30 empty] | Отклонение -2457,817 тыс. руб., в том числе: 1742,821 тыс. руб. - оплата труда,314,422 тыс. руб. - начисление на оплату труда, 7,247 тыс. руб. - услуги связи, 41,890 тыс. руб. - экономия по оплате транспортных услуг, 39,659 тыс. руб. - теплоснабжение, 74,063 тыс. руб. - энергоснабжение, 7,916 тыс. руб. - водопотребление, 28,822 тыс. руб.- вывоз снега, 116,163 тыс. руб. - по содержанию зданий, 16,885 тыс. руб. - противопожарные договоры, 8,0 тыс. руб. - экономия по облуживанию УРМ, 0,123 тыс. руб.- экономия по оплате контур-экстерн, 8,622 тыс. руб. - оплата за медосмотр при приеме на работу, 42,678 тыс. руб. - отклонение по оплате за охрану объектов, 8,506 тыс.руб. - отклонение по оплате больничных (трёх дней за счёт средств работодателя). | 0 | 0 | 0
Всего | 131904.102 | 29253.173 | 23923.93 | 23923.93 | 18.1374 | 81.7823 | 5258.96 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 |  | 11247.705 |  | 13562.705 |  | 15507.251 |  | 8555.55 |  | 7148.183 |  | 11633.551 |  | 8606.702 |  | 12816.767 |  |  | 131904.102 | 29253.173 | 23923.93
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 131904.102 | 29253.173 | 23923.93 | 23923.93 | 18.1374 | 81.7823 | 5258.96 | 3556.67 | 10228.708 | 9473.18 | 13765.505 | 10894.08 | 13572.515 |  | 11247.705 |  | 13562.705 |  | 15507.251 |  | 8555.55 |  | 7148.183 |  | 11633.551 |  | 8606.702 |  | 12816.767 |  |  | 131904.102 | 29253.173 | 23923.93
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2.4. Поддержка немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), осуществляющих деятельность в сфере культуры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 1303.7 | 1303.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1303.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1303.7 | 1303.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1303.7 | 1303.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 1303.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1303.7 | 1303.7 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 3. Совершенствование системы управления в сфере культуры, архивного дела и историко-культурного наследия. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 22591.795 | 5604.638 | 4517 | 4517 | 19.994 | 80.594 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.038 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 |  | 2226.086 |  | 2178.788 |  | 2649.087 |  | 1558.171 |  | 701.745 |  | 2086.052 |  | 1389.72 |  | 1863.08 |  |  | 22591.795 | 5604.638 | 4517
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22591.795 | 5604.638 | 4517 | 4517 | 19.994 | 80.594 | 2950.39 | 1777.89 | 1614.038 | 1623.6 | 1040.21 | 1115.51 | 2334.428 |  | 2226.086 |  | 2178.788 |  | 2649.087 |  | 1558.171 |  | 701.745 |  | 2086.052 |  | 1389.72 |  | 1863.08 |  |  | 22591.795 | 5604.638 | 4517
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.1. Обеспечение функций Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 16795.299 | 4101.938 | 3184.87 | 3184.87 | 18.9629 | 77.6431 | 2195.55 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 |  | 1642.91 |  | 1804.136 |  | 1980.327 |  | 1221.162 |  | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.61 |  |  | 16795.299 | 4101.938 | 3184.87
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16795.299 | 4101.938 | 3184.87 | 3184.87 | 18.9629 | 77.6431 | 2195.55 | 1305.98 | 1188.088 | 1155.1 | 718.3 | 723.79 | 1592.518 |  | 1642.91 |  | 1804.136 |  | 1980.327 |  | 1221.162 |  | 497.904 |  | 1500.039 |  | 1034.755 |  | 1419.61 |  |  | 16795.299 | 4101.938 | 3184.87
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) архивного отдела Администрации города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 5796.496 | 1502.7 | 1332.13 | 1332.13 | 22.9816 | 88.6491 | 754.84 | 471.91 | 425.95 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 |  | 583.176 |  | 374.652 |  | 668.76 |  | 337.009 |  | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 443.47 |  |  | 5796.496 | 1502.7 | 1332.13
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5796.496 | 1502.7 | 1332.13 | 1332.13 | 22.9816 | 88.6491 | 754.84 | 471.91 | 425.95 | 468.5 | 321.91 | 391.72 | 741.91 |  | 583.176 |  | 374.652 |  | 668.76 |  | 337.009 |  | 203.841 |  | 586.013 |  | 354.965 |  | 443.47 |  |  | 5796.496 | 1502.7 | 1332.13
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.1. Осуществоение полномочий по хранению,комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности ХМАО-Югры | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 61.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 61.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 61.9 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 40896.63 | 8463.84 | 7983.299 | 7983.299 | 19.5207 | 94.3224 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 3230.11 | 3353.45 | 3264.729 | 3481.95 |  | 3456.47 |  | 3621.1 |  | 3368.8 |  | 3378.19 |  | 3657.82 |  | 3323.6 |  | 3323.58 |  | 4821.28 |  |  | 40896.63 | 8463.84 | 7983.299
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40896.63 | 8463.84 | 7983.299 | 7983.299 | 19.5207 | 94.3224 | 1681.87 | 1488.46 | 3428.52 | 3230.11 | 3353.45 | 3264.729 | 3481.95 |  | 3456.47 |  | 3621.1 |  | 3368.8 |  | 3378.19 |  | 3657.82 |  | 3323.6 |  | 3323.58 |  | 4821.28 |  |  | 40896.63 | 8463.84 | 7983.299
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Задача 4. Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Когалыме. | [31 empty] | 0 | 0 | 0
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма (6) | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1. Создание условий для развития туризма | [31 empty] | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по программе, в том числе | 309326.4 | 70951.546 | 55772.324 | 55772.324 | 18.0303 | 78.6062 | 14700.133 | 10381.24 | 25569.831 | 22372.19 | 30681.582 | 23018.894 | 31327.968 |  | 29573.176 |  | 28216.073 |  | 32203.6 |  | 22838.106 |  | 21279.958 |  | 27122.224 |  | 19444.977 |  | 26368.772 |  |  | 309326.4 | 70951.546 | 55772.324
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 411.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.164 |  | 79.736 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 20.904 |  | 67.368 |  | 76.904 |  | 20.904 |  | 29.892 |  |  | 411.68 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 308914.72 | 70951.546 | 55772.324 | 55772.324 | 18.0543 | 78.6062 | 14700.133 | 10381.24 | 25569.831 | 22372.19 | 30681.582 | 23018.894 | 31253.804 |  | 29493.44 |  | 28195.169 |  | 32182.696 |  | 22817.202 |  | 21212.59 |  | 27045.32 |  | 19424.073 |  | 26338.88 |  |  | 308914.72 | 70951.546 | 55772.324
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 28.45 | 28.45 | 28.45 | 32.5143 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики_________________О.Р.Перминова
Ответственный за составление сетевого графика Розумная П.А. 93-661