## ноябрь
Анализ достижения целевых показателей по муниципальной программе "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме" за ноябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | штука | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |  | Проведены мероприятия по благоустройству шести дворовых территорий города Когалыма: - ул. Дружбы народов, д. 8, 10; - ул. Прибалтийская, д. 1, 3, 3а; - ул. Мира, д. 22а, 22б; - ул. Молодежная, д. 13, 15; - ул. Мира, д. 22в; - ул. Прибалтийская, д. 9, д. 9а.
2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в городе Когалыме | % | 56.5 | 76.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.36 | 76.36
3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 58.72 | 60.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.63 | 60.63
4 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в реализацию программы формирования современной городской среды | штук | 1 | 1 | [12 empty] | *Второй этап реконструкции объекта "Городской пляж". Работы выполнены и приняты в срок (общественная приемка - 17.07.2020) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) ноябрь
5 | Доля благоустроенных общественных территорий в городе Когалыме к общей площади общественных территорий | % | 85 | 87.27 | - | - | - | - | - | - | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27 | 87.27
6 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования Когалыма | кв.м | 26.55 | 26.12 | - | - | - | - | - | - | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12 | 26.12
7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Когалыме | % | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.72 | 7.52 | 7.52