## Лист1
| Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график) | [30 empty] | ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме» (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900)
| Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[33 empty] | год | мксяц | касса | откл
|  | 2020 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
1.1. Основное мероприятие "Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" (показатели 1, 8)
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
2.1. Основное мероприятие "Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" (показатели 2, 3, 4, 5, 6, 7)
| Всего | 2827.4 | 1380 | 1380 | 1380 | 48.8081 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 162.4 | 0 |  | 2827.4 | 1380 | 1380 | 0
| бюджет автономного округа | 2827.4 | 1380 | 1380 | 1380 | 48.8081 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 162.4 | 0 |  | 2827.4 | 1380 | 1380 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Основное мероприятие "Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (показатели 2, 3, 4, 5, 6, 7)
| Всего | 950 | 230 | 210.005 | 210.005 | 22.1058 | 91.3065 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 950 | 230 | 210.005 | -19.995
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 230 | 210.005 | 210.005 | 22.1058 | 91.3065 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 950 | 230 | 210.005 | -19.995
2.3. Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса приобретения техники и оборудования" (показатель 9)
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по подпрограмме, в том числе | 3777.4 | 1610 | 1590.005 | 1590.005 | 42.0926 | 98.7581 | 0 | 0 | 1436.575 | 0 | 0 | 1436.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 257 | 0 | 457 | 0 | 257 | 0 | 482.4 | 0 |  | 3777.4 | 1610 | 1590.005 | -19.995
| бюджет автономного округа | 2827.4 | 1380 | 1380 | 1380 | 48.8081 | 100 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1637 | 1380 | 1380 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 230 | 210.005 | 210.005 | 22.1058 | 91.3065 | 0 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |  | 950 | 230 | 210.005 | -19.995
| Подпрограмма 3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | [32 empty] | 0 |  | 0
3.1 Основное мероприятие "Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов" (показатель 1)
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [26 empty] | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. Основное мероприятие "Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных" (показатель 10)
| Всего | 2186.598 | 911.088 | 911.088 | 511.34 | 23.3852 | 56.1241 | 182.22 | 0 | 182.216 | 154.83 | 182.216 | 123.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 182.21 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.22 | 0 | С ИП Скляр Л.П. с 10.02.2020 расторгнут МК от 16.12.2019 №187300013719000000 на сумму 2186,16 т.р. на оказание услуг по отлову, транспортировке, содержанию, учету, регулированию численности и утилизации животных. В рамках МК произведены расчеты за отлов и содержание 23 собак. С ИП Скляр Л.П. заключены договоры на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма: - от 10.02.2020 №9 на сумму 298,55т.р.; - от 14.04.2020 №22 на сумму 146,75т.р. В мае отловлено 9 собак. Итого с начала года произведен отлов 64 животных. С ИП Скляр Л.П. заключен МК от 18.05.2020 №0187300013720000071 на сумму 1586,1т.р. на отлов 173 собак. | 2186.598 | 911.088 | 511.34 | -399.748
| бюджет автономного округа | 806.498 | 728.868 | 728.868 | 511.34 | 63.4025 | 70.1554 | 0 | 0 | 182.216 | 154.83 | 182.216 | 123.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 77.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 806.498 | 728.868 | 511.34 | -217.528
| бюджет города Когалыма | 1380.1 | 182.22 | 182.22 | 0 | 0 | 0 | 182.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.58 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.22 | 0 |  | 1380.1 | 182.22 | 0 | -182.22
| ИТОГО по программе, в том числе | 5963.998 | 2521.088 | 2501.093 | 2101.345 | 35.2338 | 83.3507 | 182.22 | 0 | 1618.791 | 154.83 | 182.216 | 1559.635 | 355.641 | 328.92 | 182.22 | 57.96 | 382.21 | 0 | 182.216 | 0 | 439.216 | 0 | 182.216 | 0 | 382.216 | 0 | 182.216 | 0 | 502.22 | 0 |  | 4773.598 | 2521.088 | 2101.345 | -419.743
| бюджет автономного округа | 3633.898 | 2108.868 | 2108.868 | 1891.34 | 52.0471 | 89.6851 | 0 | 0 | 1562.216 | 154.83 | 182.216 | 1503.06 | 182.216 | 175.49 | 182.22 | 57.96 | 77.63 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2443.498 | 2108.868 | 1891.34 | -217.528
| бюджет города Когалыма | 2330.1 | 412.22 | 392.225 | 210.005 | 9.0127 | 50.9449 | 182.22 | 0 | 56.575 | 0 | 0 | 56.575 | 173.425 | 153.43 | 0 | 0 | 304.58 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 382.216 | 0 | 182.216 | 0 | 502.22 | 0 |  | 2330.1 | 412.22 | 210.005 | -202.215
Спиридонова Ю.Л., начальник УИДиРП | [5 empty] | Специалист-эксперт ОПРиРП
Вишневская В.В., тел.93756
(подпись) | (подпись) |  |  |  |  | (подпись)
дата составления сетевого графика
дата составления сетевого графика
Этим цветом выделены мероприятия, которые мы берем к ВКС, уделить особое внимание!