## МП РО
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 год | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
1.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка"
Всего | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 340 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 69 | 100 | 0 | 0 | 95 | 90.5 | 108.7 | 113.2 | 0 | 0 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 69 | 100 |  |  | 95 | 90.5 | 108.7 | 113.2 |  |  | 30.9 | 30.9 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 5.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования.
Всего | 56087.3 | 32459.6 | 32232.8 | 32232.8 | 57.469 | 99.3013 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 5234.8 | 6231.9 | 6538.1 | 6231.9 | 6231.9 | 6232 | 6696.1 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6232 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56087.3 | 32459.6 | 32232.8 | 32232.8 | 57.469 | 99.3013 | 6231.9 | 6231.9 | 6231.9 | 5234.8 | 6231.9 | 6538.1 | 6231.9 | 6231.9 | 6232 | 6696.1 |  | 1300 |  |  |  |  | 6232 |  | 6231.9 |  | 6231.9 |  | 6231.9 |  |  | 226.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.3. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования"
Всего | 2977.5 | 1000.1 | 822.5 | 940.5 | 31.5869 | 94.0406 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 175 | 281.5 | 0 | 45.3 | 485.6 | 344.8 | 285 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1392.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2859.5 | 882.1 | 822.5 | 822.5 | 28.7638 | 93.2434 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 175 | 281.5 | 0 | 45.3 | 367.6 | 344.8 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 1392.4 | 0
федеральный бюджет | 118 | 118 | 0 | 118 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 2262.5 | 825.1 | 647.5 | 765.5 | 33.8343 | 92.7766 | 200 | 0 | 139.5 | 150.9 | 0 | 106.5 | 0 | 45.3 | 485.6 | 344.8 | 45 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2144.5 | 707.1 | 647.5 | 647.5 | 30.1935 | 91.5712 | 200 |  | 139.5 | 150.9 |  | 106.5 |  | 45.3 | 367.6 | 344.8 | 45 | [11 empty] | 1392.4 |  | Экономия плановых ассигнований 59,6 тыс. рублей в связи с отменой выезда на окружные олимпиады | 59.6
федеральный бюджет | 118 | 118 |  | 118 | 100 | 100 | [8 empty] | 118 |  |  | 118
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций | [30 empty] | Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2022 № 507 "Об утверждении списка победителей и призеров муниципального профессионального конкурса "Учитель года" в 2022 году"
Всего | 715 | 175 | 175 | 175 | 24.4755 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 175 | 175 | 175 | 24.4755 | 100 |  |  |  |  | 175 | 175 |  |  |  |  | 240 | [9 empty] | 300 |  |  |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.4. Финансирование МАОУ "СОШ №8" в рамках проекта "Формула успеха" | [30 empty] | ПАО "ЛУКОЙЛ" Реализация мероприятий в рамках проекта "Формула успеха"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования детей."
Всего | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 | 0 | 5131.8 | 0 | 5086.9 | 0 | 4180.1 | 0 | 3296.8 | 0 | 3068.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84761.3 | 57787.1 | 55392 | 55392 | 65.3506 | 95.8553 | 9271.6 | 9236 | 10824.3 | 10824.3 | 7270.3 | 7270.3 | 13729.4 | 13729.4 | 8816.4 | 8852 | 7875.1 | 5480 | 6210.3 |  | 5131.8 |  | 5086.9 |  | 4180.1 |  | 3296.8 |  | 3068.3 |  |  | 2395.1
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма"
Всего | 2258980.9 | 1416197 | 1378126.8 | 1379529.8 | 61.0687 | 97.4109 | 162454.7 | 159921.8 | 230761.7 | 224070.7 | 210279.1 | 207338.1 | 201234.2 | 195571.3 | 409807.3 | 402359.9 | 201660 | 190268 | 139751.6 | 0 | 99466 | 0 | 145379.3 | 0 | 147142 | 0 | 137493 | 0 | 173552 | 0
бюджет автономного округа | 1811102.1 | 1121886.3 | 1101524.7 | 1102927.7 | 60.8982 | 98.3101 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 155041.9 | 155688.3 | 359709.5 | 358536.3 | 165021.7 | 156563 | 114533.7 | 0 | 80082.7 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 149599.7 | 0
бюджет города Когалыма | 366227 | 244671.2 | 243362.3 | 243362.3 | 66.4512 | 99.465 | 53143.2 | 53086.8 | 48169.4 | 47960.8 | 42171.1 | 41230.9 | 34791.7 | 35962 | 37266.9 | 37281.8 | 29128.9 | 27840 | 24673.1 | 0 | 18380.3 | 0 | 19299.1 | 0 | 20893.9 | 0 | 18372.3 | 0 | 19937.1 | 0
федеральный бюджет | 48903.1 | 31013.4 | 27681.1 | 27681.1 | 56.604 | 89.2553 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7037.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5865 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
1.5.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2238751.2 | 1405237 | 1369158.2 | 1369158.2 | 61.1572 | 97.4325 | 160594.7 | 159921.8 | 228901.7 | 222159.4 | 208419.1 | 205515.2 | 199610.2 | 192567.9 | 407911.3 | 400488.9 | 199800 | 188505 | 137891.6 | 0 | 97606 | 0 | 143519.3 | 0 | 145282 | 0 | 135863.3 | 0 | 173352 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 24783,8 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 36078.8
бюджет автономного округа | 1790872.4 | 1110926.3 | 1092556.1 | 1092556.1 | 61.0069 | 98.3464 | 103338.2 | 102974.9 | 176619 | 170346.6 | 156576 | 155084.4 | 153417.9 | 152684.9 | 357813.5 | 356665.3 | 163161.7 | 154800 | 112673.7 |  | 78222.7 |  | 114163.7 |  | 115794.8 |  | 109691.5 |  | 149399.7
бюджет города Когалыма | 366227 | 244671.2 | 243362.3 | 243362.3 | 66.4512 | 99.465 | 53143.2 | 53086.8 | 48169.4 | 47960.8 | 42171.1 | 41230.9 | 34791.7 | 35962 | 37266.9 | 37281.8 | 29128.9 | 27840 | 24673.1 |  | 18380.3 |  | 19299.1 |  | 20893.9 |  | 18372.3 |  | 19937.1
федеральный бюджет | 48903.1 | 31013.4 | 27681.1 | 27681.1 | 56.604 | 89.2553 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7037.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5865 | 544.8 |  | 1003 |  | 4219.9 |  | 4093.3 |  | 4013.5 |  | 4015.2
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 |  |  |  |  | 5558.7 | 5558.7 | 7274 |  | 5793.4 | [7 empty] | 5836.6 |  | 4500 |  | 3786
1.5.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 3840 | 1960 | 1960 | 1960 | 51.0417 | 100 | 360 | 0 | 360 | 440 | 360 | 376 | 124 | 388 | 396 | 396 | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 240 | 0 | 200 | 0
бюджет автономного округа | 3840 | 1960 | 1960 | 1960 | 51.0417 | 100 | 360 |  | 360 | 440 | 360 | 376 | 124 | 388 | 396 | 396 | 360 | 360 | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 360 |  | 240 |  | 200 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. Январь 110 чел х 4000 Февраль 94 чел х 4000 Март 97 чел х 4000 Апрель 99 чел х 4000 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.5.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 16389.7 | 9000 | 7008.6 | 8411.6 | 51.3225 | 93.4622 | 1500 | 0 | 1500 | 1471.3 | 1500 | 1446.9 | 1500 | 2615.4 | 1500 | 1475 | 1500 | 1403 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 1389.7 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 16389.7 | 9000 | 7008.6 | 8411.6 | 51.3225 | 93.4622 | 1500 |  | 1500 | 1471.3 | 1500 | 1446.9 | 1500 | 2615.4 | 1500 | 1475 | 1500 | 1403 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1500 |  | 1389.7 |  |  |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 588.4
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.6 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей"
Всего | 42691.7 | 18966.2 | 18966.2 | 18966.2 | 44.426 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.7 | 9795.7 | 0 | 0 | 9170.5 | 9170.5 | 6528.4 | 0 | 3020.6 | 0 | 466.8 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13619.5 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ - 22809,2 тыс. рублей в т.ч. : ОБ оплата питания в пришкольных лагерях - 9668,5 тыс. рублей; ОБ приобретение путевок - 13140,7 тыс. руб.; МБ - 3222,8 тыс. руб. - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 22809.2 | 12154.1 | 12154.1 | 12154.1 | 53.286 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7040.3 | 7040.3 | 0 | 0 | 5113.8 | 5113.8 | 5393.1 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2536.2 | 0
бюджет города Когалыма | 19882.5 | 6812.1 | 6812.1 | 6812.1 | 34.2618 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2755.4 | 2755.4 | 0 | 0 | 4056.7 | 4056.7 | 1135.3 | 0 | 294.8 | 0 | 466.8 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 11083.3 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3222.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 12.8274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО | [30 empty] | Во время весенних каникул организованы 7 лагерей с дневным пребыванием детей по 150 человек. Охват отдых в пришкольных лагерях - 1050 чел. МАУ "ИРЦ г. Когалыма" - произведена предоплата за приобретение путевок - 6481,4 т. руб.
Всего | 39341.9 | 17515 | 17515 | 17515 | 44.52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.7 | 9795.7 | 0 | 0 | 7719.3 | 7719.3 | 5391.4 | 0 | 2725.8 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 13619.5 | 0
бюджет автономного округа | 22263.4 | 12154.1 | 12154.1 | 12154.1 | 54.5923 | 100 | [6 empty] | 7040.3 | 7040.3 |  |  | 5113.8 | 5113.8 | 4847.3 |  | 2725.8 | [7 empty] | 2536.2
бюджет города Когалыма | 17078.5 | 5360.9 | 5360.9 | 5360.9 | 31.3898 | 100 | [6 empty] | 2755.4 | 2755.4 |  |  | 2605.5 | 2605.5 | 544.1 | [5 empty] | 90.2 |  |  |  | 11083.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3040.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 13.5951 | 100 | [6 empty] | 413.4 | 413.4 | [14 empty] | 2627.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1458.8 | 0 | 637.5 | 637.5 | 43.7003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.5 | 637.5 | 821.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 545.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 545.8
бюджет города Когалыма | 913 | 0 | 637.5 | 637.5 | 69.8248 | 0 | [10 empty] | 637.5 | 637.5 | 275.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 182
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1891 | 0 | 813.7 | 813.7 | 43.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.7 | 813.7 | 315.7 | 0 | 294.8 | 0 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1891 | 0 | 813.7 | 813.7 | 43.0301 | 0 | [10 empty] | 813.7 | 813.7 | 315.7 |  | 294.8 |  | 466.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2445838.7 | 1526644.6 | 1485774.9 | 1487295.9 | 60.8092 | 97.4225 | 178158.2 | 175389.7 | 248052.4 | 240371.2 | 224065 | 221541.2 | 230991.2 | 225373.6 | 425372.2 | 418283.7 | 218990.6 | 206336.5 | 152490.3 | 0 | 107718.4 | 0 | 157165 | 0 | 157649.6 | 0 | 147321.7 | 0 | 197864.1 | 0
бюджет автономного округа | 1833911.3 | 1134040.4 | 1113678.8 | 1115081.8 | 60.8035 | 98.3282 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 162082.2 | 162728.6 | 359709.5 | 358536.3 | 170135.5 | 161676.8 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 152135.9 | 0
бюджет города Когалыма | 530157.6 | 342846.7 | 338856.3 | 338856.3 | 63.9161 | 98.8361 | 68846.7 | 68554.7 | 65460.1 | 64261.3 | 55957 | 55434 | 57508.4 | 58724 | 52713.8 | 53205.6 | 41345.7 | 38676.7 | 32018.7 | 0 | 23906.9 | 0 | 31084.8 | 0 | 31401.5 | 0 | 28201 | 0 | 41713 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3222.8 | 413.4 | 413.4 | 413.4 | 12.8274 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.4 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2627.4 | 0
федеральный бюджет | 49021.1 | 31131.4 | 27681.1 | 27799.1 | 56.7084 | 89.296 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7155.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5983 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 56427.3 | 32694.2 | 32467.4 | 32467.4 | 57.5385 | 99.3063 | 6231.9 | 6231.9 | 6326.9 | 5325.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6231.9 | 6231.9 | 6262.9 | 6727 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6232 | 0 | 6237.3 | 0 | 6231.9 | 0 | 6231.9 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2389411.4 | 1493950.4 | 1453307.5 | 1454828.5 | 60.8865 | 97.3813 | 171926.3 | 169157.8 | 241725.5 | 235045.9 | 217724.4 | 214889.9 | 224759.3 | 219141.7 | 419109.3 | 411556.7 | 218990.6 | 205036.5 | 152490.3 | 0 | 107618.4 | 0 | 150933 | 0 | 151412.3 | 0 | 141089.8 | 0 | 191632.2 | 0
федеральный бюджет | 49021.1 | 31131.4 | 27681.1 | 27799.1 | 56.7084 | 89.296 | 4113.3 | 3860.1 | 4113.3 | 3852 | 4113.3 | 3641.2 | 4126.6 | 3921 | 7155.5 | 6541.8 | 7509.4 | 5983 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 4219.9 | 0 | 4093.3 | 0 | 4013.5 | 0 | 4015.2 | 0
бюджет автономного округа | 1833911.3 | 1134040.4 | 1113678.8 | 1115081.8 | 60.8035 | 98.3282 | 105198.2 | 102974.9 | 178479 | 172257.9 | 158436 | 156907.3 | 162082.2 | 162728.6 | 359709.5 | 358536.3 | 170135.5 | 161676.8 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 116023.7 | 0 | 117654.8 | 0 | 111321.2 | 0 | 152135.9 | 0
бюджет города Когалыма | 473730.3 | 310152.5 | 306388.9 | 306388.9 | 64.6758 | 98.7865 | 62614.8 | 62322.8 | 59133.2 | 58936 | 49616.4 | 48782.7 | 51276.5 | 52492.1 | 46450.9 | 46478.6 | 41345.7 | 37376.7 | 32018.7 | 0 | 23806.9 | 0 | 24852.8 | 0 | 25164.2 | 0 | 21969.1 | 0 | 35481.1 | 0
иные источники финансирования | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
Процессная часть
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи"
Всего | 1606.9 | 610.8 | 283.2 | 283.2 | 17.624 | 46.3654 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 111.7 | 158.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1606.9 | 610.8 | 283.2 | 283.2 | 17.624 | 46.3654 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 111.7 | 158.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1506.9 | 510.8 | 183.2 | 183.2 | 12.1574 | 35.8653 | 0 | 0 | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 11.7 | 58.9 | 11.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 53.1 | 0 | 858 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1506.9 | 510.8 | 183.2 | 183.2 | 12.1574 | 35.8653 |  |  | 69.1 | 69.1 | 418.4 | 35.2 | 11.7 | 58.9 | 11.6 |  |  | 20 |  |  | 40 |  | 53.1 |  | 858 |  | 45
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [6 empty] | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи"
Всего | 4284.5 | 1070.4 | 799.2 | 799.2 | 18.6533 | 74.6637 | 0 | 0 | 378.1 | 260.6 | 112.3 | 76.1 | 80 | 387.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 17.7 | 0 | 2893 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4284.5 | 1070.4 | 799.2 | 799.2 | 18.6533 | 74.6637 | 0 | 0 | 378.1 | 260.6 | 112.3 | 76.1 | 80 | 387.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 17.7 | 0 | 2893 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1300.5 | 921.7 | 650.5 | 650.5 | 50.0192 | 70.5761 | 0 | 0 | 377.1 | 259.6 | 44.6 | 8.4 | 0 | 307.5 | 500 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6 | 0 | 212.8 | 0 | 15.4 | 0 | 60 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1300.5 | 921.7 | 650.5 | 650.5 | 50.0192 | 70.5761 |  |  | 377.1 | 259.6 | 44.6 | 8.4 |  | 307.5 | 500 |  |  | 75 |  |  |  |  | 90.6 |  | 212.8 |  | 15.4 |  | 60
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 151 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 98.4768 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 151 | 148.7 | 148.7 | 148.7 | 98.4768 | 100 |  |  | 1 | 1 | 67.7 | 67.7 | 80 | 80 | [12 empty] | 2.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 150
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2683 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 2683
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.4 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы"
Всего | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164.3 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения. 2666,1 т.руб. - экономия планов согласно фактической оплаты расходов непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов. | 2666.4
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164.3 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.4.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 | 0 | 2189.7 | 0 | 2363.5 | 0 | 3281.5 | 0 | 2601.5 | 0 | 8534.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42793.2 | 19707.9 | 17041.5 | 17041.5 | 39.8229 | 86.4704 | 3268.5 | 1925.1 | 2929.2 | 2912.4 | 2924.9 | 2577 | 3897.7 | 2940 | 3523.3 | 3523 | 3164.3 | 3164 | 4114.4 |  | 2189.7 |  | 2363.5 |  | 3281.5 |  | 2601.5 |  | 8534.7
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 48695.6 | 21396.1 | 18130.9 | 18130.9 | 37.2331 | 84.7393 | 3270.5 | 1927.1 | 3378.4 | 3244.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4092.4 | 3489.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259.3 | 4114.4 | 0 | 2231.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2666.2 | 0 | 11427.7 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48695.6 | 21396.1 | 18130.9 | 18130.9 | 37.2331 | 84.7393 | 3270.5 | 1927.1 | 3378.4 | 3244.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4092.4 | 3489.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259.3 | 4114.4 | 0 | 2231.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2666.2 | 0 | 11427.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 7 | 7 | 7 | 63.6364 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 48684.6 | 21389.1 | 18123.9 | 18123.9 | 37.2272 | 84.7343 | 3268.5 | 1925.1 | 3376.4 | 3242.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4089.4 | 3486.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259.3 | 4114.4 | 0 | 2229.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2664.2 | 0 | 11427.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 48684.6 | 21389.1 | 18123.9 | 18123.9 | 37.2272 | 84.7343 | 3268.5 | 1925.1 | 3376.4 | 3242.1 | 3455.6 | 2688.3 | 4089.4 | 3486.4 | 4034.9 | 3523 | 3164.3 | 3259.3 | 4114.4 | 0 | 2229.7 | 0 | 2507.2 | 0 | 4352.3 | 0 | 2664.2 | 0 | 11427.7 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа»
Всего | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30178.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 32657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30087.1 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб. Выполнение ПИР - 12 мес., СМР - 28 мес. с момента выполнения ПИР., ведется выполнение ПИР. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 12777.1 |  |  |  | 10353 |  | 270783.1
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1419.7 |  |  |  | 1150.3 |  | 30178.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 32657.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 1419.7 |  |  |  | 1150.3 |  | 30087.1
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства
Процессная часть
4.3 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра"
Всего | 53591.5 | 33100.4 | 29613.7 | 29613.7 | 55.2582 | 89.4663 | 4758.8 | 4077.6 | 4666.3 | 4512.3 | 3905.5 | 2871.6 | 5016.1 | 5462.9 | 7843.3 | 7069.3 | 6910.4 | 5620 | 4594.1 | 0 | 1705.2 | 0 | 2772.9 | 0 | 4948.1 | 0 | 3275.3 | 0 | 3195.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 53591.5 | 33100.4 | 29613.7 | 29613.7 | 55.2582 | 89.4663 | 4758.8 | 4077.6 | 4666.3 | 4512.3 | 3905.5 | 2871.6 | 5016.1 | 5462.9 | 7843.3 | 7069.3 | 6910.4 | 5620 | 4594.1 | 0 | 1705.2 | 0 | 2772.9 | 0 | 4948.1 | 0 | 3275.3 | 0 | 3195.5 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Всего | 39884.7 | 25441 | 21954.7 | 21954.7 | 55.0454 | 86.2965 | 3966.4 | 3285.2 | 2926.1 | 2772.1 | 2848.5 | 1814.6 | 3855 | 4301.8 | 6173 | 5399 | 5672 | 4382 | 3555 | 0 | 924.6 | 0 | 1628 | 0 | 3915.6 | 0 | 2159 | 0 | 2261.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39884.7 | 25441 | 21954.7 | 21954.7 | 55.0454 | 86.2965 | 3966.4 | 3285.2 | 2926.1 | 2772.1 | 2848.5 | 1814.6 | 3855 | 4301.8 | 6173 | 5399 | 5672 | 4382 | 3555 |  | 924.6 |  | 1628 |  | 3915.6 |  | 2159 |  | 2261.5 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.3.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 80 | [5 empty] | 20
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13606.8 | 7659.4 | 7659 | 7659 | 56.288 | 99.9948 | 792.4 | 792.4 | 1740.2 | 1740.2 | 1057 | 1057 | 1161.1 | 1161.1 | 1670.3 | 1670.3 | 1238.4 | 1238 | 1039.1 | 0 | 700.6 | 0 | 1144.9 | 0 | 1032.5 | 0 | 1096.3 | 0 | 934 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 0.4
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13606.8 | 7659.4 | 7659 | 7659 | 56.288 | 99.9948 | 792.4 | 792.4 | 1740.2 | 1740.2 | 1057 | 1057 | 1161.1 | 1161.1 | 1670.3 | 1670.3 | 1238.4 | 1238 | 1039.1 |  | 700.6 |  | 1144.9 |  | 1032.5 |  | 1096.3 |  | 934
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.4 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 21, 22, 25 )
Всего | 248251.6 | 126441.5 | 93929.7 | 93929.7 | 37.8365 | 74.2871 | 16594.4 | 14483.3 | 24492.6 | 18374.5 | 23820.9 | 8927.6 | 23625.9 | 22259.8 | 22433.6 | 23118.5 | 15474.1 | 6766 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 16145.9 | 0 | 22807.4 | 0 | 20118.2 | 0 | 22066.2 | 0
бюджет автономного округа | 142318.3 | 85157.7 | 66048 | 66048 | 46.4086 | 77.5596 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 9518.1 | 3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.1 | 0 | 15714.7 | 0 | 14934 | 0 | 14928.8 | 0
бюджет города Когалыма | 81127.4 | 27795.5 | 18686.2 | 18686.2 | 23.0332 | 67.2274 | 3176.4 | 3126.9 | 4698.9 | 2651 | 4880.2 | 1552.2 | 4880.2 | 4502.1 | 4979 | 3864 | 5180.8 | 2990 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 2857.4 | 0 | 4147 | 0 | 2548.6 | 0 | 3106.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1323.8 | 719.8 | 465.2 | 465.2 | 35.1413 | 64.6291 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 41.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 215.1 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 42540.4 | 1868 | 1868 | 1868 | 4.3911 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 1703 | 1703 | 0 | 0 | 40672.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 42540.4 | 1868 | 1868 | 1868 | 4.3911 | 100 | [8 empty] | 165 | 165 | 1703 | 1703 |  |  | 40672.4 | [9 empty] | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.4.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | На 31.05.2022 План ОБ - 75639,6 тыс. руб. факт ОБ - 62480,0 тыс. руб.; план ФБ - 12713,1 тыс. руб. факт - 8987,5 тыс. руб.; план МБ - 648,4 тыс. руб. факт - 449,2 тыс. руб. Исполнение 78,5%. в связи с переводом обучающихся на дистанционное обучение в январе месяце. Оплата согласно предоставленных счетов по фактическим детодням питания.
Всего | 205711.2 | 124573.5 | 92061.7 | 92061.7 | 44.7529 | 73.9015 | 16594.4 | 14483.3 | 24492.6 | 18374.5 | 23820.9 | 8927.6 | 23625.9 | 22259.8 | 22268.6 | 22953.5 | 13771.1 | 5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16145.9 | 0 | 22807.4 | 0 | 20118.2 | 0 | 22066.2 | 0
бюджет автономного округа | 142318.3 | 85157.7 | 66048 | 66048 | 46.4086 | 77.5596 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 9518.1 | 3568 |  |  |  |  | 11583.1 |  | 15714.7 |  | 14934 |  | 14928.8
бюджет города Когалыма | 38587 | 25927.5 | 16818.2 | 16818.2 | 43.5851 | 64.8663 | 3176.4 | 3126.9 | 4698.9 | 2651 | 4880.2 | 1552.2 | 4880.2 | 4502.1 | 4814 | 3699 | 3477.8 | 1287 |  |  |  |  | 2857.4 |  | 4147 |  | 2548.6 |  | 3106.5
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1323.8 | 719.8 | 465.2 | 465.2 | 35.1413 | 64.6291 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 41.4 | 16 |  |  |  |  | 91 |  | 157.2 |  | 140.7 |  | 215.1
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 |  |  |  |  | 1705.4 |  | 2945.7 |  | 2635.6 |  | 4030.9
привлеченные средства
4.5 Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы образовательных организаций"
Всего | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564.3 | 1564.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 673.6 | 0 | 673.6 | 673.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.6 | 673.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования
Всего | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.9 | 2237.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 1564.3 | 100 | 100 | [10 empty] | 1564.3 | 1564.3
бюджет города Когалыма | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 673.6 | 100 | 100 | [10 empty] | 673.6 | 673.6
бюджет города Когалыма - 104 направление | 673.6 | 0 | 673.6 | 673.6 | 100 | 0 | [10 empty] | 673.6 | 673.6
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 630742.7 | 161779.8 | 125781.3 | 125781.3 | 19.9418 | 77.7485 | 21353.2 | 18560.9 | 29158.9 | 22886.8 | 27726.4 | 11799.2 | 28642 | 27722.7 | 30276.9 | 30187.8 | 24622.4 | 14623.9 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 33115.6 | 0 | 27755.5 | 0 | 34896.8 | 0 | 326223.3 | 0
бюджет автономного округа | 437795.8 | 86722 | 67612.3 | 67612.3 | 15.4438 | 77.9644 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 11082.4 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24360.2 | 0 | 15714.7 | 0 | 25287 | 0 | 285711.9 | 0
бюджет города Когалыма | 168141 | 61569.5 | 48973.5 | 48973.5 | 29.1264 | 79.5418 | 7935.2 | 7204.5 | 9365.2 | 7163.3 | 8785.7 | 4423.8 | 9896.3 | 9965 | 12822.3 | 10933.3 | 12764.8 | 9283.6 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 7050 | 0 | 9095.1 | 0 | 6974.2 | 0 | 36480.5 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 1997.4 | 719.8 | 1138.8 | 1138.8 | 57.0141 | 158.2106 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 157.2 | 125.4 | 124.1 | 123 | 715 | 689.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 215.1 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 326661.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14196.8 | 0 | 0 | 0 | 11503.3 | 0 | 300961.6 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 32748.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.7 | 0 | 0 | 0 | 1150.3 | 0 | 30178.5 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 304081 | 161779.8 | 125781.3 | 125781.3 | 41.3644 | 77.7485 | 21353.2 | 18560.9 | 29158.9 | 22886.8 | 27726.4 | 11799.2 | 28642 | 27722.7 | 30276.9 | 30187.8 | 24622.4 | 14623.9 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 18918.8 | 0 | 27755.5 | 0 | 23393.5 | 0 | 25261.7 | 0
федеральный бюджет | 24805.9 | 13488.3 | 9195.5 | 9195.5 | 37.0698 | 68.1739 | 1550.4 | 622.7 | 2945.7 | 1114.1 | 2945.7 | 2025.1 | 2945.7 | 2350.6 | 2325.6 | 2875 | 775.2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.4 | 0 | 2945.7 | 0 | 2635.6 | 0 | 4030.9 | 0
бюджет автономного округа | 143882.6 | 86722 | 67612.3 | 67612.3 | 46.9913 | 77.9644 | 11867.6 | 10733.7 | 16848 | 14609.4 | 15995 | 5350.3 | 15800 | 15407.1 | 15129 | 16379.5 | 11082.4 | 5132.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11583.1 | 0 | 15714.7 | 0 | 14934 | 0 | 14928.8 | 0
бюджет города Когалыма | 135392.5 | 61569.5 | 48973.5 | 48973.5 | 36.1715 | 79.5418 | 7935.2 | 7204.5 | 9365.2 | 7163.3 | 8785.7 | 4423.8 | 9896.3 | 9965 | 12822.3 | 10933.3 | 12764.8 | 9283.6 | 4594.1 | 0 | 42377.6 | 0 | 5630.3 | 0 | 9095.1 | 0 | 5823.9 | 0 | 6302 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3125277 | 1709820.4 | 1629687.1 | 1631208.1 | 52.194 | 95.4023 | 202781.9 | 195877.7 | 280589.7 | 266502.1 | 255247 | 236028.7 | 263725.6 | 256585.7 | 459684 | 451994.5 | 246777.3 | 224219.7 | 161198.8 | 0 | 152327.7 | 0 | 192787.8 | 0 | 189757.4 | 0 | 184884.7 | 0 | 535515.1 | 0
бюджет автономного округа | 2271707.1 | 1220762.4 | 1181291.1 | 1182694.1 | 52.0619 | 96.8816 | 117065.8 | 113708.6 | 195327 | 186867.3 | 174431 | 162257.6 | 177882.2 | 178135.7 | 374838.5 | 374915.8 | 181217.9 | 166809.1 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 140383.9 | 0 | 133369.5 | 0 | 136608.2 | 0 | 437847.8 | 0
бюджет города Когалыма | 746994.2 | 425812.3 | 405960.7 | 405960.7 | 54.3459 | 95.3379 | 80052.4 | 77686.3 | 78203.7 | 74668.7 | 68198.3 | 62546.1 | 71497.1 | 72178.4 | 69571 | 67661.9 | 57274.8 | 51219.6 | 40727.2 | 0 | 68516.2 | 0 | 40642 | 0 | 44848.9 | 0 | 37841.4 | 0 | 89621.2 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 5220.2 | 1133.2 | 1552.2 | 1552.2 | 29.7345 | 136.9749 | 82.7 | 33.2 | 157.2 | 59.5 | 157.2 | 108.1 | 570.6 | 538.8 | 124.1 | 123 | 715 | 689.6 | 182 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 157.2 | 0 | 140.7 | 0 | 2842.5 | 0
федеральный бюджет | 73827 | 44619.7 | 36876.6 | 36994.6 | 50.1099 | 82.9109 | 5663.7 | 4482.8 | 7059 | 4966.1 | 7059 | 5666.3 | 7072.3 | 6271.6 | 9481.1 | 9416.8 | 8284.6 | 6191 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 5925.3 | 0 | 7039 | 0 | 6649.1 | 0 | 8046.1 | 0
привлеченные средства | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 383100 | 32701.2 | 32474.4 | 32474.4 | 8.4767 | 99.3064 | 6233.9 | 6233.9 | 6328.9 | 5327.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6234.9 | 6234.9 | 6262.9 | 6727 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20428.8 | 0 | 6237.3 | 0 | 17737.2 | 0 | 307193.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 293913.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12777.1 | 0 | 0 | 0 | 10353 | 0 | 270783.1 | 0
бюджет города Когалыма | 89186.8 | 32701.2 | 32474.4 | 32474.4 | 36.4117 | 99.3064 | 6233.9 | 6233.9 | 6328.9 | 5327.3 | 6340.6 | 6651.3 | 6234.9 | 6234.9 | 6262.9 | 6727 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 102 | 0 | 7651.7 | 0 | 6237.3 | 0 | 7384.2 | 0 | 36410.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 2742177 | 1677119.3 | 1597212.7 | 1598733.7 | 58.3016 | 95.3262 | 196548 | 189643.8 | 274260.8 | 261174.8 | 248906.4 | 229377.4 | 257490.7 | 250350.8 | 453421.1 | 445267.5 | 246777.3 | 222919.7 | 161198.8 | 0 | 152225.7 | 0 | 172359 | 0 | 183520.1 | 0 | 167147.5 | 0 | 228321.6 | 0
федеральный бюджет | 73827 | 44619.7 | 36876.6 | 36994.6 | 50.1099 | 82.9109 | 5663.7 | 4482.8 | 7059 | 4966.1 | 7059 | 5666.3 | 7072.3 | 6271.6 | 9481.1 | 9416.8 | 8284.6 | 6191 | 544.8 | 0 | 1003 | 0 | 5925.3 | 0 | 7039 | 0 | 6649.1 | 0 | 8046.1 | 0
бюджет автономного округа | 1977793.9 | 1220762.4 | 1181291.1 | 1182694.1 | 59.7987 | 96.8816 | 117065.8 | 113708.6 | 195327 | 186867.3 | 174431 | 162257.6 | 177882.2 | 178135.7 | 374838.5 | 374915.8 | 181217.9 | 166809.1 | 119926.8 | 0 | 82808.5 | 0 | 127606.8 | 0 | 133369.5 | 0 | 126255.2 | 0 | 167064.7 | 0
бюджет города Когалыма | 657807.4 | 393111.1 | 373486.3 | 373486.3 | 56.7775 | 95.0078 | 73818.5 | 71452.4 | 71874.8 | 69341.4 | 61857.7 | 55894.8 | 65262.2 | 65943.5 | 63308.1 | 60934.9 | 57274.8 | 49919.6 | 40727.2 | 0 | 68414.2 | 0 | 32990.3 | 0 | 38611.6 | 0 | 30457.2 | 0 | 53210.8 | 0
иные источники финансирования | 32748.7 | 18626.1 | 5558.7 | 5558.7 | 16.9738 | 29.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5558.7 | 5558.7 | 7274 | 0 | 5793.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5836.6 | 0 | 4500 | 0 | 3786 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Малофеева О.А. №телефона 9-36-48
Note on Z187: Автор: +680 УО кадетский класс