## на 01.05.2022
Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Когалыма» по состоянию на 01.05.2022
Основные мероприятия программы | План на 2022 год, тыс.руб. | План на 01.05.2022 | Профинансировано на 01.05.2022 | Кассовый расход на 01.05.2022 | Исполнено,% |  | январь |  |  | февраль |  |  | март |  |  | апрель |  |  | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  | ноябрь |  |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к плану на год | на отчетную дату | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | кассовый расход | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 | 22 |  | 23 | 24 |  | 25 | 26 |  | 27 | 28 |  | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Автомобильный транспорт»
Процессная часть
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам (I) | 21364.4 | 6991.02 | 6952.56 | 6952.56 | 32.5427 | 99.4499 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.35 | 0 | 0 | 1773.99 | 0 | 0 | 1834.32 | 0 | 0 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусных маршрутах города Когалыма, с ИП Шахбазовым Фикрет Таха оглы заключены МК: - от 20.07.2020 №0187300013720000116 (сумма финансирования на 2022 год 19 411,59 тыс.руб.); - от 17.03.2020 №0187300013721000020 (сумма финансирования на 2022 год 1 663,81 тыс.руб.). На основании доп.соглашения №2 к МК от 17.03.2020 №0187300013721000020 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте №5 в г.Когалыме, в связи с увеличением протяженности маршрута сумма МК увеличена на 288,932 тыс.руб. и составила 3 206,15 тыс.руб. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло в сумме 289,0 тыс.руб.
всего | 21364.4 | 6991.02 | 6952.56 | 6952.56 | 32.5427 | 99.4499 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.35 | 0 | 0 | 1773.99 | 0 | 0 | 1834.32 | 0 | 0 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - бюджет ХМАО – Югры)
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 6991.02 | 6952.56 | 6952.56 | 32.5427 | 99.4499 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  |  | 1821.35 |  |  | 1773.99 |  |  | 1834.32 |  |  | 1831.75 |  |  | 1763.6 |  |  | 1821.36 |  |  | 1763.41
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 1 | 21364.4 | 6991.02 | 6952.56 | 6952.56 | 32.5427 | 99.4499 | 1764.34 | 0 | 1764.34 | 1789.25 | 0 | 1789.25 | 1616.07 | 0 | 1609.73 | 1821.36 | 0 | 1789.24 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.35 | 0 | 0 | 1773.99 | 0 | 0 | 1834.32 | 0 | 0 | 1831.75 | 0 | 0 | 1763.6 | 0 | 0 | 1821.36 | 0 | 0 | 1763.41 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 21364.4 | 6991.02 | 6952.56 | 6952.56 | 32.5427 | 99.4499 | 1764.34 |  | 1764.34 | 1789.25 |  | 1789.25 | 1616.07 |  | 1609.73 | 1821.36 |  | 1789.24 | 1763.6 |  | 0 | 1821.35 |  | 0 | 1773.99 |  | 0 | 1834.32 |  | 0 | 1831.75 |  | 0 | 1763.6 |  | 0 | 1821.36 |  | 0 | 1763.41 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 2. «Дорожное хозяйство»
Процессная часть
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (II, 1, 2, 3) | 50172.8 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41209.3 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [7 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 50172.8 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41209.3 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.1. Ремонт, в том числе капитальный автомобильных дорог общего пользования местного значения (в том числе проезды и устройство ливневой канализации) | 41209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Ведется подготовка аукционной документации и согласование участков автомобильных дорог подлежащих ремонту
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 41209.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 41209.3
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.2. Проведение лабораторных исследований материалов, применяемых при ремонте автомобильных дорог, в том числе проведение инженерно-геодезических измерений | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключение контракта планируется после подписания контрактов на ремонт автомобильных дорог
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [25 empty] | 388.9
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.3. Реконструкция развязки Восточная (проспект Нефтяников, ул. Ноябрьская) | 4774.5 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.5 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Муниципальный контракт №0187300013721000203 от 14.10.2021 на выполнение ПИР по корректировке проекта, цена контракта 4 699,50 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.03.2022, ведутся работы. Сетевой график не исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4774.5 | 4699.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [7 empty] | 4699.5 |  |  | 75
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.1.4. Капитальный ремонт объекта "Путепровод на км 0+468 автодороги Повховское шоссее в городе Когалыме" | 13800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800.1 | 0 | 0 | 7000 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Контракт будет заключен за счет средств по Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО "Лукойл", ведется согласование проекта контракта. Предполагается, что средства бюджета города Когалыма будут закрыты на ближайшем заседании Думы города Когалыма о внесении изменений в бюджет города Когалыма на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 3800.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | [28 empty] | 3800.1
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 3000 | [17 empty] | 7000
2.2. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (4, 6, 7, 8) | 190598.7 | 77547.63 | 65871.7 | 65871.7 | 34.5604 | 84.9435 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 11735.68 | 0 | 0 | 14427.61 | 0 | 0 | 13152.92 | 0 | 0 | 11567.33 | 0 | 0 | 10599.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 190598.7 | 77547.63 | 65871.7 | 65871.7 | 34.5604 | 84.9435 | 18857.21 | 0 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 16234.15 | 19091.96 | 0 | 21785.88 | 17933.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 11735.68 | 0 | 0 | 14427.61 | 0 | 0 | 13152.92 | 0 | 0 | 11567.33 | 0 | 0 | 10599.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1. Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма, в том числе нанесение и восстановление дорожной разметки на проезжей части улиц города | 179546.1 | 75463.82 | 64269.03 | 64269.03 | 35.7953 | 85.1654 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.14 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 0 | 14369.31 | 0 | 0 | 18024.5 | 0 | 0 | 11111.9 | 0 | 0 | 9560.24 | 0 | 0 | 12615.12 | 0 | 0 | 11038.55 | 0 | 0 | 10049.99 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 179546.1 | 75463.82 | 64269.03 | 64269.03 | 35.7953 | 85.1654 | 18568.11 | 0 | 10700 | 22197.89 | 0 | 16432.78 | 16238.14 | 0 | 15793.67 | 18459.68 | 0 | 21342.58 | 17312.67 | 0 | 0 | 14369.31 | 0 | 0 | 18024.5 | 0 | 0 | 11111.9 | 0 | 0 | 9560.24 | 0 | 0 | 12615.12 | 0 | 0 | 11038.55 | 0 | 0 | 10049.99 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1.1. Выполнение муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | 163399.4 | 70114.46 | 58895.37 | 58895.37 | 36.0438 | 83.9989 | 17230.77 | 0 | 9362.71 | 20860.55 | 0 | 15095.49 | 14900.8 | 0 | 14456.38 | 17122.34 | 0 | 19980.79 | 15975.33 | 0 | 0 | 13031.97 | 0 | 0 | 16687.16 | 0 | 0 | 9774.56 | 0 | 0 | 8222.9 | 0 | 0 | 11277.78 | 0 | 0 | 9504.76 | 0 | 0 | 8810.48 | 0 | МБУ "КСАТ": Отклонение от плана составляет 11 194,59 тыс. руб. в том числе: 1. 6 619,35 тыс. руб - неисполнение субсидии возникло по статье оплата труда гражданского персонала, при формировании помесячной разбивки ФЗП и материальной помощи, плановые ассигнования разбиваются пропорционально ФЗП+10% мат. помощь 2. 1 035,48 тыс. руб. -неисполнение субсидии по статье начисления на оплату труда возникло в связи с оплатой страховых взносов в мае 2022 г. 3. 56,70 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье расходы на оплату услуг связи возникло т.к. счет по услугам связи выставлен на меньшую сумму, чем планировалось, согласно использованных минут связи 4. 206,39 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье коммунальные услуги в связи с оплатой за фактические объемы коммунальных услуг на основании показаний приборов учета. 5. 150,74 тыс. руб. - неисполнение субсидии по статье оплата услуг по содержанию имущества возникла в связи с: 1. Оплата за оказание услуг по сбору и вывозу производственных отходов, произведена согласно выставленных счетов. 2. Оплата за прохождения технического осмотра, будет произведена по факту оказанных услуг. 6. 186,35 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье прочие работы, услуги возникла в связи с: 1.оказанием услуг по обслуживанию программных продуктов, так как оплата будет произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов; 2. Оказание услуг по охране базы, так как оплата произведена по факту оказанных услуг 7. 91,83 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье страхование оказание услуг по страхованию ОСАГО, оплата произведена по факту оказанных услуг, на основании выставленных документов 8. 87,34 тыс.руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости горюче-смазочных материалов оплата будет произведена по факту оказанных услуг согласно выставленных счетов 9. 2497,55 тыс. руб. – неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи : 1. Приобретение соли, оплата будет произведена по факту поставки товара. 2. Оплата счетов за приобретение запасных частей будет произведена по факту поставки товара. 3 Оплата за приобретение шин, будет по факту поставки товара 3. Приобретение спец.одежды по фактической потребности. 10. 216,03 тыс. руб. - неисполнение по статье расходов прочие расходы, оплата налога на имущество и транспортного налога произведена согласно декларации, а также в связи с оплатой гос.пошлин и сборов, разного рода платежей (разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов) произведена согласно поданной служебной записки Е.М.Савельевой 11. 34,48 тыс. руб. неисполнение по статье расходов пособий:. 1. по уходу за ребенком инвалидом, оплата произведена по факту предоставленных документов 12. 12,35 тыс. руб.- неисполнение субсидии по статье увеличение стоимости продуктов питания, в связи с оплатой по факту поставки молока, согласно поданных заявок
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 163399.4 | 70114.46 | 58895.37 | 58895.37 | 36.0438 | 83.9989 | 17230.77 |  | 9362.71 | 20860.55 |  | 15095.49 | 14900.8 |  | 14456.38 | 17122.34 |  | 19980.79 | 15975.33 |  |  | 13031.97 |  |  | 16687.16 |  |  | 9774.56 |  |  | 8222.9 |  |  | 11277.78 |  |  | 9504.76 |  |  | 8810.48
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.1.2. Приобретение специализированной техники для выполнения муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» (в том числе на условиях лизинга) | 16146.7 | 5349.36 | 5373.66 | 5373.66 | 33.2802 | 100.4543 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1337.29 | 1337.34 | 0 | 1361.79 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1337.34 | 0 | 0 | 1533.79 | 0 | 0 | 1239.51 | 0 | МБУ "КСАТ"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 16146.7 | 5349.36 | 5373.66 | 5373.66 | 33.2802 | 100.4543 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1337.29 | 1337.34 |  | 1361.79 | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1337.34 |  |  | 1533.79 |  |  | 1239.51
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.2. Техническое обслуживание электрооборудования светофорных объектов (в том числе обеспечение электроэнергией) | 5849.4 | 1800.61 | 1522.77 | 1522.77 | 26.0329 | 84.5697 | 268.3 | 0 | 259.59 | 512.08 | 0 | 425 | 508.75 | 0 | 415.68 | 511.48 | 0 | 422.5 | 500 | 0 | 0 | 498.97 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 502.98 | 0 | 0 | 503.97 | 0 | 0 | 506 | 0 | 0 | 507.98 | 0 | 0 | 528.89 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": На 2022 год с АО "ЮТЭК-Когалым" заключен МК на выполнение работ по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения и светофорных объектов города Когалыма от 20.12.2021 №0187300013721000259 на сумму 26 989,06 тыс.руб., в т.ч. на ТО светофорных объектов 5 080,17 тыс.руб. С АО "Газпром энергосбыт Тюмень" заключен контракт на энергоснабжение для муниципальных нужд (организация освещения светофорных объектов) от 29.12.2021 №ЭС1902000061/22 на сумму 703,1 тыс.руб. Оплата по данному мероприятию производится по факту выполненных работ (оказанных услуг) на основании предоставленных документов.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5849.4 | 1800.61 | 1522.77 | 1522.77 | 26.0329 | 84.5697 | 268.3 |  | 259.59 | 512.08 |  | 425 | 508.75 |  | 415.68 | 511.48 |  | 422.5 | 500 |  |  | 498.97 |  |  | 500 |  |  | 502.98 |  |  | 503.97 |  |  | 506 |  |  | 507.98 |  |  | 528.89
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.3. Приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание информационных табло | 960.6 | 283.2 | 79.9 | 79.9 | 8.3177 | 28.2133 | 20.8 | 0 | 17.5 | 20.8 | 0 | 16.8 | 120.8 | 0 | 24.8 | 120.8 | 0 | 20.8 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": С ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" заключен контракт на обслуживание (абонентскую плату) сим-карт информационных табло, установленных на остановочных павильонах от 29.12.2021 №1273/1-GSM на сумму 201,6 тыс.руб. По решению Думы г.Когалыма от 02.02.2022 №60-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования на техническое обслуживание и ремонт информационных табло в сумме 1 000,00 тыс.руб. На оказание услуг по информационно-программному сопровождению электронных указателей расписания движения общественного транспорта с ИП Кондрахиным А.В. заключен договор №101-22Т на сумму 48,00 тыс.руб. В связи с предоставлением документов Исполнителем в марте 2022 года, оплата оказанных услуг в феврале не производилась. На основании приказа КФ Администрации г.Когалыма от 25.03.2022 №27-О перераспределены плановые ассигнования с ТО информационных табло остановочных павильонов на организацию пассажирских перевозок в сумме 289,0 тыс.руб. На ТО информационных табло с ООО "Электрон" заключен контракт от 01.03.2022 №03-2022 на сумму 500,00 тыс.руб. (период оказания услуг 5 месяцев по 31.07.2022).
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 960.6 | 283.2 | 79.9 | 79.9 | 8.3177 | 28.2133 | 20.8 |  | 17.5 | 20.8 |  | 16.8 | 120.8 |  | 24.8 | 120.8 |  | 20.8 | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 120.8 |  |  | 31.8 |  |  | 20.8 |  |  | 20.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.2.4. Обустройство и модернизация светофорных объектов | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ "УЖКХ г.Когалыма": Заключен МК на выполнение работ по модернизации светофорного объекта на пересечении ул.Прибалтийская-Бакинская от 18.04.20222 №0187300013722000038 с ООО "ПолимерСтройСевер" на сумму 3 924,38 тыс.руб.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4242.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 4242.6
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 25438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 25438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25438.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.1. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по переулку Волжский в городе Когалыме | 4428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013722000047 от 25.04.2022 на сумму 4 295,55 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.07.2022, ведутся подготовительные работы.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 4428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 4428.4
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.2. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по проезду Нефтяников от улицы Олимпийской до улицы Береговая в городе Когалыме (этап-5, шифр проекта: 2021-4-ПЗ) | 6662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": Заключен муниципальный контракт №0187300013722000012 от 28.03.2022 на сумму 5 296,65 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 29.07.2022, ведутся подготовительные работы.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6662.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 6662.5
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
2.3.4. Строительство сетей наружного освещения автомобильной дороги по ул.Повховское шоссе г. Когалыма | 14347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": По итогам проведения электронного аукциона ведется заключение муниципального контракта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 14347.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 14347.7
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 2 | 266210.1 | 82247.13 | 65871.7 | 65871.7 | 24.7443 | 80.09 | 18857.21 | 198 | 10977.09 | 22730.77 | 0 | 16874.58 | 16867.69 | 0 | 16234.15 | 23791.46 | 0 | 21785.88 | 18008.47 | 0 | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 37174.28 | 0 | 0 | 55636.91 | 0 | 0 | 13541.82 | 0 | 0 | 15367.43 | 0 | 0 | 10599.68 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 266210.1 | 82247.13 | 65871.7 | 65871.7 | 24.7443 | 80.09 | 18857.21 | 198 | 10977.09 | 22730.77 |  | 16874.58 | 16867.69 |  | 16234.15 | 23791.46 |  | 21785.88 | 18008.47 |  | 0 | 14989.08 | 0 | 0 | 18645.3 | 0 | 0 | 37174.28 | 0 | 0 | 55636.91 | 0 | 0 | 13541.82 | 0 | 0 | 15367.43 | 0 | 0 | 10599.68 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»
Процессная часть
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения (8) | 12021.5 | 2188.91 | 1593.95 | 1593.95 | 13.2592 | 72.8193 | 362.07 | #REF! | 717.1 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5484.02 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | [7 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | 12021.5 | 2188.91 | 1593.95 | 1593.95 | 13.2592 | 72.8193 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5484.02 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [7 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники
3.1.1. Обеспечение бесперебойного функционирования системы фотовидеофиксации | 6854.7 | 2188.91 | 1235.4 | 1235.4 | 18.0227 | 56.439 | 362.07 | 0 | 358.55 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0 | МКУ "ЕДДС г. Когалыма"
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 6854.7 | 2188.91 | 1235.4 | 1235.4 | 18.0227 | 56.439 | 362.07 |  | 358.55 | 317.22 |  | 239.99 | 926.02 |  | 358.39 | 583.6 |  | 278.47 | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 443.13 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 317.22 |  |  | 2319.34
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
3.1.2. Перенос кабелей системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения города Когалыма в подземную канализацию | 5166.8 | 0 | 358.55 | 358.55 | 6.9395 | #DIV/0! | 0 | 0 | 358.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5166.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МУ "УКС г.Когалыма": По итогам проведения электронного аукциона ведется заключение муниципального контракта.
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 5166.8 | 0 | 358.55 | 358.55 | 6.9395 | #DIV/0! |  |  | 358.55 | [21 empty] | 5166.8
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Итого по подпрограмме 3 | 12021.5 | 2188.91 | 1593.95 | 1593.95 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5484.02 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма (МБ) | 12021.5 | 2188.91 | 1593.95 | 1593.95 | 0 | 0 | 362.07 | 0 | 717.1 | 317.22 | 0 | 239.99 | 926.02 | 0 | 358.39 | 583.6 | 0 | 278.47 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 443.13 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 5484.02 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 317.22 | 0 | 0 | 2319.34 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2592 | 72.8193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные внебюджетные источники
Всего по муниципальной программе: | 299596 | 45820.86 | 74418.21 | 74418.21 | 24.8395 | 162.4112 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.78 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 0 | 17127.65 | 0 | 0 | 20862.42 | 0 | 0 | 39325.82 | 0 | 0 | 62952.68 | 0 | 0 | 15622.64 | 0 | 0 | 17506.01 | 0 | 0 | 14682.43 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 299596 | 45820.86 | 74418.21 | 74418.21 | 24.8395 | 162.4112 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.78 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 0 | 17127.65 | 0 | 0 | 20862.42 | 0 | 0 | 39325.82 | 0 | 0 | 62952.68 | 0 | 0 | 15622.64 | 0 | 0 | 17506.01 | 0 | 0 | 14682.43 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
в том числе | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
Проекты, портфели проектов города Когалыма: | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | 0
федеральный бюджет | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 362.07 | [16 empty] | 0
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | 0
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 724.14 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Прочие расходы | [6 empty] | #REF! | [16 empty] | #REF!
федеральный бюджет | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
бюджет ХМАО – Югры | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
бюджет города Когалыма | [6 empty] | 0 | [16 empty] | #REF!
в т.ч. МБ в части софинансирования | [6 empty] | 1086.21 | [16 empty] | #REF!
иные внебюджетные источники | [6 empty] | 20983.62 | [16 empty] | #REF!
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 299596 | 91427.06 | 74418.21 | 74418.21 | 24.8395 | 81.3963 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.78 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 0 | 17127.65 | 0 | 0 | 20862.42 | 0 | 0 | 39325.82 | 0 | 0 | 62952.68 | 0 | 0 | 15622.64 | 0 | 0 | 17506.01 | 0 | 0 | 14682.43 | 0
федеральный бюджет
бюджет ХМАО – Югры
бюджет города Когалыма | 299596 | 91427.06 | 74418.21 | 74418.21 | 24.8395 | 81.3963 | 20983.62 | 198 | 13458.53 | 24837.24 | 0 | 18903.82 | 19409.78 | 0 | 18202.27 | 26196.42 | 0 | 23853.59 | 20089.29 | 0 | 0 | 17127.65 | 0 | 0 | 20862.42 | 0 | 0 | 39325.82 | 0 | 0 | 62952.68 | 0 | 0 | 15622.64 | 0 | 0 | 17506.01 | 0 | 0 | 14682.43 | 0
в т.ч. МБ в части софинансирования
иные внебюджетные источники
Заместитель директора МКУ "УЖКХ города Когалыма" |  |  |  |  | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.В.Епифанова | [5 empty] | И.А.Цыганкова, тел. 93-790