## октябрь
Анализ достижения целевых показателей муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма" за октябрь 2020 года
№ п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2020 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Обеспечение выполнения работ по перевозке пассажиров по городским маршрутам | кол-во маршрутов | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9
2 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | км | - | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | 2.512 | 2.69 | 2.69 |  |  | 25.02.2020 заключен МК №0187300013720000004 на сумму 38 678,43 тыс. руб.
3 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 2.434 | 2.69 | - | - | - | - | - | - | - | 2.512 | 2.69 | 2.69 |  |  | 25.02.2020 заключен МК №0187300013720000004 на сумму 38 678,43 тыс. руб.
4 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | шт. компл.проектно-сметной документации | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
|  | км | 0.427 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
5 | Обеспечение автомобильных дорог города Когалыма сетями наружного освещения (комплект проектно-сметной документации) | шт. компл.проектно-сметной документации | 1 | 1 | [12 empty] | Выполнены проектные работы (Ноябрьская, Волжский) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
|  | км | 0 | 0.995 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.024 | 1.024 |  |  | Сети построены (пр-т Нефтяников)
6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 104.257 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733 | 91.733
| Износ автотранспортных средств, задействованных на выполнении муниципальной работы «Выполнение работ в области использования автомобильных дорог» | % | 87.84 | 79.81 | 7.65 | 14.3 | 20.95 | 26.7 | 32.45 | 38.2 | 43.95 | 49.7 | 55.45 | 63.57
7 | Обеспечение стабильности работы светофорных объектов | штука | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
8 | Выполнение проеткных работ на обустройство автобусных остановок в городе Когалыме | шт. компл.проектно-сметной документации | 1 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
9 | Модернизация светофорных объектов | штука | 4 | 7 | [12 empty] | 2 -переход. с 2019 года; 5 - в 2020 году : ул.Др.народов (Музей), ул.Градостроит.20 (м-н "Север"), ул. Береговая (Факел), ул.Градостроит.2, ул.Др.народов ("Дворец спорта"). Работы выполнены с нарушением сроков. В адрес ООО "ПолимерСтройСевер"направлено требование уплаты неустойки. Оплата работ будет произведена в декабре 2020 года. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
10 | Строительство искусственного дорожного сооружения | шт. компл.проектно-сметной документации | 0 | 0 | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
11 | Обеспечение остановочных павильонов информационными табло | штука | 0 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |  |  | На основании решения Думы города Когалыма от 19.02.2020 №385-ГД выделены дополнительные плановые ассигнования в сумме 2788,6т.р. для приобретения и установки 15 информ.табло возле планируемых к замене остановочных павильонов. Заключен МК от 12.03.2020 №0187300013720000006 с ИП И.В.Веденским (г.Краснодар) на сумму 1632,835т.р. на поставку и монтаж 18 информационных табло. Дата окончания исполнения контракта 31.08.2020.
12 | Обеспечение аварийноопасных участков автомобильных дорог местного значения системой видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения | шт. компл.проектно-сметной документации | 0 | 4 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 проекта разработано (Сургутское шоссе, ул.Центральная-Повховское шоссе, ул.Др.народов, пр-т Нефтяников)
|  | единиц | 0 | 1 | [12 empty] | Работы выполнены (пр-т Нефтяников) | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
13 | Обеспечение технического и эксплуатационного обслуживания программно - технического измерительного комплекса "Одиссей" (перекрестки) | штука | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
14 | Выполнение услуг по отправке постановлений о вынесенных административных правонарушениях в области дорожного движения, с использованием системы автоматизированной видео фиксации | процент | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
15 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям, в результате строительства автомобильных дорог | шт. компл.проектно-сметной документации | 0 | 1 | [12 empty] | На отчетную дату ведется исполнение муниципального контракта №0187300013719000162 от 02.07.2019 на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно - сметной документации на строительство объекта на сумму 2 499,06 тыс.руб. Срок исполнения работ 27.11.2019. Исполнение контракта ведется с с нарушением сроков предусмотренных указанным контрактом. | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим) октябрь
16 | Выполнение работ по замене остановочных павильонов с благоустройством прилегающей территории | шт. | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 |  |  | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен. Работы выполнены и оплачены в полном объеме
17 | Приобретаемая специализированная техника на условиях лизинга | ед | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5