## Титульный лист
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.08.2019
г. Когалым
2019 год

## 2019 год
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме».
| Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.08.2019 | Профинансировано на 01.08.2019 | Кассовый расход на 01.08.2019 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | год | мксяц | касса | откл
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
Задачи: 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
1.2. | 1.1.Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (1, 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
Задачи: 1.Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2. Создание условий устойчивого развития социально значимых отраслей животноводства. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
| Всего по подпрограмме, в том числе | 6604.4 | 3863 | 3822.98 | 3617.005 | 54.7666 | 93.632 | 471.2 | 0 | 2069.8 | 1057.83 | 0 | 1464 | 215 | 0 | 0 | 0 | 861.025 | 243.175 | 245.975 | 852 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 686.2 | 0 | 471.2 | 0 | 641.6 | 0 |  | 6604.4 | 2756 | 3617.005 | -245.995
| бюджет автономного округа | 5654.4 | 3343 | 3302.98 | 3302.98 | 58.4143 | 98.8029 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 986.98 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 426.6 | 0 |  | 5654.4 | 2451 | 3302.98 | -40.02
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| 2.1.Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (2, 3, 4, 5, 6, 7) | 5654.4 | 3343 | 3302.98 | 3302.98 | 58.4143 | 98.8029 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 986.98 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 426.6 | 0 | В июле предоставлена субсидия на содержание маточного поголовья сельхозживотных за второе полугодие 2019 года в размере 852,00 тыс. рублей Главе К(Ф)Х Шиманскому В.М. в соответствии с предоставленными документами. | 5654.4 | 2451 | 3302.98 | -40.02
| Всего | 5654.4 | 3343 | 3302.98 | 3302.98 | 58.4143 | 98.8029 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 986.98 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 426.6 | 0 |  | 5654.4 | 2451 | 3302.98 | -40.02
| бюджет автономного округа | 5654.4 | 3343 | 3302.98 | 3302.98 | 58.4143 | 98.8029 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 986.98 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 426.6 | 0 |  | 5654.4 | 2451 | 3302.98 | -40.02
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.2.Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (2, 3, 4, 5, 6, 7) | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В июле, на возмещение арендной платы за торговые места, никто не заявился. | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| Всего | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
3.2. | 2.3. Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса приобретения техники и оборудования (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | [32 empty] | 0 |  | 0
| Задачи: 1.Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции. | [32 empty] | 0 |  | 0
| 3.1 Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача: 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | [32 empty] | 0 |  | 0
| 4.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (10) | 2186.692 | 1235.88 | 1235.782 | 606.33 | 27.7282 | 49.0606 | 142.49 | 126.13 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 182.31 | 23.9 | 182.216 | 116.88 | 182.216 | 138.76 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 221.948 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2018 года (59 собак) и январе-июне 2019 года (144 собак) на основании предоставленных документов. С начала 2019 года (за январь-июль) произведен отлов 191 собаки. | 2186.692 | 871.448 | 606.33 | -629.55
| Всего | 2186.692 | 1235.88 | 1235.782 | 606.33 | 27.7282 | 49.0606 | 142.49 | 126.13 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 182.31 | 23.9 | 182.216 | 116.88 | 182.216 | 138.76 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 221.948 | 0 |  | 2186.692 | 871.448 | 606.33 | -629.55
| бюджет автономного округа | 673.498 | 673.498 | 673.4 | 480.2 | 71.2994 | 71.2994 | 0 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 0 | 116.88 | 0 | 138.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 673.498 | 673.498 | 480.2 | -193.298
| бюджет города Когалыма | 1513.194 | 562.382 | 562.382 | 126.13 | 8.3353 | 22.4278 | 142.49 | 126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 |  | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 221.948 | 0 |  | 1513.194 | 197.95 | 126.13 | -436.252
| ИТОГО по программе, в том числе | 8791.092 | 5098.88 | 5058.762 | 4223.335 | 48.0411 | 82.8287 | 613.69 | 126.13 | 2252.016 | 1057.83 | 182.216 | 1594.33 | 397.216 | 70.33 | 182.31 | 23.9 | 1043.241 | 360.055 | 428.191 | 990.76 | 653.416 | 0 | 653.416 | 0 | 868.416 | 0 | 653.416 | 0 | 863.548 | 0 |  | 8791.092 | 3627.448 | 4223.335 | -875.545
| бюджет автономного округа | 6327.898 | 4016.498 | 3976.38 | 3783.18 | 59.7857 | 94.191 | 471.2 | 0 | 2162.016 | 986.98 | 182.216 | 1594.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 852 | 116.88 | 40 | 990.76 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 471.2 | 0 | 426.6 | 0 |  | 6327.898 | 3124.498 | 3783.18 | -233.318
| бюджет города Когалыма | 2463.194 | 1082.382 | 1082.382 | 440.155 | 17.8693 | 40.6654 | 142.49 | 126.13 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 55.46 | 0 | 191.241 | 243.175 | 388.191 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 0 | 397.216 | 0 | 182.216 | 0 | 436.948 | 0 |  | 2463.194 | 502.95 | 440.155 | -642.227
|  | Начальник ОПРиРП УИДиРП | [10 empty] | М.В.Иванова
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756