## июль
Отчет о ходе реализации муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом города Когалыма" на 01.08.2024 года
Основные мероприятия программы | План на 2024 год | План на 01.08.2024 | Профинансировано на 01.08.2024 | Кассовый расход на 31.07.2024 | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма
Процессная часть
п. 1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 52809.474 | 39248.132 | 39248.132 | 33318.527 | 63.092 | 84.892 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2536.33 | 0 | 2363.195 | 0 | 3509.533 | 0 | 2420.169 | 0 | 2732.115 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В соответсвии с фактически оказанными услугами
бюджет города Когалыма | 52809.474 | 39248.132 | 39248.132 | 33318.527 | 63.092 | 84.892 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2536.33 | 0 | 2363.195 | 0 | 3509.533 | 0 | 2420.169 | 0 | 2732.115 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 | 52809.474 | 39248.132 | 39248.132 | 33318.527 | 63.092 | 84.892 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2536.33 | 0 | 2363.195 | 0 | 3509.533 | 0 | 2420.169 | 0 | 2732.115 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52809.474 | 39248.132 | 39248.132 | 33318.527 | 63.092 | 84.892 | 7121.37 | 4317.314 | 5416.662 | 5461.083 | 4821.64 | 3395.255 | 13059.099 | 4998.128 | 3110.414 | 3146.828 | 2742.58 | 2766.344 | 2976.367 | 9233.575 | 2536.33 | 0 | 2363.195 | 0 | 3509.533 | 0 | 2420.169 | 0 | 2732.115 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на орган местного самоуправления города Когалыма и муниципальные учреждения.
Процессная часть
п. 2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 303206.895 | 188696.313 | 188696.313 | 176181.156 | 58.1059 | 93.3676 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27946.827 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 23975.32 | 0 | 19985.218 | 0 | 23346.467 | 0 | 20277.643 | 0 | 26925.934 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 303206.895 | 188696.313 | 188696.313 | 176181.156 | 58.1059 | 93.3676 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27946.827 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 23975.32 | 0 | 19985.218 | 0 | 23346.467 | 0 | 20277.643 | 0 | 26925.934 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.1. Расходы на обеспечение функций комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма | 41065.895 | 25573.3 | 25573.3 | 23667.285 | 57.6325 | 92.5469 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 2969.497 | 3379.626 | 2729.9 | 3033.829 | 3561.461 | 3486.838 | 4037.673 | 2348.483 | 0 | 2811.604 | 0 | 2419.939 | 0 | 2563.098 | 0 | 5349.471 | 0 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 41065.895 | 25573.3 | 25573.3 | 23667.285 | 57.6325 | 92.5469 | 4622.879 | 2728.515 | 4534.206 | 4153.128 | 3372.548 | 3487.111 | 3143.374 | 2969.497 | 3379.626 | 2729.9 | 3033.829 | 3561.461 | 3486.838 | 4037.673 | 2348.483 | 0 | 2811.604 | 0 | 2419.939 | 0 | 2563.098 | 0 | 5349.471 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.2. Расходы на обеспечение автотранспортом органов местного самоуправления города Когалыма и муниципальных учреждений | 79218.89 | 50972.077 | 50972.077 | 50972.083 | 64.3433 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 0 | 5816.335 | 0 | 5605.574 | 0 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 79218.89 | 50972.077 | 50972.077 | 50972.083 | 64.3433 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 0 | 5816.335 | 0 | 5605.574 | 0 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п.2.1.2.1. Выполнение муниципальной работы "Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений" | 77762.89 | 50972.077 | 50972.077 | 50972.083 | 65.5481 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 | 0 | 4360.335 | 0 | 5605.574 | 0 | 5157.382 | 0 | 5096.329 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 77762.89 | 50972.077 | 50972.077 | 50972.083 | 65.5481 | 100 | 6250.19 | 6250.194 | 7648.817 | 7648.817 | 7329.79 | 7329.791 | 7481.92 | 7481.919 | 7307.25 | 7307.25 | 7532.34 | 7532.342 | 7421.77 | 7421.77 | 6571.193 |  | 4360.335 |  | 5605.574 |  | 5157.382 |  | 5096.329
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п.п. 2.1.2.2. Приобретение автотранспортных средств, в том числе на условиях лизинга для выполнения муниципальной работы «Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.3. Организационно-техническое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 155026.432 | 96106.191 | 96106.191 | 86902.265 | 56.0564 | 90.4232 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 13393.883 | 10603.39 | 10984.352 | 15010.114 | 11750.573 | 20061.247 | 18166.401 | 12834.387 | 0 | 9138.68 | 0 | 13091.685 | 0 | 10317.897 | 0 | 13537.592 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 155026.432 | 96106.191 | 96106.191 | 86902.265 | 56.0564 | 90.4232 | 9322.193 | 8417.217 | 15651.73 | 15007.847 | 10534.123 | 9181.992 | 14923.394 | 13393.883 | 10603.39 | 10984.352 | 15010.114 | 11750.573 | 20061.247 | 18166.401 | 12834.387 | 0 | 9138.68 | 0 | 13091.685 | 0 | 10317.897 | 0 | 13537.592 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 2.1.4 Расходы на обеспечение хозяйственной деятельности муниципального казённого учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности» | 27895.678 | 16044.745 | 16044.745 | 14639.523 | 52.4795 | 91.2419 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2456.704 | 1759.723 | 2377.702 | 2145.373 | 2705.114 | 2228.476 | 2370.544 | 2604.724 | 2333.445 | 2916.537 | 2221.257 | 0 | 2218.599 | 0 | 2229.269 | 0 | 2239.266 | 0 | 2942.542 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27895.678 | 16044.745 | 16044.745 | 14639.523 | 52.4795 | 91.2419 | 1526.459 | 528.293 | 2274.777 | 2456.397 | 2456.704 | 1759.723 | 2377.702 | 2145.373 | 2705.114 | 2228.476 | 2370.544 | 2604.724 | 2333.445 | 2916.537 | 2221.257 | 0 | 2218.599 | 0 | 2229.269 | 0 | 2239.266 | 0 | 2942.542 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 | 303206.895 | 188696.313 | 188696.313 | 176181.156 | 52.4795 | 91.2419 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27946.827 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 23975.32 | 0 | 19985.218 | 0 | 23346.467 | 0 | 20277.643 | 0 | 26925.934 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 303206.895 | 188696.313 | 188696.313 | 176181.156 | 58.1059 | 93.3676 | 21721.721 | 17924.219 | 30109.53 | 29266.189 | 23693.165 | 21758.617 | 27926.39 | 25990.672 | 23995.38 | 23249.978 | 27946.827 | 25449.1 | 33303.3 | 32542.381 | 23975.32 | 0 | 19985.218 | 0 | 23346.467 | 0 | 20277.643 | 0 | 26925.934 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Улучшение технических характеристик, поддержание эксплуатационного ресурса объектов муниципальной собственности.
Процессная часть
п. 3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 80701.988 | 20871.91 | 20871.91 | 20871.91 | 25.8629 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.1 | 0 | 6959.021 | 0 | 37577.957 | 0 | "1.Муниципальный контракт №0187300013724000066 от 26.04.2024 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7: -цена контракта: 2 864,95 тыс.руб; -срок завершения работ:19.08.2024 2. Муниципальный контракт № 41/2024 от 13.06.2024 на выполнение работ по замене оконных блоков в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов дом 7 -цена контракта: 591,21 тыс.руб; -срок завершения работ: 12.08.2024. 3. Муниципальный контракт № 42/2024 от 13.06.2024 на выполнение работ по замене декоративной панели на оконных блоках в здании Администрации города Когалыма, расположенном по адресу улица Дружбы Народов, 7 -цена контракта: 194,95 тыс.руб; -срок завершения работ: 12.08.2024. 4. Муниципальный контракт № 0187300013724000144 от 22.07.2024 на выполнение работ по частичному ремонту кровли здания Администрации города Когалыма, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. -цена контракта: 5 068,83 тыс.руб; -срок завершения работ:01.10.2024. "1. Муниципальный контракт №0187300013724000031 от 29.03.2024 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта здания МАУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс» в городе Когалыме», расположенного по улице Сибирская, 11: - цена контракта 2 791,29 тыс.руб.; - срок завершения работ 29.11.2024 г.; 2. На основании решения Думы города Когалыма от 19.06.2024 № 410-ГД перераспределение экономии плановых ассигнований, сложившейся по результатам проведения электронного аукциона в размере 1058,9 тыс.руб. - бюджет города Когалыма. "1.Контракт 4/Р от 28.04.2023 на выполнение ремонтных работ: - цена контракта 99 266,00 тыс. руб.; - перечислен аванс в сумме 29 779,80 тыс. руб. (30%); - срок завершения выполнения работ 15.02.2024 г. - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Контракт 14/Р от 05.10.2023 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 -цена контракта 2 976,00 тыс.руб; (произведена оплата за фактически выполненные работы в 2023 году 2 137,97 тыс.руб) -срок завершения выполненных работ:15.02.2024 г. -работы выполнены и оплачены в полном объеме. 3. Контракт № 4/Р от 18.06.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3 - цена контракта 50 000,0 тыс. руб.; - выплачен аванс в сумме 15 000,0 тыс. руб. (30%) - срок завершения выполнения работ 31.10.2024 г. "1..Муниципальный контракт №16/2024 от 07.03.2024 на выполнение работ по разработке проектной документации на установку коммерческих узлов учёта тепловой энергии на объекте ""Комплекс зданий, находящихся в муниципальной собственности"" по адресу г. Когалым ул. Янтарная, 10: - цена контракта 125,99 тыс.руб; - работы выполнены и оплачены в полном объеме. 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000055 от 19.04.2024 на выполнение работ по капитальному ремонту АИТП в комплексе зданий, находящихся в муниципальной собственности по адресу: город Когалым, улица Янтарная, 10; -цена контракта 6 559,57 тыс.руб; -начало работ: 17.06.2024 -срок окончания работ: 21.10.2024. "1.Муниципальный контракт № 43/2024 от 25.06.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дорожников, дом 2, квартира 22 - цена контракта 435,90 тыс.руб.; - срок завершения работ 26.08.2024 г.; 2. Муниципальный контракт № 0187300013724000146 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Таллинская, дом 17, квартира 46; - цена контракта 814,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; 3. Муниципальный контракт № 0187300013724000147 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Привокзальная, дом 3, квартира 14; - цена контракта 749,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; 4. Муниципальный контракт № 0187300013724000149 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту квартир №2, №6, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: город Когалым, улица Олимпийская, дом 3; - цена контракта 1 070,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; 5. Муниципальный контракт № 0187300013724000152 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Нефтяников, дом 9, квартира 4; - цена контракта 940,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; 6. Муниципальный контракт № 0187300013724000148 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Мира, дом 14, квартира 46 ; - цена контракта 739,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.; 7. Муниципальный контракт № 0187300013724000145 от 19.07.2024 на выполнение работ по ремонту жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенном по адресу: город Когалым, улица Ленинградская, дом 17, квартира 50; - цена контракта 775,94,00 тыс.руб.; - срок завершения работ 01.10.2024 г.;
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25169.489 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 0.50057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.1 | 0 | 6959.021 | 0 | 2791.378 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.499 | 20745.92 | 20745.92 | 20745.92 | 37.3582 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34786.579 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 80701.988 | 20871.91 | 20871.91 | 20871.91 | 25.8629 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.1 | 0 | 6959.021 | 0 | 37577.957 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25169.489 | 125.99 | 125.99 | 125.99 | 0.50057 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.99 | 125.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15293.1 | 0 | 6959.021 | 0 | 2791.378 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.499 | 20745.92 | 20745.92 | 20745.92 | 37.3582 | 100 | 0 | 0 | 5532.5 | 5532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213.42 | 15213.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34786.579 | 0
Подпрограмма 4. Инженерное обеспечение, технологическое присоединение к линиям электроснабжения, благоустройство земельных участков в границах садоводческих, огороднических некоммерческих товариществ.
Процессная часть
п. 4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по подпрограмме 3 | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.9 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программа | 437079.257 | 248816.355 | 248816.355 | 230371.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 381546.758 | 228070.435 | 228070.435 | 209625.673 | 54.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федерадьный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 55532.499 | 20745.92 | 20745.92 | 20745.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исполнитель:
Хамадуллина Анастасия Олеговна
Главный специалист ОФЭОиК КУМИ
тел. 93-758