## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 13 | 22 | [13 empty] | 0 | Ведутся работы по строительству объектов "Парк Первопроходцев" и "Экотропа". Срок сдачи объектов сентябрь-октябрь 2025 года | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату июль
2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 2 | 6 | [13 empty] | 0 | Заключены контракты и выполнены строительство - монтажные работы. Срок сдачи объектов сентябрь-ноябрь 2025 года | bar: Фактическое значение показателя на отчетную дату январь to Фактическое значение показателя на отчетную дату июль
Примечание: показатели скорректированы в связи с несением изменений в программу - редакция от 29.07.2025 №1659
0