## Титульный лист
Управление инвестиционной деятельности и развития предпринимательства
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме "
на 01.11.2019
г. Когалым
2019 год

## 2019 год
«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме»
Постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2900 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме».
| Основные мероприятия программы | План на 2019 год | План на 01.10.2019 | Профинансировано на 01.10.2019 | Кассовый расход на 01.10.2019 | Исполнение в % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[6 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход |  | год | мксяц | касса | откл
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1 «Развитие отрасли растениеводства»
Задачи: 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
1.2. | 1.1.Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства (1, 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Развитие отрасли животноводства»
Задачи: 1.Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2. Создание условий устойчивого развития социально значимых отраслей животноводства. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции.
| Всего по подпрограмме, в том числе | 5104.2 | 4674.2 | 3823 | 3617.025 | 70.8637 | 77.3828 | 471.2 | 0 | 2069.8 | 1057.85 | 0 | 1464 | 215 | 0 | 0 | 0 | 861.025 | 243.175 | 245.975 | 852 | 471.2 | 0 | 340 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 5104.2 | 2756 | 3617.025 | -1057.175
| бюджет автономного округа | 4154.2 | 4154.2 | 3303 | 3303 | 79.5099 | 79.5099 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 987 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4154.2 | 2451 | 3303 | -851.2
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| 2.1.Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства (2, 3, 4, 5, 6, 7) | 4154.2 | 4154.2 | 3303 | 3303 | 79.5099 | 79.5099 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 987 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В сентябре 2019 года отсутствуют заявители на получение субсидии. | 4154.2 | 2451 | 3303 | -851.2
| Всего | 4154.2 | 4154.2 | 3303 | 3303 | 79.5099 | 79.5099 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 987 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4154.2 | 2451 | 3303 | -851.2
| бюджет автономного округа | 4154.2 | 4154.2 | 3303 | 3303 | 79.5099 | 79.5099 | 471.2 | 0 | 1979.8 | 987 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 40 | 852 | 471.2 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4154.2 | 2451 | 3303 | -851.2
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | 2.2.Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) (2, 3, 4, 5, 6, 7) | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | Субсидия носит заявительный характер. В сентябре 2019 года отсутствуют заявители на получение субсидии. | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| Всего | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 950 | 520 | 520 | 314.025 | 33.0553 | 60.3894 | 0 | 0 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 205.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 |  | 950 | 305 | 314.025 | -205.975
3.2. | 2.3. Поддержка малых форм хозяйствования, создания и модернизации объектов агропромышленного комплекса приобретения техники и оборудования (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Развитие системы заготовки и переработки дикоросов» | [32 empty] | 0 |  | 0
| Задачи: 1.Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции, реализация государственной научно-технической политики в интересах развития сельского хозяйства. 2.Обеспечение воспроизводства и увеличение продукции растениеводства и создание благоприятных условий для развития заготовки и переработки дикоросов. 3. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции. | [32 empty] | 0 |  | 0
| 3.1 Поддержка развития системы заготовки и переработки дикоросов (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
| бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0
Подпрограмма 4 «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных» | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| Задача: 1. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме, включая защиту населения от болезней, общих для человека и животных. | [32 empty] | 0 |  | 0
| 4.1. Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных (10) | 1386.694 | 949.628 | 949.53 | 914.45 | 65.9446 | 96.2956 | 126.13 | 126.13 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 0 | 116.88 | 50 | 138.76 | 50 | 166.37 | 50 | 141.75 | 50 | 143.89 | 165.118 | 0 | 221.948 | 0 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги в декабре 2018 года (59 собак) и январе-августе 2019 года (232 собака) на основании предоставленных документов. С начала 2019 года (за январь-сентябрь) произведен отлов 279 собак. | 1386.694 | 799.628 | 1058.34 | -35.178
| Всего | 1386.694 | 949.628 | 949.53 | 914.45 | 65.9446 | 96.2956 | 126.13 | 126.13 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 0 | 116.88 | 50 | 138.76 | 50 | 166.37 | 50 | 141.75 | 50 | 143.89 | 165.118 | 0 | 221.948 | 0 |  | 1386.694 | 799.628 | 1058.34 | -35.178
| бюджет автономного округа | 673.498 | 673.498 | 673.4 | 673.5 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 182.216 | 0 | 182.216 | 130.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 0 | 116.88 | 0 | 138.76 | 0 | 166.37 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 673.498 | 673.498 | 673.5 | 0.002
| бюджет города Когалыма | 713.196 | 276.13 | 276.13 | 240.95 | 33.7845 | 87.2596 | 126.13 | 126.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 114.82 | 50 | 143.89 | 165.118 | 0 | 221.948 | 0 |  | 713.196 | 126.13 | 384.84 | -35.18
| ИТОГО по программе, в том числе | 6490.894 | 5623.828 | 4772.53 | 4531.475 | 69.8128 | 80.5763 | 597.33 | 126.13 | 2252.016 | 1057.85 | 182.216 | 1594.33 | 397.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 861.025 | 360.055 | 295.975 | 990.76 | 521.2 | 166.37 | 390 | 141.75 | 265 | 143.89 | 165.118 | 0 | 436.948 | 0 |  | 6490.894 | 3555.628 | 4675.365 | -1092.353
| бюджет автономного округа | 4827.698 | 4827.698 | 3976.4 | 3976.5 | 82.3684 | 82.3684 | 471.2 | 0 | 2162.016 | 987 | 182.216 | 1594.33 | 182.216 | 70.33 | 126.85 | 23.9 | 852 | 116.88 | 40 | 990.76 | 471.2 | 166.37 | 340 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4827.698 | 3124.498 | 3976.5 | -851.198
| бюджет города Когалыма | 1663.196 | 796.13 | 796.13 | 554.975 | 33.368 | 69.7091 | 126.13 | 126.13 | 90 | 70.85 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 9.025 | 243.175 | 255.975 | 0 | 50 | 0 | 50 | 114.82 | 265 | 143.89 | 165.118 | 0 | 436.948 | 0 |  | 1663.196 | 431.13 | 698.865 | -241.155
|  | Начальник УИДиРП | [10 empty] | Ю.Л.Спиридонова
Исполнитель: Вишневская В.В. 93-756