## МП СЭР
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Коаглыма от 11.10.2013 №2919) | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2020 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Всего по подпрограмме 1 «Совершенствование системы муниципального стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности» | 38579.9 | 13950.104 | 12785.1473 | 12785.1473 | 33.1394 | 91.6491 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 0 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 3302.791 | 0 | 2221.074 | 0 | 3996.579 | 0 |  | 38579.9 | 29059.456 | 12785.1473 | -1164.9567
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 |  | 1038 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 13950.104 | 12785.1473 | 12785.1473 | 34.0557 | 91.6491 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 0 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 12785.1473 | -1164.9567
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. Основное мероприятие " Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма" (показатели 1, 2, 3, 11, 12)
Всего | 38579.9 | 13950.104 | 12785.1473 | 12785.1473 | 33.1394 | 91.6491 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 0 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 12785.1473 | -1164.9567
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 37541.9 | 13950.104 | 12785.1473 | 12785.1473 | 34.0557 | 91.6491 | 4227.568 | 3395.0224 | 2868.346 | 3139.5758 | 2708.163 | 1983.8049 | 4146.027 | 4266.7442 | 3264.698 | 0 | 2850.746 | 0 | 5121.382 | 0 | 2857.154 | 0 | 1015.372 | 0 | 2956.791 | 0 | 1875.074 | 0 | 3650.579 | 0 |  | 37541.9 | 29059.456 | 12785.1473 | -1164.9567
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.757 | 0 | 9.473 | 0 | 14.861 | 0 | 20.893 | 0 | 9.38 | 0 | 10.081 | 0 | 19.582 | 0 | 24.973 | 0 |  | 139 | 84.364 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 29.757 |  | 9.473 |  | 14.861 |  | 20.893 |  | 9.38 |  | 10.081 |  | 19.582 |  | 24.973 |  |  | 139 | 84.364 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 21445.6 | 7582.438 | 7009.3474 | 7009.3474 | 32.6843 | 92.4419 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 | 0 | 1627.607 | 0 | 3221.908 | 0 | 1751.58 | 0 | 498.587 | 0 | 1753.647 | 0 | 1283.24 | 0 | 1720.476 | 0 |  | 21445.6 | 16688.237 | 7009.3474 | -573.0906
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21445.6 | 7582.438 | 7009.3474 | 7009.3474 | 32.6843 | 92.4419 | 2376.868 | 1775.8291 | 1753.87 | 1918.8025 | 882.688 | 944.6184 | 2569.012 | 2370.0974 | 2006.117 |  | 1627.607 |  | 3221.908 |  | 1751.58 |  | 498.587 |  | 1753.647 |  | 1283.24 |  | 1720.476 |  |  | 21445.6 | 16688.237 | 7009.3474 | -573.0906
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | 15193 | 6367.666 | 5775.7999 | 5775.7999 | 38.0162 | 90.7051 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 0 | 1213.666 | 0 | 1884.613 | 0 | 1084.681 | 0 | 507.405 | 0 | 1193.063 | 0 | 572.252 | 0 | 1140.83 | 0 | Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время | 15193 | 12286.855 | 5775.7999 | -591.8661
Всего | 15193 | 6367.666 | 5775.7999 | 5775.7999 | 38.0162 | 90.7051 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 | 0 | 1213.666 | 0 | 1884.613 | 0 | 1084.681 | 0 | 507.405 | 0 | 1193.063 | 0 | 572.252 | 0 | 1140.83 | 0 |  | 15193 | 12286.855 | 5775.7999 | -591.8661
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15193 | 6367.666 | 5775.7999 | 5775.7999 | 38.0162 | 90.7051 | 1850.7 | 1619.1933 | 1114.476 | 1220.7733 | 1825.475 | 1039.1865 | 1577.015 | 1896.6468 | 1228.824 |  | 1213.666 |  | 1884.613 |  | 1084.681 |  | 507.405 |  | 1193.063 |  | 572.252 |  | 1140.83 |  |  | 15193 | 12286.855 | 5775.7999 | -591.8661
1.1.5. Внедрение принципов бережливого производства в управлении экономики Администрации города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Всего | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [18 empty] | 346 |  | 346 |  | 346
1,1.7.Разработка и введение в эксплуатацию веб-сайта "Инвестиционный портал города Когалыма"
Всего | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764.3 | 0
бюджет города Когалыма | 764.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 764.3
Подпрограмма 2. «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Всего по подпрограмме 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления» | 55537.7 | 19497.5563 | 17728.3096 | 17728.322 | 31.9212 | 90.9259 | 3620.2504 | 3251.9095 | 6081.1409 | 5879.7689 | 4682.1102 | 3924.5647 | 5114.0548 | 4672.0788 | 5110.7935 | 0 | 5280.1379 | 0 | 4827.5842 | 0 | 4566.7745 | 0 | 4417.1265 | 0 | 4264.0777 | 0 | 4338.8454 | 0 | 3234.8041 | 0 |  | 55537.7 | 43699.9728 | 17728.322 | -1769.2343
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 8938.5217 | 7189.6 | 7189.6124 | 19.939 | 80.434 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 0 | 3927.1593 | 0 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 7189.6124 | -1748.9093
бюджет города Когалыма | 19479.7 | 10559.0345 | 10538.7096 | 10538.7096 | 54.101 | 99.8075 | 2929.3254 | 2752.8703 | 2859.2673 | 2927.6718 | 2131.129 | 2107.233 | 2639.3129 | 2750.9345 | 1033.2716 | 0 | 1352.9786 | 0 | 2189.0333 | 0 | 1163.9409 | 0 | 861.834 | 0 | 982.09 | 0 | 849.7439 | 0 | 487.7732 | 0 |  | 19479.7 | 17160.0929 | 10538.7096 | -20.325
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах" (показатели 3, 4) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 16952.9153 | 15203.9935 | 15204.0059 | 30.9216 | 89.6837 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 0 | 4772.3818 | 0 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 15204.0059 | -1748.9093
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 8938.5217 | 7189.6 | 7189.6124 | 19.939 | 80.434 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 | 0 | 3927.1593 | 0 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 3555.2925 | 0 | 3281.9877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 2747.0309 | 0 |  | 36058 | 26539.8799 | 7189.6124 | -1748.9093
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 8014.3935 | 8014.3935 | 8014.3935 | 61.1249 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 | 0 | 845.2226 | 0 | 1459.8083 | 0 | 720.7869 | 0 | 596.2 | 0 | 458.439 | 0 | 344.7849 | 0 | 32.6482 | 0 |  | 13111.5 | 12275.6279 | 8014.3935 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 49169.5 | 16952.9153 | 15203.9935 | 15204.0059 | 30.9216 | 89.6837 | 2910.8554 | 2718.9696 | 5659.8039 | 5390.0274 | 4124.0872 | 3390.4376 | 4258.1688 | 3704.5713 | 4716.7385 | 0 | 4772.3818 | 0 | 4098.3592 | 0 | 4123.6205 | 0 | 4151.4925 | 0 | 3740.4267 | 0 | 3833.8864 | 0 | 2779.6791 | 0 |  | 49169.5 | 38815.5077 | 15204.0059 | -1748.9093
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 36058 | 8938.5217 | 7189.6 | 7189.6124 | 19.939 | 80.434 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 4077.5219 |  | 3927.1593 |  | 2638.5509 |  | 3402.8336 |  | 3555.2925 |  | 3281.9877 |  | 3489.1015 |  | 2747.0309 |  |  | 36058 | 26539.8799 | 7189.6124 | -1748.9093
бюджет города Когалыма | 13111.5 | 8014.3935 | 8014.3935 | 8014.3935 | 61.1249 | 100 | 2219.9304 | 2219.9304 | 2437.9303 | 2437.9303 | 1573.106 | 1573.106 | 1783.4269 | 1783.4269 | 639.2166 |  | 845.2226 |  | 1459.8083 |  | 720.7869 |  | 596.2 |  | 458.439 |  | 344.7849 |  | 32.6482 |  |  | 13111.5 | 12275.6279 | 8014.3935 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 1897.8 | 1855.4 | 1855.4 | 1855.4 | 97.7658 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 |  |  |  |  | 42.4 | [16 empty] | 1897.8 | 1897.8 | 1855.4 | 0 | заработная плата и налоги (в ВКС не учитываем)
2.2. Основное мероприятие "Организация и проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма" (показатель 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 6368.2 | 2544.641 | 2524.316 | 2524.316 | 39.6394 | 99.2013 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 855.886 | 967.5076 | 394.055 | 0 | 507.756 | 0 | 729.225 | 0 | 443.154 | 0 | 265.634 | 0 | 523.651 | 0 | 504.959 | 0 | 455.125 | 0 |  | 6368.2 | 4884.465 | 2524.316 | -20.325
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6368.2 | 2544.641 | 2524.316 | 2524.316 | 39.6394 | 99.2013 | 709.395 | 532.9399 | 421.337 | 489.7415 | 558.023 | 534.1271 | 855.886 | 967.5076 | 394.055 |  | 507.756 |  | 729.225 |  | 443.154 |  | 265.634 |  | 523.651 |  | 504.959 |  | 455.125 |  |  | 6368.2 | 4884.465 | 2524.316 | -20.325
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме»
Всего по подпрограмме 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме» | 8675.425 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 1861.1 | 0 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3117.8 | 0 | 525.825 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 0 | Планирование освоение средств во 2 и 4 кв. | 8675.425 | 7496.9 | 0 | -93
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 4380.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.1 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.3 | 0 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 522.1 | 0 |  | 4380.2 | 3437.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4295.225 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 733 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.5 | 0 | 105.125 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 |  | 4295.225 | 4059.5 | 0 | -93
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 |  | 307.7 | 177.1 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. Основное мероприятие "Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [30 empty] | Освоение планируется во 2,4 кв. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 4822.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410.2 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.6 | 0 | 525.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4822.625 | 4296.8 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 3858.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128.1 | 0 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.3 | 0 | 420.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3858.1 | 3437.4 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 964.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.3 | 0 | 105.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 964.525 | 859.4 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 859.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 177.1 | 177.1 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1411.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1411.025 | 885.2 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 1128.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 708.1 | [9 empty] | 420.7 | [6 empty] | 1128.8 | 708.1 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 282.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 177.1 | [9 empty] | 105.125 | [6 empty] | 282.225 | 177.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 177.1 | [16 empty] | 177.1 | 177.1 | 0 | 0
3.1.3. Возмещение части затрат по предоставленным консалтинговым услугам | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 437.5 | 437.5 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 350 | [14 empty] | 350 | 350 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 87.5 | [14 empty] | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 87.5 | [14 empty] | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
3.1.4. Возмещение части затрат, связанных с созданием и (или) развитием: центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе групп кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 875 | 875 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 700 | [14 empty] | 700 | 700 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 175 | [14 empty] | 175 | 175 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 175 | [14 empty] | 175 | 175 | 0 | 0
3.1.5. Возмещение затрат на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 525 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 420 | [14 empty] | 420 | 420 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 105 | [14 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 105 | [14 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
3.1.6. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 525 | 525 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 420 | [16 empty] | 420 | 420 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105 | [16 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 105 | [16 empty] | 105 | 105 | 0 | 0
3.1.7. Возмещение части затрат, связанных с прохождением курсов повышения квалификации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87.5 | 87.5 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 70 | [14 empty] | 70 | 70 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17.5 | [14 empty] | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 17.5 | [14 empty] | 17.5 | 17.5 | 0 | 0
3.1.8. Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 961.6 | 961.6 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 769.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 769.3 | [8 empty] | 769.3 | 769.3 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 192.3 | [8 empty] | 192.3 | 192.3 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 192.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 192.3 | [8 empty] | 192.3 | 192.3 | 0 | 0
3.2. Основное мероприятие "Региональный проект "Популяризация предпринимательства" (показатели 6, 7, 8, 9, 10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 652.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.7 | 0 |  | 652.7 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.1 | 0 |  | 522.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 |  | 130.6 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 130.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 |  | 130.6 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2.Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 0 |  | 215.2 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 172.1 |  |  | 172.1 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 43.1 |  |  | 43.1 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 43.1 |  |  | 43.1 | 0 | 0 | 0
3.2.3. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.5 | 0 |  | 437.5 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 350 |  |  | 350 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 87.5 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 87.5 |  |  | 87.5 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. Основное мероприятие "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" (показатели 6,7,8,9,10) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 93 | 0 | -93
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 93 | 0 | -93
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 93 | 0 | -93
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 93 | [18 empty] | 93 | 93 | 0 | -93
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2. Оказание услуг по проведению экспертизы исполнения муниципального контракта | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально - значимые виды деятельности, определенные муниципальным образованием город Когалым и деятельность в социальной сфере (показатели 9, 10, 11, 12, 13) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3107.1 | 3107.1 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3107.1 | 3107.1 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 956.2 | 956.2 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 956.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 956.2 | [8 empty] | 956.2 | 956.2 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 600 | [8 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 | 0 | 0
3.4.3. Грантовая поддержка социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 600 | [8 empty] | 600 | 600 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 500 | [14 empty] | 500 | 500 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.5.Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 450.9 | 450.9 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 450.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 450.9 | [16 empty] | 450.9 | 450.9 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Создание условий для оказания содействия предприятиям и организациям наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции »
Всего по подпрограмме 4 | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | 7151.848 | 57.5259 | 57.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | -5280.542
бюджет города Когалыма | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | 7151.848 | 57.5259 | 57.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | -5280.542
4.1. Основное мероприятие "Субсидирование организаций, в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | 7151.848 | 57.5259 | 57.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | -5280.542
бюджет города Когалыма | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | 7151.848 | 57.5259 | 57.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.39 | 7151.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12432.39 | 12432.39 | 7151.848 | -5280.542
Всего по муниципальной программе | 115225.415 | 45973.0503 | 37665.3049 | 37665.3173 | 32.6884 | 81.9291 | 7847.8184 | 6646.9319 | 8949.4869 | 9019.3448 | 7390.2732 | 5908.3697 | 21785.4718 | 16090.671 | 10236.5915 | 0 | 10555.8839 | 0 | 9948.9662 | 0 | 7423.9285 | 0 | 8550.2985 | 0 | 8092.6937 | 0 | 6559.9194 | 0 | 7884.0831 | 0 |  | 115225.415 | 45973.0503 | 37665.3173 | -8307.733
федеральный бюджет | 1038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 40438.2 | 8938.5217 | 7189.6 | 7189.6124 | 17.7793 | 80.434 | 690.9251 | 499.0392 | 3221.8736 | 2952.0972 | 2550.9812 | 1817.3317 | 2474.7418 | 1921.1443 | 5205.6219 | 0 | 5467.1593 | 0 | 2638.5509 | 0 | 3402.8336 | 0 | 4324.5925 | 0 | 3702.6877 | 0 | 3489.1015 | 0 | 3269.1309 | 0 |  | 40438.2 | 29977.2799 | 7189.6124 | -1748.9093
бюджет города Когалыма | 73749.215 | 37034.5285 | 30475.7049 | 30475.7049 | 41.3234 | 82.29 | 7156.8934 | 6147.8927 | 5727.6133 | 6067.2476 | 4839.292 | 4091.038 | 19310.7299 | 14169.5266 | 5030.9696 | 0 | 5088.7246 | 0 | 7310.4153 | 0 | 4021.0949 | 0 | 4225.706 | 0 | 4044.006 | 0 | 2724.8179 | 0 | 4268.9522 | 0 |  | 73749.215 | 62711.4389 | 30475.7049 | -6558.8237
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 2887.8 | 1855.4 | 1855.4 | 1855.4 | 64.2496 | 100 | 1286.9308 | 1286.9308 | 568.4692 | 568.4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6 | 0 |  | 2205.5 | 2074.9 | 1855.4 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| Ю.Л.Спиридонова | [6 empty] | Е.В.Генова тел. 93-759
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г.Загорская | [6 empty] | О.П.Бондарева, тел. 93-754
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
2020-05-27