## МП СЭР
ОГЛАВЛЕНИЕ!A1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2919) | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[32 empty] | план | план на отчетную дату | касса | отклонение
| 2023 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Проектная часть
ПК.1.1. Проект города Когалыма «Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года» (7)
Всего | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |  | 2600 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма (I, 1, 2, 3)
Всего | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма | [30 empty] | Исполнение к плану на отчетную дату - 99,9%. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 115 | 105.417 | 105.349 | 105.349 | 91.6078 | 99.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.993 | 21.99 | 9.882 | 8.164 | 9.392 | 9.396 | 10.266 | 10.262 | 9.991 | 9.991 | 11.385 | 11.388 | 10.648 | 10.646 | 10.209 | 11.926 | 11.651 | 11.586 | 9.583 | 0 |  | 115 | 83.557 | 105.349 | -0.068
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 115 | 105.417 | 105.349 | 105.349 | 91.6078 | 99.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.993 | 21.99 | 9.882 | 8.164 | 9.392 | 9.396 | 10.266 | 10.262 | 9.991 | 9.991 | 11.385 | 11.388 | 10.648 | 10.646 | 10.209 | 11.926 | 11.651 | 11.586 | 9.583 | 0 |  | 115 | 83.557 | 105.349 | -0.068
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма | [30 empty] | Исполнение к плану на отчетную дату - 90,79%. Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 25958.89 | 23162.904 | 21030.046 | 21030.046 | 81.0129 | 90.7919 | 3114.309 | 1639.45 | 1463.223 | 1957.67 | 1050.269 | 1239.63 | 2165.98 | 1341.684 | 1923.76 | 1588.912 | 1740.13 | 2184.773 | 2413.294 | 2989.171 | 2170.95 | 2092.721 | 3640.729 | 2896.608 | 1740.13 | 1622.206 | 1740.13 | 1477.221 | 2795.986 | 0 |  | 25958.89 | 19682.644 | 21030.046 | -2132.858
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25958.89 | 23162.904 | 21030.046 | 21030.046 | 81.0129 | 90.7919 | 3114.309 | 1639.45 | 1463.223 | 1957.67 | 1050.269 | 1239.63 | 2165.98 | 1341.684 | 1923.76 | 1588.912 | 1740.13 | 2184.773 | 2413.294 | 2989.171 | 2170.95 | 2092.721 | 3640.729 | 2896.608 | 1740.13 | 1622.206 | 1740.13 | 1477.221 | 2795.986 | 0 |  | 25958.89 | 19682.644 | 21030.046 | -2132.858
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма | [30 empty] | Исполнение к плану на отчетную дату - 94,97%. Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов, вакансий | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 18229.77 | 16410.78 | 15584.862 | 15584.862 | 85.4913 | 94.9672 | 2163.148 | 1339.7 | 1188.362 | 1320.81 | 772.675 | 633.64 | 1537.906 | 1022.927 | 1349.978 | 1158.724 | 1221.47 | 1534.726 | 1646.991 | 1567.035 | 1525.748 | 1755.286 | 2561.562 | 2323.362 | 1221.47 | 1693.116 | 1221.47 | 1235.536 | 1818.99 | 0 |  | 18229.77 | 13967.84 | 15584.862 | -825.918
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 18229.77 | 16410.78 | 15584.862 | 15584.862 | 85.4913 | 94.9672 | 2163.148 | 1339.7 | 1188.362 | 1320.81 | 772.675 | 633.64 | 1537.906 | 1022.927 | 1349.978 | 1158.724 | 1221.47 | 1534.726 | 1646.991 | 1567.035 | 1525.748 | 1755.286 | 2561.562 | 2323.362 | 1221.47 | 1693.116 | 1221.47 | 1235.536 | 1818.99 | 0 |  | 18229.77 | 13967.84 | 15584.862 | -825.918
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма | [30 empty] | Исполнение к плану на отчетную дату - 91,57%. Неполное освоение денежных средств связано с тем, что заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда произведены за фактически отработанное время, а также с наличием больничных листов | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7730.62 | 6914.236 | 6331.087 | 6331.087 | 81.8962 | 91.566 | 989.433 | 517.52 | 513.866 | 514.56 | 316.572 | 301.58 | 623.528 | 363.993 | 563.609 | 634.831 | 521.964 | 1039.117 | 681.072 | 389.161 | 642.179 | 699.174 | 1025.803 | 889.048 | 518.106 | 485.456 | 518.104 | 496.647 | 816.384 | 0 |  | 7730.62 | 5878.026 | 6331.087 | -583.149
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7730.62 | 6914.236 | 6331.087 | 6331.087 | 81.8962 | 91.566 | 989.433 | 517.52 | 513.866 | 514.56 | 316.572 | 301.58 | 623.528 | 363.993 | 563.609 | 634.831 | 521.964 | 1039.117 | 681.072 | 389.161 | 642.179 | 699.174 | 1025.803 | 889.048 | 518.106 | 485.456 | 518.104 | 496.647 | 816.384 | 0 |  | 7730.62 | 5878.026 | 6331.087 | -583.149
ИТОГО по подпрограмме 1 | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 54634.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43054.344 | 78.8046 | 92.4045 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 8040.943 | 0 |  | 54634.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3538.993
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 54634.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 78.7991 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 8040.943 | 0 |  | 54634.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 1
Всего | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |  | 2600 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 |  | 2600 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 1
Всего | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Проектная часть
П.2.1. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (показатели II, III, 4, 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 595.28 | 317.5 | 246.8 | 246.8 | 41.4595 | 77.7323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 277.78 | 0 | Финансовая поддержка предоставлена 1 начинающему предпринимателю (впервые зарегистрированному и действующему менее 1 года), осуществляющему социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Когалыме, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 595.28 | 267.5 | 246.8 | -70.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 535.7 | 285.7 | 222.12 | 222.12 | 41.4635 | 77.7459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 222.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | 535.7 | 240.7 | 222.12 | -63.58
бюджет города Когалыма | 59.58 | 31.8 | 24.68 | 24.68 | 41.4233 | 77.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |  | 59.58 | 26.8 | 24.68 | -7.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 59.58 | 31.8 | 24.68 | 24.68 | 41.4233 | 77.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |  | 59.58 | 26.8 | 24.68 | -7.12
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 545.28 | 267.5 | 246.8 | 246.8 | 45.2612 | 92.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.5 | 246.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.78 | 0 |  | 545.28 | 267.5 | 246.8 | -20.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 490.7 | 240.7 | 222.12 | 222.12 | 45.2659 | 92.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 222.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |  | 490.7 | 240.7 | 222.12 | -18.58
бюджет города Когалыма | 54.58 | 26.8 | 24.68 | 24.68 | 45.218 | 92.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |  | 54.58 | 26.8 | 24.68 | -2.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 54.58 | 26.8 | 24.68 | 24.68 | 45.218 | 92.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 24.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78 | 0 |  | 54.58 | 26.8 | 24.68 | -2.12
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | -50
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | -45
бюджет города Когалыма | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | -5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | -5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.2.1. Изготовление (приобретение материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 | 0 | -50
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45 | 0 | 0 | -45
бюджет города Когалыма | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | -5
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 | 0 | -5
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (показатели II, III, 4, 5) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 9871.64 | 7427.2 | 6227.2 | 6227.2 | 63.0817 | 83.8432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5127.2 | 5127.2 | 2300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.44 | 0 |  | 9871.64 | 7427.2 | 6227.2 | -1200
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4609.9 | 2409.9 | 2409.9 | 2409.9 | 195.2273 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.9 | 2409.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0 |  | 4609.9 | 2409.9 | 2409.9 | 0
бюджет города Когалыма | 5251.74 | 5007.3 | 3817.3 | 3817.3 | 645.2281 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2717.3 | 2717.3 | 2290 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.44 | 0 |  | 5251.74 | 5007.3 | 3817.3 | -1190
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 522.24 | 277.8 | 267.8 | 267.8 | 195.2281 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 267.8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.44 | 0 |  | 522.24 | 277.8 | 267.8 | -10
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
П.2.2.1. Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2444.44 | 1050 | 1050 | 1050 | 42.9546 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.44 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 11 субъектов малого и среднего предпринимательства | 2444.44 | 1050 | 1050 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2200 | 945 | 945 | 945 | 42.9545 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0 |  | 2200 | 945 | 945 | 0
бюджет города Когалыма | 244.44 | 105 | 105 | 105 | 42.9553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | 0 |  | 244.44 | 105 | 105 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 244.44 | 105 | 105 | 105 | 42.9553 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.44 | 0 |  | 244.44 | 105 | 105 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.2. Возмещение части затрат на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 2200 | 1150 | 1150 | 1150 | 52.2727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 8 субъектов малого и среднего предпринимательства | 2200 | 1150 | 1150 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1980 | 1035 | 1035 | 1035 | 52.2727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 0 |  | 1980 | 1035 | 1035 | 0
бюджет города Когалыма | 220 | 115 | 115 | 115 | 52.2727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |  | 220 | 115 | 115 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 220 | 115 | 115 | 115 | 52.2727 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 |  | 220 | 115 | 115 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.3. Возмещение части затрат, на оплату коммунальных услуг нежилых помещений | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 477.7 | 477.7 | 477.7 | 477.7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477.7 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 9 субъектов малого и среднего предпринимательства | 477.7 | 477.7 | 477.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 429.9 | 429.9 | 429.9 | 429.9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429.9 | 429.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 429.9 | 429.9 | 429.9 | 0
бюджет города Когалыма | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 47.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.8 | 47.8 | 47.8 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.4. Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 11 субъектов малого и среднего предпринимательства | 500 | 500 | 500 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 500 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.5. Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 20 субъектов малого и среднего предпринимательства и 1 гражданин являющийся плательщиком налога на профессиональный доход | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.6. Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.7. Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Получателями финансовой поддержки являются 8 субъектов малого и среднего предпринимательства | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.1 | 793.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 793.1 | 793.1 | 793.1 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.8. Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.2023 г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению участников отбора на получение грантов в форме субсидии. Получателям грантовой поддержки признан 1 индивидуальный предпринимателя (сумма гранта составляет 500,00 тыс. рублей). В августе-сентябре 2023 года будет объявлен повторный приём заявок на предоставление финансовой поддержки. | 1000 | 1000 | 500 | -500
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 500 | -500
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.9. Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.06.2023 г. состоялось заседание комиссии по рассмотрению участников отбора на получение грантов в форме субсидии. Получателями грантовой поддержки признаны 2 индивидуальных предпринимателя (сумма гранта по 300,00 тыс. рублей каждому). Выплаты осуществлены в установленном порядке | 600 | 600 | 600 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 600 | 600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 600 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.10. Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка имеет заявительный характер, заявки прошедшие отбор в июле 2023 г. отсутствовали. В августе-сентябре 2023 года будет объявлен повторный приём заявок на предоставление финансовой поддержки | 600 | 600 | 0 | -600
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 600 | 600 | 0 | -600
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.11. Возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поддержка имеет заявительный характер, заявки прошедшие отбор в июле 2023 г. отсутствовали. В августе-сентябре 2023 года будет объявлен повторный приём заявок на предоставление финансовой поддержки | 100 | 100 | 0 | -100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90 | 90 | 0 | -90
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
Процессная часть
2.1. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности (7)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования) | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 10466.92 | 7744.7 | 6474 | 6474 | 61.852 | 83.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.7 | 5374 | 2300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2722.22 | 0 |  | 10466.92 | 7694.7 | 6474 | -1270.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5145.6 | 2695.6 | 2632.02 | 2632.02 | 51.1509 | 97.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.6 | 2632.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 |  | 5145.6 | 2650.6 | 2632.02 | -63.58
бюджет города Когалыма | 5311.32 | 5039.1 | 3841.98 | 3841.98 | 72.3357 | 76.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.1 | 2741.98 | 2290 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 5311.32 | 5034.1 | 3841.98 | -1197.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 581.82 | 309.6 | 292.48 | 292.48 | 50.2698 | 94.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 292.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 581.82 | 304.6 | 292.48 | -17.12
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
Проектная часть подпрограммы 2
Всего | 10466.92 | 7744.7 | 6474 | 6474 | 61.852 | 83.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.7 | 5374 | 2300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2722.22 | 0 |  | 10466.92 | 7694.7 | 6474 | -1270.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5145.6 | 2695.6 | 2632.02 | 2632.02 | 51.1509 | 97.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.6 | 2632.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 |  | 5145.6 | 2650.6 | 2632.02 | -63.58
бюджет города Когалыма | 5311.32 | 5039.1 | 3841.98 | 3841.98 | 72.3357 | 76.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.1 | 2741.98 | 2290 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 5311.32 | 5034.1 | 3841.98 | -1197.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 581.82 | 309.6 | 292.48 | 292.48 | 50.2698 | 94.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 292.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 581.82 | 304.6 | 292.48 | -17.12
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 65101.2 | 54338.037 | 49525.344 | 49525.344 | 76.0744 | 91.143 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 8888.53 | 10142.878 | 7051.348 | 6055.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3539.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 10763.163 | 0 |  | 65101.2 | 15931.146 | 49525.344 | -4812.693
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5145.6 | 2695.6 | 2632.02 | 2632.02 | 51.1509 | 97.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.6 | 2632.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 |  | 5145.6 | 2650.6 | 2632.02 | -63.58
бюджет города Когалыма | 59945.6 | 51632.437 | 46893.324 | 46893.324 | 78.2265 | 90.8214 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 6237.93 | 7510.858 | 7041.348 | 6055.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3494.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 8313.163 | 0 |  | 59945.6 | 44646.167 | 46893.324 | -4739.113
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 581.82 | 309.6 | 292.48 | 292.48 | 50.2698 | 94.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 292.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 581.82 | 304.6 | 292.48 | -17.12
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 13066.92 | 7744.7 | 6474 | 6474 | 49.545 | 83.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5394.7 | 5374 | 2300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5322.22 | 0 |  | 13066.92 | 0 | 6474 | -1270.7
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5145.6 | 2695.6 | 2632.02 | 2632.02 | 51.1509 | 97.6413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650.6 | 2632.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 |  | 5145.6 | 2650.6 | 2632.02 | -63.58
бюджет города Когалыма | 7911.32 | 5039.1 | 3841.98 | 3841.98 | 48.5631 | 76.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744.1 | 2741.98 | 2290 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2872.22 | 0 |  | 7911.32 | 5034.1 | 3841.98 | -1197.12
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 581.82 | 309.6 | 292.48 | 292.48 | 50.2698 | 94.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 292.48 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 272.22 | 0 |  | 581.82 | 304.6 | 292.48 | -17.12
иные источники финансирования | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | -10
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 15931.146 | 43051.344 | -3541.993
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52034.28 | 46593.337 | 43051.344 | 43051.344 | 82.7365 | 92.3981 | 6266.89 | 3496.67 | 3165.451 | 3793.04 | 2161.509 | 2196.84 | 4337.296 | 2736.768 | 3846.739 | 3391.863 | 3493.83 | 4768.878 | 4751.348 | 4955.358 | 4350.262 | 4558.569 | 7238.742 | 6119.664 | 3489.915 | 3812.704 | 3491.355 | 3220.99 | 5440.943 | 0 |  | 52034.28 | 39612.067 | 43051.344 | -3541.993
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика (подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства")
| В.И. Феоктистов | [6 empty] | М.В. Иванова тел. 93-757
(подпись) | [5 empty] | (подпись)
Начальник управления экономики | [5 empty] | Ответственный за составление сетевого графика
| Е.Г. Загорская | [6 empty] | О.С. Саратова тел. 93-752
(подпись) | [5 empty] | (подпись)