## 14.МП СЭР
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Социально - экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым" | [29 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции»
Процессная часть
1.1. Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма (I, 1, 2, 3)
Всего | 55430.293 | 29164.039 | 25446.751 | 25446.751 | 45.9077 | 87.2539 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
бюджет города Когалыма | 55430.293 | 29164.039 | 25446.751 | 25446.751 | 45.9077 | 87.2539 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
1.1.1. Мониторинг социально-экономического развития города Когалыма
Всего | 114.995 | 49.977 | 41.386 | 41.386 | 35.9894 | 82.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 22.063 | 11.349 | 8.212 | 9.855 | 11.111 | 8.672 | 0 | 15.365 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.56 | 0 | 9.58 | 0
бюджет города Когалыма | 114.995 | 49.977 | 41.386 | 41.386 | 35.9894 | 82.8101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.495 | 0 | 9.278 | 22.063 | 11.349 | 8.212 | 9.855 | 11.111 | 8.672 | 0 | 15.365 | 0 | 12.031 | 0 | 6.81 | 0 | 12.56 | 0 | 9.58 | 0
1.1.2. Реализация и корректировка стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Когалыма
Всего | 27883.842 | 14813.134 | 12801.007 | 12801.007 | 45.9083 | 86.4166 | 3701.093 | 2125.496 | 2342.223 | 2654.116 | 1876.235 | 1791.963 | 2727.828 | 1789.04 | 2300.32 | 2062.489 | 1865.435 | 2377.903 | 2727.829 | 0 | 2162.578 | 0 | 1865.435 | 0 | 2727.832 | 0 | 2125.878 | 0 | 1461.156 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 174.442 | 174.442 | 174.443 | 174.443 | 100.0006 | 100.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.442 | 174.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 27709.4 | 14638.692 | 12626.564 | 12626.564 | 45.5678 | 86.2547 | 3701.093 | 2125.496 | 2342.223 | 2654.116 | 1876.235 | 1791.963 | 2727.828 | 1789.04 | 2125.878 | 1888.046 | 1865.435 | 2377.903 | 2727.829 | 0 | 2162.578 | 0 | 1865.435 | 0 | 2727.832 | 0 | 2125.878 | 0 | 1461.156 | 0
1.1.4. Обеспечение деятельности управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства Администрации города Когалыма
Всего | 19534.993 | 10299.769 | 8947.92 | 8947.92 | 45.8046 | 86.875 | 2449.17 | 1553.956 | 1667.314 | 2039.366 | 1312.9 | 1249.735 | 1911.74 | 1000.62 | 1645.745 | 1270.155 | 1312.9 | 1834.088 | 1911.73 | 0 | 1493.75 | 0 | 1312.9 | 0 | 1911.74 | 0 | 1493.75 | 0 | 1111.354 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 151.995 | 100 | 100 | [8 empty] | 151.995 | 151.995
бюджет города Когалыма | 19382.998 | 10147.774 | 8795.925 | 8795.925 | 45.3796 | 86.6784 | 2449.17 | 1553.956 | 1667.314 | 2039.366 | 1312.9 | 1249.735 | 1911.74 | 1000.62 | 1493.75 | 1118.16 | 1312.9 | 1834.088 | 1911.73 | 0 | 1493.75 | 0 | 1312.9 | 0 | 1911.74 | 0 | 1493.75 | 0 | 1111.354 | 0
1.1.5. Организация и проведение определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков города Когалыма
Всего | 8267.796 | 4372.492 | 4027.772 | 4027.772 | 48.7164 | 92.1162 | 1087.341 | 495.827 | 694.34 | 688.422 | 551.695 | 637.58 | 812.169 | 561.862 | 675.253 | 742.811 | 551.694 | 901.27 | 812.169 | 0 | 630.357 | 0 | 551.394 | 0 | 812.269 | 0 | 630.557 | 0 | 458.558 | 0 | Сложившаяся экономия по заработной плате и начислениям на нее, в связи с наличием больничных листов.
бюджет автономного округа | 44.896 | 44.896 | 44.896 | 44.896 | 100 | 100 | [8 empty] | 44.896 | 44.896
бюджет города Когалыма | 8222.9 | 4327.596 | 3982.876 | 3982.876 | 48.4364 | 92.0344 | 1087.341 | 495.827 | 694.34 | 688.422 | 551.695 | 637.58 | 812.169 | 561.862 | 630.357 | 697.915 | 551.694 | 901.27 | 812.169 | 0 | 630.357 | 0 | 551.394 | 0 | 812.269 | 0 | 630.557 | 0 | 458.558 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 55801.626 | 29535.372 | 25818.085 | 25818.085 | 46.2676 | 87.4141 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
бюджет автономного округа | 371.333 | 371.333 | 371.334 | 371.334 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55430.293 | 29164.039 | 25446.751 | 25446.751 | 45.9077 | 87.2539 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Проектная часть
П.2.1. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 342.11 | 292.11 | 292.11 | 292.11 | 85.3848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 325 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 85.3846 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года, на развитие социального предпринимательства
Всего | 342.11 | 292.11 | 292.11 | 292.11 | 85.3848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 325 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 85.3846 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1.1 Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Когалыме
Всего | 342.11 | 292.11 | 292.11 | 292.11 | 85.3848 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.11 | 292.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовая поддержка предоставлена 3 субъектам предпринимательской деятельности. На оставшийся объем финансирования объявлен дополнительный приём заявок (срок приёма с 09.07 по 19.07.2024).
бюджет автономного округа | 325 | 277.5 | 277.5 | 277.5 | 85.3846 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 17.11 | 14.61 | 14.61 | 14.61 | 85.3887 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1.2 Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.1.1.2.1 Изготовление (приобретение материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (показатели II, III, 4, 5)
Всего | 8831.2 | 8738.1 | 6040.876 | 6040.876 | 68.4038 | 69.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.1 | 6040.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3972.6 | 3972.6 | 3891.28 | 3891.28 | 97.953 | 97.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.6 | 3891.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4858.6 | 4765.5 | 2149.596 | 2149.596 | 44.2431 | 45.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.5 | 2149.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 209.1 | 209.1 | 204.82 | 204.82 | 97.9531 | 97.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 204.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1. Дополнительные меры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства)
Всего | 8831.2 | 8738.1 | 6040.876 | 6040.876 | 68.4038 | 69.1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8738.1 | 6040.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3972.6 | 3972.6 | 3891.28 | 3891.28 | 97.953 | 97.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3972.6 | 3891.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4858.6 | 4765.5 | 2149.596 | 2149.596 | 44.2431 | 45.1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.5 | 2149.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 209.1 | 209.1 | 204.82 | 204.82 | 97.9531 | 97.9531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.1 | 204.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.1 Возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений
Всего | 1684.22 | 1684.22 | 1684.22 | 1684.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.22 | 1684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 84.22 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.22 | 84.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.2 Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов
Всего | 1897.48 | 1897.48 | 1897.48 | 1897.48 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897.48 | 1897.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 1802.6 | 1802.6 | 1802.6 | 1802.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.6 | 1802.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.88 | 94.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.3 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг нежилых помещений
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 475 | 475 | 475 | 475 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.4 Возмещение части затрат, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг по нежилым помещениям, используемым в целях осуществления предпринимательской деятельности (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.5 Возмещение части затрат на аренду нежилых помещений за счет средств бюджета города Когалыма (сверх доли софинансирования)
Всего | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 субъектов предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 1156.4 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156.4 | 1156.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.6 Предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.7 Возмещение части затрат на приобретение нового оборудования (основных средств), лицензионных программных продуктов (сверх доли софинансирования)
Всего | 793.1 | 700 | 288.376 | 288.376 | 36.3606 | 41.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 288.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 субъекта предпринимательской деятельности стали получателями финансовой поддержки по данному мероприятию. На оставшийся объем финансирования (504 724 руб) объявлен дополнительный приём заявок (срок приёма с 09.07 по 19.07.2024).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 793.1 | 700 | 288.376 | 288.376 | 36.3606 | 41.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 288.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.8 Грантовая поддержка на развитие предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении 2-х грантов в размере 500 тыс. рублей каждый для реализацииследующих проектв: - ИП Богдановой О.В. «Туристический центр «Йети»; - ИП Дёмина О. Н. «Логопедический центр «Кубик» (перечисление денежных средств в июле 2024 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.9 Грантовая поддержка на развитие молодежного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении 2-х грантов в размере 300 тыс. рублей каждый для реализацииследующих проектв: - ИП Фаритов Р.Ф. «Проведение интеллектуально-развлекательных игр»; - ИП Зырянов М. И. «Прокат детских электромобилей» (перечисление денежных средств в июле 2024 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.10 Грантовая поддержка социального и креативного предпринимательства (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.06.2024 комиссией по рассмотрению заявок участников отбора на получение грантов в форме субсидий субъектам МСП принято решение о предоставлении гранта в размере 600 тыс. рублей для реализации следующего проека: - ИП Голуб К.А. «Собственное производство одежды. Создание и реализация бренда в г. Когалыме" (перечисление денежных средств в июле 2024 года).
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.2.2.1.11 Возмещение части затрат на обязательную сертификацию произведенной продукции
Всего | 100 | 100 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 субъект предпринимательской деятельности стал получателем финансовой поддержки по данному мероприятию. На оставшийся объем финансирования (85 600 руб) объявлен дополнительный приём заявок (срок приёма с 09.07 по 19.07.2024).
бюджет автономного округа | 95 | 95 | 13.68 | 13.68 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5 | 5 | 0.72 | 0.72 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 5 | 5 | 0.72 | 0.72 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1. Организация мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности (6)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в сфере малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации (бюджет города Когалыма сверх доли софинансирования)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 9173.31 | 9030.21 | 6332.986 | 6332.986 | 69.0371 | 70.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4250.1 | 4168.78 | 4168.78 | 97.0025 | 98.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4780.11 | 2164.206 | 2164.206 | 44.3875 | 45.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 223.71 | 219.43 | 219.43 | 97.0028 | 98.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 2
Всего | 9173.31 | 9030.21 | 6332.986 | 6332.986 | 69.0371 | 70.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4250.1 | 4168.78 | 4168.78 | 97.0025 | 98.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4780.11 | 2164.206 | 2164.206 | 44.3875 | 45.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 223.71 | 219.43 | 219.43 | 97.0028 | 98.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по муниципальной программе | 64974.936 | 38565.582 | 32151.071 | 32151.071 | 49.4823 | 83.3673 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4632.667 | 4083.667 | 12770.094 | 11457.358 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3884.86 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
бюджет автономного округа | 4668.933 | 4621.433 | 4540.114 | 4540.114 | 97.2409 | 98.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60306.003 | 33944.149 | 27610.957 | 27610.957 | 45.7848 | 81.3423 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 8519.994 | 7288.578 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3837.36 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 223.71 | 219.43 | 219.43 | 97.0028 | 98.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть в целом по муниципальной программе | 9173.31 | 9030.21 | 6332.986 | 6332.986 | 69.0371 | 70.1311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9030.21 | 6332.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4297.6 | 4250.1 | 4168.78 | 4168.78 | 97.0025 | 98.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250.1 | 4168.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4875.71 | 4780.11 | 2164.206 | 2164.206 | 44.3875 | 45.2752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4780.11 | 2164.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 226.21 | 223.71 | 219.43 | 219.43 | 97.0028 | 98.0868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.71 | 219.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программе | 55801.626 | 29535.372 | 25818.085 | 25818.085 | 46.2676 | 87.4141 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4632.667 | 4083.667 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
бюджет автономного округа | 371.333 | 371.333 | 371.334 | 371.334 | 100.0003 | 100.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.333 | 371.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 55430.293 | 29164.039 | 25446.751 | 25446.751 | 45.9077 | 87.2539 | 7237.604 | 4175.279 | 4703.877 | 5381.904 | 3760.325 | 3679.278 | 5461.015 | 3373.585 | 4261.334 | 3712.333 | 3739.884 | 5124.372 | 5460.4 | 0 | 4302.05 | 0 | 3741.76 | 0 | 5458.651 | 0 | 4262.745 | 0 | 3040.648 | 0
Formulas:
Профинансировано на = [План на]
Кассовый расход на = [План на]