## Титульный лист
Управление культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма
Сетевой график
по реализации мероприятий муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"

## 2018
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
[18 empty] | тыс.руб. | [12 empty] | тыс.руб.
Мероприятия программы | План на 2018 год | План на 01.11.2018 | Профинансировано на 01.11.2018 | Кассовый расход на 01.11.2018 | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
[5 empty] | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме"
Подпрограмма 1 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 234505.9029 | 177304.8266 | 183211.6968 | 172971.8829 | 73.7601 | 97.5562 | 20166.404 | 4269.0983 | 16897.1485 | 17386.1798 | 18168.291 | 13584.9777 | 17034.0929 | 15492.574 | 23921.116 | 19365.7979 | 23213.3967 | 26604.095 | 18923.581 | 25577.8838 | 12761.349 | 9379.2303 | 22506.546 | 13659.871 | 16634.7825 | 20044.3601 | 16256.662 | 0 | 28022.5332 | 0 |  | 4332.9437 | 234505.9029 | 190226.7076 | 165364.0679
1.1."Мероприятия по развитию физической культуры и спорта" | 160570.497 | 120537.1988 | 133202.0358 | 123094.3459 | 76.6606 | 102.1215 | 10998.597 | 3190.5123 | 12533.43 | 14571.4298 | 11725.115 | 11060.3547 | 13154.51 | 12585.774 | 19664.574 | 13308.9579 | 17851.3567 | 20459.605 | 14575.239 | 20816.9958 | 8942.083 | 6516.8553 | 11092.294 | 8850.173 | 12921.881 | 11768.7831 | 12029.7 | 0 | 15081.7272 | 0 |  | -2557.1472 | 160570.507 | 133459.0798 | 123129.4409
1.1.1."Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий" | [30 empty] | Остаток денежных средств в размере 64 504 рубля (Соревнования по мини-футболу в зачет XXVII Спартакиады среди трудовых коллективов предприятий, организаций и учреждений города Когалыма), в связи с непредоставлением отчета главного судьи и табеля учета рабочего времени для формирования и оплаты договоров ГПХ. На текущую дату сложилась экономия денежных средств по оплате договоров ГПХ, в связи с меньшим количеством дней по проведения соревнований, меньшим количественным составом судейской бригады, задействованные в проведении соревнований. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 3203.8 | 2589.32 | 2589.32 | 2127.8568 | 66.4167 | 82.1782 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 | 44.7754 | 396.59 | 0 | 217.89 | 0 |  | 461.4632 | 3203.8 | 2589.32 | 2127.8568
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3203.8 | 2589.32 | 2127.8568 | 2127.8568 | 66.4167 | 82.1782 | 67.8 | 9 | 585.22 | 634.7068 | 377.18 | 125.2457 | 189.68 | 382.111 | 420.92 | 229.857 | 96.07 | 58.2129 | 150.79 | 110.2309 | 323.47 | 386.4661 | 80.16 | 147.251 | 298.03 | 44.7754 | 396.59 |  | 217.89 |  |  | 461.4632 | 3203.8 | 2589.32 | 2127.8568
1.1.2."Содержание муниципального автономного учреждения "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 149795.097 | 123334.6098 | 123334.6098 | 113782.8747 | 75.959 | 92.2554 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 12090.86 | 15561.174 | 13059.433 | 16713.2797 | 19155.7487 | 12155.449 | 15308.6667 | 8580.513 | 6085.3892 | 11004.534 | 8645.022 | 12405.433 | 11464.1177 | 11614.09 | 0 | 14846.3972 | 0 | На отчетную дату сложился остаток денежных средств в сумме 9 571 347 рубль 09 копеек из них: - по оплате и начислениям на оплату труда работников в сумме рублей 6 443 595 рублей 45 копеек в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест; - 980 897 рублей 34 копейки в связи с проведением закупочной процедуры по физ.охране объектов МАУ "Дворец спорта", - 113 855 рублей 42 копейки по услугам связи сложилась из-за меньшего использования количества минут местных телефонных соединений; - 1 207 093 рубля 18 копеек согласно фактическим показателям приборов учета по электроэнергии; - 180 062 рубля 65 копеек согласно фактическим показателям приборов учета по водоснабжению; -14 174 рубля 29 копеек в связи с тем, что предпологалось увеличение стоимости за кв.метр предоставляемых площадей, поэтому помесячная разбивка за первый квартал делалась с расчетом увеличения в пределах доведенных плановых ассигнований на год, данная сумма будет использована в течении года; - 142 410 рублей 74 копейки согласно условиям договора, исследование воды в чашах бассейнов проводиться ежемесячно, но счет выставляется поквартально и складывается из месячных сумм;- 176 676 рублей 07 копеек согласно условия договора, оплата за оказаные услуги проводится после выставленных счетов (прохождение первичного медосмотра, гиг.обучение, прохождение периодического медосмотра ); - 35 311 рублей 00 копеек на оплату налогов и сборов; - 25 241 рубль 00 копеек в связи с изменением условий заключенного договора по оплате за справочную систему "Консультант Плюс", оплата за оказываемую услугу будет производиться по факту оказания услуги, месячный платеж 8747 руб.;- 64 480 рублей 03 копейки по уборке снега согласно фактически предоставленным услугам;- 142 506 рублей 75 копеек, в связи с тем, что сотрудник не воспользовался правом на льготный отпуск; -45 043 рубля 17 копеек оплата проезда к месту нахождения учебного заведения и обратно согласно фактически предоставленным документам. | 9551.735 | 149795.097 | 123334.6098 | 113782.8747
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 142341.597 | 120583.007 | 111435.13 | 111435.13 | 78.2871 | 92.4136 | 10834.697 | 3181.5123 | 11914.1 | 13893.121 | 11303.02 | 10899.004 | 12862.41 | 12090.86 | 15561.174 | 13059.433 | 15613.296 | 18055.765 | 12045.33 | 15198.5467 | 8272.213 | 5900.473 | 10387.934 | 7905.039 | 11788.833 | 11251.3761 | 10997.49 |  | 10761.1 |  |  | 9147.877 | 142341.597 | 120583.007 | 111435.13
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7453.5 | 2751.6028 | 2751.6028 | 2347.7447 | 31.4986 | 85.3228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099.9837 | 1099.9837 | 110.119 | 110.12 | 308.3 | 184.9163 | 616.6 | 739.983 | 616.6 | 212.7417 | 616.6 |  | 4085.2972 |  | Остаток денежных средств в сумме 403 858 рублей 31 копейка в результате внесения изменений в график отпусков, в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных мест. |  | 7453.5 | 2751.6028 | 2347.7447
1.1.3."Проведение мероприятий по внедрению ВФСК "ГТО" в городе Когалыме" | [30 empty] | Перерасход денежных средств в связи с оплатой поощрительных призов для награждения победителей в сумме 38 100 рублей 00 копеек (договор 18 ДС- 124 от 31.08.2018 г.); - сумма 12 031 рубль 47 копеек на оплату договоров ГПХ по городскому мероприятию I этап Летнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" в связи с переносом мероприятия на 22-23.09.2018 г. оплата по данным договорам прошла в октябре месяце; - сумма 14 120 рублей 00 копеек на оплату мед.обеспечения на мероприятиях, оплата не прошла в связи с непредоставленнием платежных документов. На текущую дату сложилась экономия денежных средств в размере 66 620 рублей 00 копеек, в связи с невыездом на соревнования 2 этап Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" в период с 30.03.2018 г. по 01.04.2018 г. в г. Ханты-Мансийск по причине болезни основного состава команды. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 370.2 | 333.75 | 333.75 | 239.2554 | 64.6287 | 71.687 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 | 0 | 35.96 | 68.3039 | 19.02 | 0 | 17.44 | 0 |  | 94.4946 | 370.21 | 333.75 | 239.2554
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 370.2 | 333.75 | 333.75 | 239.2554 | 64.6287 | 71.687 | 96.1 | 0 | 34.11 | 43.602 | 8.81 | 0 | 57.12 | 67.503 | 15.78 | 11.368 | 40.17 | 35.7934 | 0 | 12.6852 | 38.1 | 0 | 7.6 |  | 35.96 | 68.3039 | 19.02 |  | 17.44 |  |  | 94.4946 | 370.21 | 333.75 | 239.2554
1.1.4. "Организация работы по присвоению спортивных разрядов, квалификационных категорий" | [30 empty] | Приобретены разрядные значки, зачетные квалификационныеи судейские книжки, значки спортивного судьи. Договор поставки №298 от 04.05.2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.3
1.1.5. Развитие материально-технической базы МАУ "Дворец спорта" | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 7193.1 | 7193.1 | 6936.056 | 6936.059 | 96.4266 | 96.4266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.105 | 36.105 | 45.3 | 45.3 | 3658.4 | 0 | 1001.837 | 1209.85 | 2269 | 5385.413 | 0 | 45 | 0 | 57.9 | 182.458 | 191.586 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 257.041 | 7193.1 | 7193.1 | 6971.154
бюджет автономного округа | 2944 | 2944 | 2944 | 2944.003 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 173.33 | 0 |  | 0 |  | Оплата за приобретение товаров для отделения лыжные гонки (договор 18 ДС-156 от 03.10.2018 г.). | -0.003 | 2944 | 2944 | 2944.003
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Перерасход денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек, в связи с тем, что оплата по договору на приобретение спортивного инвентаря по настольному теннису прошла в сентябре месяце (согласование Депутата Тюменской области Думы Лосевой И.В. от 23.08.2018 г. №Д12-57/18). По итогам электронного аукциона заключен договор № 003/18/ЗК от 06.06.2018 г. с ООО "Автобусный центр" на сумму 2 970 000 рублей- приобретение автотранспорта (автобуса), адаптированного для перевозки спортсменов-инвалидов. На экономию денежных средств в сумме 30 000 рублей 00 копеек планируется в сентябре месяце приобретение спортивного инвентаря по настольному теннису для занимающихся на отделении адаптивной физической культуры. |  | 1200 | 1200 | 1200
бюджет города Когалыма | 3049.1 | 3049.1 | 2792.056 | 2792.056 | 91.5698 | 91.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 658.4 | 0 | 216.767 | 854.85 | 2160.7 | 1896.073 | 0 | 0 | 0 | 27.9 | 9.128 | 9.128 | 0 |  | 0 |  | Оплата за приобретение товаров для отделения лыжные гонки (договор 18 ДС-156 от 03.10.2018 г.). | 257.044 | 3049.1 | 3049.1 | 2792.056
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.2 | 39.2 | 39.2
1.2."Ремонт МАУ "Дворец спорта" | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Всего | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Строительство объектов спорта, в том числе проектно-изыскательские работы | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 | В целях исполнения мероприятия выполнены следующие работы: 1. Заключен контракт №18Д0088 от 22.12.2017 на выполнение изыскательских работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 26.12.2017, цена контракта 2172,73 тыс. руб., первоначальный срок окончания выполнения работ 30.04.2018, продлен до 30.07.2018. На отчетную дату работы выполнены в полном объеме, оплата произведена в сентябре месяце 2018 года. 2. Контракт №1 от 15.01.2018 на выполнение проектных работ, функции заказчика МУ "УКС" г. Когалыма переданы 16.01.2018, цена контракта 11 934,27 тыс. руб., срок окончания выполнения работ 31.08.2018. Перечислен аванс в размере 6 991,08 тыс.руб., ведется выполнение работ. Произведена оплата за выполненный эскизный проект. 3. На сумму 13 347,00 тыс.руб. заключен контракт №РЦСП-384/18-СП357 от 07.09.2018. Перечислен аванс в размере 388,88 тыс.руб. Ведется работа |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 10936.89
1.2.1."Строительство объекта:"Региональный центр спортивной подготовки в городе Когалыме" | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 0 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 10936.89
Всего | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | [32 empty] | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 |  | 7958.12 |  |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 18579.8
бюджет Правительства Тюменской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
1.3. Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 46231.298 | 37021.65 | 31179.761 | 31047.637 | 67.1572 | 83.8635 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4348.342 | 4760.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46231.298 | 37021.65 | 31047.637
1.3.2. Усиление металлоконструкций здания "Спортивно-оздоровительного комплекса "Дружба", расположенного по адресу: ул. Привокзальная, 27/1 | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Контракт №30/17-301 от 14.07.2017 на разработку ПСД, цена контракта 300,00 тыс.руб. В 2017 году перечислен аванс в размере 30% от цены контракта, срок окончания выполнения работ 31.08.2017. На отчетную дату работу предусмотренные контрактом выполнены и приняты в полном объеме. Оплата произведена с учетом удержания неустойки на основании письма от 18.07.2018 №43 ООО "АРКТОС". |  | 210 | 210 | 210
Всего | 210 | 0 | 210 | 210 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 210 | 210 | 210
бюджет города Когалыма | 210 | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 210 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 210 | 210 | 210
1.3.3.Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений спорта города Когалыма | 46021.298 | 36811.65 | 30969.761 | 30837.637 | 67.0073 | 83.7714 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 | Кассовый расход сформировался меньше планового в связи с образованием вакантных ставок. |  | 46021.298 | 36811.65 | 30837.637
Всего | 46021.298 | 36811.65 | 30969.761 | 30837.637 | 67.0073 | 83.7714 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 4256.542 | 3520.84 | 5362.04 | 5167.28 | 4138.342 | 4550.888 | 3707.092 | 2750.205 | 3618.192 | 2636.968 | 3712.9015 | 2886.697 | 4226.962 | 0 | 4982.686 | 0 |  |  | 46021.298 | 36811.65 | 30837.637
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 38534.199 | 31855.905 | 26014.016 | 26014.016 | 67.5089 | 81.6615 | 1524.9 | 1078.586 | 3319.9468 | 2814.75 | 3769.25 | 2524.623 | 3402.4437 | 2906.8 | 3678.951 | 3519.73 | 3594.25 | 2885.62 | 3560.751 | 3910.69 | 2979.501 | 2258.833 | 2890.601 | 2121.34 | 3135.3105 | 1993.044 | 2965.996 |  | 3712.298 |  |  |  | 38534.199 | 31855.905 | 26014.016
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 7487.099 | 4955.745 | 4955.745 | 4823.621 | 64.4258 | 97.3339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 1767.79 | 2281.66 | 577.591 | 640.198 | 727.591 | 491.372 | 727.591 | 515.628 | 577.591 | 893.653 | 1260.966 |  | 1270.388 |  |  |  | 7487.099 | 4955.745 | 4823.621
1.4.Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Произведено перечесление денежных средств на расчетный счет получателя (предоставление из бюджета города Когалыма субсидии общественной организации "Когалымский Боксерский Клуб Патриот" и местной общественной организациии "Когалымская Федерация Детского Хоккея"). |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Всего | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 250.1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.93 | 0 | 0 | 112.174 | 112.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 250.1 | 250.1 | 250.1
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958 | 3190.6958 | 81.9346 | 93.1345 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 235.2042 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
2.1."Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба" | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958 | 3190.6958 | 81.9346 | 93.1345 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 | В октябре 2018 года наблюдается перерасход денежных средств в сумме 49 931,80 рублей в связи с проживанием участинков соревнований по факту предоставленных документов (Чемпионат округа по баскетболу среди мужских команд, в зачет XV Спартакиады городов и районов автономного округа (1999 г.р. и старше) ), в результате смены города проведения соревнований г. Ханты-Мансийск-г. Нягань (Первенство округа по боксу среди юношей 15-16 лет (2003-2004 гг.р.), в зачет XIII Спартакиады учащихся Ханты -Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне). В связи с этим увеличение выплат на суточные и проживание, место остановки г. Ханты-Мансийск. На текущую дату образовался остаток денежных средств в сумме 230 400 рублей в связи с тем, что Чемпионат и Первенство ХМАО-Югры по пауэрлифтингу (троеборью) среди мужчин, женщин и ветеранов, девушек юниоров до 23 лет, девушек юношей до 18 л сроки проведения данных соревнований 07.11-12.11.2018 г., месяц финансирования октябрь 2018 г. | 235.2042 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
Всего | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958 | 3190.6958 | 81.9346 | 93.1345 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 235.2042 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958 | 3190.6958 | 81.9346 | 93.1345 | 257.8 | 242.8 | 595.6 | 524.54 | 921.8 | 842.788 | 384.4 | 392.945 | 590.8 | 439.91 | 0 | 55.566 | 8.5 | 24.35 | 0 | 0 | 328.3 | 279.165 | 338.7 | 388.6318 | 378.1 | 0 | 90.2 | 0 |  | 235.2042 | 3894.2 | 3425.9 | 3190.6958
Подпрограмма 3 "Управление отраслью "физическая культура и спорт" | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666 | 5868.7666 | 81.2523 | 93.0212 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 440.2964 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
3.1."Содержание секторов Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма" | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666 | 5868.7666 | 81.2523 | 93.0212 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 440.2964 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
Всего | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666 | 5868.7666 | 81.2523 | 93.0212 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 | 0 | 687.607 | 0 |  | 440.2964 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666 | 5868.7666 | 81.2523 | 93.0212 | 1419.919 | 1068.081 | 595.92 | 643.7077 | 261.23 | 225.9858 | 572.286 | 601.5562 | 579.027 | 523.1979 | 804.301 | 844.87 | 1035.346 | 928.0631 | 296.103 | 517.9544 | 189.486 | 15.888 | 555.445 | 499.4625 | 226.227 |  | 687.607 |  |  | 440.2964 | 7222.897 | 6309.063 | 5868.7666
Итого по программе, в том числе | 245622.9999 | 199961.6706 | 183483.4022 | 182031.3453 | 74.1101 | 91.0331 | 21844.123 | 13222.8893 | 18088.6685 | 18554.4276 | 19351.321 | 14653.7515 | 17990.7789 | 16487.0752 | 25090.943 | 20328.9058 | 24017.6977 | 27504.531 | 19967.427 | 26504.3299 | 13057.452 | 9897.1847 | 23024.332 | 13954.924 | 17528.9275 | 20923.3264 | 16860.989 | 0 | 28800.3402 | 0 |  | 17930.3253 | 245622.9999 | 199961.6706 | 182031.3453
бюджет Правительства Тюменской области | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 200 | 200 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1200 | 1200 | 1170
бюджет автономного округа | 2944 | 2944 | 2944 | 2944.003 | 100.0001 | 100.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3 | 34.3 | 43 | 43 | 2000 | 0 | 585.07 | 155 | 108.3 | 2493.373 | 0 | 45 | 0 | 0 | 173.33 | 173.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.003 | 2944 | 2944 | 2770.673
бюджет города Когалыма | 199084.403 | 168614.445 | 152136.1766 | 152136.1766 | 76.4179 | 90.2272 | 14201.216 | 5579.9793 | 17044.8967 | 18554.4276 | 16781.021 | 14619.4515 | 17470.6398 | 16444.0752 | 21513.352 | 17791.7958 | 20364.854 | 22928.6073 | 19171.417 | 22290.6389 | 12021.561 | 9175.8965 | 13884.081 | 10496.583 | 16161.4065 | 14254.7217 | 14983.423 | 0 | 15486.535 | 0 |  | 16478.2684 | 199084.403 | 168614.445 | 127384.8719
бюджет города Когалыма - (101,104 направление) выполнение условий софинансирования | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1.805 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 20.267 | 0 | 5.7 | 25.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.128 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.2 | 39.2 | 30.072
бюджет Правительства ХМАО - Югры | 14940.599 | 7707.3478 | 7707.3478 | 7171.3657 | 47.9992 | 93.0458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.591 | 1.11 | 2867.7737 | 3381.6437 | 687.71 | 750.318 | 1035.891 | 676.2883 | 1344.191 | 1255.611 | 1194.191 | 1106.3947 | 1877.566 | 0 | 5355.6852 | 0 |  |  | 14940.599 | 7707.3478 | 4809.36
привлеченные средства | 27453.9979 | 19495.8779 | 19495.8779 | 18579.8 | 67.6761 | 95.3012 | 7642.907 | 7642.91 | 1043.7717 | 0 | 2536 | 0 | 477.1392 | 0 | 0 | 2536 | 0 | 839.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7796.06 | 2172.73 | 0 | 5388.88 | 0 | 0 | 7958.12 | 0 |  |  | 27453.9979 | 19495.8779 | 11018.19
[33 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики _______________________________Л.А.Юрьева
Ответственный за составление сетевого графика: ведущий специалист сектора спортивной подготовки _______________________Е.В. Дульцева
тел.: 93-632