## Приложение 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Информация о результатах реализации мероприятий муниципальных программ за 2023 год
тыс. рублей
Мероприятия программы | План на 2023 год | Кассовый расход на 01.01.2024 | Исполнение,% к плану | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Группа А
1. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым»
Подпрограмма 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления, повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции | 54641.28 | 54337.16 | 99.4434
ПК.1.1. Проект города Когалыма "Актуализация Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года" | 2600 | 2600 | 100 | Выполнена работа по актуализации Стратегии СЭР города Когалыма до 2036 года, утверждена решением Думы города Когалыма 20.12.2023 №353-ГД
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2600 | 2600 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.1.Реализация механизмов стратегического управления социально-экономическим развитием города Когалыма | 52041.28 | 51737.16 | 99.4156 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52041.28 | 51737.16 | 99.4156
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Развитие малого и среднего предпринимательства | 10466.92 | 10459.72 | 99.9312
П.2.1. Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 595.28 | 595.28 | 100 | В рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" финансовая поддержка предоставлена 5 начинающим предпринимателям (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в городе Когалыме, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 535.7 | 535.7 | 100
бюджет города Когалыма | 59.58 | 59.58 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
П.2.2. Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»" | 9871.64 | 9864.44 | 99.9271 | В рамках реализации регионального проекта "Акселерация субъектов МСП" финансовую поддержку получили 100 субъектов малого и среднего предпринимательства
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4699.9 | 4693.42 | 99.8621
бюджет города Когалыма | 5171.74 | 5171.02 | 99.9861
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 65108.2 | 64796.88 | 99.5218
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5235.6 | 5229.12 | 99.8762
бюджет города Когалыма | 59872.6 | 59567.76 | 99.4909
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2. Муниципальная программа «Экологическая безопасность города Когалыма»
Подпрограмма 1 Регулирование качества окружающей среды в городе Когалыме | 3357.4 | 3357.31 | 99.9973
1.1. Предупреждение и ликвидация несанкционированных свалок на территории города Когалыма | 2997.4 | 2997.31 | 99.997 | В рамках мероприятия заключены два контракта на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов. Были ликвидировнаы свалки по адресам: ул. Центральная, 30А, 50; ул. Дорожников, 21 в рамках выделенных финансовых средств из бюджета города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2997.4 | 2997.31 | 99.997
привлеченные средства | 0 |  | 0
1.2. Организация и проведение экологически мотивированных мероприятий города Когалыма | 360 | 360 | 100 | В 2023 году проведено 56 экологически мотивированных мероприятий.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360 | 360 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 153.7 | 153.7 | 100
2.1. Обеспечение регулирования деятельности по обращению с отходами производства и потребления в городе Когалыме | 153.7 | 153.7 | 100 | Мероприятие направлено на реализацию переданного государственного полномочия ХМАО-Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами за счет субвенции, выделяемой из средств бюджета автономного округа (расходы на оплату труда и страховые взносы, а также на приобретение наглядных и раздаточных материалов по экологии).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 153.7 | 153.7 | 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе: | 3511.1 | 3511.01 | 99.9974
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 153.7 | 153.7 | 100
бюджет города Когалыма | 3357.4 | 3357.31 | 99.9973
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Когалыма»
Подпрограмма 1 Содействие развитию жилищного строительства | 989651.364 | 982254.913 | 99.2526
1.1. Реализация полномочий в области градостроительной деятельности | 11783.775 | 4647.48 | 39.4397 | Неосвоение денежных средств сложилось за счет экономии по результатам проведенных электронных аукционов. Часть запланированных аукционов на выполнение соответствующих градостроительных работ не проводилась.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2460.9 | 2460.833 | 99.9973
бюджет города Когалыма | 6092.875 | 671.647 | 11.0235
привлеченные средства | 3230 | 1515 | 46.904
1.2. Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства | 3993.7 | 3993.674 | 99.9993 | Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ (сети ливневой канализации) исполнен в полном объеме. Получено положительное заключение государственной экспертизы №86-1-1-2-003021-2023 от 26.01.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3993.7 | 3993.674 | 99.9993
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3. Приобретение жилья в целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищных отношений | 932576.379 | 932576.379 | 100 | Проведены электронные аукционы на приобретение в собственность муниципального образования город Когалым жилых помещений, по результатам которых были заключены муниципальные контракты на приобретение 203 квартир, общей площадью 9 888,24 кв.м.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 848644.5 | 848644.5 | 100
бюджет города Когалыма | 83931.879 | 83931.879 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.4 Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для ндивидуального жилищного строительства | 5745.992 | 5745.992 | 100 | Согласно графику сноса жилых домов, в 2023 году, учитывая сроки расселения граждан, на основании заключенных муниципальных контрактов снесено 18 жилых домов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 5228.853 | 5228.853 | 100
бюджет города Когалыма | 517.139 | 517.139 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.5. Мероприятие по приспособлению по решению органа местного самоуправления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов | 1168.449 | 923.949 | 79.0748 | Выполнены работы по устройству стационарного пандуса для инвалидов и маломобильных групп населения в многоквартирных жилых домах: - ул. Ленинградская, д.25 (подъезд 1); - ул. Вильнюсская, д. 7. Неисполнение сложилось по контракту на выполнение работ по адресу ул. Олимпийская, д. 15, так как контракт расторгнут по соглашению сторон, работы по установке пандуса по данному адресу будут произведены в 2024 году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 840.779 | 840.779 | 100
бюджет города Когалыма | 327.67 | 83.17 | 25.3822
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.6. Предоставление субсидии участникам специальной военной операции, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида | 34383.069 | 34367.439 | 99.9545 | Произведена выплата субсидии 5 гражданам, проживающим в жилых помещениях, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и (или) формальдегида.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 31288.459 | 31274.37 | 99.955
бюджет города Когалыма | 3094.61 | 3093.069 | 99.9502
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | 7581.121 | 7581.115 | 99.9999
2.1. Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 5705.221 | 5705.221 | 100 | Количество участников мероприятия, изъявивших желание на получение социальной выплаты в 2023 году составило 7 семей. Получателями субсидий согласно предусмотренного финансирования явились 3 молодые семьи, 2 из которых многодетные. Обязательства перед молодыми семьями выполнены, денежные средства реализованы в полном объеме, субсидии перечислены.
федеральный бюджет | 332.807 | 332.807 | 100
бюджет автономного округа | 5087.153 | 5087.153 | 100
бюджет города Когалыма | 285.261 | 285.261 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.3. Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года | 1867.2 | 1867.194 | 99.9997 | В перечне отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, изъявивших желание получить субсидию в 2023 году по городу Когалыму числился 1 гражданин, который реализовал свое право на получение субсидии по данному Положению и приобрел жилое помещение в собственность.
федеральный бюджет | 1867.2 | 1867.194 | 99.9997
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.3 Реализация полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 8.7 | 8.7 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 8.7 | 8.7 | 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3 Организационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма и казённых учреждений города Когалыма | 90917.14 | 87886.492 | 96.6666
3.1 Обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма | 8535.6 | 8171.144 | 95.7302 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8535.6 | 8171.144 | 95.7302
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.2 Обеспечение деятельности управления по жилищной политике Администрации города Когалыма | 16744.14 | 16357.88 | 97.6932 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 16744.14 | 16357.88 | 97.6932
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения "Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма" | 65637.4 | 63357.468 | 96.5265 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда за фактически отработанное время (наличие больничных листов, вакансий), а также оплата проезда в отпуск и обратно, санаторно-курортных путевок по фактически предоставленным документам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65637.4 | 63357.468 | 96.5265
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 1088149.625 | 1077722.52 | 99.0418
федеральный бюджет | 2200.007 | 2200.001 | 99.9997
бюджет автономного округа | 893559.344 | 893545.188 | 99.9984
бюджет города Когалыма | 189160.274 | 180462.331 | 95.4018
привлеченные средства | 3230 | 1515 | 46.904
4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма»
1.1. Организация обеспечения формирования состава и структуры муниципального имущества города Когалыма | 51531.73 | 49914.77 | 96.8622 | Причиной отклонения является экономия, сложившаяся на основании фактически оказанных услуг по содержанию имущества.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51531.73 | 49914.77 | 96.8622
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2. Организация проведения комплексных кадастровых работ | 159 | 156 | 98.1132 | Экономия сложилась в результате того, что муниципальный контракт на выполнение работ был заключен на меньшую стоимость.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 144.6 | 141.96 | 98.1743
бюджет города Когалыма | 14.4 | 14.04 | 97.5
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.1. Организационно-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления города Когалыма | 290969.9 | 281516.36 | 96.751 | 2.1.1.; 2.1.4. Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда (наличие вакансий, листов временной нетрудоспособности). 2.1.2.1.; 2.1.3. Экономия: - по заработной плате и начислениям на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем, предоставлением больничных листов, служебными командировками, оплатой по фактически предоставленным документам по использованию льготного отпуска к месту отпуска и обратно; по оплате расходов на финансовое обеспечение затрат материально-технической базы; в связи с оплатой расходов на обеспечение текущей деятельности; по налоговым обязательствам (оплата согласно декларации); по оплате согласно фактически предоставленных документов на поставку товаров, оказанние услуг; по кредиторской задолженности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 290969.9 | 281516.36 | 96.751
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.1. Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма | 138143.33 | 130039.61 | 94.1338 | Нарушены сроки выполнения работ по муниципальным контрактам на выполнение ремонтных работ и работ по капитальному ремонту комплекса зданий, находящихся в муниципальной собственности, расположенных по адресу: г. Когалым, улица Югорская, 3. Кроме того, муниципальный контракт на выполнение работ по замене оконных блоков здания, расположенного по адресу: город Когалым, улица Дружбы народов, дом 7 расторгнут путем одностронего отказа заказчика от исполнения контракта.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14824.9 | 12253.68 | 82.6561
привлеченные средства | 123318.43 | 117785.93 | 95.5136
4.1. Предоставление субсидий садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат на осуществление мероприятий, направленных на благоустройство и развитие инженерной инфраструктуры в границах их территорий | 360.9047 | 0 | 0 | Мероприятие не исполнено, в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидии, направленной на поддержку развития садоводства и огородничества в муниципальном образовании город Когалым
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 360.9047 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 481164.9 | 461626.73 | 95.9394
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 144.6 | 141.9 | 98.1328
бюджет города Когалыма | 357701.9 | 343698.9 | 96.0853
привлеченные средства | 123318.4 | 117785.93 | 95.5137
5. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме»
П.1.1. Портфель проектов "Жилье и городская среда", региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | 22266.77 | 21489.998 | 96.5115 | В 2023 году выполнен 2 этап объекта благоустройства "Этнодеревня". В рамках 2 этапа в 2023 году выполнены следующие работы: планировочная организация земельного участка, устройство покрытий из тротуарной плитки, бетонного основания под лестницу, металлических ограждений, покрытий из геотекстиля с торфяным заполнением, установка малых архитектурных форм.
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.717 | 99.9999
бюджет автономного округа | 8095.05 | 8095.051 | 100
бюджет города Когалыма | 8996 | 8219.23 | 91.3654
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
ПК.1.1 Реализация инициативного проекта "Безопасный двор" | 2577.71 | 2577.71 | 100 | В 2023 году в рамках реализации инициативного проекта выполнены мероприятия по обустройству дополнительных парковочных мест на дворовой территории многоквартирных домов в городе Когалыме по улице Мира, д.19, д.21, д.31. Выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия с установкой бортовых камней.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1801.8 | 1801.8 | 100
бюджет города Когалыма | 260.37 | 260.37 | 100
привлеченные средства | 515.54 | 515.54 | 100
1.1. Благоустройство дворовых территорий в городе Когалыме | 54569.2 | 54568.925 | 99.9995
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21895.2 | 21895.08 | 99.9995
привлеченные средства | 32674 | 32673.845 | 99.9995
1.2 Создание объектов благоустройства на территории города Когалыма | 7420.1 | 2071.09 | 27.9119 | Средства в размере 5 000,0 тыс.рублей перераспределены на 2024 год в соответствии с Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 20.12.2023 №842-рп о дополнительном соглашении №19 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и ПАО НК "ЛУКОЙЛ" на 2019-2023 годы от 29.01.2019 года на строительство объектов благоустройства в городе Когалыме (в том числе ПИР). Планируется заключение контракта с ИП Исаевым К.А, на оказание услуг по разработке конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях для муниципального образования город Когалым. Оплата услуг будет осуществлена в 2024 году, после предоставления исполнителем документации.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2420.1 | 2071.09 | 85.5787
привлеченные средства | 5000 | 0 | 0
1.3 Создание зон отдыха на территории города Когалыма | 649.1 | 648.928 | 99.9735 | В рамках реализации мероприятия на объекте благоустройства "Этнодеревня" оборудована мангальная зона (установлены столы-гриль).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 649.1 | 648.928 | 99.9735
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 87482.88 | 81356.651 | 92.9972
федеральный бюджет | 5175.72 | 5175.717 | 99.9999
бюджет автономного округа | 9896.85 | 9896.851 | 100
бюджет города Когалыма | 34220.77 | 33094.698 | 96.7094
привлеченные средства | 38189.54 | 33189.385 | 86.907
6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. "Развитие физической культуры, массового и детско-юношеского спорта" | 323071.63 | 298894.56 | 92.5165
ПК.1.1. Реализация инициативного проекта "Развитие и популяризация картинга в г.Когалыме" | 3535.42 | 3535.42 | 100 | В рамках мероприятия: - приобретен верстак, карты-10 штук, шины для картов; - оборудован учебный класс: куплены мониторы – 2 штуки, системный блок – 2 штуки, мышь- 2, клавиатура-2 штуки. Денежные средства освоены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 2471.2 | 2471.2 | 100
бюджет города Когалыма | 700.79 | 700.79 | 100
привлеченные средства | 363.43 | 363.43 | 100
1.1. Мероприятия по развитию физической культуры и спорта | 233670.51 | 232567.18 | 99.5278 | В рамках данного мероприятия предусмотрено: Содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа "Дворец спорта". Экономия сложилась по оплате труда и начислениям на оплату труда в соответствии с фактически отработанным временем в связи с предоставлением больничных листов, наличием вакантных ставок.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1585.1 | 1585.1 | 100
бюджет города Когалыма | 227087.41 | 225984.08 | 99.5141
привлеченные средства | 4998 | 4998 | 100
1.2. Обеспечение комфортных условий в учреждениях физической культуры и спорта | 82359.5 | 62135.56 | 75.4443 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, вакансий (уборщик служебных помещений, уборщик территорий, маляр, токарь, столяр, электрогазосварщик).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 82359.5 | 62135.56 | 75.4443
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3. Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры | 656.4 | 656.4 | 100 | Осуществлена грантовая поддержка некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта. Выделено 656,40 тыс. рублей: городской общественной организации "Когалымский Боксёрский Клуб Патриот"- 199,40 тыс. рублей; МОО "Федерация спортивной гимнастики ХМАО-Югры" - 61,40 тыс.рублей; АНО «Когалымский центр единоборств "Дзюдока" - 122,80 тыс. рублей; АНО детско-юношеский футбольный клуб "КойлДС" - 122,80 тыс. рублей. Субсидия в размере 150,0 тыс. рублей передана на грантовую поддержку АНО "Когалымский центр единоборств "Дзюдока". Денежные средства освоены в полном объеме.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 656.4 | 656.4 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.4. Строительство, реконструкция и ремонт, в том числе капитальных объектов спорта | 2849.8 | 0 | 0 | Неисполнение плановых ассигнований сложилось в связи с нарушением сроков выполнения работ проектной организацией на реконструкцию объекта «Лыжероллерная трасса». Заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объектов. Реализация мероприятия перенесена на 2024 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2849.8 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 26431.69 | 26248.25 | 96.0696
2.1.Организация участия спортсменов города Когалыма в соревнованиях различного уровня окружного и всероссийского масштаба | 4663.6 | 4480.3 | 96.0696 | Экономия, согласно фактически предаставленых документов по проживанию.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4663.6 | 4480.3 | 96.0696
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.2.Обеспечение подготовки спортивного резерва и сборных команд города Когалыма по видам спорта | 21768.09 | 21767.95 | 99.9994
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 6662.5 | 6662.45 | 99.9992
бюджет города Когалыма | 15105.59 | 15105.5 | 99.9994
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" | 6977.89 | 6937.22 | 99.4172
3.1. Содержание отдела физической культуры и спорта Администрации города Когалыма | 6977.89 | 6937.22 | 99.4172 | Экономия сложилась по заработной плате и начислениям на оплату труда в результате наличия листов нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год, за отработанное время, наличие вакантной должности.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6977.89 | 6937.22 | 99.4172
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Укрепление общественного здоровья" | 688.94 | 688.935 | 99.9993
4.1.Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий | 688.94 | 688.935 | 99.9993
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 688.94 | 688.935 | 99.9993
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 357170.23 | 332768.965 | 93.1682
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 10718.8 | 10718.75 | 99.9995
бюджет города Когалыма | 341090 | 316688.785 | 92.8461
привлеченные средства | 5361.43 | 5361.43 | 100
7. Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. Общее образование. Дополнительное образование | 2752188.12 | 2691542.17 | 97.7964
П.1.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Успех каждого ребенка" | 33977.25 | 33977.24 | 100 | 1.1.1 - Выезд обучающихся МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" на мероприятия. Проведение туристического слёта «Школа безопасности». 1.1.2 - Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного образования.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  | 0
бюджет города Когалыма | 33977.25 | 33977.24 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.1. Развитие системы дошкольного и общего образования | 1798.54 | 1732.27 | 96.3153 | 1.1.1 - Сотрудничество с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом ( далее - ПНИПУ). Выезд учащихся и сопровождающих на окружные олимпиады, проведение мероприятий. Экономия согласно фактически предоставленных документов по оплате расходов. 1.1.2 - Поощрение лучших учителей, воспитателей согласно постановлений Администрации города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1679.44 | 1613.17 | 96.054
привлеченные средства | 119.1 | 119.1 | 100
1.2. Развитие системы дополнительного образования детей | 122213.85 | 121780.06 | 99.6451 | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ". Экономия средств по оплате расходов льготного проезда, выходу на пенсию по фактически предоставленным документам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 323.8 | 323.8 | 100
бюджет города Когалыма | 121235.55 | 120801.76 | 99.6422
привлеченные средства | 654.5 | 654.5 | 100
1.3. Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма | 2539101.06 | 2479467.77 | 97.6514 | 1.3.1. Экономия плановых ассигнований согласно фактического начисления и оплаты за классное руководство, фактической оплаты расходов льготного проезда, выход на пенсию работникам учреждений, расходы непостоянного характера согласно фактически предоставленных счетов. 1.3.2. Перечисление средств по сертификату дошкольника Частный детский сад "Академия детства" и АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей». Среднегодовая численность воспитанников составила 117 человек. 1.3.3. Экономия средств плановых ассигнований на реализацию основных общеобразовательных программ Частный детский сад "Академия детства" и АНО «Центр эстетического, интеллектуального и культурного развития детей» по фактической потребности.
федеральный бюджет | 48455.4 | 47980.49 | 99.0199
бюджет автономного округа | 2061698.09 | 2004592.47 | 97.2302
бюджет города Когалыма | 413839.19 | 411965.43 | 99.5472
привлеченные средства | 15108.38 | 14929.38 | 98.8152
1.4. Организация отдыха и оздоровления детей | 55097.42 | 54584.83 | 99.0697 | 1.4.1 - Отдохнули за пределами города (ХМАО-Югра - 441 человек, за пределами автономного округа - 441 человек); в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей: в период весенних, осенних каникул отдохнули 3190 человек. Экономия средств на организацию питания в пришкольных лагерях согласно предоставленных счетов. 1.4.2 - Организация культурно-досуговых мероприятий.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 27683 | 27617.74 | 99.7643
бюджет города Когалыма | 19943.9 | 19496.57 | 97.7571
привлеченные средства | 7470.52 | 7470.52 | 100
Подпрограмма 3. Молодёжь города Когалыма | 46476.76 | 45517.63 | 97.9363
П.3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" | 11 | 11 | 100 | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ".
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 11 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
П.3.2. Портфель проектов "Образование", региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 1195.5 | 1195.4 | 99.9916 | В МАОУ СОШ № 1, МООУ СОШ № 5 введены по 0,5 ставки советника директора по воспитанию. Расходы по оплате труда и страховые взносы
федеральный бюджет | 461.6 | 461.53 | 99.9848
бюджет автономного округа | 721.9 | 721.87 | 99.9958
бюджет города Когалыма | 12 | 12 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.1. Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно - патриотических качеств детей и молодежи | 1365.67 | 1295.96 | 94.8955 | Экономия плановых ассигнований по проведению Всероссийского кадетского сбора.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1365.67 | 1295.96 | 94.8955
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.2 Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи | 3543.79 | 3387.97 | 95.603 | В рамках исполнения муниципального задания, были проведены следующие мероприятия: 3.2.1 - Показательные выступления по ракетомодельному спорту, посвящённые Дню космонавтики; Молодежный слет-фестиваль "Перекресток"; Молодежный форум. Экономия плановых ассигнований сложилась в связи с отменой проведения форума "Территория Севера", а также экономии по договорам ГПХ. 3.2.2 - Волонтерский проект "Свет в окне"; Акция гражданско-патриотического направления; Акция социально-культурного направления. Экономия плановых ассигнований сложилась по прочим работам и услугам, согласно фактически предоставленных счетов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3543.79 | 3387.97 | 95.603
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.3. Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы | 40360.8 | 39627.3 | 98.1826 | Финансовое и организационное сопровождение по исполнению МАУ «МКЦ «Феникс» муниципального задания, укрепление материально-технической базы учреждения. Экономия по фактически предоставленным документам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40360.8 | 39627.3 | 98.1826
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Ресурсное обеспечение системы образования | 1159119.61 | 704711.96 | 60.7972
П.4.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Современная школа" | 838919.1 | 388700.25 | 46.3335 | Разработана проектно-сметная документация; Степень готовности объекта составляет - 12%. - получено разрешение на строительство от 10.01.2023; - выполнены 100%: подготовительные работы, установлены две камеры видеонаблюдения за ходом работ, выполнены разработка котлована, свайные работы, щебеночное основание и бетонная подготовка под фундаменты; бетонирование, гидроизоляция и утепление фундаментов; - ведутся работы: обратная засыпка фундаментов – 94% (10170 м3); бетонирование наружных стен и колонн цокольного этажа – 85% (453 м3); устройство щебеночного основания полов подвала – 74% (3300 м3); монтаж опалубки для цокольного перекрытия – 14% (620 м2), начаты земляные работы по тепловым сетям.
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 100
бюджет автономного округа | 597596.1 | 192406.62 | 32.1968
бюджет города Когалыма | 83899.4 | 38870.03 | 46.3293
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
ПК.4.1. Реализация инициативного проекта "Наука: лаб-генерация" | 2182 | 2182 | 100 | Приобретение оборудования в МАОУ "Школа-сад №10"
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1525.2 | 1525.2 | 100
бюджет города Когалыма | 656.8 | 656.8 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
ПК.4.2. Реализация инициативного проекта "Мир вокруг нас" | 1500 | 1500 | 100 | Приобретение оборудования МАДОУ "Чебурашка"
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1048.5 | 1048.5 | 100
бюджет города Когалыма | 451.5 | 451.5 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.1. Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра | 59832.65 | 59201.61 | 98.9453 | Экономия плановых ассигнований согласно фактически начисленной заработной платы, оплата льготного проезда, санаторно-курортное лечение.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 59832.65 | 59201.61 | 98.9453
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.2. Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях | 254629.56 | 251071.84 | 98.6028 | 4.2.1 - Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ. 4.2.2 - Организация питания в школах. Экономия согласно оплаты по детодням питания по фактически предоставленным счетам.
федеральный бюджет | 20292.8 | 20291.07 | 99.9915
бюджет автономного округа | 160985.3 | 158976.39 | 98.7521
бюджет города Когалыма | 73351.46 | 71804.38 | 97.8909
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.3. Развитие материально-технической базы образовательных организаций | 2056.3 | 2056.26 | 99.9981 | Приобретение оборудования для пунктов проведения экзаменов МАОУ СОШ № 3,5,7.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2056.3 | 2056.26 | 99.9981
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3957784.49 | 3441771.76 | 86.9621
федеральный бюджет | 226633.4 | 226156.69 | 99.7897
бюджет автономного округа | 2851581.89 | 2387212.59 | 83.7154
бюджет города Когалыма | 856216.7 | 805228.98 | 94.045
привлеченные средства | 23352.5 | 23173.5 | 99.2335
8. Муниципальная программа «Культурное пространство города Когалыма»
Подпрограмма 1. "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 149986.3 | 149771.09 | 99.8565
1.1. Развитие библиотечного дела | 65892.4 | 65885.13 | 99.989 | В рамках данного мероприятия осуществлялось подключение и доступ библиотек города Когалыма к сети Интернет. Приобретено 4 066 экземпляров печатных изданий для комплектования фонда, в том числе периодика. Осуществлялось оказание информационных услуг (Консультант - Плюс), оформление периодических печатных изданий. Приобретены книги, дипломы, грамоты для награждения, канцелярские товары, картриджи, батарейки, диски, фотобумага. Предоставлялись услуги по микрофильмированию, приобретено программное обеспечение.
федеральный бюджет | 114.84 | 114.84 | 100
бюджет автономного округа | 519.06 | 519.06 | 100
бюджет города Когалыма | 65258.5 | 65251.23 | 99.9889
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2. Развитие музейного дела | 65291.1 | 65183.4 | 99.835 | Для пополнения фонда музея приобретены 114 предметов. В рамках поддержки выставочных проектов приобретены таблички ПВХ, типографская продукция (афиши, пригласительные), канцелярские товары, ткани, афиши, манекены для костюмов, витрины. В рамках мероприятия предусмотрено содержание МБУ "Музейно - выставочный центр". Экономия сложилась по оплате труда, оплате за коммунальные услуги, за содержание здания, услуг связи, социальным выплатам персоналу.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 65291.1 | 65183.4 | 99.835
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры города Когалыма | 18802.8 | 18702.56 | 99.4669 | В МАУ «КДК «АРТ-Праздник» приобретены сценические костюмы – 258 единиц. Экономия по оплате новогодней композиции (не приобреталась).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 340 | 340 | 100
бюджет города Когалыма | 18227.7 | 18127.46 | 99.4501
привлеченные средства | 235.1 | 235.1 | 100
Подпрограмма 2. "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 168178.14 | 166417.84 | 98.9533
2.1. Сохранение нематериального и материального наследия города Когалыма и продвижение культурных проектов | 373.9 | 341.94 | 91.4523 | Ко Дню оленевода и Дням национальных культур приобретены национальные костюмы - 2 единицы (МАУ «КДК «АРТ-Праздник»), 11 единиц хранения предметов этнографии (МАУ «МВЦ»), и пр. Бюджетные ассигнования на оплату услуг по договорам гражданско-правового характера освоены не в полном объеме МАУ «Спортивная школа «Дворец спорта» - экономия сложилась в связи с оплатой за медицинское обслуживание по факту выставленных счетов и приобретением МАУ «КДК «АРТ-Праздник» 2 костюмов в связи с изменением сценария на мероприятие "День оленевода" (план – 3).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 373.9 | 341.94 | 91.4523
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.2. Стимулирование культурного разнообразия | 167804.24 | 166075.9 | 98.97 | Всего в 2023 году проведено 1 955 культурно-массовых мероприятий, зрителями которых стали 314 043 человека, в том числе в очной форме – 1 942 мероприятия, 313 657 зрителей; в режиме демонстрации видеопрограмм – 12 мероприятий, 86 просмотров, в режиме онлайн - 1 мероприятие, 300 просмотров. В рамках меропрития состоялся конкурс на присуждение премии главы города Когалыма в сфере культуры и искусства. По итогам конкурса вручено 4 премии сотрудникам учреждений культуры. Экономия сложилась:- по командировочным расходам в связи с изменением конкурсов - фестивалей, транспортным услугам, на мероприятия "Проводы зимы", "День города" экономия по сцене, отмена фейерверка, а также по приобретению новогодних подарков для детей из семей мобилизованных граждан; - по оплате труда, льготному проезду, санаторно-курортным путевкам, услугам связи, транспортным услугам, услугам по теплоснабжению и водопотреблению, техническому обслуживанию объектов, прочим приобретениям.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 164120.24 | 162391.9 | 98.9469
привлеченные средства | 3684 | 3684 | 100
Подпрограмма 3. "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | 65165.61 | 62270.6 | 95.5575
3.1. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела | 19731.1 | 19291.21 | 97.7706 | Экономия средств сложилась по оплате труда и начислениям на зарплату.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 19731.1 | 19291.21 | 97.7706
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.2. Развитие архивного дела | 74 | 74 | 100 | В 2023 году приобретен телевизор, радиотелефон, МФУ.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 74 | 74 | 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.3 Обеспечение хозяйственной деятельности учреждений культуры города Когалыма | 45360.51 | 42905.39 | 94.5875 | Экономия сложилась в связи с образованием листов временной нетрудоспособности, вакантных ставок (уборщик служебных помещений); неиспользованием сотрудниками права на компенсацию расходов по проезду к месту отдыха и обратно.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 45360.51 | 42905.39 | 94.5875
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Развитие туризма" | 6135.05 | 6135 | 99.9992
4.1. Продвижение внутреннего и въездного туризма | 6135.05 | 6135 | 99.9992 | В рамках мероприятия: - организованы служебные командировки с целью продвижения туристского потенциала города Когалыма и автономного округа в целом; организованы и проведены мероприятия «Неделя туризма»; приобретена сувенирная продукция (пакеты, ежедневники, папки, ручки с логотипом, блокноты, внешние аккумуляторы, термосы, рюкзаки и др.); приобретены мобильные стенды ролл-ап и др.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3328 | 3327.95 | 99.9985
привлеченные средства | 2807.05 | 2807.05 | 100
Итого по программе, в том числе | 389465.1 | 384594.53 | 98.7494
федеральный бюджет | 114.84 | 114.84 | 100
бюджет автономного округа | 933.06 | 933.06 | 100
бюджет города Когалыма | 381691.05 | 376820.48 | 98.7239
привлеченные средства | 6726.15 | 6726.15 | 100
9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма»
Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт | 33955.8 | 33491.503 | 98.6326
ПК.1.1. Проект города Когалыма "Выполнение мероприятий по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма" | 1232 | 1231.97 | 99.9976 | Выполнены работы по актуализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Когалыма и утверждены решением Думы города Когалыма от 20.12.2023 №352-ГД.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1232 | 1231.97 | 99.9976
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.1. Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам | 32723.8 | 32259.533 | 98.5813 | В рамках мероприятия осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 7 автобусных маршрутах города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32723.8 | 32259.533 | 98.5813
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство | 594171.72 | 432387.646 | 72.7715
2.1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 360663.38 | 208525.971 | 57.8173 | В 2023 году выполнен ремонт автомобильных дорог города Когалыма общей площадью 4,499 тыс. кв. м протяженностью 0,631 км. Неполное освоение средств обусловлено: - нарушением сроков исполнения контракта подрядчиками по подмероприятию 2.1.3 "Реконструкция участков автомобильных дорог улица Дорожников и улица Романтиков (в том числе ПИР)", остатки неиспользованных средств перенесены на 2024 год; - по подмероприятию п.п.2.1.4 "Реконструкция развязки Восточной (проспект Нефтяников, улица Ноябрьская)" выполнение работ предусмотрено в два этапа в течение 2023-2024 годов с завершением работ в августе 2024 года, в связи с чем, остатки средств (средства инвестора) будут освоены в 2024 году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99239.8 | 99239.734 | 99.9999
бюджет города Когалыма | 42014.3 | 35731.72 | 85.0466
привлеченные средства | 219409.28 | 73554.517 | 33.5239
2.2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт сетей наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14683.6 | 14683.186 | 99.9972 | В целях увеличения оптической видимости в тёмное время суток для обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города Когалыма в течение 2023 года выполнены работы по строительству сетей наружного освещения протяженностью 1 783 мп.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14683.6 | 14683.186 | 99.9972
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.3. Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | 218824.74 | 209178.489 | 95.5918 | В рамках выполнения муниципального задания МБУ «КСАТ» в 2023 году выполнялись работы по содержанию улично-дорожной сети города общей протяженностью 96,324 км.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 218824.74 | 209178.489 | 95.5918
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Безопасность дорожного движения | 5983.7 | 4389.9 | 73.3643
3.1. Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 5983.7 | 4389.9 | 73.3643 | Реализованы мероприятия по обеспечению технического и эксплуатационного обслуживания программно-технического измерительного комплекса в количестве 18 комплексов. Неполное освоение денежных средств сложилось в результате сложившейся экономии за оплату электрической энергии по факту потребления ее комплексами фотовидеофиксации города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5983.7 | 4389.9 | 73.3643
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Повышение доступности и безопасности транспортных услуг, оказываемых с использованием воздушного транспорта | 1319.12 | 1319.12 | 100
4.1. Развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг на объектах транспортной инфраструктуры | 1319.12 | 1319.12 | 100 | В рамках мероприятия предусмотрено предоставление субсидии в целях финансового обеспечения затрат организациям воздушного транспорта. Предоставление субсидии носит заявительный характер. На основании поступившей заявки в 2023 году субсидия предоставлена обществу с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 1319.12 | 1319.12 | 100
Всего по программе, в том числе | 635430.34 | 471588.169 | 74.2156
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 99239.8 | 99239.734 | 99.9999
бюджет города Когалыма | 315462.14 | 297474.798 | 94.2981
привлеченные средства | 220728.4 | 74873.637 | 33.9212
10. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Когалыме»
Подпрограмма1. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 460.9 | 0 | 0
1.1. Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 460.9 | 0 | 0 | Мероприятие «Предоставление субсидии на оказание дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» не исполнено, так как бюджетные ассигнования, предусмотренные на оказание дополнительной помощи в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, не были востребованы ввиду отсутствия неотложной необходимости в 2023 году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 460.9 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжение, водоснабжения, водоотведения | 173171.96 | 173171.874 | 100
2.1. Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса | 173171.96 | 173171.874 | 100 | В рамках мероприятия предоставлена субсидия: - концессионеру ООО «Горводоканал» на реконструкцию объекта КНС-1 СКК "Галактика" в городе Когалым (работы запланированные на 2023 год выполнены в полном объеме, завершение работ в целом по реконструкции объекта будет осуществлено до конца 2024 года); - концессионеру ООО "КонцессКом" предоставлена субсидия на реконструкцию котельной №1 (Арочник) в городе Когалыме. Реконструкция завершена.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 13753.8 | 13753.795 | 100
привлеченные средства | 159418.16 | 159418.079 | 99.9999 | Из них: 136 372,2 тыс. рублей средства ПАО "ЛУКОЙЛ"; 23 046,0 тыс. рублей средства государственной корпорации – Фонд развития территорий.
Подпрограмма 3. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | 414470.53 | 203787.431 | 49.1681
П.К.3.1. Выполнение работ по актуализации программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры города Когалыма | 843.2 | 843.115 | 99.9899 | Выполнены работы по актуализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Когалыма (решение Думы города Когалыма от 20.12.2023 №354-ГД).
федеральный бюджет | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 843.2 | 843.115 | 99.9899
привлеченные средства | 0 |  | 0
3.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса | 413627.33 | 202944.316 | 49.0645 | 3.1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма (в том числе ПИР)» исполнено на 48,3%). Переходящие остатки (210 682,9 тыс. рублей) средства ПАО "ЛУКОЙЛ" на строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры на территории города Когалыма будут использованы в 2024 году. Инвестором ведется определение приоритетных объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих строительству и реконструкции.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6669.7 | 6669.491 | 99.9969
привлеченные средства | 406957.63 | 196274.825 | 48.2298
Итого по программе, в том числе | 588103.39 | 376959.305 | 64.0975
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 21727.6 | 21266.401 | 97.8774
привлеченные средства | 566375.79 | 355692.904 | 62.8016
Группа В
11. Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма»
Подпрограмма 1. "Содействие трудоустройству граждан" | 1085.78 | 1065.3 | 98.1138
1.1. Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан | 1085.78 | 1065.3 | 98.1138 | 1.1.1. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» Остаток плановых ассигнований в сумме: 20,5 тыс. руб. из них: 1) 12,3 тыс. руб. по бюджету автономного округа. Оплата труда гражданского персонала и начисления на нее (работники приняты не в запланированные даты, отработали не полный месяц). 2) 8,2 тыс. руб. по бюджету г.Когалыма. Оплата труда гражданского персонала и начисления на нее, б/л (работники приняты не в запланированные даты и отработали не полный месяц).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 449.8 | 437.5 | 97.2655
бюджет города Когалыма | 635.98 | 627.8 | 98.7138
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2. Содействие занятости молодежи | 20434.3 | 20434.3 | 100 | 1.2.1. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»; 1.2.2. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение учебного года»; 1.2.3. «Привлечение прочих специалистов для организации работ трудовых бригад несовершеннолетних граждан».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 7478.1 | 7478.1 | 100
бюджет города Когалыма | 12956.2 | 12956.2 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. "Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме" | 3937.26 | 3732.9 | 94.8096
2.1 Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в городе Когалыме | 3937.26 | 3732.9 | 94.8096 | Остаток плановых ассигнований по бюджету автономного округа в сумме 204,4 тыс. рублей возник в связи с тем, что кассовые расходы на связь, коммунальные услуги, услуги по техническому обслуживанию оргтехники производились по фактически выставленым поставщиками счетам. Также сложилась экономия по торгам (поставка расходных материалов (картриджи). Специалистами отдела по труду и занятости: рассмотрено 289 устных и 4 письменных обращений, поступивших от организаций и работников касающихся оплаты труда, занятости, нарушений ТК РФ; подготовлены отчёты и направлены в установленные сроки в Департамент по труду и занятости населения ХМАО-Югры.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 3898.2 | 3693.8 | 94.7566
бюджет города Когалыма | 39.06 | 39.1 | 100.1024
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 25457.34 | 25232.5 | 99.1168
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 11826.1 | 11609.4 | 98.1676
бюджет города Когалыма | 13631.24 | 13623.1 | 99.9403
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. Повышение профессионального уровня муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма | 514.8 | 491.78 | 95.5284
1.1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих органов местного самоуправления города Когалыма по приоритетным и иным направлениям деятельности | 514.8 | 491.78 | 95.5284 | В 2023 году организовано обучение для 67 муниципальных служащих. Запланированное обучение на 2023 год для муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования города Когалыма организовано и проведено в полном объеме. Экономия по факту проведенных обучений.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.8 | 491.78 | 95.5284
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Создание условий для развития муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма | 145840.81 | 142897.68 | 97.982
2.3. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Когалыма и предоставление гарантий муниципальным служащим | 26138.3 | 23896.27 | 91.4224 | Экономия денежных средств сложилась: - в связи изменением периода оплаты по муниципальному контракту на оказание услуг по подписке на периодические печатные издания (с декабря 2023 года на январь 2024 года); - в связи с проведением не всех запланированных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления города Когалыма; - в связи со снижением страховой премии по муниципальному контракту на оказание услуг по обязательному страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих по итогам проведенного электронного аукциона. Муниципальные служащие Администрации города Когалыма не в полном объеме воспользовались правом выплаты частичной компенсации на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно и компенсацией стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путёвок. - в связи с использованием видеоконференцсвязи при проведении совещаний, конференций и других мероприятий, которая не требует личного присутствия муниципальных служащих в других городах.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26138.3 | 23896.27 | 91.4224
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.4. Обеспечение информационной безопасности на объектах информатизации и информационных систем в органах местного самоуправления города Когалыма | 765.6 | 736.72 | 96.2278 | Экономия денежных средств сложилась по итогам проведения электронных аукционов на заключение муниципальных контрактов (Приобретение средств защиты информации от несанкционированного доступа, Аттестация рабочих мест, обрабатывающих персональные данные по требованиям безопасности информации, проведение периодического инструментального контроля объектов информатизации и вычислительной техники).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 765.6 | 736.72 | 96.2278
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.5. Обеспечение выполнения полномочий и функций, возложенных на должностных лиц и структурные подразделения Администрации города Когалыма (4) | 110421.99 | 110080.98 | 99.6912 | Экономия денежных средств сложилась в связи с наличием вакансий в структурных подразделениях Администрации города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 110421.99 | 110080.98 | 99.6912
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.6. Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 8514.92 | 8183.71 | 96.1102 | Экономия сложилась: - по заработной плате и начислениям по оплате труда в связи с тем, что выплата денежного поощрения по результатам работы за 2022 г. и премия по результатам работы за 9 месяцев 2023 г. была выплачена за фактически отработанное время; - в связи с тем, что муниципальные служащие не воспользовались правом на частичную компенсацию стоимости оздоровительных и санаторно-курортных путевок, а также оплатой проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно; - по командировочным расходам (оплата произведена согласно фактическим затратам).
федеральный бюджет | 5711.1 | 5711.1 | 100
бюджет автономного округа | 2725.7 | 2394.49 | 87.8486
бюджет города Когалыма | 78.12 | 78.12 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 146355.61 | 143389.46 | 97.9733
федеральный бюджет | 5711.1 | 5711.1 | 100
бюджет автономного округа | 2725.7 | 2394.49 | 87.8486
бюджет города Когалыма | 137918.81 | 135283.87 | 98.0895
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
13. Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме»
1.1. Содержание объектов благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм | 104257.39 | 102413.888 | 98.2318 | В рамках мероприятия выполнено: - очистка и вывоз снега; - очистка от снежного покрова малых архитектурных форм; - подметание тротуаров и пешеходных дорожек; - покос травы; - содержание цветников.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 104257.39 | 102413.888 | 98.2318
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2. Организация освещения территорий города Когалыма | 51794.5 | 50573.831 | 97.6432 | В рамках реализации мероприятия организовано освещение улиц и дворовых территорий, выполнены работы по оперативному, техническому обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования сетей наружного освещения, также исполнены обязательства по энергосервисным контрактам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51794.5 | 50573.831 | 97.6432
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 5651.5 | 5578.738 | 98.7125 | Оплата ритуальных услуг и услуг по транспортировке умерших производится по факту на основании актов приемки оказанных услуг и счетов на оплату.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5651.5 | 5578.738 | 98.7125
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.4. Создание, содержание и реконструкция мест для отдыха и физического развития горожан | 1658.6 | 837.422 | 50.4897 | В рамках данного мероприятия : Оказаны услуги по подготовке схемы расположения земельного участка в целях получения разрешения на размещение объекта без предоставления земельного участка и установления сервитута по объекту "Детский игровой комплекс", расположенного на территории Рябинового бульвара. Выполнены работы по ремонту игрового комплекса по адресу: ул. Мира, 14Б, а также часть работ по созданию детской игровой площадки для маломобильных групп населения на территории Зоны отдыха по улице Сибирской. Неисполнение сложилось в связи с нарушением сроков поставки части оборудования, контракт расторгнут по соглашению сторон, окончание работ и оплата перенесены на 2024 год.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1658.6 | 837.422 | 50.4897
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.5. Обеспечение деятельности МКУ "УЖКХ г. Когалыма" по реализации полномочий Администрации города Когалыма | 12888.49 | 12888.486 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12888.49 | 12888.486 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.6. Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на МКУ «УКС и ЖКК г. Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма | 11891.57 | 11833.161 | 99.5088 | В 2023 году в рамках мероприятия выполнены работы (оказаны услуги): - по содержанию, обустройству мест (площадок) накопления ТКО; - на выполнение работ по очистке дождеприёмных колодцев и промывке ливневой канализации; - по откачке дождевых вод; - по акарицидной, дезинсекционной (ларвицидной) обработке, барьерной дератизации, а также сбору и утилизации трупов животных на территории города Когалыма; - на пошив и поставку флагов; - на обеспечение бесперебойной работы сухого фонтана, расположенного на площади по ул.Мира; - по приобретению хозтоваров, баннеров; - по сносу зданий, ветхих и непригодных для проживания домов; - на поставку, монтаж и содержание 2-х зимних горок; - на оказание услуг по дезинфекции и дезинсекции жилого помещения.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 590.4 | 590.357 | 99.9927
бюджет города Когалыма | 11301.17 | 11242.804 | 99.4835
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.7. Содержание, ремонт и реконструкция объектов благоустройства на территории города Когалыма | 26945.1 | 26368.547 | 97.8603 | Выполнены работы: 1. по обустройству и ремонту пешеходных дорожек (3 179 м2); 2. по благоустройству внутридворовых территорий с восстановлением систем ливневой канализации: - ул.Югорская, 16 - МАДОУ Сказка (2 корп); - в районе МАОУ СОШ №6; - ул.Нефтяников, 17, 19; - ул. Сургутское шоссе, 7; - заезд Сургутское шоссе, 3. 3. по содержанию площадок для выгула животных и специальных урн (дог-боксов). 4. по ремонту объекта "Рябиновый бульвар". 5. по художественному оформлению объектов: "Центральный распределительный пункт №10"; Строение, расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, лесной массив 7 мкр. по ул.Градостроителей. 6. по установке ограждений в районе пешеходных переходов общей протяженностью 591 м.; 7. по поставке и установке дог-боксов в количестве 12 шт. 8. по окраске бетонного ограждения по адресу г.Когалым, ул.Бакинская (в районе «Парка Победы»). 9. по ремонту памятника «Летопись России» по адресу: г.Когалым, на территории бульвара по улице Мира. 10. по ремонту лестницы на городском пляже.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 26945.1 | 26368.547 | 97.8603
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.8. Выполнение работ по сносу здания средней общеобразовательной школы N 7, корпус N 2 | 1922.83 | 1922.832 | 100.0001 | В рамках заключенного муниципального контракта с ООО "Альянс" выполнены работы по сносу здания средней общеобразовательной школы №7, корпус №2.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1922.83 | 1922.832 | 100.0001
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.9. Архитектурная подсветка улиц, зданий, сооружений и жилых домов, расположенных на территории города Когалыма | 6926 | 6925.903 | 99.9986 | В рамках мероприятия выполнены работы по установке 45 проекторов в районе лесных массивов и 49 световых консолей на опорах наружного освещения улично-дорожной сети города Когалыма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6926 | 6925.903 | 99.9986
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 223935.98 | 219342.808 | 97.9489
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 590.4 | 590.357 | 99.9927
бюджет города Когалыма | 223345.58 | 218752.451 | 97.9435
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений | 16185.96 | 14903.655 | 92.0777
1.1 Создание условий для деятельности народных дружин | 656.1 | 401.41 | 61.1812 | Материальное стимулирование деятельности народной дружины осуществляется по итогам дежурств. Отклонение связано с фактически отработанным временем членами народной дружины в истекшем году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 168.71 | 168.7 | 99.9941
бюджет города Когалыма | 487.39 | 232.71 | 47.7462
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2 Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 9940.4 | 9154.56 | 92.0945 | Отклонение сложилось в результате оплаты электрической энергии согласно показания счетчиков по факту.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9940.4 | 9154.56 | 92.0945
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3 Реализация отдельных государственных полномочий, предусмотренных Законом Ханты- Мансийского автономного округа - Югры от 02.03. 2009 №5-оз «Об административных комиссиях в Ханты- Мансийском автономном округе – Югре» | 4800.96 | 4642.094 | 96.691 | Отклонение сложилось в результате экономии по заработной плате и начислениям по оплате труда (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за 2022г. и премия по результатам работы за 9 месяцев 2023г. за фактически отработанное время. Экономия по страхованию жизни и здоровья муниципальных служащих, в результате проведения электронного аукциона. Экономия по прочим выплатам персоналу (гарантии) (компенсация стоимости санаторно-курортного лечения, согласно фактически предоставленным отчетам) за счет средств окружного бюджета. Административная комиссия города - экономия по прочим выплатам персоналу (гарантии) (оплата проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно, согласно фактически предоставленным отчетам) за чет средств местного бюджета. УОДОМС - фактические расходы на услуги связи (м/г) сложились меньше, чем было запланировано. Экономия по торгам (поставка расходных материалов (картриджи) за счет средств окружного бюджета.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 4657.7 | 4542.894 | 97.5351
бюджет города Когалыма | 143.26 | 99.2 | 69.2447
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.4 Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 7.1 | 7.099 | 99.9859
федеральный бюджет | 7.1 | 7.099 | 99.9859
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.5 Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан | 266.8 | 195.572 | 73.3028 | Мероприятие нацелено на проведение и обеспечение участия в семинарах, тренингах, совещаниях, конференциях специалистов, представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений. При проведении электронного аукциона на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности сложилась экономия финансовых средств от запланированной суммы.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 266.8 | 195.572 | 73.3028
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.6 Тематическая социальная реклама в сфере безопасности дорожного движения | 514.6 | 502.92 | 97.7303 | Заключены договоры на поставку светоотражающих элементов, поставку велосипедов и самокатов, приобретение программного обеспечения, костюмов в стиле "Стимпанк". Экономия по факту предоставляемы отчетных документов.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 514.6 | 502.92 | 97.7303
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании | 865.5 | 792.09 | 91.5182
2.1 Организация и проведение мероприятий с субъектами профилактики, в том числе с участием общественности | 150.4 | 150.38 | 99.9867
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 150.4 | 150.38 | 99.9867
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.2 Проведение информационной антинаркотической пропаганды | 89.1 | 15.71 | 17.6319 | Мероприятие направлено на формирование общечеловеческих ценностей, пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков, повышения уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в средствах массовой информации, направленных на детей и подростков, создание и распространение социальной рекламы, изготовление и прокат на телевидении видеороликов; освещение деятельности всех субъектов профилактики наркомании посредством проведения антинаркотических информационных акций. При проведении электронного аукциона на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности сложилась экономия финансовых средств от запланированных значений.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89.1 | 15.71 | 17.6319
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.3 Формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков | 626 | 626 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 626 | 626 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности | 6166.49 | 6155.52 | 99.8221
4.1 Обеспечение выполнения полномочий и функций отдела межведомственного взаимодействия в сфере обеспечения общественного порядка и безопасности Администрации города Когалыма | 6166.49 | 6155.52 | 99.8221 | Экономия сложилась в связи с начислениям по оплате труда работникам (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6166.49 | 6155.52 | 99.8221
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.2 Исполнение отдельных государственных полномочий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Когалыма | 9879.72 | 8989.244 | 90.9868 | Экономия сложилась в связи с начислениям по оплате труда работникам (предоставление листов временной нетрудоспособности, выплаты денежного поощрения по результатам работы за год за фактически отработанное время).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 9801.6 | 8911.124 | 90.915
бюджет города Когалыма | 78.12 | 78.12 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 33097.67 | 30840.509 | 93.1803
федеральный бюджет | 7.1 | 7.099 | 99.9859
бюджет автономного округа | 14628.01 | 13622.718 | 93.1276
бюджет города Когалыма | 18462.56 | 17210.692 | 93.2194
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
15. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. Развитие отрасли животноводства | 2224.1 | 2224.1 | 100
1.1 Поддержка животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 1144.1 | 1144.1 | 100 | Предоставление субсидии носит заявительный характер и рассчитывается в соответствии с предоставленными заявителями отчетными документами. Финансовая поддержка по данному мероприятию предоставлена 1 крестьянскому (фермерскому) хозяйству в размере 1 144,1 тыс.руб.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1144.1 | 1144.1 | 100
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2 Поддержка развития сельскохозяйственного производства в виде предоставления субсидий в целях возмещения затрат, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции (в том числе в части расходов по аренде торговых мест) | 1080 | 1080 | 100 | Предоставление субсидии предусмотрено не реже одного раза в квартал. Получателем субсидии по данному мероприятию стал один глава крестьянско-фермерского хозяйства – Шиманский В.М.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1080 | 1080 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней, общих для человека и животных». | 25739.5 | 22730.37 | 88.3093
4.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных | 5234.2 | 5232.29 | 99.9635 | С ИП Скляр Л.П. заключены контракты: - на оказание услуг по обращению с животными без владельцев на территории города Когалыма; - на оказание услуг по перевозке собак без владельцев, отловленных на территории города Когалыма, с территории ветеринарной клиники «Айболит» в приют для животных в городе Когалыме по адресу: город Когалым, улица Повховское шоссе, 2. С Абабий О.Н. заключен контракт на оказание услуг по подготовке животного к проведению ветеринарных мероприятий с послеоперационным уходом на территории города Когалыма. За декабрь отловлено 13 животных; внесена информация в АИС по 13 животным; содержание животных составило 2667 суток. С начала года отловлено 189 животных; внесена информация в АИС по 189 животным; содержание животных составило 29 308 суток.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 809.6 | 809.6 | 100
бюджет города Когалыма | 4424.6 | 4422.69 | 99.9568
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
4.2 Создание приюта для животных на территории города Когалыма | 20505.3 | 17498.08 | 85.3344 | В целях реализации мероприятия предусмотрено финансирование: - 20 505,3 - средства бюджета города Когалыма. Обязательства по муниципальным контрактам и договорам на выполнение работ заключенным в рамках реализации данного мероприятия в 2023 году выполнены не в полном объеме, исполнение составило 85,33%. В рамках данного мероприятия выполнены основные работы по обустройству территории под приют, установлены вольеры, проведена канализация, водопровод.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 20505.3 | 17498.08 | 85.3344
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 27963.6 | 24954.47 | 89.2391
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 1953.7 | 1953.7 | 100
бюджет города Когалыма | 26009.9 | 23000.77 | 88.4308
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
16. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения города Когалыма»
Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций | 6672.8 | 6394.4 | 95.8278
1.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах города Когалыма | 866.2 | 865.89 | 99.9642
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 866.2 | 865.89 | 99.9642
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.2. Содержание и развитие территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города Когалыма | 5317.1 | 5251.18 | 98.7602 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию оборудования и технических средств оповещения территориальной системы центрального оповещения населения в городе Когалыме
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 5317.1 | 5251.18 | 98.7602
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.3.Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 389.5 | 183.43 | 47.0937 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на оказание услуг по лабораторным испытаниям средств индивидуальной защиты (противогазов фильтрующих ГП7)
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 389.5 | 183.43 | 47.0937
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
1.4. Организация, содержание и развитие муниципальных курсов гражданской обороны в городе Когалыме | 100 | 93.9 | 93.9 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на поставку тренажёра-манекена для отработки оказания первой медицинской помощи
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 93.9 | 93.9
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме | 60339.89 | 5277.237 | 8.7459
2.1. Организация противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности | 237 | 207.872 | 87.7097 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на оказание услуг по трансляции видеороликов социальной направленности
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 237 | 207.872 | 87.7097
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.2. Приобретение средств для организации пожаротушения | 102.89 | 26.365 | 25.6245 | Экономия образовалась по результатам конкурсных процедур на поставку мотопомп
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 102.89 | 26.365 | 25.6245
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.3.Строительство пожарного депо в городе Когалыме (в том числе ПИР) | 60000 | 5043 | 8.405 | Контракт №1/23 от 20.02.2023 на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 6 400,00 тыс. руб., сроки завершения выполнения работ - 15.12.2023 (продлены). Получены положительные заключения негосударственной экспертизы на ИИ, ПД, СМ №86-2-1-3-045458-2023 от 04.08.2023, №86-2-1-2-053254-2023 от 07.09.2023, ведутся работы. - Приняты и оплачены работы по 1 этапу (инженерные изыскания, разработка проектной документации, прохождение негос.экспертизы, разработка рабочей документации) на сумму 5 043,00 тыс.руб. - 2 этап работ (разработка цифровой информационной модели (трехмерной модели) на сумму 1 357,0 тыс руб будет исполнен и оплачен в 1 квартале 2024 года. Неисполнение сетевого графика в связи с продлением сроков выполнения работ. Выполнены проектно-изыскательские работы. Средства, в размере 53 600,0 тыс. рублей, предусмотренные на выполнение строительно-монтажных работ, возможно будет освоить после выделения инвестором планируемого объема финансирования в 2024 году.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 60000 | 5043 | 8.405
Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности структурного подразделения Администрации города Когалыма и муниципального учреждения города Когалыма | 40690.5 | 39734.73 | 97.6511
3.1. Финансовое обеспечение реализации отделом по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма полномочий в установленных сферах деятельности | 8612.32 | 8608.32 | 99.9536
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 8612.32 | 8608.32 | 99.9536
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
3.2. Финансовое обеспечение осуществления муниципальным казённым учреждением «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» установленных видов деятельности | 32078.18 | 31126.41 | 97.033 | Экономия средств по расходам на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Когалыма» образовалась в результате предоставления листов нетрудоспособности, вакантных должностей. Также остаток плановых ассигнований сложился согласно показаний приборов учета и заключения контрактов по теплоснабжению и водоотведению на меньшую стоимость в результате закупочных процедур.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32078.18 | 31126.41 | 97.033
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 107703.19 | 51406.367 | 47.7297
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 47703.19 | 46363.367 | 97.1913
привлеченные средства | 60000 | 5043 | 8.405
Группа С
17. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме»
1. Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма | 51965.25 | 50396.62 | 96.9814 | Экономия по заработной плате и начислениям на оплату труда обусловлена наличием листов нетрудоспособности и наличием вакансий.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 51965.25 | 50396.62 | 96.9814
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2. Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей | 44 | 12.3 | 27.9545 | Экономия в связи с оплатой за оказание услуг по предоставлению неисключительного права на программу для ЭВМ Программный комплекс "Колибри - Финансы" произведена по факту оказанных услуг.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 44 | 12.3 | 27.9545
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 52009.25 | 50408.92 | 96.923
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 52009.25 | 50408.92 | 96.923
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
18. Муниципальная программа «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма»
Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» | 4247.7 | 4243.86 | 99.9096
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | 4247.7 | 4243.86 | 99.9096 | Экономия плановых ассигнований сложилось по итогам конкурсных процедур. В рамках мероприятия 1.1.1 в 2023 году была проведена следующая работа: - проведен конкурс социально - значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме по результатам которого определены 5 получателей грантов: организован конкурс социально значимых проектов, по итогам которого были определены 5 победителей: Местная общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» (даее - МОНКО «Достлуг») (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма - проект «Праздник весны и весеннего равноденствия «Новруз - Байрам»; Местная общественная организация Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма - проект «Во имя мира на Земле»; Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» - проект «Правовой аудит в НКО Когалыма», Региональная общественная организация центр развития гражданских инициатив и социально-экономической стратегии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «ВЕЧЕ» - проект «Будьте здоровы!»; Общественная организация «Когалымская городская Федерация инвалидного спорта» - проект «Большой теннис для особенных звёзд!». - реализован проект «Время шахмат» (АНО «Дебют 82»); - обеспечена возможность участия общественных организаций города Когалыма в ежегодных региональных и всероссийских мероприятиях для НКО в онлайн формате (Международный гуманитарный форум «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели» и др.); - проведены мероприятия (семинары, круглые столы и иные мероприятия) для социально ориентированных некоммерческих организаций В целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО в 2023 году из бюджета города Когалыма направлена субсидия АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма». В ходе деятельности ресурсного центра в 2023 году обеспечивалась консультационно –методическая поддержка НКО. За истекший период АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» проведено более 200 консультаций по заявочным кампаниям и для НКО. В городе Когалыме было подано 17 заявок на первый конкурс Гранта Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами ресурсного центра - проведены обучающие семинары в рамках обучающего проекта «Школа актива НКО».
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4247.7 | 4243.86 | 99.9096
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. «Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гажданского общества» | 908.5 | 808.5 | 88.9928
2.1. Оказание поддержки гражданам удостоенным звания "Почётный гражданин города Когалыма" | 908.5 | 808.5 | 88.9928 | Экономия сложилась ввиду невостребованности (на захоронение).
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 908.5 | 808.5 | 88.9928
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 17101.1 | 15792.66 | 92.3488
3.1. Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации | 17101.1 | 15792.66 | 92.3488 | В рамках данного мероприятия предусмотрено содержание МКУ "Редакция газеты "Когалымский вестник". Оплата труда сотрудников согласно фактически отработанному времени, оплата услуг связи, коммунальные расходы согласно выставленным счетам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 17101.1 | 15792.66 | 92.3488
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 24692.32 | 24155.88 | 97.8275
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма | 24692.32 | 24155.88 | 97.8275 | Экономия сложилась по заработной плате согласно фактически отработанному времени.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 24692.32 | 24155.88 | 97.8275
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 46949.62 | 45000.9 | 95.8493
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46949.62 | 45000.9 | 95.8493
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
19. Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме»
Подпрограмма 1. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 309.8 | 309.8 | 100
1.5 Содействие этнокультурному многообразию народов России | 309.8 | 309.8 | 100 | Проведение концертных программ в рамках праздничных мероприятий, участие образовательных организаций в фестивалях, митингах, конкурсах, форумах, акциях и т.п. Проведение этнокультурных мероприятий.Создействие в создании и функционировании деятельности Дома дружбы народов города Когалыма. Интерактивные лекции, фестивали, акции.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 309.8 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Когалыма | 89 | 89 | 100
2.1 Профилактика экстремизма и терроризма (I,1,3) | 89 | 89 | 100 | Проведение культурно-просветительских и воспитательных мероприятий с участием представителей общественных и религиозных организаций, деятелей культуры и искусства, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма и т.п. Семинары, курсы повышения квалификации.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89 | 89 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.2 Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма | 40 | 28 | 70 | Заключены договоры на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике, наградной атрибутики, прочих материальных запасов однократного применения (ежедневник, брелок и т.д.). Оплата по фактически предоставленным документам.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 28 | 70
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
2.4 Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде | 6.7 | 6.7 | 100 | Анкетирвоание, изучение и анализ информации, размещаемой на Интернет - сайтах, в социальных сетях. Семинары, курсы повышения квалификации. Распространение методических рекомендаций в сфере профилактики эстремизма и терроризма.
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.7 | 6.7 | 100
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 445.5 | 433.5 | 97.3064
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 445.5 | 433.5 | 97.3064
привлеченные средства | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: | 8317288.015 | 7287705.954 | 87.6212
федеральный бюджет | 239842.167 | 239365.447 | 0
бюджет автономного округа | 3903187.554 | 3437241.558 | 0
бюджет города Когалыма | 3126976.084 | 2987738.013 | 0
привлеченные средства | 1047282.21 | 623360.936 | 0