## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие образования в городе Когалыме" (постановление Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899)
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение,% |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2023 год | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей."
Проектная часть
Портфель проектов «Образование», региональный проект «Успех каждого ребенка» ( III, IV, V, VI, 11)
Всего | 33232.8 | 33232.8 | 33977.2 | 33977.2 | 102.24 | 102.24 | 4739.4 | 4739.4 | 6569 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 0 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33232.8 | 33232.8 | 33977.2 | 33977.2 | 102.24 | 102.24 | 4739.4 | 4739.4 | 6569 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 0 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.1.1.1.Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности | [30 empty] | МАУ "ДДТ", МАУ "ДШИ" - организация мероприятий, выезд обучающихся на мероприятия.
Всего | 340 | 340 | 340 | 340 | 100 | 100 | 0 | 0 | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 | 0 | 0 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 340 | 340 | 340 | 340 | 100 | 100 |  |  | 14 | 14 | 13.2 | 13.2 | 142.5 | 142.5 |  |  | 35.1 | 35.1 |  |  | 86 | 86 |  |  | 49.2 | 49.2
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
П.1.1.2.Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | [30 empty] | Перечисление МАУ "ИРЦ г. Когалыма", как уполномоченной организацией, средств организациям - поставщикам образовательных услуг дополнительного образования по сертификатам дополнительного оброазования. Экономия 1492,5 тыс. руб. согласно оплаты за фактически оказанные услуги дополнительного образования.
Всего | 32892.8 | 32892.8 | 33637.2 | 33637.2 | 102.2631 | 102.2631 | 4739.4 | 4739.4 | 6555 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 | 0 | 0 | 8209.5 | 8209.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32892.8 | 32892.8 | 33637.2 | 33637.2 | 102.2631 | 102.2631 | 4739.4 | 4739.4 | 6555 | 6555 | 6231.9 | 6976.3 | 7157 | 7157 |  |  | 8209.5 | 8209.5 | [13 empty] | -744.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1. Основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования" (1, 2)
Всего | 2478.6 | 1518.1 | 1518.1 | 1518.1 | 61.2483 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 960.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2478.6 | 1518.1 | 1518.1 | 1518.1 | 61.2483 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 306.7 | 306.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 960.5 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. Развитие системы выявления, поддержки, сопровождения и стимулирования одаренных детей в различных сферах деятельности
Всего | 1763.6 | 1013.1 | 1013.1 | 1013.1 | 57.445 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 237.3 | 208.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.5 | 496.5 | 0 | 0 | 750.5 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1763.6 | 1013.1 | 1013.1 | 1013.1 | 57.445 | 100 | 200 | 173.4 | 24.5 | 79.7 | 41.7 | 41.7 | 13.1 | 13.1 |  |  | 237.3 | 208.7 | [6 empty] | 496.5 | 496.5 |  |  | 750.5 |  | Экономия плановых ассигнований 26,6 тыс. рублей согласно фактически предоставленныхъ документов для оплаты расходов по выезду на окружные олимпиады | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Стимулирование роста профессионального мастерства, создание условий для выявления и поддержки педагогических работников, проявляющих творческую инициативу, в том числе для специалистов некомерческих организаций
Всего | 715 | 505 | 505 | 505 | 70.6294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 715 | 505 | 505 | 505 | 70.6294 | 100 |  |  |  |  | 265 | 265 | [6 empty] | 240 | 240 | [8 empty] | 210 |  |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3. Создание условий для распространения лучших практик и деятельности немуниципальных (коммерческих, некоммерческих) организаций по предоставлению услуг в сфере образования
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.2 Основное мероприятие Развитие системы дополнительного образования детей (III, VI)
Всего | 121913.8 | 87102.8 | 85848.8 | 85848.8 | 70.4176 | 98.5603 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15781.8 | 15781.8 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 4026.2 | 4463.9 | 4463.9 | 20678.9 | 14333.3 | 6248.9 | 0 | 17329.7 | 0
бюджет автономного округа | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323.8 | 323.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 98485.5 | 86124.5 | 84870.5 | 84870.5 | 86.1756 | 98.544 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 4026.2 | 4463.9 | 4463.9 | 20024.4 | 13678.8 | 6248.9 | 0 | 17329.7 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 654.5 | 654.5 | 654.5 | 654.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.Развитие системы доступного дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами населения, оснащение материально-технической базы образовательных организаций. | [30 empty] | Ежемесячное содержание МАУ "Школа искусств", МАУ "ДДТ".
Всего | 99463.8 | 87102.8 | 85848.8 | 85848.8 | 86.3116 | 98.5603 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15781.8 | 15781.8 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 4026.2 | 4463.9 | 4463.9 | 9446.5 | 8280.6 | 6248.9 | 0 | 6112.1 | 0
бюджет автономного округа | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 323.8 | 100 | 100 | [6 empty] | 323.8 | 323.8
бюджет города Когалыма | 98485.5 | 86124.5 | 84870.5 | 84870.5 | 86.1756 | 98.544 | 10512.4 | 10512.4 | 10614.3 | 10765.7 | 8627.7 | 8627.7 | 15458 | 15458 | 8714.2 | 8522.9 | 10000 | 10016.6 | 4915.8 | 4851 | 4026.2 | 4026.2 | 4463.9 | 4463.9 | 8792 | 7626.1 | 6248.9 |  | 6112.1 |  |  | 1254
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 654.5 | 654.5 | 654.5 | 654.5 | 100 | 100 | [18 empty] | 654.5 | 654.5
п.п.1.2.2. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей
Всего | 22450 | 11232.4 | 6052.7 | 6052.7 | 26.9608 | 53.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11232.4 | 6052.7 | 0 | 0 | 11217.6 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 22450 | 11232.4 | 6052.7 | 6052.7 | 26.9608 | 53.8861 | [18 empty] | 11232.4 | 6052.7 |  |  | 11217.6 |  |  | 5179.7
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 Основное мероприятие "Обеспечение реализации общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Когалыма" (1, 2, 3, 11)
Всего | 2526891.95 | 1581020.8 | 1492312.6 | 1492312.6 | 59.0572 | 94.3892 | 91002.7 | 85824.5 | 235751.1 | 203030.9 | 231119.5 | 190470.8 | 240783.7 | 196415.3 | 391465.1 | 238875.6 | 215725.3 | 191633 | 174676.7 | 196544.3 | 110323.2 | 2968.6 | 159045 | 6511.9 | 166350.3 | 5907.4 | 154447.2 | 0 | 356202.15 | 0
бюджет автономного округа | 2057167.25 | 1251456.4 | 1150666.6 | 1150666.6 | 55.9345 | 91.9462 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 175119.5 | 134479.3 | 196752.9 | 152884 | 343416.2 | 199670.8 | 172221.7 | 156563 | 136529.1 | 157058.3 | 89279.3 | 2379.5 | 133829.4 | 2379.5 | 135931.2 | 1870.3 | 129842.9 | 0 | 323457.35 | 0
бюджет города Когалыма | 410352.9 | 294466.1 | 300330 | 300330 | 73.1882 | 101.9914 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 | 36100.6 | 34776 | 27840 | 30404.8 | 39398.8 | 20454.8 | 0 | 21083.2 | 0 | 25130.5 | 0 | 20479.9 | 0 | 28738.4 | 0
федеральный бюджет | 49371.8 | 33733.3 | 39951 | 39951 | 80.9187 | 118.4319 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 589.1 | 4132.4 | 4132.4 | 4288.6 | 4037.1 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 10000 | 1365 | 1365 | 1365 | 13.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470 | 1365 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1.Обеспечение доступности качественного общего образования в соответствии с современными требованиями, оснащение материально-технической базы образовательных организаций.
Всего | 2461741.35 | 1575399.4 | 1471556.8 | 1471556.8 | 59.7771 | 93.4085 | 91002.7 | 85824.5 | 233481.5 | 200769.3 | 228817.1 | 188176.4 | 238366 | 193989.6 | 389138.2 | 236549 | 213362.6 | 363400.6 | 172221.2 | 194088.8 | 107943.7 | 589.1 | 156665.5 | 4132.4 | 164480 | 4037.1 | 154027.2 | 0 | 312235.65 | 0 | Финансирование ШКОЛЫ + д.САДЫ. Экономия плановых ассигнований 5178,2 тыс. рублей согласно перечисления средств по заключенным соглашениям и фактической потребности учреждений. | 103842.6
бюджет автономного округа | 1992016.65 | 1230692.3 | 1129910.8 | 1129910.8 | 56.722 | 91.811 | 31589.8 | 26659.7 | 186928.3 | 154504.7 | 172817.1 | 132184.9 | 194335.2 | 150458.3 | 341089.3 | 197344.2 | 169859 | 314156.2 | 134073.6 | 154602.8 | 86899.8 |  | 131449.9 |  | 134060.9 |  | 129422.9 |  | 279490.85
бюджет города Когалыма | 410352.9 | 294466.1 | 300330 | 300330 | 73.1882 | 101.9914 | 55250.3 | 55250.3 | 42410.6 | 42410.6 | 51857.6 | 51857.6 | 39515.4 | 39515.4 | 40251.4 | 36100.6 | 34776 | 35796.7 | 30404.8 | 39398.8 | 20454.8 |  | 21083.2 |  | 25130.5 |  | 20479.9 |  | 28738.4
федеральный бюджет | 49371.8 | 41241 | 39951 | 39951 | 80.9187 | 96.872 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 12082.7 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 589.1 | 4132.4 | 4132.4 | 4288.6 | 4037.1 | 4124.4 |  | 4006.4
привлеченные средства | 10000 | 9000 | 1365 | 1365 | 13.65 | 15.1667 | [10 empty] | 1470 | 1365 | 7530 | [5 empty] | 1000
1.3.2.Субсидии частным организациям для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования
Всего | 8400 | 3884 | 3876 | 3876 | 46.1429 | 99.794 | 0 | 0 | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | 496 | 496 | 420 | 420 | 420 | 420 | 448 | 448 | 420 | 0 | 4096 | 0
бюджет автономного округа | 8400 | 3884 | 3876 | 3876 | 46.1429 | 99.794 |  |  | 420 | 412 | 420 | 412 | 420 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | 496 | 496 | 420 | 420 | 420 | 420 | 448 | 448 | 420 |  | 4096 |  | Денежные средства предусмотрены на уменьшение родительской платы, путем предоставления сертификата дошкольника Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 8
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.3.3.Предоставление субсидии частным организациям осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории города Когалыма (Субвенция ОБ)
Всего | 56750.6 | 16880.1 | 16879.8 | 16879.8 | 29.7438 | 99.9982 | 0 | 0 | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | 1906.9 | 1906.6 | 1942.7 | 1942.7 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1422.3 | 1422.3 | 0 | 0 | 39870.5 | 0
бюджет автономного округа | 56750.6 | 16880.1 | 16879.8 | 16879.8 | 29.7438 | 99.9982 |  |  | 1849.6 | 1849.6 | 1882.4 | 1882.4 | 1997.7 | 1997.7 | 1906.9 | 1906.6 | 1942.7 | 1942.7 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1959.5 | 1422.3 | 1422.3 |  |  | 39870.5 |  | В рамках данного мероприятия предусмотрена компенсация затрат, связанных с выплатой заработной платы, налогов и приобретение оборудования для реализации образовательных программ Частный ДС "Академия детства". Согласно фактически предоставленных документов. | 0.3
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.4 Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей" (9, 10, 11)
Всего | 57741.6 | 54340.4 | 48477.8 | 48477.8 | 83.9565 | 89.2113 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6332.8 | 6328.8 | 1616 | 3258.3 | 9568.6 | 9463.3 | 11622 | 10170.4 | 5294.8 | 3900 | 2465.2 | 2465.2 | 5396.7 | 2353.6 | 0 | 0 | 3401.2 | 0 | Организация отдыха и оздоровления детей. ОБ оплата питания в пришкольных лагерях, ОБ приобретение путевок, МБ - софинансирование питание.
бюджет автономного округа | 28827 | 25425.8 | 24849.9 | 24849.9 | 86.2036 | 97.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 | 0 | 0 | 1474.6 | 5113.8 | 4475.9 | 3900 | 3900 | 3900 | 2465.2 | 2465.2 | 2353.6 | 2353.6 | 0 | 0 | 3401.2 | 0
бюджет города Когалыма | 21444.1 | 21444.1 | 16157.4 | 16157.4 | 75.3466 | 75.3466 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 90 | 90 | 4 | 0 | 1616 | 1287.8 | 8094 | 4056.7 | 7146.1 | 6270.4 | 1394.8 | 0 | 0 | 0 | 3043.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3148.27 | 2757.6 | 2648.2 | 2648.2 | 84.116 | 96.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 | 878.4 | 878.4 | 0 | 0 | 390.67 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 7470.5 | 7470.5 | 7470.5 | 7470.5 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 |  | 1970.5 | 0 | 292.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров УО
Всего | 54091.6 | 50690.4 | 47581.5 | 47581.5 | 87.9647 | 93.8669 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 9724.9 | 9724.9 | 6328.8 | 6328.8 | 3258.3 | 3258.3 | 9324.2 | 9324.2 | 10186.2 | 10170.4 | 3950 | 3900 | 2465.2 | 2465.2 | 5396.7 | 2353.6 | 0 | 0 | 3401.2 | 0
бюджет автономного округа | 28251.1 | 24849.9 | 24849.9 | 24849.9 | 87.9608 | 100 |  |  |  |  | 9634.9 | 9634.9 | 1121.6 | 1121.6 |  |  | 1474.6 | 1474.6 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 2465.2 | 2465.2 | 2353.6 | 2353.6 |  |  | 3401.2
бюджет города Когалыма | 18662.8 | 18662.8 | 15553.9 | 15553.9 | 83.3417 | 83.3417 | 56.1 | 56.1 |  |  | 90 | 90 |  |  | 1287.8 | 1287.8 | 7849.6 | 7849.6 | 6286.2 | 6270.4 | 50 |  |  |  | 3043.1
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3148.27 | 2757.6 | 2648.2 | 2648.2 | 84.116 | 96.0328 | [6 empty] | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | [6 empty] | 1502.3 |  | 878.4 | 878.4 |  |  | 390.67
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 7177.7 | 7177.7 | 7177.7 | 7177.7 | 100 | 100 | [6 empty] | 5207.2 | 5207.2 | 1970.5 | 1970.5
1.4.1.Организация деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, лагерей труда и отдыха на базах муниципальных учреждений и организаций. Организация отдыха и оздоровления детей в санаторно-оздоровительных учреждениях. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях. Организация пеших походов и экспедиций. Участие в практических обучающих семинарах по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров "Дворец спорта", "Феникс"
Всего | 1821.9 | 1821.9 | 613.4 | 613.4 | 33.6681 | 33.6681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.4 | 0 | 145.3 | 613.4 | 1369.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 575.9 | 575.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 575.9
бюджет города Когалыма | 953.2 | 953.2 | 320.6 | 320.6 | 33.6341 | 33.6341 | [8 empty] | 14.6 |  | 145.3 | 320.6 | 793.3
бюджет города Когалыма - 104 направление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 292.8 | 100 | 100 | [8 empty] | 292.8 |  |  | 292.8
1.4.2.Организации культурно-досуговой деятельности и совершенствование условий для развития сферы молодёжного отдыха, массовых видов спорта и туризма, обеспечивающих разумное и полезное проведение детьми свободного времени, их духовно-нравственное развитие
Всего | 1828.1 | 1828.1 | 282.9 | 282.9 | 15.4751 | 15.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313.6 | 0 | 99.1 | 282.9 | 66.6 | 0 | 1344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1828.1 | 1828.1 | 282.9 | 282.9 | 15.4751 | 15.4751 | [6 empty] | 4 |  | 313.6 |  | 99.1 | 282.9 | 66.6 |  | 1344.8
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1. "Общее образование. Дополнительное образование детей." | 2739995.45 | 1757214.9 | 1662134.5 | 1662134.5 | 60.6619 | 94.5891 | 106510.6 | 101305.8 | 252958.9 | 220445.3 | 256023.9 | 216119.6 | 270210.9 | 225838.5 | 401795.3 | 250656.8 | 243775.8 | 219566.2 | 191454.5 | 211805.7 | 119730.2 | 10980.8 | 165974.1 | 13441 | 192971.6 | 23140 | 160696.1 | 0 | 377893.55 | 0
бюджет автономного округа | 2086318.05 | 1277206 | 1175840.3 | 1175840.3 | 56.3596 | 92.0635 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198198.3 | 154329.4 | 343416.2 | 199670.8 | 173696.3 | 161676.8 | 141005 | 160958.3 | 93179.3 | 6279.5 | 136294.6 | 4844.7 | 138284.8 | 4223.9 | 129842.9 | 0 | 326858.55 | 0
бюджет города Когалыма | 565993.9 | 436785.6 | 436853.2 | 436853.2 | 77.1834 | 100.0155 | 70758.2 | 70731.6 | 59618.4 | 59825 | 67127.1 | 67871.5 | 62290 | 62286 | 50581.6 | 45911.3 | 61351.9 | 50366.6 | 42706.7 | 50760.2 | 25961.8 | 4112.2 | 25547.1 | 4463.9 | 48743.7 | 14224.5 | 26728.8 | 0 | 47028.6 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 3148.27 | 2757.6 | 2648.2 | 2648.2 | 84.116 | 96.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.9 | 373.9 | 3 | 1395.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502.3 | 0 | 878.4 | 878.4 | 0 | 0 | 390.67 | 0
федеральный бюджет | 49371.8 | 33733.3 | 39951 | 39951 | 80.9187 | 118.4319 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 589.1 | 4132.4 | 4132.4 | 4288.6 | 4037.1 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
привлеченные средства | 18125 | 9490 | 9490 | 9490 | 52.3586 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0
В том чсиле:
Проектная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 33232.8 | 33232.8 | 33977.2 | 33977.2 | 102.24 | 102.24
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 33232.8 | 33232.8 | 33977.2 | 33977.2 | 102.24 | 102.24 | 4739.4 | 4739.4 | 6569 | 6569 | 6245.1 | 6989.5 | 7299.5 | 7299.5 | 0 | 0 | 8244.6 | 8244.6 | 0 | 0 | 86 | 86 | 0 | 0 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | [5 empty] | 0
Процессная часть подпрограммы 1
ВСЕГО | 2686575.95 | 1723982.1 | 1628157.3 | 1628157.3 | 60.6034 | 94.4417 | 101771.2 | 96566.4 | 246389.9 | 213876.3 | 249778.8 | 209130.1 | 262911.4 | 218539 | 401795.3 | 250656.8 | 235531.2 | 211321.6 | 191454.5 | 211805.7 | 119644.2 | 10894.8 | 165974.1 | 13441 | 192922.4 | 23090.8 | 160696.1 | 0 | 377893.55 | 0
федеральный бюджет | 49371.8 | 33733.3 | 39951 | 39951 | 80.9187 | 118.4319 | 4162.6 | 3914.5 | 4142.6 | 3854 | 4142.4 | 4133.9 | 4515.4 | 4015.9 | 7797.5 | 3104.2 | 7257.6 | 5865 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 589.1 | 4132.4 | 4132.4 | 4288.6 | 4037.1 | 4124.4 | 0 | 4006.4 | 0
бюджет автономного округа | 2086318.05 | 1277206 | 1175840.3 | 1175840.3 | 56.3596 | 92.0635 | 31589.8 | 26659.7 | 189197.9 | 156766.3 | 184754.4 | 144114.2 | 198198.3 | 154329.4 | 343416.2 | 199670.8 | 173696.3 | 161676.8 | 141005 | 160958.3 | 93179.3 | 6279.5 | 136294.6 | 4844.7 | 138284.8 | 4223.9 | 129842.9 | 0 | 326858.55 | 0
бюджет города Когалыма | 532761.1 | 403552.8 | 402876 | 402876 | 75.6204 | 99.8323 | 66018.8 | 65992.2 | 53049.4 | 53256 | 60882 | 60882 | 54990.5 | 54986.5 | 50581.6 | 45911.3 | 53107.3 | 42122 | 42706.7 | 50760.2 | 25875.8 | 4026.2 | 25547.1 | 4463.9 | 48694.5 | 14175.3 | 26728.8 | 0 | 47028.6 | 0
иные источники финансирования | 18125 | 9490 | 9490 | 9490 | 52.3586 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
2.1 Основное мероприятие "Развитие системы оценки качества образования, включающей оценку результатов деятельности по реализации федерального государственного образовательного стандарта и учет динамики достижений каждого обучающегося"
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение государственной итоговой аттестации
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2. " Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства |  |  |  |  | 0 | 0
В том числе:
Процессная часть подпрограммы 2
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. "Молодёжь города Когалыма."
Проектная часть
П.3.1. Портфель проектов "Образование", региональный проект "Социальная активность" (показатель VII)
Всего | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
П.3.1.1. Организация мероприятий в рамках реализации регионального проекта "Социальная активность"
Всего | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 11 | 9 | 9 | 9 | 81.8182 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Проведение мероприятий МАУ ДО "ДДТ" в рамкках реализации регионального проекта "Социальная активность".
П.3.2. Портфель проектов "Образование", региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (показатель 5, 6)
Всего | 1195.5 | 1011 | 825.66 | 825.66 | 69.064 | 81.6677 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 41 | 101.1 | 40.3 | 101.1 | 70.3 | 101.1 | 53.4 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодейстьвию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Экономия плановых ассигнований 101,1 тыс. рублей в связи с непоступлением в январе финансирования из ОБ и ФБ | 185.34
бюджет автономного округа | 721.9 | 601 | 498.6 | 498.6 | 69.0677 | 82.9617 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 12 | 10 | 8.26 | 8.26 | 68.8333 | 82.6 | 1 | 0 | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 400 | 318.8 | 318.8 | 69.0641 | 79.7 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 | 0 | 21.6 | 0
П.3.2.1. Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях
Всего | 1195.5 | 1011 | 825.66 | 825.66 | 69.064 | 81.6677 | 101.1 | 0 | 101.1 | 86.56 | 101.1 | 142.3 | 101.1 | 69.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 41 | 101.1 | 40.3 | 101.1 | 70.3 | 101.1 | 53.4 | 101.1 | 0 | 83.4 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 601 | 498.6 | 498.6 | 69.0677 | 82.9617 | 60.1 |  | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 |  | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 |  | 60.8
бюджет города Когалыма | 12 | 10 | 8.26 | 8.26 | 68.8333 | 82.6 | 1 |  | 1 | 0.86 | 1 | 1.4 | 1 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 1 |  | 1
федеральный бюджет | 461.6 | 400 | 318.8 | 318.8 | 69.0641 | 79.7 | 40 |  | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 40 | 40 |  | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 |  | 21.6
Процессная часть
3.1 Основное мероприятие "Создание условий для развития духовно-нравственных и гражданско,- военно -патриотических качеств детей и молодежи" ( 4, 5, 6)
Всего | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1899.7 | 920.2 | 330 | 330 | 17.3712 | 35.8618 | 0 | 0 | 642.1 | 229.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1.Организация мероприятий по духовно-нравственному развитию и формированию гражданско-патриотических качеств детей и молодёжи | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 | 0 | 0 | 542.1 | 129.9 | 201.9 | 0 | 76.2 | 100.1 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 74.5 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 680 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1799.7 | 820.2 | 230 | 230 | 12.7799 | 28.0419 |  |  | 542.1 | 129.9 | 201.9 |  | 76.2 | 100.1 | 78.7 |  |  |  | 65 |  | 74.5 |  | 76.3 |  |  |  | 5 |  | 680
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2.Организация и проведение городского конкурса среди общеобразовательных организаций на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе | [30 empty] | Освоение средств по итогам проведения конкурса "На лучшую подготовку граждан РФ к военной службе"
Всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2 Основное мероприятие "Создание условий для разностороннего развития, самореализации и роста созидательной активности молодёжи" (6, 12)
Всего | 4374.5 | 3935.7 | 370.8 | 370.8 | 8.4764 | 9.4214 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 90 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4374.5 | 3935.7 | 370.8 | 370.8 | 8.4764 | 9.4214 | 2681.5 | 0 | 572.5 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 90 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.Организация мероприятий, проектов по повышению уровня потенциала и вовлечению молодежи в творческую деятельность | [30 empty] | Проведение мероприятий
Всего | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 | 0 | 0 | 569.2 | 325.8 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 463.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 99.6 | 0 | 33.8 | 0 | 254.4 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1554.7 | 1205.9 | 325.8 | 325.8 | 20.9558 | 27.0172 |  |  | 569.2 | 325.8 | 39.5 |  |  |  | 463.8 | [5 empty] | 94.4 |  | 99.6 |  | 33.8 |  | 254.4
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.2. Организация мероприятий, проектов по вовлечению молодежи в добровольческую деятельность
Всего | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.3
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.3. Поддержка студентов педагогических вузов
Всего | 135 | 45 | 45 | 45 | 33.3333 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135 | 45 | 45 | 45 | 33.3333 | 100 | [10 empty] | 15 | 15 | 30 | 30 | [8 empty] | 90
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.2.4.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными), на выполнение функций ресурсного центра поддержки и развития добровольчества в городе Когалыме"
Всего | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2681.5 | 2681.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.5 | [23 empty] | Конкурсные процедуры проведены в ноябре- декабре 2022 года. Получатель субсидий на этапе заключения соглашения уклонился от заключения соглашения (письмо в адрес главы города Когалыма №1-Вх-10324 от 07.12.2022).
федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.3 Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения сферы работы с молодёжью и развитие его материально-технической базы" (4, 5, 6, 12)
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0 | Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 3164.3 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
федеральный бюджет
привлеченные средства
3.3.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МБУ "МКЦ "Феникс" муниципального задания на оказание муниципальных услуг, укрепление материально-технической базы учреждения
Всего | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 | 0 | 3322.2 | 0 | 3386.5 | 0 | 4303.6 | 0 | 2401.2 | 0 | 2447.9 | 0 | 3513.5 | 0 | 2619.9 | 0 | 3527.2 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 39800.8 | 10737.2 | 7934.53 | 7934.53 | 19.9356 | 73.8976 | 3736.9 | 1347.7 | 3827.1 | 3501.3 | 3173.2 | 3085.53 | 3541.6 |  | 3322.2 |  | 3386.5 |  | 4303.6 |  | 2401.2 |  | 2447.9 |  | 3513.5 |  | 2619.9 |  | 3527.2 |  |  | 2802.67
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
ИТОГО по подпрограмме 3. Молодёжь города Когалыма. | 47281.5 | 16613.1 | 9469.99 | 9469.99 | 20.029 | 57.0031 | 6521.5 | 1349.7 | 5144.8 | 4145.56 | 3515.7 | 3227.83 | 3721.9 | 172.2 | 3965.8 | 172.6 | 3502.6 | 3329.4 | 4499.7 | 71 | 2673.2 | 42.3 | 2724.9 | 70.3 | 3648.4 | 53.4 | 2982.4 | 0 | 4380.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 601 | 498.6 | 498.6 | 69.0677 | 82.9617 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 46098 | 15612.1 | 8652.59 | 8652.59 | 18.77 | 55.4223 | 6421.4 | 1349.7 | 5044.7 | 4059.86 | 3415.6 | 3086.93 | 3621.8 | 103.7 | 3865.7 | 1.8 | 3402.5 | 3180.8 | 4399.6 | 31 | 2573.1 | 2.3 | 2624.8 | 0.3 | 3548.3 | 0.5 | 2882.3 | 0 | 4298.2 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 400 | 318.8 | 318.8 |  |  | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 | 0 | 21.6 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 1206.5 | 1020 | 834.66 | 834.66 | 69.1803 | 81.8294 | 103.1 | 2 | 103.1 | 88.56 | 101.1 | 142.3 | 104.1 | 72.1 | 101.1 | 172.6 | 101.1 | 150.1 | 101.1 | 41 | 103.1 | 42.3 | 101.1 | 70.3 | 101.1 | 53.4 | 103.1 | 0 | 83.4 | 0
федеральный бюджет | 461.6 | 400 | 318.8 | 318.8 | 69.0641 | 79.7 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 721.9 | 601 | 498.6 | 498.6 | 69.0677 | 82.9617 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 60.1 | 0 | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 | 0 | 60.8 | 0
бюджет города Когалыма | 23 | 19 | 17.26 | 17.26 | 75.0435 | 90.8421 | 3 | 2 | 3 | 2.86 | 1 | 1.4 | 4 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 2.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 | 0 | 1 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 3
ВСЕГО | 46075 | 15593.1 | 8635.33 | 8635.33 | 18.7419 | 55.3792 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3401.5 | 3179.3 | 4398.6 | 30 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4297.2 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46075 | 15593.1 | 8635.33 | 8635.33 | 18.7419 | 55.3792 | 6418.4 | 1347.7 | 5041.7 | 4057 | 3414.6 | 3085.53 | 3617.8 | 100.1 | 3864.7 | 0 | 3401.5 | 3179.3 | 4398.6 | 30 | 2570.1 | 0 | 2623.8 | 0 | 3547.3 | 0 | 2879.3 | 0 | 4297.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Проектная часть
П.4.1 Портфель проектов «Образование», региональный проект «Современная школа» (показатели XII, XIV, XV, 8)
Всего | 868393.95 | 388700.25 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0 | 1. Муниципальный контракт №0187200001721001483 от 14.10.2021 на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. - заключено дополнительное соглашение №3 от 22.12.2022, в рамках которого увеличина стоимость проектно-изыскательских работ за счет уменьшения стоимости строительно-монтажных работ и продлены сроки выполнения работ; - заключено дополнительное соглашение №4 от 23.12.2022, в рамках которого утановлено авансирование по контракту в размере 20,833% от цены контракта, что составляет 312 405 400,00 рублей; - стоимость работ по контракту 1 499 566,43 тыс. руб., из них стоимость проектно-изыскательских работ 25 239,24 тыс. руб.; - выполнение первого этапа работ: выполнение проектно-изыскательских работ): с даты заключения настоящего контракта по 31 марта 2023 года, в том числе эскизный проект, отчеты по инженерным изысканиям, проектная документация (без смет), положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) по 28.02.2023, - выполнение второго этапа работ: строительно-монтажные, пусконаладочные работы, поставка оборудования и ввод объекта в эксплуатацию) с момента выполнения первого этапа по 13 февраля 2025 года, в том числе строительно-монтажные, пусконаладочные работы и поставка оборудования по 20 декабря 2024 года; - При строительстве объекта применяется экономически эффективная проектная документация повторного применения «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута» шифр 1541-ПИ.00.32; - Степень готовности объекта 0,00%, ведется выполнение проектно-изыскательских работ; - Подрядной организации перечислен аванс в размере 312 405 400,00 рублей; - Получено положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации (без смет) №86-1-1-3-091907-2022 от 23.12.2022; - На отчетную дату ведется разработка смет и рабочей документации; - Получено разрешение на строительство № RU86–301–726–2023 от 10.01.2023; - 24.01.2023 получено заключение Госкультохраны №23-323 от 24.01.2023 об отсутствии объектов культурного наследия на земельном участке школы после выполнения археологических раскопок, что дает возможность подрядчику начать строительство объекта; - 25.01.2023 направлено извещение о начале строительства объекта в службу жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры с 07.02.2023. Начаты подготовительные работы на стройплощадке объекта. 2. Муниципальный контракт №Кг-38.22 от 12.04.2022 на технологическое присоединение к электрическим сетям на сумму 8,13 тыс. руб, срок оказания услуг 1 год.
бюджет автономного округа | 597423.62 | 192406.62 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405017 | 0
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 83891.2 | 38870.02 | 38870.02 | 38870.02 | 46.3338 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45021.18 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
П.4.1.1.Средняя общеобразовательная школа в г. Когалыме (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)»
Всего | 868393.95 | 388700.25 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0
бюджет автономного округа | 597423.62 | 192406.62 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 100 | [12 empty] | 192406.62 | 192406.62 | [8 empty] | 405017
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | [12 empty] | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 |  | 5122.6 |  | 6304.8 |  | 6698.9 |  | 52609.9
бюджет города Когалыма - 104 направление | 83891.2 | 38870.02 | 38870.02 | 38870.02 | 46.3338 | 100 | [12 empty] | 38870.02 | 38870.02 | [8 empty] | 45021.18
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | [12 empty] | 157423.6 | 157423.6
привлеченные средства | 0
Процессная часть
4.1 Основное мероприятие "Финансовое обеспечение полномочий управления образования и ресурсного центра" (1, 2, 3, 8, 9)
Всего | 60032.6 | 54396.6 | 45930.7 | 45930.7 | 76.5096 | 84.4367 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 5074.6 | 7302.6 | 5620 | 4975.3 | 5856.7 | 1693.4 | 1608 | 2776.4 | 2627 | 11479.5 | 10518.9 | 3409.9 | 0 | 2226.1 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 60032.6 | 54396.6 | 45930.7 | 45930.7 | 76.5096 | 84.4367 | 5028.7 | 3957.2 | 4289.6 | 4134.3 | 4336.7 | 3372.5 | 4157.2 | 3347.6 | 8357.2 | 5074.6 | 7302.6 | 5620 | 4975.3 | 5856.7 | 1693.4 | 1608 | 2776.4 | 2627 | 11479.5 | 10518.9 | 3409.9 | 0 | 2226.1 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению бюджетными, автономными образовательными организациями и организациями дополнительного образования муниципального задания на оказание муниципальных услуг ирц (выполнение работ)
Всего | 46184.7 | 42766.3 | 34501.9 | 34501.9 | 74.7042 | 80.6754 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 | 3257.4 | 6127 | 4258.3 | 3562 | 4443.4 | 908 | 908 | 1730 | 1727 | 10443.3 | 9450.8 | 2280 | 0 | 1138.4 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 46184.7 | 42766.3 | 34501.9 | 34501.9 | 74.7042 | 80.6754 | 4228 | 3156.5 | 3119 | 2963.9 | 3024 | 2060.9 | 3085 | 2275.7 | 6540 | 3257.4 | 6127 | 4258.3 | 3562 | 4443.4 | 908 | 908 | 1730 | 1727 | 10443.3 | 9450.8 | 2280 |  | 1138.4 |  | Экономия плановых ассигнований - Аппарат управления согласно фактически начисленной заработной платы.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.1.2.Проведение мероприятий аппаратом управления
Всего | 100 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6 | 0
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 100 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 100 | [10 empty] | 34.4 | 34.4 | [10 empty] | 65.6
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3.Финансовое и организационно-методическое сопровождение по исполнению МАУ "Информационно-ресурсный центр города Когалыма" муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оснащение материально-технической базы организации.
Всего | 13747.9 | 11595.9 | 11394.4 | 11394.4 | 82.881 | 98.2623 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 | 1817.2 | 1141.2 | 1141.2 | 1413.3 | 1413.3 | 785.4 | 700 | 1046.4 | 900 | 1036.2 | 1068.1 | 1129.9 | 0 | 1022.1 | 0 | Финансирование МАУ "ИРЦ г. Когалыма" | 201.5
бюджет автономного округа |  | 0
бюджет города Когалыма | 13747.9 | 11595.9 | 11394.4 | 11394.4 | 82.881 | 98.2623 | 800.7 | 800.7 | 1170.6 | 1170.4 | 1312.7 | 1311.6 | 1072.2 | 1071.9 | 1817.2 | 1817.2 | 1141.2 | 1141.2 | 1413.3 | 1413.3 | 785.4 | 700 | 1046.4 | 900 | 1036.2 | 1068.1 | 1129.9 |  | 1022.1
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства |  | 0
4.2 Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных организациях и учреждениях и создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей в общеобразовательных организациях" (показатели 7 )
Всего | 254604.69 | 205163.49 | 201990 | 202505 | 79.537 | 98.7042 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 38392.8 | 45017.1 | 21565.6 | 21565.6 | 26066.2 | 27597.1 | 515 | 515 | 17885.19 | 17885.2 | 9795.2 | 0 | 30381 | 40001.5 | 18978.6 | 0 | 26637.8 | 0
бюджет автономного округа | 149764.3 | 112110.2 | 112004.4 | 112519.4 | 75.131 | 100.365 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9103.4 | 0 | 16690.8 | 29672.7 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 82367.69 | 75813.19 | 74875.6 | 74875.6 | 90.9041 | 98.7633 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 17970.2 | 18312.6 | 2251.3 | 2251.3 | 16215.2 | 16215.2 | 515 | 515 | 17885.19 | 17885.2 | 691.8 | 0 | 9156.3 | 5880.7 | 2124.6 | 0 | 605.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6759.8 | 5166.9 | 4545.1 | 4545.1 | 67.2372 | 87.9657 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 1338 | 803 | 0 | 789.9 | 0
федеральный бюджет | 22472.7 | 17240.1 | 15110 | 15110 | 67.2371 | 87.6445 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.9 | 4448.1 | 2658.8 | 0 | 2573.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1.Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательной деятельности в учреждениях и организациях общего и дополнительного образования
Всего | 49538.29 | 49538.29 | 48880.7 | 48880.7 | 98.6726 | 98.6726 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12370.7 | 12370.7 | 0 | 0 | 12744.1 | 12744.1 | 0 | 0 | 17885.19 | 17885.2 | 0 | 0 | 6538.3 | 5880.7 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 49538.29 | 49538.29 | 48880.7 | 48880.7 | 98.6726 | 98.6726 | [6 empty] | 12370.7 | 12370.7 |  |  | 12744.1 | 12744.1 |  |  | 17885.19 | 17885.2 |  |  | 6538.3 | 5880.7 |  |  |  |  | Проведение ремонтных работ в убразовательных учреждениях. Оплата согласно актов выполненных работ.
федеральный бюджет |  | 0
привлеченные средства | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 204264.1 | 155625.2 | 153109.3 | 153109.3 | 74.9565 | 98.3834 | 7024.8 | 5195.2 | 28788.2 | 25961.3 | 28574.3 | 18767 | 26022.1 | 32646.4 | 21565.6 | 21565.6 | 13322.1 | 14853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9795.2 | 0 | 23842.7 | 34120.8 | 18978.6 | 0 | 26350.5 | 0
бюджет автономного округа | 149764.3 | 112110.2 | 112004.4 | 112004.4 | 74.7871 | 99.9056 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 |  |  |  |  | 9103.4 |  | 16690.8 | 29672.7 | 14195.2 |  | 23458.9
бюджет города Когалыма | 32027.1 | 26274.9 | 25994.9 | 25994.9 | 81.1653 | 98.9343 | 3851 | 3851 | 5425.6 | 5425.6 | 5676.4 | 5054 | 5599.5 | 5941.9 | 2251.3 | 2251.3 | 3471.1 | 3471.1 |  |  |  |  | 691.8 |  | 2618 |  | 2124.6 |  | 317.8
бюджет города Когалыма - 104 направление | 6759.8 | 5166.9 | 4545.1 | 4545.1 | 67.2372 | 87.9657 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 |  |  |  |  | 585.5 |  | 871.5 | 1338 | 803 |  | 789.9
федеральный бюджет | 22472.7 | 17240.1 | 15110 | 15110 | 67.2371 | 87.6445 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | [6 empty] | 4533.9 | 4448.1 | 2658.8 |  | 2573.8
привлеченные средства |  | 0
п.п.4.3.1. Развитие инфраструктуры общего и дополнительного образования | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 515 | 515 | 515 | 515 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 515 | 515 | 515 | 515 | 100 | 100 | [12 empty] | 515 | 515
4.2.2 Создание системных механизмов сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных организациях | [30 empty] | Оплата питания согласно предоставленных счетов по фактическим детодням
Всего | 287.3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.3 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 287.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | [22 empty] | 287.3
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
ИТОГО по подпрограмме 4. "Ресурсное обеспечение системы образования"
Всего | 1183031.24 | 648260.34 | 636620.95 | 637135.95 | 53.8562 | 98.284 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 29922.8 | 26640.2 | 33368.8 | 33217.1 | 394190.55 | 395071.95 | 23519.09 | 19493.2 | 17694.2 | 2627 | 48165.3 | 50520.4 | 29087.4 | 0 | 486490.8 | 0
бюджет автономного округа | 747187.92 | 304516.82 | 304411.02 | 304926.02 | 40.8098 | 100.1344 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 9103.4 | 0 | 16690.8 | 29672.7 | 14195.2 | 0 | 428475.9 | 0
бюджет города Когалыма | 255947.02 | 169079.82 | 159676.33 | 159676.33 | 62.3865 | 94.4384 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 10608.5 | 7325.9 | 23517.8 | 21835.2 | 44360.33 | 45241.73 | 23519.09 | 19493.2 | 8590.8 | 2627 | 26940.6 | 16399.6 | 12233.4 | 0 | 55441.1 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 90651 | 44036.92 | 43415.12 | 43415.12 | 47.8926 | 98.588 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 819.7 | 1270.9 | 742.7 | 742.7 | 306.3 | 305.2 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 585.5 | 0 | 871.5 | 1338 | 803 | 0 | 45811.08 | 0
федеральный бюджет | 179896.3 | 174663.7 | 172533.6 | 172533.6 | 95.9073 | 98.7805 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.9 | 4448.1 | 2658.8 | 0 | 2573.8 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проектная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 868393.95 | 388700.25 | 388700.25 | 388700.25 | 44.7608 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388700.25 | 388700.25 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 457626.9 | 0
федеральный бюджет | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 157423.6 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157423.6 | 157423.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 597423.62 | 192406.62 | 192406.62 | 192406.62 | 32.2061 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192406.62 | 192406.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405017 | 0
бюджет города Когалыма | 113546.73 | 38870.03 | 38870.03 | 38870.03 | 34.2326 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38870.03 | 38870.03 | 3940.5 | 0 | 5122.6 | 0 | 6304.8 | 0 | 6698.9 | 0 | 52609.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть подпрограммы 4
ВСЕГО | 314637.29 | 259560.09 | 247920.7 | 248435.7 | 78.9594 | 95.7141 | 12053.5 | 9152.4 | 33077.8 | 30095.6 | 32911 | 22139.5 | 42550 | 48364.7 | 29922.8 | 26640.2 | 33368.8 | 33217.1 | 5490.3 | 6371.7 | 19578.59 | 19493.2 | 12571.6 | 2627 | 41860.5 | 50520.4 | 22388.5 | 0 | 28863.9 | 0
федеральный бюджет | 22472.7 | 17240.1 | 15110 | 15110 | 67.2371 | 87.6445 | 293.5 | 101.9 | 3149.9 | 2010.3 | 2989.9 | 840.8 | 2860.9 | 4225.3 | 2446.5 | 2446.5 | 965.5 | 1037.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533.9 | 4448.1 | 2658.8 | 0 | 2573.8 | 0
бюджет автономного округа | 149764.3 | 112110.2 | 112004.4 | 112519.4 | 75.131 | 100.365 | 2880.3 | 1242.3 | 20212.7 | 18525.4 | 19908 | 12872.2 | 17561.7 | 22479.2 | 16867.8 | 16867.8 | 8885.5 | 10344.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9103.4 | 0 | 16690.8 | 29672.7 | 14195.2 | 0 | 23458.9 | 0
бюджет города Когалыма | 142400.29 | 130209.79 | 120806.3 | 120806.3 | 84.8357 | 92.7782 | 8879.7 | 7808.2 | 9715.2 | 9559.9 | 10013.1 | 8426.5 | 22127.4 | 21660.2 | 10608.5 | 7325.9 | 23517.8 | 21835.2 | 5490.3 | 6371.7 | 19578.59 | 19493.2 | 3468.2 | 2627 | 20635.8 | 16399.6 | 5534.5 | 0 | 2831.2 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по программе, в том числе | 3950121.49 | 2422088.24 | 2308225.44 | 2308740.44 | 58.4473 | 95.3202 | 125085.6 | 111807.9 | 291181.5 | 254686.46 | 292450.6 | 241486.93 | 316482.8 | 274375.4 | 435683.9 | 277469.6 | 280647.2 | 256112.7 | 590144.75 | 606948.65 | 145922.49 | 30516.3 | 186393.2 | 16138.3 | 244785.3 | 73713.8 | 192765.9 | 0 | 868764.95 | 0
бюджет автономного округа | 2834227.87 | 1582323.82 | 1480749.92 | 1481264.92 | 52.2634 | 93.6133 | 34530.2 | 27902 | 209470.7 | 175344 | 204722.5 | 157072.3 | 215820.1 | 176850.4 | 360344.1 | 216642.9 | 182641.9 | 172112.1 | 333471.72 | 353364.92 | 93239.4 | 6319.5 | 145458.1 | 4884.7 | 155035.7 | 33940.4 | 144098.2 | 0 | 755395.25 | 0
бюджет города Когалыма | 868038.92 | 621477.52 | 605182.12 | 605182.12 | 69.7183 | 97.378 | 86059.3 | 79889.5 | 74378.3 | 73444.76 | 80555.8 | 79384.93 | 88039.2 | 84049.9 | 65055.8 | 53239 | 88272.2 | 75382.6 | 91466.63 | 96032.93 | 52053.99 | 23607.7 | 36762.7 | 7091.2 | 79232.6 | 30624.6 | 41844.5 | 0 | 106767.9 | 0
бюджет города Когалыма - 104 направление | 93799.27 | 46794.52 | 46063.32 | 46063.32 | 49.1084 | 98.4374 | 44.2 | 30.7 | 921.5 | 604.6 | 875.5 | 253 | 1193.6 | 1644.8 | 745.7 | 2138.6 | 306.3 | 305.2 | 38870.02 | 38870.02 | 0 | 0 | 2087.8 | 0 | 1749.9 | 2216.4 | 803 | 0 | 46201.75 | 0
федеральный бюджет | 229729.7 | 208797 | 212803.4 | 212803.4 | 92.6321 | 101.9188 | 4496.1 | 4016.4 | 7332.5 | 5897.7 | 7172.3 | 5029.7 | 7416.3 | 8267.9 | 10284 | 5617.2 | 8263.1 | 6960.2 | 157676.4 | 157550.8 | 629.1 | 589.1 | 4172.4 | 4162.4 | 8862.5 | 8494.3 | 6823.2 | 0 | 6601.8 | 0
привлеченные средства | 18125 | 9490 | 9490 | 9490 | 52.3586 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 902833.25 | 422953.05 | 423512.11 | 423512.11 | 46.9092 | 100.1322 | 4842.5 | 4741.4 | 6672.1 | 6657.56 | 6346.2 | 7131.8 | 7403.6 | 7371.6 | 101.1 | 172.6 | 8345.7 | 8394.7 | 388801.35 | 388741.25 | 4129.6 | 128.3 | 5223.7 | 70.3 | 6455.1 | 102.6 | 6802 | 0 | 457710.3 | 0
федеральный бюджет | 157885.2 | 157823.6 | 157742.4 | 157742.4 | 99.9096 | 99.9486 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 157463.6 | 157463.6 | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 598145.52 | 193007.62 | 192905.22 | 192905.22 | 32.2505 | 99.9469 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 192466.72 | 192406.62 | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 | 0 | 405077.8 | 0
бюджет города Когалыма | 146802.53 | 72121.83 | 72864.49 | 72864.49 | 49.6344 | 101.0297 | 4742.4 | 4741.4 | 6572 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 1 | 1.8 | 8245.6 | 8246.1 | 38871.03 | 38871.03 | 4029.5 | 88.3 | 5123.6 | 0.3 | 6355 | 49.7 | 6701.9 | 0 | 52610.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Портфель проектов "Демография"
ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет автономного округа |  |  |  |  | 0 | 0
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | 0 | 0
иные источники финансирования |  |  |  |  | 0 | 0
Портфель проектов "Образование"
ВСЕГО | 902833.25 | 422953.05 | 423512.11 | 423512.11 | 46.9092 | 100.1322
федеральный бюджет | 157885.2 | 157823.6 | 157742.4 | 157742.4 | 99.9096 | 99.9486 | 40 | 0 | 40 | 33.4 | 40 | 55 | 40 | 26.7 | 40 | 66.5 | 40 | 58.1 | 157463.6 | 157463.6 | 40 | 0 | 40 | 30 | 40 | 9.1 | 40 | 0 | 21.6 | 0
бюджет автономного округа | 598145.52 | 193007.62 | 192905.22 | 192905.22 | 32.2505 | 99.9469 | 60.1 | 0 | 60.1 | 52.3 | 60.1 | 85.9 | 60.1 | 41.8 | 60.1 | 104.3 | 60.1 | 90.5 | 192466.72 | 192406.62 | 60.1 | 40 | 60.1 | 40 | 60.1 | 43.8 | 60.1 | 0 | 405077.8 | 0
бюджет города Когалыма | 146802.53 | 72121.83 | 72864.49 | 72864.49 | 49.6344 | 101.0297 | 4742.4 | 4741.4 | 6572 | 6571.86 | 6246.1 | 6990.9 | 7303.5 | 7303.1 | 1 | 1.8 | 8245.6 | 8246.1 | 38871.03 | 38871.03 | 4029.5 | 88.3 | 5123.6 | 0.3 | 6355 | 49.7 | 6701.9 | 0 | 52610.9 | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ:
ВСЕГО | 3047288.24 | 1999135.29 | 1884713.33 | 1885228.33 | 61.8658 | 94.3022 | 120243.1 | 107066.5 | 284509.4 | 248028.9 | 286104.4 | 234355.13 | 309079.2 | 267003.8 | 435582.8 | 277297 | 272301.5 | 247718 | 201343.4 | 218207.4 | 141792.89 | 30388 | 181169.5 | 16068 | 238330.2 | 73611.2 | 185963.9 | 0 | 411054.65 | 0
федеральный бюджет | 71844.5 | 50973.4 | 55061 | 55061 | 76.6391 | 108.0191 | 4456.1 | 4016.4 | 7292.5 | 5864.3 | 7132.3 | 4974.7 | 7376.3 | 8241.2 | 10244 | 5550.7 | 8223.1 | 6902.1 | 212.8 | 87.2 | 589.1 | 589.1 | 4132.4 | 4132.4 | 8822.5 | 8485.2 | 6783.2 | 0 | 6580.2 | 0
бюджет автономного округа | 2236082.35 | 1389316.2 | 1287844.7 | 1288359.7 | 57.6168 | 92.7334 | 34470.1 | 27902 | 209410.6 | 175291.7 | 204662.4 | 156986.4 | 215760 | 176808.6 | 360284 | 216538.6 | 182581.8 | 172021.6 | 141005 | 160958.3 | 93179.3 | 6279.5 | 145398 | 4844.7 | 154975.6 | 33896.6 | 144038.1 | 0 | 350317.45 | 0
бюджет города Когалыма | 721236.39 | 549355.69 | 532317.63 | 532317.63 | 73.8063 | 96.8985 | 81316.9 | 75148.1 | 67806.3 | 66872.9 | 74309.7 | 72394.03 | 80735.7 | 76746.8 | 65054.8 | 53237.2 | 80026.6 | 67136.5 | 52595.6 | 57161.9 | 48024.49 | 23519.4 | 31639.1 | 7090.9 | 72877.6 | 30574.9 | 35142.6 | 0 | 54157 | 0
иные источники финансирования | 18125 | 9490 | 9490 | 9490 | 52.3586 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5207.2 | 5207.2 | 0 | 1970.5 | 1470 | 1657.8 | 7530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.5 | 654.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник Управления образования ___________________________ А.Н. Лаврентьева
Ответственный за составление Харченко О.А. № телефона 9-36-49
Note on L19: Автор: 47,8
Note on N19: Автор: 108,0
Note on P19: Автор: 35,2
Note on R19: Автор: 0
Note on N25: Автор: 6731,9
Note on P25: Автор: 6231,9
Note on R25: Автор: 0
Note on J38: Автор: 102,8
Note on L38: Автор: 14,4
Note on N38: Автор: 0
Note on P38: Автор: 44,0
Note on R38: Автор: 164,1
Note on T44: Автор: 240,0
Note on L60: Автор: 9483,7
Note on L61: Автор: 328,8
Note on N61: Автор: 0
Note on H62: Автор: 10584,0
Note on J62: Автор: 10923,9
Note on L62: Автор: 9154,9
Note on N62: Автор: 15393,2
Note on P62: Автор: 8765,1
Note on R62: Автор: 9319,9
Note on T62: Автор: 4818,6
Note on L66: Автор: 9483,7
Note on L67: Автор: 328,8
Note on N67: Автор: 0
Note on H68: Автор: 10584,0
Note on J68: Автор: 10923,9
Note on L68: Автор: 9154,9
Note on N68: Автор: 15393,2
Note on P68: Автор: 8765,1
Note on R68: Автор: 9319,9
Note on T68: Автор: 4818,6
Note on H85: Автор: 980
Note on J85: Автор: 980,0
Note on L85: Автор: 980,0
Note on N85: Автор: 980,0
Note on P85: Автор: 980,0
Note on R85: Автор: 980,0
Note on T85: Автор: 980,0
Note on P91: Автор: 1906,8
Note on R91: Автор: 1942,3
Note on T91: Автор: 1959,6
Note on V91: Автор: 1959,6
Note on X91: Автор: 1959,6
Note on P119: Автор: 572,3
Note on R119: Автор: 560,6
Note on T119: Автор: 336,5
Note on H182: Автор: 60,2
Note on J182: Автор: 60,2
Note on L182: Автор: 60,2
Note on N182: Автор: 60,2
Note on P182: Автор: 114,7
Note on R182: Автор: 75,9
Note on T182: Автор: 12,9
Note on L195: Автор: 322,4
Note on N195: Автор: 38,6
Note on P195: Автор: 92,4
Note on AD195: Автор: УО
Note on J213: Автор: 569,1
Note on N213: Автор: 450,0
Note on P213: Автор: 13,8
Note on R225: Автор: 0
Note on T225: Автор: 15,0
Note on H231: Автор: 1443,3
Note on H243: Автор: 3739,2
Note on J243: Автор: 3829,3
Note on L243: Автор: 3243,8
Note on N243: Автор: 3557,8
Note on P243: Автор: 3338,3
Note on R243: Автор: 3402,6
Note on T243: Автор: 4319,7
Note on T274: Автор: 192406,6
Note on J289: Автор: 3126,8
Note on L289: Автор: 3288,7
Note on N289: Автор: 3148,3
Note on R289: Автор: 6128,5
Note on T289: Автор: 3452,7
Note on P295: Автор: 34,4
Note on R295: Автор: 0
Note on J301: Автор: 1170,4
Note on L301: Автор: 1311,5
Note on N301: Автор: 1071,9
Note on P301: Автор: 1825,2
Note on R301: Автор: 1340,2
Note on T301: Автор: 1206,3
Note on P314: Автор: 4842,0
Note on R314: Автор: 6467,4
Note on T314: Автор: 1434,7
Note on H319: Автор: 12880,3
Note on L319: Автор: 19953,0
Note on N319: Автор: 17561,8
Note on P319: Автор: 16867,9
Note on R319: Автор: 8885,4
Note on H320: Автор: 4364,8
Note on J320: Автор: 5742,4
Note on L320: Автор: 5571,5
Note on N320: Автор: 4933,2
Note on P320: Автор: 3999,0
Note on R320: Автор: 1384,1
Note on H322: Автор: 1493,4
Note on L322: Автор: 3009,9
Note on H326: Автор: 12880,3
Note on L326: Автор: 19953,0
Note on N326: Автор: 17561,8
Note on P326: Автор: 16867,9
Note on R326: Автор: 8885,4
Note on H327: Автор: 4364,8
Note on J327: Автор: 5742,4
Note on L327: Автор: 5571,5
Note on N327: Автор: 4933,2
Note on P327: Автор: 3999,0
Note on R327: Автор: 1384,1
Note on H330: Автор: 12880,3
Note on L330: Автор: 19953,0
Note on N330: Автор: 17561,8
Note on P330: Автор: 16867,9
Note on R330: Автор: 8885,4
Note on H331: Автор: 4364,8
Note on J331: Автор: 5742,4
Note on L331: Автор: 5571,5
Note on N331: Автор: 4933,2
Note on P331: Автор: 3999,0
Note on R331: Автор: 1384,1
Note on H332: Автор: 1493,4
Note on L332: Автор: 3009,9