## Лист1
Комплексный план (сетевой график) по реализации муниципальной программы
«________Развитие институтов гражданского общества города Когалыма____»
Мероприятия программы | План на 2021 год | План на 01.05.2021 |  |  | Исполнено, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
|  |  | Профинансировано на 01.05.2021 | Кассовый расход на 01.05.2021 | к плану на год | на отчестную дату | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса | план | касса
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»» | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0.98855 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 1342.9 |  | 0 |  | 20 марта, в ДК «Сибирь» прошел праздник, посвященный весеннему равноденствию, Новруз-Байрам. Организатором мероприятия выступила Когалымская городская общественная национально-культурная организация азербайджанского народа «Достлуг» . Праздник реализован при финансовой поддержке (в форме субсидии ) из бюджента города Когалыма (по итогам конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме в 2019 году - Проект "Новруз" в числе победителей. В программе мероприятия: выставка, дегустация блюд национальной кухни, выступлениятворческих коллективов и артистов Когалыма, Сургута и п. Федоровский. | 1406.1
Задача 1 «…»
Задача 1. Обеспечение поддержки гражданских инициатив
1.1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2)» | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0.98855 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
Всего | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1406.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 49.3 |  | 1342.9 |  | 0
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.1. «Организация и проведение конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме» | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1015 |  | 0
Всего | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма: | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1015 |  | 0
ОСОиСВ | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1000 |  | 0
МАУ «ИРЦ г.Когалыма» | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15 |  | 0
в т.ч. бюджет горда Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.2. «Оказание информационной, организационной, имущественной, консультационно-методической поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и лидеров общественных организаций города Когалыма» (МАУ «ИРЦ г.Когалыма») | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0 |  | Организация и проведение семинара в рамках в рамках проекта "Школа актива НКО" (оплата за приобретение продуктов питания и приобретение канцелярских товаров)
Всего | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 145.8 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 9.5336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 131.9 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.3. "Обеспечение участия в мероприятиях федерального, окружного, регионального уровней, направленных на развитие добровольческого движения, работников" | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
Всего | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 92 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.4. "Содействие общественным объединениям, некоммерческим организациям в проведении мероприятий" | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 15.3 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.1.5. "Проведение мероприятий (конференций, Гражданских Форумов, семинаров, круглых столов и иных мероприятий) для социально ориентированных некоммерческих организаций" | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
Всего | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 34 |  | 104 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма», в том числе | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 1406.1 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3 | 0 | 1342.9 | 0 | 0 | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма II. «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Задача 2. Привлечение общественного внимания к деятельности и заслугам отдельных граждан, проживающих или работающих на территории города Когалыма, выражение общественного признания их заслуг
2.1. «Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» (3)» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Поддержка граждан, внёсших значительный вклад в развитие гражданского общества», в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма III. «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма» | 14591.299 | 8760.957 | 5439.196 | 5439.196 | 37.277 | 62.0845 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 |  | 1357.383 |  | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 |  | 865.737 |  | 1205.786 |  | 1106.636 |  | 1353.389
Задача: 3. Обеспечение информационной открытости деятельности Администрации города Когалыма и эффективного информационного взаимодействия власти и общества
3.1.«Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (4)» | 14591.299 | 8760.957 | 5439.196 | 5439.196 | 37.277 | 62.0845 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 |  | 1357.383 |  | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 |  | 865.737 |  | 1205.786 |  | 1106.636 |  | 1353.389
Всего | 0 | 8760.957 | 5439.196 | 5439.196 | 37.277 | 62.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1335.26 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14591.299 | 8760.957 | 5439.196 | 5439.196 | 37.277 | 62.0845 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 |  | 1357.383 |  | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 |  | 865.737 |  | 1205.786 |  | 1106.636 |  | 1353.389
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.1. «Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах» | 841.7 | 490.98 | 350.621 | 350.621 | 41.6563 | 71.4125 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 71.7
Всего | 841.7 | 490.98 | 350.621 | 350.621 | 41.6563 | 71.4125 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.16
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 841.7 | 490.98 | 350.621 | 350.621 | 41.6563 | 71.4125 | 70.14 | 70.067 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.137 | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 | 70.14 | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.14 |  | 70.16
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.1.2. "Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» | 13749.599 | 8269.977 | 5088.575 | 5088.575 | 37.0089 | 61.5307 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 |  | 1287.243 |  | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 |  | 795.597 |  | 1135.646 |  | 1036.496 |  | 1283.229
Всего | 13749.599 | 8269.977 | 5088.575 | 5088.575 | 37.0089 | 61.5307 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 |  | 1287.243 |  | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 | 0 | 795.597 | 0 | 1135.646 | 0 | 1036.496 | 0 | 1283.229 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 13749.599 | 8269.977 | 5088.575 | 5088.575 | 37.0089 | 61.5307 | 752.51 | 508.41 | 1268.411 | 1126.85 | 822.85 | 877.07 | 1360.585 | 1311.125 | 1121.944 |  | 1287.243 |  | 1656.434 | 1265.12 | 1228.654 |  | 795.597 |  | 1135.646 |  | 1036.496 |  | 1283.229
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме «Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма», в том числе | 14591.299 | 8760.957 | 5439.196 | 5439.196 | 37.277 | 62.0845 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 |  | 1357.383 |  | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 |  | 865.737 |  | 1205.786 |  | 1106.636 |  | 1353.389
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 14591.299 | 8760.957 | 5439.196 | 4103.936 | 28.1259 | 46.8435 | 822.65 | 578.477 | 1338.551 | 1196.987 | 892.99 | 947.207 | 1430.725 | 1381.265 | 1192.084 |  | 1357.383 |  | 1726.574 | 1335.26 | 1298.794 |  | 865.737 |  | 1205.786 |  | 1106.636 |  | 1353.389
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
иные источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Подпрограмма IV. "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
Задача 4. Организационное обеспечение реализации муниципальной программы посредством осуществления отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий
4.1. "Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма" (1) | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
Всего | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1. "Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма" | 6771.614 | 4512.797 | 3502.971 | 3502.971 | 51.7302 | 77.6231 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 917.444 | 725.422 | 447.226 |  | 286.427 |  | 1026.034 | 1137.58 | 427.462 |  | 272.328 |  | 786.02 |  | 427.462 |  | 345.545
Всего | 6771.614 | 4512.797 | 3502.971 | 3502.971 | 51.7302 | 77.6231 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 917.444 | 725.422 | 447.226 |  | 286.427 |  | 1026.034 | 1137.58 | 427.462 |  | 272.328 |  | 786.02 |  | 427.462 |  | 345.545
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 6771.614 | 4512.797 | 3502.971 | 3502.971 | 51.7302 | 77.6231 | 718.415 | 559.487 | 712.114 | 700.735 | 405.137 | 379.747 | 917.444 | 725.422 | 447.226 |  | 286.427 |  | 1026.034 | 1137.58 | 427.462 |  | 272.328 |  | 786.02 |  | 427.462 |  | 345.545
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.2 "Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма" | 2898.899 | 2117.439 | 1025.614 | 1025.614 | 35.3794 | 48.4365 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 232.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 |  | 352.8 |  | 406.334 | 298.959 | 192.258 |  | 135.2 |  | 138.434 |  | 166.658 |  | 148.91
Всего | 2898.899 | 2117.439 | 1025.614 | 1025.614 | 35.3794 | 48.4365 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 232.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 |  | 352.8 |  | 406.334 | 298.959 | 192.258 |  | 135.2 |  | 138.434 |  | 166.658 |  | 148.91
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 2898.899 | 2117.439 | 1324.573 | 1324.573 | 45.6923 | 62.5554 | 347.28 | 259.518 | 232.434 | 232.221 | 145.798 | 112.581 | 324.135 | 421.294 | 308.658 |  | 352.8 |  | 406.334 | 298.959 | 192.258 |  | 135.2 |  | 138.434 |  | 166.658 |  | 148.91
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Итого по подпрограмме "Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий" | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 9670.513 | 6630.236 | 4827.544 | 4827.544 | 49.9202 | 72.811 | 1065.695 | 819.005 | 944.548 | 932.956 | 550.935 | 492.328 | 1241.579 | 1146.716 | 755.884 |  | 639.227 |  | 1432.368 | 1436.539 | 619.72 |  | 407.528 |  | 924.454 |  | 594.12 |  | 494.455
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
…
Итого по подпрограмме «…», в том числе
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
в том числе по проектам, портфелям проектов автономного округа (в том числе направленные на реализацию национальных и федеральных проектов Российской Федерации) *
федеральный бюджет
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджет города Когалыма
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования
привлеченные средства
…
Всего по муниципальной программе: | 25667.912 | 15405.093 | 10280.64 | 10280.64 | 40.0525 | 66.7353 | 1888.345 | 1397.482 | 2283.099 | 2129.943 | 1457.825 | 1453.435 | 2672.304 | 2527.981 | 1947.968 |  | 1996.61 |  | 3158.942 | 2771.799 | 1918.514 | 0 | 1273.265 | 0 | 2179.54 | 0 | 3043.656 | 0 | 1847.844 | 0
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 25667.912 | 15405.093 | 10280.64 | 10280.64 | 40.0525 | 66.7353 | 1888.345 | 1397.482 | 2283.099 | 2129.943 | 1457.825 | 1453.435 | 2672.304 | 2527.981 | 1947.968 |  | 1996.61 |  | 3158.942 | 2771.799 | 1918.514 | 0 | 1273.265 | 0 | 2179.54 | 0 | 3043.656 | 0 | 1847.844 | 0
привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
В том числе проекты, портфели проектов муниципального образования: * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе инвестиции в объекты муниципальной собственности * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов муниципального образования) * |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
в т.ч. бюджет города Когалыма в части софинансирования |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
привлеченные средства |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Ответственный за составление сетевого графика Подворчан О.В., телефон: 93-620
дата
* Комплесный план составлен в соответствии с комплексными планами исполнителей муниципальной программы