## Лист1
Сведения о достижении показателей муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды в городе Когалыме"
№ п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода (года) | Фактическое значение показателя на отчетную дату | [11 empty] | На конец года | Степень достижения | Примечание (причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить степень достижения показателей)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | 2025 | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Качество городской среды | «ГП ХМАО – Югры» | % | 13 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 |  |  |  |  | 79.5455 | Ведутся работы по строительству объектов "Парк Первопроходцев". Срок сдачи объекта 30.11.2025 года
2 | Количество благоустроенных городских территорий города Когалыма | «МП» | шт. | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |  |  |  |  | 83.3333 | Заключены контракты и выполнены строительство - монтажные работы на объектах: «Экотропа в городе Когалыме», «Сквер вблизи СК «Олимп», Оформление улиц города Когалыма к Юбилею, «Этностойбище коренных народов ХМАО-Югры «Вонт – Корт» (лесное стойбище) в городе Когалыме, благоустройство автомобильного проезда от пр. Солнечный, д.15 до торгового центра, с обустройством тротуара и строительством электрических сетей наружного освещения.
Примечание: показатели скорректированы в связи с несением изменений в программу - редакция от 29.07.2025 №1659