## 2019 год
Приложение 3
Анализ достижения показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы
(Развитие институтов гражданского общества города Когалыма)
№ п/п | Наименование показателей результатов | Ед. измерения | Базовый показатель | Утверждено программой на 2019 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[5 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
1. | Количество социально значимых проектов общественных организаций (ед.) | Ед. | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Завершился прием документов, определены 2 победителя Городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме ( Общество "Достлуг" и общество "НУР") Постановление Администрации горожда Когалыма от 08.11.19 №2484. В ноябре 2019 года - заключение договоров с победителями. | в соотв. С 2906 от 31.12.2019 2 проекта
2. | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме (ед.) | Ед. | 49 | 51 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 22 | 29 | 32 | 36 | 42 | 49 | 52 | Проведение мероприятия, посвященного 75-летию со Дня снятия блокады Ленинграда, проведение праздника весеннего равноденствия "Новруз Байрам", семинар в рамках проекта "Школа актива НКО" по теме :"Внесение изменений в нормативные документы НКО, в соответствии с законодательством РФ", правовой марафон в рамках плана выездных мероприятий Уполномоченного по правам человека", Встреча с руководителями (представителями) общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Когалыма в законных интересах различных категория граждан.Апрель: участие национальных лидеров в проекте «Живое слово», в рамках которого осуществляются встречи духовными лидерами и экспертами в области межнациональных отношений, участие лидеров национально-культурных общественных объединений в работе Межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, вечер памяти, посвящённый Дню Победы на площадке МАУ ММЦ, 20.04.2019 -праздничное мероприятие, посвящённое 74 -летию Победы в ВОВ с участием Совета ветеранов , дошкольных учреждений на площадке "Метро", 17.04.2019 общественники приняли участие в 23-е заседании Думы города Когалыма,в числе присутствующих предстаитель ТОС "Мечта". 09.05.2019 парад в рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне; 14.05. Вечер памяти Б.Окуджавы - ОО "Славянское содружество", 18.05.2019 конференция граждан, проживающих на границе территории ТОС "Мечта". 19.05.-20.05.2019 состоялся открытый турнир по нардам, инициированный местной общественной национально-культурной организацией азербайджанского народа «Достлуг». 27.05.2019 установочная сессия в рамках конкупса "Доброволец России - 2019"; 01.06.2019 года мероприятие, посявщенное Дню защиты детей, 12.06.2019 года Концертная программа с участием национально-культурных объединений города Когалыма в рамках празднования Дня России, 15.06.2019 национальный татаро-башкирский праздник "Сабантуй", 16.06.2019 года Мастер-класс по адаптивному подводному плаванию среди людей с инвалидностью, 22.06.2019 мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. ИЮЛЬ : 08.07.2019, для некоммерческих организаций в городе Когалыме состоялась очередная установочная сессия по вопросам участия во II конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества и консультации для некоммерческих организаций города Когалыма. Модератор мероприятия - специалист-эксперт Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Владимир Бикин. Участие во встрече приняли представители 12 некоммерческих организаций Когалыма.25.07.2019 -встреча с общественниками в рамках Межведомственного плана (Единый день голосования); участие в 2 рейдах по выявлению нарушений правил выгула домашних животных ( Совет ветеранов, ЛУКДог); 17.07.2019 участие представителей православного духовенства и общественных объелдинений в заседании Комиссии Общественной палаты Югры по культуре, межэтническим отношениям и вопросам коренных малочисленных народов Севера на тему: «Об объявлении дня поминования усопших нерабочим днём для жителей Югры»; 31.07.2019 участие представителей общественных организаций( Когалымское отделение Спасение Югры, городская общественная организация «Общество охотников и рыболовов г. Когалыма») в рабочем совещании по рассмотрению требований законодательства РФ при осущетсвлении видов рыболовства на террритории ХМАО-Югры (в режиме ВКС); 26.07.2019-участие представителей ОО ( Азербайджанская автономия, общество дагестанцев "Единство" , чеечено-ингушское общество "Вайнах" -всего 18 человек) в городском субботнике. АВГУСТ: участие представителей общественности в онлайн - заседания по итогам общественного наблюдения за реализацией соблюдения избирательных прав при проведении единого дня голосования 8 сентября 2019 года на территории Ханты-Мансийского автономного округа –Югры; СЕНТЯБРЬ 18.09.2019 обществом "Достлуг" на площадке МТЦ"Метро" организован "Праздник цветов" в Когалыме"; при участии НКО в городе Когалыме отмечался День российского Флага 05.09.2019 Митинг памяти жертв трагедии в Беслане. 20.09.2019 состоялся образовательный семинар для общественных объединений по участию в городском конкурсе социально-значимых проектов, направленных на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме. ОКТЯБРЬ: с 08 по 10 .10.2019 года -состоялось участие делегации города Когалыма во Всероссийском Форуме национального Единства , в г.Ханты Мансийске . В составе делегации -глава и заместитель главы города Когалыма, специалисты Администрации города Когалыма, лидеры национально-культурных общественных оргагнизаций и казачества (состав делегации -20 человек); 15.10.2019 года - в режиме ВКС при участии представителей общественности прошло общественного обсуждения эскиза герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 19.10.19 - участие нациоальных творческих коллективов в открытии Дней национальных культур в городе Когалыме (площадка МТЦ "Метро") . 23.10.2019 -участие специалиста на площадке выставки в рамках дней национальных культур в Музейно-выставочном центре г.Когалыма, участие в мастер-классе "Изготовление хантыйской куклы"; 12.10.2019 -участие представителей общестьвенных объединений в субботнике; поддержка акции -флешмоба "У меня есть друг такой национальности ", приуроченной к празднованию Дня народного единства (общество Достлуг); 25 .10.2019 т в МАУ "ИРЦ г.Когалыма" состоялся семинар для НКО по теме: "Годовая отчётность", октябрь- организация городского конкурса Социально-значимых проектогв (первый этап -объявление и прием заявок ). НОЯБРЬ: 30-1 .11.2019 участие делегации муниципалитета в итоговом форуме "Сообщество", г.Москва. Проект федерации инвалидного спорта "Глубины дарят надежды" - в числе победителей конкурса "Мой проект-моей стране", 5.11.19 года состоялся третий этап городского конкурса социально значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме - публичная защита проектов. По итогам публичной защиты проектов общественными организациями, допущенными к участию в Конкурсе, по результатам работы конкурсной комиссии определились победители. Гранты в форме субсидий в размере 200 000,00 рублей каждому присуждены:- Местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г. Когалыма, проект «Праздник «Новруз-Байрам» и Когалымской городской общественной организации татаро-башкирское национально-культурное общество «НУР», проект «Праздник «Сабантуй 2020»; 19.11.2019 участие представителей НКО в представлении доклада Губернатора, 29.11.2019 -проведение местной общественной организации национально-культурное общество азербайджанского народа «Достлуг» праздника Граната,в рамках Дней национальных культур в городе Когалыме,15.11.2019 года представители национально-культурныхи религиозных объединенийй приняли участие во встрече с А.Н.Старостиным (теологом, историком, экспертом по нацвопросам) в рамках проекта "Живое слово" на базе ЦБС 15.11.2019 - состоялось внеочередное заседание совета национальных лидеров; 26.11.2019 состоялось поздравление с 90-летним юбилееем труженицы тыла Марии Федоровны Волкова ( присутствовали первый заместитель главы горогда Когалыма, представители ветеранских и национально-культурных организаций, УСЗН по г.Когалыму, волонтеры Победы, представители Администрации города. Юбиляру вручена именная открытка с поздравлениями от Президента РФ Владимира Путина, цветы и подарки). 10.12.2019 - Концертная программа в рамках Дня Конституции Российской Федерации и Дню образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 18.12.2019 - Ежегодное городское собрание опекунов, попечителей, приемных родителей «День опекуна», 27.12.2019 - заседание КС при главе города Когалыма по вопросам взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями
3. | Организация и проведение конкурса «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма ( %) | % | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | С 18 октября по 06 декабря 2019 года в рамках реализации муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» состоялся городской конкурс на присуждение премии «Общественное признание - 2019». Победители городского конкурса «Общественное признание – 2019» (Лауреатами премии) среди физических лиц стали: - Зотова Татьяна Алексеевна - серебряный волонтер города Когалыма в номинации «Не ради славы, а по зову сердца». - Батизатова Лара Парфирьевна - серебряный волонтер города Когалыма в номинации «Золотое сердце». - Тиссен Татьяна Геннадьевна - заведующий отделением информационно-аналитической работы БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения», куратор движения «Серебряные волонтеры города Когалыма» в номинации «Мой город – моя забота». - Мирова Раиля Рашитовна - заведующий отделом муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник» в номинации «Творческая личность». - Гаврилова Тамара Григорьевна - председатель общественной организации «Первопроходцы Когалыма» в номинации «В ногу со временем». Лауреатами премии «Общественное признание – 2019» среди юридических лиц стали: - Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» (директор - Некрасова Лидия Григорьевна) в номинации «Несущие свет». - Индивидуальный предприниматель Исмаилов Хаял Зейналабдын оглы - такси «Форсаж» в номинации «На благо города и горожан». | 2906 от 31.12.2019 название целевого показателя изменилось
4. | Количество информационных выпусков: - газеты «Когалымский вестник» (ед.) | Ед. | 104 | 104 | 8 | 16 | 25 | 33 | 43 | 51 | 60 | 68 | 76 | 85 | 95 | 104
| - сюжетов ТРК «Инфосервис» (мин.) | Мин. | 144,51* | 123.57 | 7.83 | 15.66 | 23.49 | 31.32 | 39.15 | 46.98 | 54.81 | 62.64 | 70.47 | 79 | 87 | 94 | Базовый показатель на период реализации программы представлен исходя из начальной максимальной цены контаркта в 2016 году. Изменение показателя в сторону уменьшения эфирного времени связано с увеличением фактической стоимости 1 минуты (цены за единицу измерения) в рамках утверждённых финансовых средств на очередной финансовый год. Ежемесячно осуществляется производство и размещение заказного сюжета длительностью -7,84 мин. | 2906 от 31.12.2019
| Руководитель структурного подразделения | А.А.Анищенко
Исполнитель