## 6.Экстримизм
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме" «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма в городе Когалыме» " | [30 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2024 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Подпрограмма 1: Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории города Когалыма, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть
1.1.Оказание поддержки некоммерческим организациям для реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма (I,1,3) | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. Мероприятия просветительского характера для представителей общественных объединений, религиозных организаций по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма и терроризма на территории города Когалыма (I,1,3)
Всего | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3.Содействие религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости (I,1,3)
Всего | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, анализ их эффективности, а также совершенствование системы мер, обеспечивающих уважительное отношение к культуре и традициям принимающего сообщества (I,1,3)
Всего | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4.1. Содействие в толерантном воспитании, мультикультурном образовании и социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, в образовательных организациях города Когалыма
Всего | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. Содействие этнокультурному многообразию народов России (I,1,3)
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
1.5.1. Укрепление общероссийской гражданской идентичности. Торжественные мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории народов России, государственным праздникам (День России, День народного единства, День Конституции Российской Федерации и День образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры)
Всего | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 309.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 309.8
1.5.2. Проведение мероприятий, приуроченных к Международному дню толерантности (концерты, фестивали, конкурсы рисунков, конкурсы плакатов, спортивные мероприятия и др.). Проведение выставок, конкурсов, акций, форумов, ярмарок, конференций городского, форумов общероссийского и регионального значения, направленных на изучение и популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, укрепление межнационального мира и согласия, в том числе при принятии участия муниципального образования в Форуме национального Единства
Всего | 0 | 0 |  | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.3. Содействие в функционировании деятельности Дома дружбы народов города Когалыма (имущественные, административные, финансовые и общественные формы поддержки)
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5.4. Просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку русского языка, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, а также поддержку родных языков народов России
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.6. Повышение уровня компетенций и активизации деятельности лидеров молодежных объединений в деятельности по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия, профилактике экстремизма, продвижения лучших практик по реализации проектов в сфере государственной национальной политики(I) | [30 empty] | Март: Неисполнение плановых ассигнований в сумме 203,2 тыс.руб. Мероприятие будет проводиться в мае 2024 г.Заключен договор на изготовление подарочной продукции. Закупка продукции оплачена, оставшиеся ассигнования будут потрачены в мае, после проведения мероприятия
Всего | 652 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 18.8344 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автномног округа | 195.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 97.8
бюджет города Когалыма | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 204.2
в том числе в части софинансирования | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 228.2
1.7. Издание и распространение информационных материалов, тематических словарей, разговорников для мигрантов (I,2)
Всего | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | [23 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
1.8. Привлечение средств массовой информации к формированию положительного образа мигранта, популяризация легального труда мигрантов. Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма (I,2)
Всего | 0 | 0 |  | 0 | [25 empty] | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
Итого по подпрограмме 1
Всего | 961.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 12.7677 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 195.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 766.2 | 25 | 25 | 25 | 3.2629 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 1
Всего | 961.8 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 12.7677 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 122.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 195.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 766.2 | 25 | 25 | 25 | 3.2629 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 «Участие в профилактике экстремизма и терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма и терроризма на территории города Когалыма»
Процессная часть
2.1.Профилактика экстремизма и терроризма (I,1,3)
Всего | 89 | 0 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 89 | 0 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.Организация и проведение воспитательной и просветительской работы среди обучающихся в образовательных организациях города Когалыма, проведение в учреждениях спорта, в спортивных секциях и клубах силовых единоборств информационно-разъяснительной работы, направленной на профилактику экстремизма, терроризма и недопущение конфликтных ситуаций на национальной почве
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.2. Проведение общественных мероприятий, и мероприятий в муниципальных образовательных организациях, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 9
2.1.3. Проведение разъяснительной работы с несовершеннолетними, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа в соответствии со статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», склонными к противоправным действиям экстремистского и террористического характера, а также с молодыми людьми, освободившимися из учреждений исполнения наказания с целью формирования веротерпимости, межнационального и межконфессионального согласия, негативного отношения к экстремистским проявлениям
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.4. Организация проведения проверок образовательных учреждений, учреждений культуры города Когалыма на предмет реализации мероприятий по ограничению доступа к сайтам экстремистского характера и наличия списков экстремистской литературы
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.1.5 .Мероприятия в рамках проекта «Живое слово», направленные на профилактику экстремизма в молодежной среде: - встречи с представителями традиционных религиозных конфессий (православие, ислам); | [30 empty] | Март: Неисполнение плановых ассигнований в сумме 203,2. Мероприятие будет проводится в мае 2024 г. Закупка продукции оплачена сейчас, оставшиеся ассигнования будут потрачены в мае, после завершения мероприятия Апрель: остаток ассигнований в сумме 176,0 тыс.руб. Мероприятие будет проводится в мае 2024 года.
Всего | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 80 | 0 | 80 | 0 | 100 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма и терроризма (I,I,3) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
2.2.1. Создание и распространение в образовательных организациях социальной рекламы, направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма. Проведение тематических конкурсов, игр, флеш-мобов, выставок. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
Всего | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
бюджет города Когалыма | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
2.2.2. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики, профилактики экстремизма и терроризма. Обеспечение эффективного мониторинга состояния межнациональных, межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций и выявления фактов распространения идеологии экстремизма и терроризма (I,1,3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
2.3. Мониторинг экстремистских настроений в молодежной среде (I,1,3)
Всего | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1. Организация деятельности ячейки молодежного общественного движения «Кибердружина» для осуществления мониторинга сети Интернет на предмет выявления экстремизма, а также материалов с признаками терроризма
Всего | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6.7 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | [14 empty] | 6.7
2.4..Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, социальной и молодежной политики в сфере профилактики экстремизма, внедрение и использование новых методик, направленных на профилактику экстремизма и терроризма (I,1,3)
Всего
бюджет города Когалыма
Итого по подпрограмме 2
Всего | 135.7 | 0 | 80 | 0 | 58.9536 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.7 | 0 | 80 | 0 | 58.9536 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть по подпрограмме 2
Всего | 135.7 | 0 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 135.7 | 0 | 80 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности
Процессная часть
3.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности (I)
Всего | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0
Итого по подпрограмме 3
Всего | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0
бюджет города Когалыма | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0
Процессная часть по подпрограмме 3
Всего | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569.4 | 0
Всего по муниципальной программе: | 1666.9 | 122.8 | 202.8 | 122.8 | 7.367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 122.8 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 9 | 0 | 302 | 0 | 309.8 | 0 | 40 | 0
бюджет автономного округа | 195.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1471.3 | 25 | 105 | 25 | 1.6992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 25 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Процессная часть в целом по муниципальной программ | 1666.9 | 122.8 | 202.8 | 122.8 | 7.367 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.2 | 122.8 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.2 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 195.6 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 1471.3 | 25 | 105 | 25 | 1.6992 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.2 | 25 | 0 | 0 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.2 | 0 | 309.8 | 0 | 0 | 0
в том числе в части софинансирования | 456.4 | 25 | 25 | 25 | 5.4777 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1335.6
Руководитель структурного подразделения |  |  | ФИО
(подпись)
Исполнитель: тел.
Note on C107: Цёвка Елена Александровна: 569400,00
Note on C115: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. АС Бюджет: 999400,00
Note on E115: Цёвка Елена Александровна: Уточнить. Ас Бюджет: 998,00
Note on C117: Цёвка Елена Александровна: 901600 - ас бюджет