## Лист1
Отчет о ходе реализации муниципальной программы (сетевой график)
"Развитие институтов гражданского общества города Когалыма" | [26 empty] | тыс. рублей
Наименование мероприятий программы | План на | План на | Профинансировано на | Кассовый расход на | Исполнение, % |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  | Результаты реализации и причины отклонений факта от плана
| 2022 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | к текущему году | на отчетную дату | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход | план | кассовый расход
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
Процессная часть
Подпрограмма 1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма»
1.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Всего | 4360.8 | 4360.8 | 4360.72 | 4360.72 | 99.9982 | 99.9982 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 852.72
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4360.8 | 4360.8 | 4360.72 | 4360.72 | 99.9982 | 99.9982 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 852.72 | Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма осуществляется в соответствии с порядком предоставления гранта в форме субсидий (Постановление Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388). Конкурс состоялся 4 квартале 2022 года. Прием заявок осуществлялся в период с 19.09 по 18.10.2022 года в электронном формате на официальном сайте конкурса когалым.грантгубернатора.рф . Поступило 5 заявок . По итогам конкурса социально значимых проектов в 2022 году определились 5 победителей, которым согласно распоряжения Администрации города Когалыма №202 от 10.11.2022 «О предоставлении грантов в форме субсидий из бюджета города Когалыма получателям гранта на реализацию проекта в рамках конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» предоставлены гранты в форме субсидий из бюджета города Когалыма в следующем размере: 1.1. Автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Интеллектуальная игра ко Дню НКО» в размере 63 050,00 руб.; 1.2. Автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения «Когалымский клуб интеллектуальных видов спорта «Дебют 82» на реализацию социально значимого проекта «Время шахмат» в размере 200 000,00 руб.; 1.3. Местной общественной национально-культурной организации азербайджанского народа «Достлуг» (в переводе на русский язык означает «Дружба») г.Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Праздник весны и весеннего равноденствия «Новруз - Байрам» в размере 190 500,00 руб.; 1.4. Автономной некоммерческой организации развития культуры, спорта и просвещения «Семейный клуб имени преподобного Сергия Радонежского города Когалыма» на реализацию социально значимого проекта «Дари добро детям» в размере 199 900,00 руб.; 1.5. Местной общественной организации Совет ветеранов войны и труда, инвалидов и пенсионеров города Когалыма на реализацию социально значимого проекта «Во имя мира на Земле» в размере 199 270,00 руб.
1.1.1. Организация и проведение конкурса социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма
Всего | 852.8 | 852.8 | 852.72 | 852.72 | 99.9906 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 852.72
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 852.8 | 852.8 | 852.72 | 852.72 | 99.9906 | 99.9906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.8 | 0 | 0 | 852.72
1.1.2. Предоставление субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО | [30 empty] | Предоставлена субсидия некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, в целях финансового обеспечения затрат на выполнение функций ресурсного центра поддержки НКО - на конкурсной основе АНО "Ресурсный центр поддержки НКО" . Консультационно-методическая поддержка: Консультации для руководителей и членов (участников) социально ориентированных некоммерческих организаций, активных граждан, проявляющих интерес и/или готовых к социально полезной деятельности, в том числе в формате «онлайн» через социальные сети. Консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма: очных, по телефону, электронная почта и мессенджеры, всего – 764. В том числе в октябре-ноябре ресурсным центром поддержки НКО проводилась подготовительная работа по подготовке к участию в конкурсе социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма» - консультации по оформлению заявок получили 10 НКО города Когалыма Всего соответствии с действующим техническим заданием, в целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие институтов гражданского общества города Когалыма» на базе Ресурсного центра поддержки НКО за истекший 2022 год проведено консультаций для НКО по вопросам участия в конкурсах на получение грантов и оформлению социальных проектов) (очные, по телефону, посредством электронной почты и мессенджеров) -262 консультации. Методическая помощь оказана по 133 обращениям в вопросах оформления уставных документов, выбору организационно - правовой формы для создания некоммерческой организации и подачи документов на регистрацию в качестве юридического лица, видам поддержки СО НКО, оформлению годовой отчетности НКО, по участию в образовательных мероприятиях, по вопросу организации мероприятий с участием ТОС, по вопросам организации информационной поддержки); Организационная: - специалисты АНО «РЦ НКО Когалыма» приняли участие в образовательном очном семинаре в г. Ханты-Мансийск «Социальное проектирование» 11,12 марта 2022 года- директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняла участие в заседании лидеров национально-культурных НКО при участии главы города, представителей администрации 01.03.2022 г. - проведение «Урока вежливости» (14.03. и 21.03.2022 г). Даны разъяснения по личному запросу от лидеров национально-культурных объединений города Когалыма. - 25.05.2022 директор АНО «Ак-ниет» (киргизы) принял участие в окружном челлендже «Этно-вкусы Югры». Видеообращение с поздравлением записано ко Дню России. - специалисты РЦ совместно с лидерами НКО приняли участие в акции #Многонациональноедобрососедство 29.05.2022. ТОС «Мечта» была оказана консультационная, методическая и имущественная поддержка. - 11.06.2022 приняли участие в парафестивале инклюзивного дайвинга в городе Покачи. - 13.06.2022 по инициативе татаро-башкирского общества «НУР» в городе Когалыме состоялся национальный праздник «Сабантуй» (с привлечением грантовых средств городского конкурса социально-значимых проектов, направленного на развитие гражданских инициатив в городе Когалыме). В заключительной части мероприятия организован фестиваль национальной кухни - в рамках реализации проекта-победителя гранта Губернатора ХМАО-Югры Ильнура Мусина «Без-бергэ! Мы вместе!». Всего с специалисты РЦ совместно с НКО приняли участие в 10 различных акциях («Посылка солдату-2022», «Север для Победы. Школа актива для дела Мира», «Многодетная Россия», #МЫВМЕСТЕ, Международная акция грамотности «Тотальный диктант», #ИсторииНКО, "Добрые крышечки", #Многонациональноедобрососедство, «Лица Югры. Мы все живем в России», «Этно-вкусы Югры», в акции #ЮграМакеевка, «Молодежная коробка добра», Письмо солдату и др.) Участие специалистов ресурсного центра в обучающих мероприятиях и вебинарах: - 19.05.2022 представители национально-культурных НКО и директор АНО «РЦ НКО Когалыма» А.С. Беседина приняли участие в обучающем семинаре. Тема: «Миграциология. Практические аспекты работы с беженцами и мигрантами». - 03.08.2022 Специалисты РЦ прошли бесплатное обучение в онлайн-университете «Добро. Университет». - 04.08.2022 Директор РЦ Беседина А.С. приняла участие в обучающем курсе «Управление НКО в меняющемся мире». - 08.08.2022 Приняли участие в первом информационном вебинаре «Спецконкурс: все, что важно знать на середине приема заявок». - 25.08.22 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре на тему: «Основы подачи заявки на конкурс грант Губернатора для физических лиц». - 27.08.22 менеджер РЦ Дюжакова Е.С. приняла участие в вебинаре на тему «Расчеты в СОНКО с физлицами - новое в 2023 году. I конкурс 2023 года от Фонда Президентских Грантов». - бесплатное обучение онлайн «Все, что нужно знать НКО об изменениях в сфере некоммерческого законодательства в сентябре 2022 года». Стали участниками онлайн-вебинаров «Возможности и риски НКО в привлечении грантовых средств» и «5 ошибок при ведении НКО приносящей доход деятельности». - приняли участие в мобильном тренинге «Организация событий НКО» и онлайн-курсы: - по социальному проектированию; - на тему «Отчитываемся по закону, или 10 шагов к административной устойчивости НКО»; - на тему «Оформляем документы по закону, или 10 шагов к юридической стабильности НКО». - 03.11.2022 участие в онлайн-вебинаре «Обзор некоммерческого законодательства». -08.11.2022 участие в онлайн-курсе «Фандрайзинг для НКО». - 10.11.2022 Приняли участие в онлайн-вебинаре «4 способа подать документы для регистрации НКО в Минюст» Ссылка на публикацию: https://vk.com/wall-203821726_487 - 11.11.2022 Онлайн-обучение «Госдума приняла в первом чтении закон, упрощающий уставы НКО». - 18.11.2022 года состоялось участие в онлайн-эфире с Губернатором в студии города Когалыма на тему «Обратная связь». Присутствовали - 7 чел. В числе модераторов мероприятия –Маганова А.В., заместитель председателя Общественной палаты Югры. - 30.11.2022. Приняли участие в онлайн-вебинаре «Регулирование договоров ГПХ с физлицами». - 30.11.2022 Специалисты РЦ приняли участие в вебинаре на тему «Отчетность НКО по грантам, общая и бухгалтерская отчетность в ФНС, ФСС, ПФР, Минюст и Росстат». Мероприятия для СО НКО (круглые столы, тематические встречи, акции) - 13.08.2022 подготовлен и проведен круглый стол для оргкомитета Этнофестиваля «Многонациональная Россия: синтез культур и традиций народов в регионах России». - 20.08.2020 участие в качестве организаторов в Этнофестивале «Многонациональная Россия: синтез культур и традиций народов в регионах России». - 22.08.22 специалист по работе с национально-культурными и религиозными организациями Беседин С.Н. принял участие в качестве спикера в заседании круглого стола по развитию межнациональных отношений. При участии члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыговой, главы Когалыма Николая Пальчикова, представителей Федерального совета ФНКА «АзерРос» и местных НКО. - 27.08.22 участие в стратегической сессии по вопросам развития проектной деятельности в сфере укрепления гражданского единства, сохранения этнокультурного и языкового многообразия в г. Ханты-Мансийске. - 11.11.2022 приняли участие в Межрегиональном семинаре «Новые возможности: грант на реализацию творческого проекта». - 15.11.2022. Специалисты РЦ приняли участие в межмуниципальном форуме по консолидации ресурсов муниципальных образований в вопросе гармонизации межнациональных отношений «Мы Вместе» в г. Нижневартовске. - в период с 21-22.11.2022 в рамках международного гуманитарного форума «Гражданские инициативы 60-й параллели» в Когалыме прошли образовательные и диалоговые площадки, семинары, лекции и мастер-классы в рамках шести тематических треков. Каждый из них посвящён задаче или проблеме, которая на сегодняшний день особенно актуальна в разных областях развития гражданского общества. Организовано участие 13 человек из числа представителей организованной общественности, специалистов различных сфер деятельности на площадке «Как надо выстраивать диалог с властью и бизнесом» (паблик ТОК №1. - 21.11.2022 года специалиста ресурсного центра и НКО приняли участие в защите проектов форума «МосТы». Проведение образовательных семинаров в рамках проекта «Школа актива НКО: (очное или дистанционное консультирование для потенциальных и действующих руководителей некоммерческих организаций, организаторов социально ориентированной некоммерческой деятельности и всех заинтересованных лиц) : - 15.02.2022 года был проведен семинар «Школа актива НКО». Приняли участие 15 человек. Представители от некоммерческих организаций, Минюста РФ и Фонда гражданских инициатив Югры.; - 19.03.2022 года было проведено мероприятие для НКО «День открытых дверей» в рамках «Школы актива НКО». Приняли участие 18 человек. Представители от некоммерческих организаций Когалыма, Фонда гражданских инициатив Югры; - 22.04.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». В ходе семинара отработаны следующие вопросы: Обсуждение заявок на грант ПАО «ЛУКОЙЛ». Реализация проектов в кризис/пандемию. Что нужно делать новичку-руководителю НКО для устойчивости организации. Приняли участие 16 человек (представители от некоммерческих организаций Когалыма, ПАО «ЛУКОЙЛ»); -12.05.2022 года было проведено мероприятие в рамках «Школы актива НКО». Заявки на Конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», Международную премию #МыВместе. Реализация проектов в летний период. Приняли участие 14 человек ( представители от некоммерческих организаций Когалыма, юристы «Фонда гражданских инициатив Югры»); - 10.06.2022 в рамках Школы актива НКО прошел очередной семинар с подключением к участию в федеральном совещании в режиме ВКС, обсудили предстоящую отчётность за первое полугодие и планы на предстоящий летний период. - 16.09.2022 в ходе реализации проекта встретились с общественниками Когалыма, обсудили текущие заявочные кампании, реализацию проектов, отчётность НКО, вопросы получения статуса ИОПУ и грядущих изменений в мерах поддержки СО НКО. Мероприятие состоялось при участии начальника Управления экономики Администрации города Когалыма. Информационная: В 2022 года осуществлялась информационная поддержка некоммерческих организаций на официальном сайте Администрации города Когалыма, в различных группах и мессенджерах: - 27.05.2022 объявление о начале приёма заявок на предоставление субсидий из бюджета города Когалыма некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; - информирование с целью привлечения к участию НКО в флешмобе «Истории НКО» (во рамках Всемирного дня некоммерческих организаций 27.02.2022 года, инициатор Общественная палата Югры совместно с порталом Открытые НКО; - о проведении всероссийского конкурса «Святость материнства» проводимого Фондом апостола Андрея Первозванного. С 14 марта по 30 апреля 2022 года; - информирование о проведении Региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей акции «Письмо солдату» в поддержку тем, кто защищает Родину – действующим и отставным офицерам, рядовым, ветеранам. - участие в онлайн-голосовании за размещенные инициативные проекты жителей по решению вопросов местного значения в сервисе управления проектами инициативного бюджетирования Ханты -Мансийского автономного округа -Югры в государственной информационной системе Ханты-Мансийского автономного округа «Открытый регион-Югра» (www.isib.myopenugra.ru) с 16.03.2022 по 29.03.2022 (с регистрацией на https://isib.myopenugra.ru/compete/regional/view/?id=557368) - информирование о проведении Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) с 1 по 30 марта 2022 года конкурса молодежных проектов среди граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет, направленного на вовлечение молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Прием заявок осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (grants.myrosmol.ru); - информирование о реализации Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с региональной общественной организацией «Объединение многодетных семей города Москвы» Всероссийского проект а «Многодетная Россия», в рамках которого при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в 2022 году пройдет Форум многодетных семей. Программа Форума реализуется в период с марта по июнь 2022 года; - информирование организованной общественности о приеме заявок на конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» со ссылкой на положение о Конкурсе. В текущем периоде АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма оказывает поддержку НКО города Когалыма в формировании заявок – оказана помощь в подготовке 3 заявок на конкурс. Этапы конкурса: прием и первичный отбор проектов: 30.03.2022-31.05.2022. Рассмотрение проектов: 01.06.2022-26.08.2022.Объявление победителей: 29.08.2022-16.09.2022. - информирование о проведении конкурсного отбора национальной общественной премии «Российские организации, дружественные к детям». Участниками конкурса могут стать государственные (муниципальные) учреждения, коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели. - 16.09.2022 года размещено объявление на официальном сайте Администрации города Когалыма и на официальном ресурсе Конкурса о начале приема заявок и требованиях к участникам отбора. АНО «Ресурсный центр поддержки НКО» обеспечивается медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о существующих возможностях повышения квалификации. Всего в отчетном периоде было размещено 285 публикаций на различных площадках. Ведется актуальная база данных возможных источников финансирования: конкурсов, грантов, проектов (обновление базы осуществляется не реже 2 раз в год). Актуальная база данных НКО размещается на официальном сайте РЦ https://www.nkokogalym.org/ .
Всего | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3508 | 3508 | 3508 | 3508 | 100 | 100 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 1
Всего | 4360.8 | 4360.8 | 4360.72 | 4360.72 | 99.9982 | 99.9982 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.7 | 0 | 0 | 852.72
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 4360.8 | 4360.8 | 4360.72 | 4360.72 | 99.9982 | 99.9982 | 3508 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.7 | 0 | 0 | 852.72
Подпрограмма 2. Поддержка граждан, внесших значительный вклад в развитие гражданского общества
2.1.Организация и проведение городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» | [30 empty] | В 2022 Лауреаты Конкурса будут определяются по 12 номинациям для физических и юридических лиц. Премия имеет общественный статус и не имеет денежного выражения. Определение победителей и награждение будет осуществляться в декабре 2022 года.
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по подпрограмме 2
Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Информационная открытость деятельности Администрации города Когалыма
3.1.Реализация взаимодействия с городскими средствами массовой информации (IV)
Всего | 15357.024 | 15357.024 | 14148.9439 | 14148.9439 | 92.1334 | 92.1334 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1160.132 | 1262.2639 | 960.572 | 1169.42 | 1409.522 | 881.11 | 1245.282 | 1012.22 | 1558.862 | 2415.42 | расхождение планов от фактических показателей по п.3.1 составляет 1208,28 тыс.руб.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15357.024 | 15357.024 | 14148.9439 | 14148.9439 | 92.1334 | 92.1334 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1160.132 | 1262.2639 | 960.572 | 1169.42 | 1409.522 | 881.11 | 1245.282 | 1012.22 | 1558.862 | 2415.42
3.1.1.Освещение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма в телевизионных эфирах
Всего | 841.702 | 841.702 | 841.68 | 841.68 | 99.9974 | 99.9974 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.141 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 100% исполнение средств по пункту 3.1.1 (расхождение -0,20 )
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 841.702 | 841.702 | 841.68 | 841.68 | 99.9974 | 99.9974 | 70.14 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14 | 70.142 | 70.14
3.1.2. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник»
Всего | 14515.322 | 14515.322 | 13307.2639 | 13307.2639 | 91.6774 | 91.6774 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.99 | 1192.1239 | 890.43 | 1099.28 | 1339.38 | 810.97 | 1175.14 | 942.08 | 1488.72 | 2345.28 | Расхождение плана от фактических показателей по п.3.1.2. составляет 1208,08 тыс. руб. Связано со сложившимися остатками денежных средств на отчётную дату по обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» (заработная плата сотрудников , по причине работы в режиме неполного рабочего времени ), выплаты ежеквартальной премии в процентном отношении от объема выполненных работ; отсутствие прав на исчисление районного коэффициента, компенсацией расходов к месту отдыха), по опплате расходов по выставленным счетам-фактурам согласно фактических показаний приборов учёта водоснабжения и водоотведения и услуг интернета, на оплату по договорам ГПХ ),сложившейся экономии денежных средств по причине снижения цены в процессе проведения договорной компании на оказание услуг по содержанию имущества в 2022 году и на оказание услуг по текущему ремонту , остаток денежных средств на услуги по предоставлению лицензии антивирус за предоставление доступа и абонентское обслуживание.
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 14515.322 | 14515.322 | 13307.2639 | 13307.2639 | 91.6774 | 91.6774 | 705.854 | 421.07 | 1137.603 | 1008.98 | 990.218 | 1055.51 | 1236.437 | 1009.54 | 1062.19 | 974.95 | 1705.65 | 1297.82 | 1693.71 | 1149.66 | 1089.99 | 1192.1239 | 890.43 | 1099.28 | 1339.38 | 810.97 | 1175.14 | 942.08 | 1488.72 | 2345.28
ИТОГО по подпрограмме 3
Всего | 15357.024 | 15357.024 | 14148.9439 | 14148.9439 | 92.1334 | 92.1334 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1160.132 | 1262.2639 | 960.572 | 1169.42 | 1409.522 | 881.11 | 1245.282 | 1012.22 | 1558.862 | 2415.42
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 15357.024 | 15357.024 | 14148.9439 | 14148.9439 | 92.1334 | 92.1334 | 775.994 | 491.21 | 1207.745 | 1079.12 | 1060.36 | 1125.65 | 1306.579 | 1079.68 | 1132.332 | 1045.09 | 1775.792 | 1367.96 | 1763.852 | 1219.8 | 1160.132 | 1262.2639 | 960.572 | 1169.42 | 1409.522 | 881.11 | 1245.282 | 1012.22 | 1558.862 | 2415.42
Подпрограмма 4. Создание условий для выполнения отдельными структурными подразделениями Администрации города Когалыма своих полномочий | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по пункту 4.1. составляет 2413,96 тыс.рублей
4.1. Обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма (I-VI)
Всего | 12971.09 | 12971.09 | 10557.181 | 10557.181 | 81.3901 | 81.3901 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610.5 | 902.07 | 1829.09 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 612.3 | 622.549 | 1030.9 | 774.947 | 737 | 580.774 | 1069.3 | 1320.39
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.09 | 12971.09 | 10557.181 | 10557.181 | 81.3901 | 81.3901 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610.5 | 902.07 | 1829.09 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 612.3 | 622.549 | 1030.9 | 774.947 | 737 | 580.774 | 1069.3 | 1320.39
4.1.1.Обеспечение деятельности отдела по связям с общественностью и социальным вопросам Администрации города Когалыма | [30 empty] | Расхождение плана от фактических показателей по п.4.1.1.составляет 674,34 тыс.руб. (экономия по заработной плате ОСОиСВ, по причине отсутствия ведущего специалиста)
Всего | 6426.14 | 6426.14 | 5751.802 | 5751.802 | 89.5063 | 89.5063 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302.5 | 396.28 | 944 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 182.36 | 418.9 | 300.417 | 337 | 243.43 | 503.5 | 599.81
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 6426.14 | 6426.14 | 5751.802 | 5751.802 | 89.5063 | 89.5063 | 1051.8 | 494.366 | 412 | 479.22 | 302 | 481.423 | 892 | 656.842 | 480 | 723.88 | 302.5 | 396.28 | 944.44 | 825.729 | 480 | 368.045 | 302 | 182.36 | 418.9 | 300.417 | 337 | 243.43 | 503.5 | 599.81
4.1.2. Обеспечение деятельности сектора пресс-службы Администрации города Когалыма
Всего | 2918.67 | 2918.67 | 2126.118 | 2126.118 | 72.8454 | 72.8454 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 188.01 | 210 | 128.09 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 140.3 | 144.129 | 272 | 213.06 | 178 | 137.474 | 261.5 | 297.17 | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.2. составляет 792,58 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора пресс-службы)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 2918.67 | 2918.67 | 2126.118 | 2126.118 | 72.8454 | 72.8454 | 383.5 | 169.37 | 210 | 126.657 | 138 | 64.498 | 378 | 188.01 | 210 | 128.09 | 138 | 314.82 | 395.57 | 260.814 | 213.8 | 82.026 | 140.3 | 144.129 | 272 | 213.06 | 178 | 137.474 | 261.5 | 297.17
4.1.3. Обеспечение деятельности сектора анализа и прогноза общественно-политической ситуации Администрации города Когалыма
Всего | 3626.28 | 3626.28 | 2679.261 | 2679.261 | 73.8846 | 73.8846 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.08 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 296.06 | 340 | 261.47 | 222 | 199.87 | 304.3 | 423.41 | Расхождение планов от фактических показателей по п.4.1.3. составляет 947,04 тыс.руб. (экономия по заработной плате сектора анализа и прогноза)
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 3626.28 | 3626.28 | 2679.261 | 2679.261 | 73.8846 | 73.8846 | 505.9 | 205.707 | 262 | 96.986 | 170 | 40.889 | 471 | 194.58 | 261 | 146.97 | 170 | 190.97 | 489.08 | 419.367 | 261 | 202.982 | 170 | 296.06 | 340 | 261.47 | 222 | 199.87 | 304.3 | 423.41
ИТОГО по подпрограмме 4
Всего | 12971.09 | 12971.09 | 10557.181 | 10557.181 | 81.3901 | 81.3901 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610.5 | 902.07 | 1829.09 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 612.3 | 622.549 | 1030.9 | 774.947 | 737 | 580.774 | 1069.3 | 1320.39
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 12971.09 | 12971.09 | 10557.181 | 10557.181 | 81.3901 | 81.3901 | 1941.2 | 869.443 | 884 | 702.863 | 610 | 586.81 | 1741 | 1039.432 | 951 | 998.94 | 610.5 | 902.07 | 1829.09 | 1505.91 | 954.8 | 653.053 | 612.3 | 622.549 | 1030.9 | 774.947 | 737 | 580.774 | 1069.3 | 1320.39
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 32688.914 | 32688.914 | 29066.8449 | 29066.8449 | 88.9196 | 88.9196 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2386.292 | 2270.03 | 3592.942 | 2725.71 | 2114.932 | 1915.3169 | 1572.872 | 1791.969 | 2440.422 | 1656.057 | 2834.982 | 1592.994 | 2628.162 | 4588.53
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32688.914 | 32688.914 | 29066.8449 | 29066.8449 | 88.9196 | 88.9196 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2386.292 | 2270.03 | 3592.942 | 2725.71 | 2114.932 | 1915.3169 | 1572.872 | 1791.969 | 2440.422 | 1656.057 | 2834.982 | 1592.994 | 2628.162 | 4588.53
ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ В ЦЕЛОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | 32688.814 | 32688.914 | 29066.8449 | 29066.8449 | 88.9199 | 88.9196 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2386.292 | 2270.03 | 3592.942 | 2725.71 | 2114.932 | 1915.3169 | 1572.872 | 1791.969 | 2440.422 | 1656.057 | 2834.982 | 1592.994 | 2628.162 | 4588.53
бюджет автономного округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
бюджет города Когалыма | 32688.814 | 32688.814 | 29066.8449 | 29066.8449 | 88.9199 | 88.9199 | 6225.194 | 4868.653 | 2091.745 | 1781.983 | 1670.36 | 1712.46 | 3047.579 | 2119.112 | 2083.332 | 2044.03 | 2386.292 | 2270.03 | 3592.942 | 2725.71 | 2114.932 | 1915.3169 | 1572.872 | 1791.969 | 2440.422 | 1656.057 | 2834.982 | 1592.994 | 2628.162 | 4588.53