## Лист1
Анализ достижения целевых показателей, предусмотренных государственными программами Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Когалыме в 2023 году
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Утверждено программой на 2023 год | Фактическое значение показателя на отчетную дату (нарастающим)
[6 empty] | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | оценка | Степень достижения запланированного результата за отчетный период, причины отрицательной динамики показателей, а также меры с помощью которых удалось улучшить значение целевых показателей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества города Когалыма"
1 | I | Обеспечение проведения конкурса социально значимых проектов, среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 14570 | Конкурс социально значимых проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций города Когалыма проводится в соответствии с Порядком предоставления гранта в форме субсидий на реализацию проекта победителям конкурса, утверждённым постановлением Администрации города Когалыма от 09.07.2021 №1388. Завки принимались на официальном сайте конкурса когалым.грантгубернатора.рф (в период с 14 сентября по 14 октября 2023 года).Всего поступило 8 заявок.
2 | II | Реализация мероприятий для социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Когалыме | единиц | 53 | 55 | 2 | 4 | 18 | 23 | 27 | 30 | 34 | 38 | 41 | 46 |  |  | 0 | АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» организованы и проведены следующие мероприятия (по направлениям): - консультации для НКО (очные, по телефону, электронная почта): за отчетный период проведено свыше 200 консультации для НКО по вопросам реализации проектов и участия в мероприятиях. В г. Когалыме было подано 17 заявок на Грант Губернатора Югры для СО НКО. 13 заявок были отработаны вместе со специалистами Ресурсного Центра. 6 организаций, зарегистрированных РЦ в прошлом году, подали заявки впервые. АНО Ресуррсный центр поддержки НКО осуществляется медиа-продвижение социально ориентированных некоммерческих организаций, деятельности их руководителей и/или членов (участников), гражданских инициатив, социальных практик; создание инфоповодов; информирование социально ориентированных некоммерческих организаций о существующих возможностях повышения квалификации (публикаций, сюжетов, интервью и др. Все ссылки на посты в социальных сетях ресурсного центра и на официальном сайте: https://рцнкокогалыма.рф/ https://vk.com/public203821726.
3 | III | Обеспечение проведения городского конкурса на присуждение премии «Общественное признание» с целью признания заслуг граждан, внесших значительный вклад в развитие города Когалыма | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | Запланирован к проведению в 4 квартале 2024 года
4 | IV | Обеспечение публикации информационных выпусков: газеты Когалымский вестник», единиц; | единиц | 104 | 104 | 7 | 15 | 23 | 31 | 39 | 51 | 59 | 68 | 77 | 86 |  |  | 0 | Газета «Когалымский вестник» является еженедельным общественно-политическим изданием с фиксированным количеством выпусков, а именно два раза в неделю: в среду выходит выпуск с муниципальными правовыми актами, в пятницу - с общественно-политической информацией для широкого круга населения. Расхождение плановых показателей (104 выпуска )
|  | сюжетов ТРК «Инфосервис» | минут | 118.81 | 123.57 | 10.34 | 20.68 | 31 | 41 | 51.3 | 61.64 | 72 | 82.3 | 92.6 | 103 |  |  |  | Количество минут в сюжетах ТРК «Инфосервис+» сформировано исходя из коммерческих предложений, представленных участниками рынка.
5 | V | Увеличение количества опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы | единиц | 1600 | 1800 | 120 | 180 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |  |  | 0 | Количество опубликованных материалов о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте Администрации города Когалыма, подготовленных специалистами сектора пресс-службы представлено в соответствии с плановыми показателями.
6 | VI | Обеспечение условий для выполнения полномочий и функций, возложенных на органы местного самоуправления города Когалыма | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Деятельность по развитию форм участия граждан в осуществлении местного самоуправления осуществляется отделом общественно-политической ситуации Управления внутреннней политики Администрации города Когалыма .
7 | VII | Сохранение доли почетных граждан города Когалыма мерами социальной поддержки, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 0 | Охват в виде ежегодного материального вознаграждения ко Дню города Когалыма составил всего - 7 (Лосева, Мартынова, Гаврилова, Гурин, Ветштейн, Ерпылёва, Короткова) почетных граждан, зарегистрированных в городе Когалыме. С 2022 года в соответствии с решением Думы города Когалыма от 24.09.2021 №608-ГД «О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 23.09.2014 №456-ГД» гражданам, удостоенным звания «Почётный гражданин города Когалыма» муниципальными правовыми актами могут быть предусмотрены меры социальной поддержки: - ежегодное материальное вознаграждение ко Дню города Когалыма в размере 115500,00 руб; - оплата услуг по погребению Почётного гражданина города Когалыма, изготовлению и установке ему памятника (надгробия) на территории города Когалыма в сумме до 100000,00 руб.